## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R CHAPINERO |  |  | 2025-11-26
|  |  | Código DANE |  | 254003000046
Dirección | VEREDA CHAPINERO |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico |  |  |  | Tel | 317 6986002
Rector o Director | BELISARIO SOTO AREVALO |  |  | Horizonte
DATOS DEL EQUIPO AUTO - EVALUADOR
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CLAUDIA MARCELA QUINTERO LÁZARO |  | DOCENTE |  | marlazaro6@hotmail.com
RUBEN DARIO ASCANIO APALACIOS |  | DOCENTE |  | Bobydaspa@hotmail.com
YAN CARLOS PAEZ BAYONA |  | DOCENTE |  | yanli1307@hotmail.com
ASTRID TORCOROMA RIZO SANGUINO |  | DOCENTE |  | astrid.rizo@hotmail.com
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA MARCELA QUINTERO LÁZARO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
RUBEN DARIO ASCANIO APALACIOS |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
YAN CARLOS PAEZ BAYONA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ASTRID TORCOROMA RIZO SANGUINO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026 | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER Chapinero
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Implementar estrategias que permitan el uso oportuno y sistemático de información interna y externa en la toma de decisiones, promoviendo el análisis de datos como base para la mejora de los procesos académicos y administrativos. | Diseñar e implementar un formato institucional para la recolección, análisis y socialización de resultados de pruebas internas y externas, que sirva de insumo para la toma de decisiones y ajuste oportuno de procesos académicos y administrativos. | Lograr que al final del año escolar al menos el 50 % de las decisiones académicas y administrativas se tomen con base en información sistematizada, confiable y oportunamente analizada. | Porcentaje de decisiones institucionales (académicas y administrativas) fundamentadas en información analizada. | TRIMESTRAL | Identificación y evaluación de formatos existentes |  | x |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-08-22 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Estandarización y organización de formatos |  | x |  |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-08-22 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Capacitación en uso e interpretación de formatos. |  | x |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-08-22 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Elaboración de informes |  | x |  |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-08-22 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Uso sistemático de la información en reuniones de decisión. |  | x |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-08-22 | Equipo de Gestión Directiva
| Fortalecer el funcionamiento de la Comisión de Evaluación y Promoción, con el fin de garantizar procesos de evaluación y promoción coherentes, transparentes y orientados a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. | Aplicar criterios claros y procedimientos documentados en la Comisión de Evaluación y Promoción, asegurando seguimiento y transparencia en la toma de decisiones. | Al final del año escolar, al menos el 90 % de las decisiones de evaluación y promoción se tomarán siguiendo criterios definidos, procedimientos documentados y registros de seguimiento verificables. | Porcentaje de decisiones de evaluación y promoción basadas en criterios claros y procedimientos documentados. | TRIMESTRAL | Revisar criterios actuales en SIEE |  | x |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Ajustar SIEE; definir criterios claros de evaluación y promoción; |  | x |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-02-13 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Socializar criterios de evaluación y promoción con la comunidad educativa. |  | x |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-02-22 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Diseñar e implementar formatos estandarizados para registrar decisiones, evidencias y seguimiento. |  | x |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-22 | Equipo de Gestión Directiva
[6 empty] | Monitorear trimestralmente el cumplimiento de criterios y procedimientos |  | x |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Directiva
| Fortalecer el funcionamiento del Comité de Convivencia mediante la implementación de estrategias claras para la prevención, seguimiento y resolución de conflictos, con el fin de promover un ambiente escolar seguro, respetuoso y favorable para el aprendizaje. | Fortalecer el Comité de Convivencia para prevenir y gestionar conflictos, promoviendo un ambiente escolar seguro y participativo. | Al finalizar el año escolar, al menos el 80 % de los conflictos registrados contarán con intervención documentada del Comité de Convivencia y seguimiento de las acciones implementadas, promoviendo participación activa de estudiantes, docentes y familias. | Porcentaje de conflictos atendidos por el Comité de Convivencia con intervención documentada y seguimiento realizado. | TRIMESTRAL | Conformar el comité de convivencia escolar. |  | x |  |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Comité de convivencia
[6 empty] | Redactara el reglamento interno y plan de acción para el comité de convivencia. |  | x |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Comité de convivencia
[6 empty] | Elaborar y adoptar un sistema de registro y seguimiento de conflictos usando formatos estandarizados. |  | x |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Comité de convivencia
[6 empty] | Aplicar de manera sistemática los protocolos en todos los conflictos reportados y registrar las acciones tomadas. |  | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-22 | Comité de convivencia
[6 empty] | Monitorear trimestralmente la gestión de conflictos, evaluar la efectividad de las estrategias y realizar ajustes necesarios. |  | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Directiva
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Académica | Definir y aplicar una política institucional que funcione como directriz para la adquisición, uso y mantenimiento de los recursos y equipos de aprendizaje, asegurando su disponibilidad y correcto aprovechamiento en el aula para apoyar de manera efectiva el trabajo académico de docentes y estudiantes. | Garantizar la correcta adquisición, uso y mantenimiento de los recursos y equipos de aprendizaje en el aula, apoyando de manera efectiva el trabajo académico de docentes y estudiantes. | Al finalizar el año escolar, el 30 % de los recursos y equipos de aprendizaje estarán gestionados y utilizados correctamente en el aula siguiendo la política institucional como guía. | Porcentaje de recursos y equipos de aprendizaje gestionados y utilizados conforme a la política institucional. | TRIMESTRAL | Realizar un inventario de recursos y equipos de aprendizaje existentes, identificando estado y necesidades. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Formalizar la política institucional como directriz para adquisición, uso y mantenimiento de recursos y equipos. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Socializar la política con docentes, estudiantes |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Implementar la política en la gestión de recursos y equipos, asegurando su correcto uso y mantenimiento en las aulas. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Monitorear trimestralmente la aplicación de la política y realizar ajustes según resultados y necesidades. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
| Fortalecer el uso articulado de los recursos para el aprendizaje, asegurando su integración coherente en la planificación y desarrollo de las actividades pedagógicas, de modo que contribuyan efectivamente al logro de los aprendizajes esperados. | Optimizar la utilización y articulación de los recursos para el aprendizaje, garantizando que su planificación y aplicación en el aula apoye de manera efectiva el logro de los aprendizajes esperados. | Al finalizar el año escolar, al menos el 60 % de las actividades pedagógicas integrarán de manera coherente los recursos disponibles, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. | Porcentaje de actividades pedagógicas que incorporan de manera articulada los recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de los recursos disponibles y su uso actual en el aula. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Capacitar a docentes en estrategias para integrar los recursos en la planificación y desarrollo pedagógico. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Diseñar guías y pautas para la articulación de recursos en las unidades didácticas y actividades pedagógicas. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Desarrollo de Jornadas de formación en uso de tecnologías emergentes. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Creación de repositorio donde se pueda compartir material y recursos didácticos y experiencias significativas |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
| Fortalecer el seguimiento a los egresados mediante la implementación de mecanismos sistemáticos de recolección y análisis de información, que permitan conocer su trayectoria académica y laboral, retroalimentar los procesos institucionales y orientar acciones de mejora continua. | Optimizar el seguimiento a los egresados mediante mecanismos sistemáticos de recolección y análisis de información | Para el final del año escolar, el centro educativo contara con información actualizada y sistematizada de al menos el 80 % de los egresados de los ultimos tres años a fin de retroalimentar y ajustar los procesos académicos y administrativos del establecimiento educativo. | Porcentaje de egresados con información recolectada, sistematizada y analizada. | TRIMESTRAL | Elaborar un registro actualizado de egresados, incluyendo datos de contacto. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Diseñar instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas, formularios digitales). |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Aplicar los instrumentos de recolección a los egresados |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Analizar la información obtenida para identificar tendencias en trayectoria académica y laboral. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
[6 empty] | Utilizar los resultados para retroalimentar procesos institucionales y orientar acciones de mejora. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Académica
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Implementar un sistema institucional que permita estandarizar el proceso y asegurar la entrega oportuna y confiable de la información académica. | Implementar un sistema unificado que garantice la elaboración y expedición oportuna, estandarizada y confiable de los boletines e informes de desempeño académico del CER. | Al finalizar el primer periodo academico el CER habra logrado Implementar y poner en funcionamiento el sistema unificado de boletines académicos en el 100 % de las sedes. | Numero de sedes que hacen uso del sisteman unificado de boletines. | Trimestral | Diagnosticar el proceso actual de elaboración y expedición de boletines en las sedes del CER.(Revisar SIEE) |  | x |  |  |  |  | 14/01/2026 | 31/03/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Seleccionar, diseñar y/o adquirir un sistema unificado (digital o físico) para la gestión de la información académica. |  | x |  |  |  |  | 1/042026 | 2026-12-10 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Capacitar a docentes en el uso del sistema. |  | x
[6 empty] | Implementar el sistema y realizar seguimiento a su funcionamiento |  | x |  |  |  |  | 14/01/2026 | 14/01/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
| Formular y aprobar el plan anual de mantenimiento de equipos de computo y demás recursos para el aprendizaje. | Implementar propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo del CER Chapinero. | Finalizado el segundo semestre de 2026 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del CER Chapinero en un 30%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | Trimestral | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 31/03/2026 | 24/04/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 14/01/2026 | 14/01/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Socialización y aprobación de propuesta.
[6 empty] | Revisión y caracterización de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento
[6 empty] | Contratación de mano de obra calificada |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
| Fortalecer las competencias pedagógicas y didácticas de los docentes para mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje y responder de manera efectiva a las necesidades institucionales y educativas. | Formular e implementar una propuesta de formación docente que fortalezca las competencias pedagógicas, didácticas y evaluativas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa del CER. | Diseñar e implementar una propuesta de formación docente y lograr la participación del 100 % de los docentes en las actividades programadas. | Porcentaje de docentes capacitados | Trimestral | Identificar las necesidades de formación docente mediante encuestas. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Formular la propuesta de formación docente acorde con las necesidades identificadas y el PEI. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Definir contenidos, metodología, cronograma y responsables del proceso de formación. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Gestionar recursos internos o externos para el desarrollo de la capacitación. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Implementar las jornadas de formación docente. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[6 empty] | Evaluar el impacto de la formación en las prácticas pedagógicas y en los resultados académicos. |  | x |  |  |  |  | 15/01/2026 | 30/11/2026 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Formular plan de acción orientado a la prevención de riesgos psicosociales.((SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) | Desarrollar e implementar un plan de acción institucional que prevenga riesgos psicosociales, sensibilice a la comunidad educativa y promueva hábitos, comportamientos y relaciones saludables entre los estudiantes. | Al finalizar el año escolar, el CER CHAPINERO contara con un plan de acción implementado en un 90 % de las áreas, con al menos el 80 % de estudiantes participando en actividades preventivas y de sensibilización sobre riesgos psicosociales. | Porcentaje de estudiantes y docentes que participan en actividades de prevención de riesgos psicosociales según el plan de acción. | TRIMESTRAL | Realizar diagnostico de la situación actual de riesgos psicosociales en el centro educativo |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Formular el plan de acción. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Diseñar y ejecutar talleres educativos... |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Desarrollar campañas( afiches, carteles, folletos, charlas, videos…) |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Evaluar efectividad del plan |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
| Formular e implementar un plan de prevención y manejo de riesgos físicos para cada una de las sedes anexas al CER Chapinero, con el fin de garantizar condiciones seguras, prevenir accidentes y proteger la integridad de estudiantes, docentes | Desarrollar e implementar un plan de riesgos físicos en todas las sedes anexas al CER Chapinero, identificando peligros, estableciendo medidas preventivas y protocolos de actuación frente a emergencias. | Al finalizar el año escolar, el 100 % de las sedes anexas contarán con un plan de riesgos físicos formulado, implementado y socializado, y se habrán realizado simulacros y acciones preventivas en todas las sedes. | Porcentaje de sedes con plan de riesgos físicos implementado y aplicado. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de riesgos físicos en cada sede (estructurales, eléctricos, químicos, ergonomía, evacuación). |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Formular el plan de riesgos físicos por sede. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Socializar el plan con docentes, estudiantes y padres/ acudientes en cada sede. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Implementar medidas preventivas según el plan (señalización, inspección de equipos, mantenimiento, normas de seguridad). |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Monitorear periódicamente la aplicación del plan. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
| Formular planes de acción frente a accidentes o desastres naturales para todas las sedes del centro educativo. | Desarrollar e implementar planes de acción por sede que identifiquen riesgos, establezcan protocolos de prevención y actuación, y capaciten a la comunidad educativa para responder de manera segura y efectiva ante accidentes o desastres naturales. | Al finalizar el año escolar, el 100 % de las sedes del centro educativo contarán con planes de acción formulados, socializados e implementados, y se habrán realizado simulacros para evaluar la efectividad de los protocolos. | Porcentaje de sedes con planes de acción frente a accidentes o desastres naturales implementados y socializados. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades de cada sede frente a accidentes y desastres naturales. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Formular los planes de acción por sede, definiendo protocolos de prevención, evacuación y actuación ante emergencias. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Socializar el plan con docentes, estudiantes y padres/ acudientes en cada sede. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Implementar medidas preventivas según los planes (señalización de rutas de evacuación, puntos de encuentro, revisión de instalaciones). |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
[6 empty] | Realizar simulacros de evacuación y emergencia en todas las sedes para evaluar la efectividad de los planes. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-11-22 | Equipo de Gestión Comunitaria.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL