## INICIO
iydad | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | Lider - Pedagogica |  | jalvarez7726@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | Líder - Directiva |  | Leydanavarronavarro@gmail.com
LUZ MARINA JAIME ALVAREZ |  | Lider - Comunitaria |  | luzmaa08j@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | Lider - Pedagogico |  | jalvarez7726@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail,com
ELDER ANTONIO SALCEDO LEON |  | Lider - Comunitaria |  | esalcedoleon@yahoo.com.co

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
"Reconocer las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas fundamentales, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias para mejoramiento de los resultados. " | Al finalizar el año 2025 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los resultados de las pruebas internas y externas en los estudiantes de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por 0.5 superadas | 50% | 2025-05-18 | 40% | 2025-08-29 | 60% | No aplica | 100% | Efectuar análisis de pruebas externas (Quiero ser quiero saber) *Diagnostico de resultados y elaboracion de plan de fortalecimiento. *Desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar falencias en el aprendizaje de los estudiantes. | En ejecución
Fortalecer el comitè de comvivencia para apoyar las acciones y hacer seguimiento en la aplicaciòn del manual de comviencia en casos donde se evidencian problemas o comflictos en la comunidad educativa del CER | Durante el año 2025, el comitè de convivencia serà reconocido y funcional; actuarà en los casos especiales que se presenten en las diferentes sedes del CER | Número de casos presentados/ número de seguimientos registrados | 30% | 2025-04-25 | 50% | 2025-07-31 | 20% | 2025-11-24 | 100% | Realizar las actas de cada reuniòn que lleve a cabo el comitè | En ejecución
Restructurar los planes de estudio en un 65%, de acuerdo al diseño universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el IER BUENAVISTA | Resignificar en un 100 % los planes de estudio en lnglés, Catedra de la paz, Infomática, Religion, Educacion fisica, Etica y valores, Artistica según el DUA. | No. de Planes de Estudio Restructurados con criterios DUA / No. total de Planes de Estudio a resignificar (7) x 100 | 25% | 2025-04-15 | 25% | 2025-06-10 | 30% | 2025-09-12 | 100% | Elaborar las guías, mallas y planes de área de las 7 asignaturas, incorporando en su diseño didáctico y evaluativo múltiples opciones para atender la diversidad de los estudiantes. | En ejecución
Hacer seguimiento a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencie la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | Hacer cuatro seguimientos a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas durante el año 2025. | Número de seguimientos realizados a la relación pedagógica del CER / Total de seguimientos programados (4) a la relación pedagógica del CER x 100 | 5% | 2025-04-15 | 5% | 2025-06-10 | 25% | 2025-11-24 | 35% | Elaborar un instrumento de evalauación y seguimiento a la Relación Pedagógica del CER | En ejecución
Mejorar la calidad de vida de los estudiantes del centro educativo rural Buenavista, proporcionándoles refrigerios y almuerzos nutritivos y saludables, aprovechando adecuadamente el espacio y recursos disponibles | Para el año 2025, el 100% de los estudiantes del centro educativo rural Buenavista recibirán refrigerios y un 50% almuerzos nutritivos, preparados en el espacio designado, al menos 4 días a la semana, con una satisfacción del 85% por parte de los estudiantes y padres de familia. | Número de estudiantes que reciben refrigerios y almuerzos preparados/ total de estudiantes matriculados. | 17% | 2025-05-18 | 17% | 2025-08-29 | 16% | 2025-11-18 | 50% | "1. Coordinación con padres de familia: Trabajar con los padres de familia para involucrarlos en la planificación y ejecución del programa. 2. Colaboración con organizaciones locales: Establecer alianzas con organizaciones locales para obtener apoyo y recursos para el programa. 3. Registro y seguimiento: Mantener registros detallados del programa, incluyendo la asistencia, la calidad de los alimentos y los comentarios de los estudiantes y padres de familia. " | En ejecución
Fortalecer la cultura investigativa en el centro educativo rural Buenavista, mediante la capacitación y el acompañamiento del personal docente, para desarrollar proyectos de investigación que aborden problemas y necesidades de la comunidad educativa y promuevan la mejora continua de la calidad educativa | Para el año 2025, el 75% del personal docente del centro educativo rural Buenavista habrá participado en un programa de capacitación y acompañamiento en investigación educativa, y al menos un proyecto de investigación será diseñado, implementado y evaluado, con la participación activa de los estudiantes y la comunidad educativa, y con un impacto positivo en la mejora de la calidad educativa. | Número de personal capacitado en investigación/ total de personal docente x 100 | 200% | 2025-05-18 | 25% | 2025-08-29 | 75% | 2025-11-18 | 100% | 1. Diseño del programa de capacitación. 2. Identificación de necesidades y problemas. 3. Seguimiento de los proyectos de investigación. 4. Evaluación de los resultados. | En ejecución
Vincular activamente a los estudiantes de la I.E.R. en las etapas pedagógicas y operativas del proyecto "Escuela y Café" al finalizar el año lectivo 2026. | Lograr la participación del 100% de los estudiantes de la institución en las actividades programadas del proyecto "Escuela y Café" durante el año escolar. | (Número de estudiantes que participan en el proyecto/ Total de estudiantes matriculados en el IER) *100 | 0% | 2026-04-09 |  | 2026-07-10 |  | 2026-11-05 |  | 1. Socialización y Apropiación: Realizar jornadas de difusión del proyecto "Escuela y Café" con padres, estudiantes y docentes para asegurar el sentido de pertenencia y el apoyo comunitario. 2. Diseñar guías pedagógicas que articulen las labores del café con las áreas del conocimiento (ej: matemáticas para costos, ciencias para el cultivo, ética para el cooperativismo). 3. Desarrollar el cronograma de actividades de campo y aula (siembra, mantenimiento, cosecha o comercialización) según el nivel educativo de los estudiantes. | En ejecución
Garantizar que al finalizar el segundo semestre de 2026, el 100% de los estudiantes de los grados 10° y 11° hayan cumplido con las horas de servicio social obligatorio, vinculando sus actividades al proyecto "Escuela y Café" y a los parámetros definidos en el PEI. | Lograr que el 100% de los estudiantes de la Educación Media cumplan satisfactoriamente con los requisitos y actividades del servicio social obligatorio antes de su graduación. | (Número de estudiantes de la medial que cumplieron el SSO / Total de estudiantes matriculados en la media)*100 | 0% | 2026-06-11 |  | 2026-07-17 |  | 2026-11-07 |  | 1. Reglamentación y Diseño Curriculardel reglamento interno del Servicio Social Obligatorio alineado con la normativa legal vigente (Resolución 4210 de 1996). 2. Planificación de actividades: Definir el cronograma de actividades específicas (técnicas, pedagógicas o comunitarias) que los estudiantes desempeñarán 3. Ejecución y Registro de Horas: Realizar las jornadas de servicio social según los acuerdos establecidos. | En ejecución
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0