## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2024-11-23
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254520000056
Dirección | centro poblado pamplonita |  | Municipio |  | pamplonita
Correo electronico | diamantegestion@gmail.com |  | Telefono |  | 3112261587
Rector o Director | Yolanda Monsalve Lizcano |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Yolanda Monsalve Lizcano |  | Rectora |  | yomoliz@gmail.com
Mirian Lizeth Torres Pérez |  | Docente |  | militope@gmail.com
Laury Astrid Antolínez Pedraza |  | Docente |  | antolinezlaury@gmail.com
Marina Ordoñez Villamizar |  | Docente |  | marinaordoez66@gmail.com
Natalia Teresa Villamizar Cote |  | Docente |  | nataliateresavillamizarcote@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Monsalve Lizcano Yolanda |  | Rectora
Marina Ordoñez Villamizar |  | Docente |  | Administrativa
Laury Astrid Antolinez Pedraza |  | Docente |  | Académica
Mirian Lizeth Torres Pérez |  | Docente |  | Directiva
Natalia Teresa Villamizar Cote |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL DIAMANTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONITA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA |  |  | 0
Actualizar la misión, visión, principios institucionales de acuerdo a las necesidades y el contexto de los estudiantes COMPONENTE Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Al finalizar el año 2026, la I. E. tendra definida, implementada y divulgada en un 90% el componente en todas las sedes. | Porcentaje de la informacion componente mision,visiòn y principios socializada con la comunidad educativa en todas las sedes.. | 100 | 2025-02-28 | 20 | 2025-03-14 | 30 | 2025-04-11 | 50 | Realizar la lectura de contexto | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-06-12 |  | 2025-07-31 |  | 2025-08-28 |  | Realizar jornadas de trabajo para establecer acuerdos que permitan la resignificación del componente | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-09-22 |  | 2025-09-30 |  | 2025-10-06 |  | Realizar un consejo de docentes para socializar el componente. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 |  | Aprobación e implementación del componente resignificado | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-11-20 |  | 2026-01-16 |  | 2026-02-13 |  | Divulgacion de la informacion institucional mediante vallas, pendones y murales; mision, vision, principios y valores. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-05-20 |  | 2026-08-18 |  | 2026-10-20 |  | Seguimiento al proceso del horizonte institucional. | NO INICIADA
Implementar un protocolo formal de sistematización, socialización y aplicación de las evaluaciones de metas, que garantice que los ajustes realizados se conviertan en conocimiento institucional y impulsen la mejora continua en atención a la diversidad. COMPONENTE Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Al finalizar el año 2026, el 100% de los equipos de gestión habrán socializado sus informes de evaluación de metas mediante al menos una estrategia participativa. | Porcentaje de equipos de gestión que socializan informes de evaluación mediante estrategias participativas | 0 | 2025-02-28 |  | 2025-03-10 |  | 2025-03-25 |  | Diseñar estrategias participativas de socialización | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-10 |  | 2025-04-15 |  | 2025-04-25 |  | Capacitar a los equipos de gestión | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-05-30 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-11 |  | Implementar plan de socialización | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-09-05 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-26 |  | Garantizar la participación de la comunidad | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-10-30 |  | 2025-11-17 |  | 2026-01-28 |  | Monitorear y ajustar el proceso | NO INICIADA
Implementar un plan de apropiación práctica del direccionamiento estratégico que involucre a todos los estamentos de la comunidad educativa, fortaleciendo así la identidad institucional inclusiva y de calidad. COMPONENTE Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Al finalizar el año 2026, el 90% de los docentes, personal administrativo y representantes estudiantiles demostrarán la aplicación práctica del direccionamiento estratégico en sus funciones. | Porcentaje de docentes, personal administrativo y representantes estudiantiles que demuestran aplicación práctica del direccionamiento estratégico en sus funciones. | 0 | 2025-02-07 |  | 2025-02-14 |  | 2025-02-21 |  | Diseñar instrumentos de evaluación | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-10 |  | 2025-03-24 |  | 2025-04-10 |  | Realizar jornadas de socialización | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-06-10 |  | 2025-08-15 |  | 2025-09-23 |  | Establecer un sistema de seguimiento | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-10-20 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-20 |  | Implementar estrategias de motivación | NO INICIADA | En ejecucuón No iniciada Terminada
|  |  | 0 | 2026-01-12 |  | 2026-02-16 |  | 2026-03-20 |  | Realizar evaluación continua | NO INICIADA
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA
diseñar un programa de bienestar del personal vinculado que cumpla con la misión, visión, y filosofia institucinal. COMPONENTE: Bienestar del talento huano | a didiembre de 2026 el 80% del programa de bienestar del proceso de talento humano estará institucionalizado | porcentaje de estimulos otrogados a los docentes por diferentes méritos, segun la politica de estímulos | 0 | 2026-06-02 | 20 | 2026-03-03 | 30 | 2026-04-11 | 50 | realizar jornadas de trabajo para la elaboracion del programa de bienestar del personal vinculado , con énfasis en las necesidades más apremantes. | no iniciada
|  | porcentaje de docentes en proceso de formacion y capacitacion de acuerdo a temas especificos | 0 | 06- 06-2026 | 30 | 03/20/2026 | 10 | 11/20/1026 | 40 | Realizar un consejo de docentes para definir el tipo y/o los temas de las capacitaciones | no iniciada
0
ACADEMICA
En ejecucuón No iniciada Terminada
COMUNITARIA
Fortalecer el vínculo entre la familia y la institución educativa mediante espacios de formación, diálogo y reflexión que promuevan la participación activa de los padres en el proceso educativo y en el desarrollo integral de sus hijos. | Lograr que el 80% de los asistentes reporten haber adquirido herramientas útiles para apoyar la formación de sus hijos. | Porcentaje de participación de padres en las actividades de formación. | [7 empty] | Convocar oportunamente a las familias por diferentes medios (cartas, WhatsApp, redes sociales). Implementar estrategias lúdicas y participativas para fomentar la asistencia. |  | En ejecucuón No iniciada Terminada
Incluir temas prácticos sobre crianza positiva, acompañamiento escolar y manejo emocional.
Aplicar encuestas de satisfacción y aprendizaje al finalizar cada encuentro.
Evaluar periódicamente el impacto de los talleres en el acompañamiento familiar.
•
Garantizar la seguridad e integridad física de toda la comunidad educativa mediante la identificación, prevención y control de riesgos físicos dentro de la institución, promoviendo una cultura de autocuidado y respuesta oportuna ante emergencias. | Diseñar e implementar un Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR). | [8 empty] | Identificar amenazas, vulnerabilidades y zonas de riesgo dentro de la institución.
Crear el Comité de Gestión del Riesgo Escolar y Actualizar el PEGR con participación del Comité de Gestión del Riesgo Escolar.
|  | Documento realizado y socializado a la comunidad educativa | [7 empty] | Socializar el plan con toda la comunidad educativa.
Programar y ejecutar simulacros semestrales con acompañamiento de organismos de socorro.
Promover el bienestar emocional, social y mental de los miembros de la comunidad educativa mediante estrategias de prevención, detección y atención de factores de riesgo psicosocial, contribuyendo a un entorno escolar saludable, seguro e inclusivo. | Diseñar e implementar un programa integral de prevención psicosocial en coordinación con las entidades de salud y bienestar municipal. | Número de alianzas interinstitucionales con entidades de salud y bienestar. | [7 empty] | Diagnosticar los principales factores de riesgo psicosocial presentes en la institución.
Establecer convenios con EPS, ICBF, Comisaría de Familia y entidades locales.
Crear un plan anual de actividades de promoción del bienestar y salud mental.
Capacitar a docentes en detección temprana.