## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL DIAMANTE |  |  | 2025-01-10
|  |  | Código DANE |  | 25452000056
Dirección | CENTRO POBLADO EL DIAMANTE |  | Municipio |  | pamplonita
Correo electronico | diamantegestion@gmail.com |  |  | Tel | 3112261587
Rector o Director | Yolanda Monsalve Lizcano |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Monsalve Lizcano Yolanda |  | Rectora |  | yomoliz@gmail.com
Torres Pérez Mirian Lizeth |  | Docente |  | militope@gmail.com
Laury Astrid Antolínez Pedraza |  | Docente |  | antolinezlaury@gmail.com
Marina Ordoñez Villamizar |  | Docente |  | marinaordoez66@gmail.com
Natalia Teresa Villamizar Cote |  | Docente |  | nataliateresavillamizarcote@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Monsalve Lizcano Yolanda |  | Rectora
Laury Astrid Antolinez Pedraza |  | Docente |  | Académica
Natalia Teresa Villamizar Cote |  | Docente |  | Comunitaria
Marina Ordoñez Villamizar |  | Docente |  | Admistrativa
Torres Pérez Mirian Lizeth |  | Docente |  | Directiva

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA 1 | Resignificar la misión, visión, principios institucionales enfocados en una educación integral e inclusiva de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a su contexto. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Actualizar la misión, visión, principios institucionales de acuerdo a las necesidades y el contexto de los estudiantes. COMPONENTE Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 90% la lectura del contexto de la mision , vision y principios institucionales . | Nùmero de la comunidad educativa identifica la misiòn,vision y principios institucionales / Nuimero de familias *100 | periodica | Realizar la lectura de contexto | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-04-30 | Rectora, Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | En el primer semestre del 2026 se tiene en un 100% ajustada la mision , vision y principios institucionales |  | periodica | Realizar jornadas de trabajo para establecer acuerdos que permitan la resignificación del componente | 10000 |  | X |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-05 | Rectora, Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | En el segundo semestre del 2026 se tendra en un 100% socializada con la comunidad educativa la mision , vision y principios institucionales |  | periodica | Realizar un consejo de docentes para socializar el componente. | [6 empty] | 2026-07-15 | 2026-10-07 | Rectora, consejo académico
[5 empty] | periodica | Aprobación e implementación del componente resignificado | [6 empty] | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Rectora y consejo directivo
|  |  | Al comienzo del 2027 se tendra en un 100% divulgada e implementada con la comunidad educativa la mision , vision y principios institucionales |  | periodica | Divulgacion de la informacion institucional mediante vallas, pendones y murales; mision, vision, principios y valores. | 60000 |  | X |  |  |  | 2027-01-12 | 2027-01-20 | Rectora, Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
[5 empty] | periodica | Seguimiento al proceso del horizonte institucional. | [6 empty] | 2027-02-01 | 2027-11-20 | Rectora, Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
DIRECTIVA 2 | Sistematizar y socializar los resultados de las evaluaciones periódicas de las metas institucionales, para transformar los ajustes en aprendizajes colectivos que aceleren la transformación hacia una educación inclusiva y de calidad para la población diversa y vulnerable. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Implementar un protocolo formal de sistematización, socialización y aplicación de las evaluaciones de metas, que garantice que los ajustes realizados se conviertan en conocimiento institucional e impulsen la mejora continua en atención a la diversidad. COMPONENTE Metas institucionales | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 100% definidas la metas institucionales. | Nùmero de la comunida educativa conoce las metas institucionales / Numero de familias *100 | periodica | Diligenciamiento del PMI denifiendo las metas institucionales | [6 empty] | 2025-02-20 | 2025-03-31 | Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | En el primer semestre del año 2026, el 100% de las metas propuestas habrán sidos socializadas por el equipo de gestiòn. |  | periodica | Encuentros periodicos con el grupos de gestiòn, para dar seguimento al PMI | [6 empty] | 2026-03-01 | 2026-05-30 | Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | Al finalizar el 2026, se habra alcanzado en un 80% las metas institucionales. |  | periodica | Implementacion de las acciones propuestas para dar cumplimiento a las metas institucionales | [6 empty] | 2026-06-01 | 2026-09-20 | Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
DIRECTIVA 3 | Fortalecer los niveles de apropiación práctica del direccionamiento estratégico en la comunidad educativa, enfocados con los principios de inclusión, diversidad y calidad educativa. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Implementar un plan de apropiación práctica del direccionamiento estratégico que involucre a todos los estamentos de la comunidad educativa, fortaleciendo así la identidad institucional inclusiva y de calidad. COMPONENTE conocimiento y apropiaciòn del direccionamiento | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 30% definido un direcionamiento estrategico donde implique la apropiaciòn de la misiòn, visiòn y principios institucionales de la comunidad educativa. | Nùmero de docentes, personal administrativo y comunidad educativa que demuestran aplicación práctica del direccionamiento estratégico en sus funciones./ nuimero comninidad educativa*100 | periodica | Diseño de estrategias que permitan difundir la misiòn,visiòn y principios institucionales | [6 empty] | 2025-01-27 | 2025-02-24 | Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | En el primer semestre del año 2026, se contara en un 100% con unos lineamientos institucionales que permita apropiarse de la misiòn, visiòn y principios institucionales |  | periodica | implementaciòn de las estrategias que se plantearòn | 150000 |  | X |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-05-22 | Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | Al finalizar el 2026, se habra alcanzado en un 70% la difusiòn y apropiaciòn de la misiòn, visiòn y principios institucionales. |  | periodica | [7 empty] | 2026-05-06 | 2026-10-01 | Rectora, Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
|  |  | En el periodo del año 2027, se habra alcanzado en un 100% la difusiòn y apropiaciòn de la misiòn, visiòn y principios institucionales. |  | periodica | evaluaciòn y seguimento | [6 empty] | 2027-01-14 | 2027-05-20 | Prof. Lourdes, Prof. fillol, Prof. Lizeth
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 | Definir un programa de bienestar del personal vinculado. PROCESO Talento humano | Diseñar un programa de bienestar del personal vinculado que cumpla con la misión, visión y filosofia Instituconal. COMPONENTE: Bienestar del talento humano | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 20% definido un programa de bienestar de talento humano, | Nùmero de docentes que se benefician del programa de bienetar humano / nùmero de docentes *100 | periodica | Diseñar el programa de bienestar para el personal vinculado, | [6 empty] | 2025-06-02 | 2025-11-04 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
|  |  | En el primer semestre del año 2026, se contara en un 100% con un programa de bienestar humano. |  | periodica | implementar el programa de bienestar humano. | [6 empty] | 2026-03-03 | 2026-05-25 | grupo de gestión
|  |  | Al finalizar el año 2026, la I. E. ha implementado el programa de bienestar de talento humano. |  | periodica | evaluaciòn y seguimiento del programa de bienestar | [6 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-11 | grupo de gestión
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 | La Institución no cuenta con un programa de formación y capacitación en función de su incidencia en el mejoramientode los procesos de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo institucional PROCESO: Talento Humano | Diseñar un programa de formación y capacitación que responda a problemas identificados y demandas específica.COMPONENTE: Formación y Capacitación | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 20% definido un programa de capacitación y formación para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. | Nùmero de docentes que participan del proceso de formación y capacitacion / Nùmero de docentes *100 | periodica | Realizar una encuesta para conocer el tipo o el tema de capacitación y formación que se requiera | [6 empty] | 2025-02-02 | 2025-11-04 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
|  |  | En el primer semestre del año 2026, se contara en un 100% con un programa de capacitaciòn y formaciòn docente |  | periodica | Diseñar un programa de capaciòn docente | [6 empty] | 2026-03-13 | 2026-05-05 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
|  |  | A finales de año 2026,la Institución ha ejecutado el programa de capacitación y formación docente. |  | periodica | Ejecuciòn y seguimento del programa de capacitaciòn docente. | [6 empty] | 2026-06-06 | 2026-10-21 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3 | La Institución carece de un protocolo o formato para el uso de cada uno de los espacios físicos y no diseña acciones para optimizarlos. PROCESO: Admistración de la planta Física y de los recursos | Diseñar formatos para el uso adecuado de los espacios fisicos, y revisarlo y evaluarlo periodicamente. COMPONENTE: Seguimiento al uso de los espacios físicos. | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 20% un diseño de formatos para el buen uso de los espacios fisicos | Porcentaje de estudiantes y docentes que usan los formatos del buen uso de los espacios físicos | periodica | identificacion de los espacios fisicos que requieren del diseño de formatos para dar un buen uso a los espacios fisicos. | [6 empty] | 2025-02-12 | 2025-09-04 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
|  |  | En el primer semestre del año 2026, se contara en un 100% con los formatos de buen uso de los espacios fisicos. |  | periodica | Diseño de formatos que permiten dar un buen uso de los espacios fisicos. | [6 empty] | 2026-03-10 | 2026-06-05 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
|  |  | A finales de año 2026,la Institución ha implementado en un 100% los formatos del buen uso de espacios fisicos. |  | periodica | implementaciòn de los formatos de espacios fisicos. | [6 empty] | 2026-07-07 | 2026-10-25 | prof. Marina, Prof. Yasmith, Prof. Sonia, Prof Geraldyne
ACADÉMICA 1 | Direccionar el enfoque metodológico en los procesos de enseñanza aprendizaje para alcanzar un aprendizaje efectivo y significativo. PROCESO: Diseño Pedagógico. | Direccionar la implementación y uso efectivo del enfoque metodológico en las practicas pedagógicas activas e innovadoras que respondan a las necesidades del entorno y que sean integradas en la práctica docente. COMPONENTE: Enfoque Metodológico. | Al finalizar el año 2025, la I. E. tendra en un 20% la lectura de contexto del enfoque metodologico | El porcentaje de Docentes con Apropiación del enfoque metodológico en las practicas pedagógicas. | Periódico | Revisar y analizar el documento, Proyecto Educativo Institucional (PEI) en relación al modelo pedagógico institucional y el enfoque metodológico para evaluar su pertinencia y apropiación al contexto institucional. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-04-25 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | En el segundo semestre del 2026 la IE resignificara el enfoque metodològico pertinente para cada area o grado según la caracterizacion de la diversidad poblacional. |  | Periódico | Realizar jornadas de trabajo para direccionar el enfoque metodológico pertinente y apropiado al contexto institucional y aplicable a la práctica pedagógica. | [6 empty] | 2026-05-02 | 2026-06-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
[5 empty] | Periódico | Realizar la socialización del componente al grupo de docentes para la unificación de la metodología y su accesibilidad a la práctica docente. | [6 empty] | 2026-05-02 | 2026-06-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | Al finalizar el año 2026, se tendra en un 100% un enfoque metodologico pertinente y adoptado. |  | Periódico | Aprobación e implementación de la unificación del enfoque metodológico en las practicas pedagógicas docentes en el documento oficial PEI. | [6 empty] | 2026-05-03 | 2026-09-12 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | Al iniciar el año 2027, se tendra en un 100% un enfoque metodologico socializado e implementado. |  | Periódico | Evaluaciòn y seguimento de las practicas pedagógicas de los docentes en cada uno de los grupos y areas. | [6 empty] | 2027-02-01 | 2027-04-10 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
ACADÉMICA 2 | Transformar las practicas pedagógicas promoviendo estrategias innovadoras que impacten el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje y fortalezcan los estilos de aprendizajes. PROCESO: Gestión de aula. | Integrar y apropiar la metodología activa, basada en la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. COMPONENTE: Estilo pedagógico. | Al finalizar el año 2025, los docentes de la I. E. tendra en un 30% la integración de una metodologia basada en estrategias activas que favorezcan el desarrollo de las competencias de los estudiantes. | Porcentaje de docentes que adaptan su práctica pedagógica según los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. / Número de docentes *100 | Periódico | Aplicar instrumentos de Diagnósticos para identificar estilos de aprendizaje en cada grupo. | [6 empty] | 2025-02-13 | 2025-04-25 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | En el segundo semestre del 2026 la IE tendra en un 60% la integración de una metodologia basada en estrategias activas que favorezcan el desarrollo de las competencias de los estudiantes. |  | Periódico | Capacitación docente en metodologías activas y diferenciadas. | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-06-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
[5 empty] | Periódico | Incorporar variedad de recursos (visuales, auditivos, investigación) | [6 empty] | 2026-06-06 | 2026-10-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | Al finalizar el año 2026, se tendra en un 100% la implementacion de las estrategias metodologicas y se compartiran las experiencias. |  | Periódico | Socialización de experiencias exitosas en el trabajo con diversidad de estilos. | [6 empty] | 2026-06-06 | 2026-10-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
ACADÉMICA 3 | Se realiza análisis de resultados de pruebas externas, pero no se integran de forma sistemática en la planeación ni en las estrategias de aula. PROCESO: seguimiento academico | Fortalecer el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas como herramienta para la mejora del aprendizaje y la calidad educativa.COMPONENTE: Uso pedagógico de las evaluaciones externas. | Al finalizar el año 2025, los docentes de la I. E. conocen los resultados de las pruebas externas. | Porcentaje de áreas que incorporan acciones de mejora a partir de los resultados de pruebas externas./ número de areas *100 | Periódico | Conformación por áreas y grados para realizar el respectivo analisis. | [6 empty] | 2025-03-13 | 2025-06-25 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | Al iniciar el año 2026 los docentes de la IE realizaran el respectivo analisis de los resultados, como fuente para el mejoramiento de las practicas de aula, diseñando un plan de mejoramiento |  | Periódico | Elaboraración de un plan de mejoramiento que permita fortalecer las debilidades detectadas, como simulacros en los diferentes grados. | [6 empty] | 2026-03-15 | 2026-07-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
|  |  | Al finalizar el año 2026 los docentes de la IE realizaran realizaran el seguimiento y se realizaran el respectivo ajuste al plan de mejoramiento. |  | Periódico | Evaluación y seguimiento a las acciones realizadas y realizar el respectivo ajuste al plan de mejoramiento. | [6 empty] | 2026-07-03 | 2026-11-02 | Laury -Luz Mary- Blanca -Belen
COMUNITARIA | Fortalecer la participación de las familias en las actividades institucionales como un mecanismo de apoyo a las acciones institucionales. PROCESO: Participación y convivencia | Fortalecer el vínculo entre la familia y la institución educativa mediante espacios de formación, diálogo y reflexión que promuevan la participación activa de los padres en el proceso educativo y en el desarrollo integral de sus hijos. COMPONENTE: Participación de las familias | Al finalizar el año 2025, los padres de familia IE. En un 70% participaran en las diferentes actividades programadas por la institución. | Porcentaje de participación de padres en las actividades de formación./ Número de padres de familia *100 | Periodica | Asistencia periodica a reuniones programadas por la IE | [6 empty] | 2025-03-13 | 2025-06-25 | Lider gestion comunitaria.
|  |  | Durante el año 2026, los padres de familia IE. En un 90% participaran en las diferentes actividades programadas con propositos claramente definidos. |  | Periodica | Participación en los diferentes estamentos de Gobierno escolar que se conforma en la IE | [6 empty] | 2026-03-15 | 2026-07-02
[5 empty] | Periodica | Participación en las diferentes actividades programadas en el calendario Academico | [6 empty] | 2026-07-03 | 2026-11-02 | Docente Freddy Caicedo
[5 empty] | Periodica | Evaluación y seguimento del acompañamiento de los padres de familia en las diferentes actividades programadas. | [6 empty] | 2026-07-03 | 2026-11-02 | Docente Darwin Rozo
COMUNITARIA | Existe la oportunidad de elaborar y consolidar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR), así como de fortalecer el conocimiento y la aplicación de los protocolos de seguridad por parte de toda la comunidad educativa. PROCESO: Prevención de riesgos. | Garantizar la seguridad e integridad física de toda la comunidad educativa mediante la identificación, prevención y control de riesgos físicos dentro de la institución, promoviendo una cultura de autocuidado y respuesta oportuna ante emergencias. COMPONENTE: Prevención de riesgos físicos | Al finalizar el año 2025, se tendra identificado factores de riesgos fisicos en la IE | Porcentaje de estudiantes y docentes que participarón en las diferentes acciones del PEGR./ número de estudiantes y docentes *100 | Periodica | Identificar amenazas, vulnerabilidades y zonas de riesgo dentro de la institución y sus respectivas sedes | [6 empty] | 2025-03-13 | 2025-05-20 | Lider gestion comunitaria
|  |  | Al finalizar el año 2026, se tendra en un 100 % el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR). |  | Periodica | Crear el Comité de Gestión del Riesgo Escolar | [6 empty] | 2026-03-15 | 2026-09-02 | Docente Freddy Caicedo
|  |  | Al primer semestre del 2027 se implementara en un 50% el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR). |  | Periodica | Diseñar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR). | [6 empty] | 2027-02-03 | 2027-06-02 | Lider gestion comunitaria y Docente Freddy Caicedo
|  |  | Al segundo semestre del 2027 se implementara en un 80% el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR). |  | Periodica | implementar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR). | [6 empty] | 2027-07-03 | 2027-11-02 | Docente Darwin Rozo
COMUNITARIA | Se identifica la oportunidad de fortalecer la sensibilización de la comunidad educativa en temas de salud mental, autocuidado y convivencia pacífica, promoviendo entornos más saludables y armoniosos. PROCESO: Prevención de riesgos. | Promover el bienestar emocional, social y mental de los miembros de la comunidad educativa mediante estrategias de prevención, detección y atención de factores de riesgo psicosocial, contribuyendo a un entorno escolar saludable, seguro e inclusivo. COMPONENTE: Prevención de riesgos psicosociales | Al finalizar el año 2025, se tendra identificado factores de riesgos psicosociales. | Número estudiantes que participaron en los programas de prevención de riesgos psicosocial./ número de estudiantes *100 | Periodica | Diagnosticar los principales factores de riesgo psicosocial presentes en la institución. | [6 empty] | 2025-03-13 | 2025-05-20 | orientadora
|  |  | Al iniciar el primer periodo del año 2026, se tendra en un 100 % un programa de prevención donde se vincularan las diferentes entidades locales de salud. |  | Periodica | Diseñar un plan de prevención de riesgos psicosocial. | [6 empty] | 2026-02-15 | 2026-04-02 | Lider gestion comunitaria
|  |  | En el año 2026 se implementara en un 100% el programa de prevención de riesgos. |  | Periodica | Vincular a los diferentes estamentos locales de salud como apoyo en el desarrollo del programa. | [6 empty] | 2026-04-03 | 2026-11-02 | Docente Darwin Rozo