## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVACOLEGIO SAN BERNARDO |  |  | 2025
|  |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | CARRERA 3 N° 3-108 SAN BERNARDO |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3108686910
Rector o Director | ALIRIO JESÚS MORA SANCHEZ |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ERIKA DANIELA RAMIREZ MENDOZA |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS NATURALES |  | juaneri.2108@gmail.com
ANYELA MARIELY GELVEZ RIVERO |  | JEFE DE AREA DE IDIOMA EXTRANJERO |  | anyelagelvez31@gmail.com
LAURA STEFANIA ORTIZ RAMIREZ |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS SOCIALES |  | laura_ortix@hotmail.com
ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | JEFE DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA |  | jesusm0366@gmail.com
STELLA JAIMES |  | JEFE DE AREA DE EDUCACION RELIGIOSA |  | stejaster.2005@gmail.com
DIEGO ANDRES RICO MEDINA |  | JEFE DE AREA DE EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y ARTISTICA |  | diegoandrezz96@hotmail.com diegoricom96@gmail.com
YENNY MILENA RUIZ REAL |  | JEFE DE AREA DE LENGUA CASTELLANA |  | ruiz82milena@gmail.com
DORIS YOLANDA VERA |  | JEFE DE AREA AGROINDUSTRIA |  | jd95ja98jj07@gmail.com
LEANDRA LEONELA LEAL DURAN |  | JEFE DE AREA DE MATEMÁTICAS |  | leonelaleal98@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS PARADA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
STELLA JAIMES |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
MIGUEL GAMBOA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
WILSO ARREDONDO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio San Bernardo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Administrativa y Financiera | Operatividad del PEGR | Socializar y hacer opertivo el PEGR en la Institucion Educativa Colegio San Bernardo. | Al finalizar el primer semestre del 2026 estará operando el PEGR en un 70%. | PEGR operando | Socializar con los diferentes estamentos de la comunidad educativa el PEGR | 50 |  | 50 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Alirio Jesús Mora (Rector) Miguel Angel Gamboa
[5 empty] | Conformación de brigadas e identificación de grupos de apoyo (defensa civil, centro de salud, inspección de policia). | 50 |  | 50 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-31 | Doris Yolanda Vera Liseth Eliana Montañez Florez
[5 empty] | Capacitación a brigadistas, renovación de equipos y consecución de insumos | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Miguel Angel Gamboa Pedro Villamizar, Doralisa Valdez
[5 empty] | Realización de simulacros (2) | 200 |  | 200 |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-10-22 | Alirio Jesús Mora, (Rector) Liseth Eliana Montañez Florez, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar, Miguel Angel Gamboa
[5 empty] | Evaluación de actividades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | 20 |  | 20 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Alirio Jesús Mora, (Rector) Liseth Eliana Montañez Florez, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar, Miguel Angel Gamboa
| Mejoramiento de espacios escolares | Crear estrategias que permitan el mejoramiento de las plantas físicas de la I.E Colegio San Bernardo | Al finalizar el primer Cuatrimestre se contará con un 70% con las estrategias que permitan el mejoramiento de los espacios escolares | Estrategias creadas en un 70% | Socializacion de la oportunidad de mejora ante el consejo Directivo | 10 |  | 10 |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Miguel A. Gamboa, Liseth Eliana Montañez Florez, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar
[5 empty] | Elaboración de una lista de chequeo para priorizar las necesidades de mejora de las planta físicas | 20 |  | 20 |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Alirio Jesús Mora,(Rector), Miguel A. Gamboa, Liseth Eliana Montañez Florez, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar
[5 empty] | Aplicacion de las listas de chequeo en las diferentes sedes, analisis de las mismas y priorización de los espacios a intervenir | 10 |  | 10 |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-31 | Alirio Jesus Mora (Rector) Miguel Angel Gamboa
[5 empty] | Formular el plan de intervención de las plantas físicas y gestionar recursos | 20 |  | 20 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-30 | Alirio Jesús Mora,(Rector), Miguel A. Gamboa, Liseth Eliana Montañez Florez, Doralisa Valdez, Doris Yolanda Vera, Pedro Villamizar
Gestión Directiva | Comité de convivencia | Fortalecer la gestión del Comité de Convivencia mediante la garantía plena del debido proceso en todas las actuaciones, asegurando que la valoración de situaciones, la toma de decisiones y las estrategias de mediación se desarrollen de manera coherente con el Manual de Convivencia y la normativa legal vigente. | Para el final del primer semestre académico, más del 50% de la comunidad educativa deberá conocer las rutas, procedimientos y competencias establecidos en el Manual de Convivencia y la normativa vigente, aplicándolos de manera rigurosa en cada uno de los casos atendidos. | Aplicación del Debido Proceso en los Casos de Convivencia Escolar | Realizar una jornada de actualización normativa dirigida a docentes y directivos, incluyendo la socialización de las leyes vigentes relacionadas con convivencia escolar (Ley 1620, Decreto 1965, entre otras). | 0 |  | X |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-09-01 | Entidad Gubernamental
[5 empty] | Desarrollar talleres prácticos para revisar, comparar y ajustar los apartados del Manual de Convivencia según los requerimientos legales y las necesidades institucionales identificadas. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-05-04 |  | Entidad Gubernamental
[5 empty] | Capacitar al Comité de Convivencia en rutas de atención integral, debido proceso y toma de decisiones fundamentadas en la normativa nacional e institucional. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-04-17 | Entidad Gubernamental
[5 empty] | Validar y socializar el Manual de Convivencia ajustado con toda la comunidad educativa, garantizando comprensión de los cambios y los procedimientos establecidos. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-05-04 |  | Comité de Convivencia
| Consejo Estudiantil | Impulsar la participación activa y corresponsable del Consejo Estudiantil en el seguimiento, apoyo y acompañamiento al desempeño académico de los estudiantes, promoviendo acciones colaborativas que contribuyan al mejoramiento continuo de los aprendizajes y al cumplimiento de los compromisos escolares. | Para el final del segundo periodo académico, más del 50% de los integrantes del Consejo Estudiantil deberá participar en las estrategias de seguimiento académico, reportando avances, dificultades y propuestas de apoyo para mejorar el rendimiento escolar en todas las sedes y niveles educativos. | Participación Efectiva en el Seguimiento Académico Estudiantil | Realizar espacios de capacitación conjunta (estudiantes) sobre los criterios de evaluación, planes de apoyo y procesos de seguimiento académico institucional. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-20 |  | Consejo Estudiantil
[5 empty] | Implementar reuniones bimensuales entre el Consejo Estudiantil para analizar reportes académicos, identificar tendencias de dificultad y proponer acciones de acompañamiento. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-20 |  | Consejo Estudiantil
[5 empty] | Diseñar y aplicar estrategias de apoyo académico (tutorías, círculos de estudio, acompañamiento en tareas) con participación de estudiantes líderes como cumplimiento del proyecto social. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-20 |  | Consejo Estudiantil
[5 empty] | Socializar los avances académicos en asambleas o encuentros institucionales, promoviendo el compromiso, la corresponsabilidad y el reconocimiento de mejoras en el rendimiento escolar. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-11-27 | Consejo Estudiantil
| Motivación al aprendizaje | Motivar a los estudiantes para fortalecer su compromiso académico y su participación activa en actividades deportivas institucionales, promoviendo el desarrollo de hábitos de estudio, disciplina y sentido de pertenencia que les permitan acceder y mantenerse en los juegos interclases. | Para el final del segundo periodo, al menos el 80% de los estudiantes deberá mostrar una mejora significativa en su desempeño académico y cumplir con los requisitos institucionales para participar en los juegos interclases. | Motivación Académica y Participación Deportiva | Implementar una jornada motivacional que integre actividades deportivas, recreativas y pedagógicas para incentivar el compromiso académico como requisito para participar en los juegos interclases. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes - Estudiantes
[5 empty] | Elegir por periodo (Ed. Física) un personaje destacado que evidencie los beneficios del deporte y el aprendizaje, reforzando la idea de que el rendimiento académico habilita la participación en competencias deportivas. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes - Estudiantes
[5 empty] | Realizar seguimiento académico individual y grupal, identificando estudiantes en riesgo para brindar acompañamiento a través del proyecto social. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes - Estudiantes
[5 empty] | Reconocer públicamente a los estudiantes que demuestren avances académicos y buen desempeño deportivo, fomentando el deseo de superación personal y colectiva en las diferentes izadas de bandera. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes - Estudiantes
| Proyectos transversales | Fortalecer la implementación de los planes transversales en la institución educativa para mejorar los procesos formativos y el desarrollo integral de los estudiantes. | Al finalizar el año 2026 se haya implementado en un 70% de forma eficiente los proyectos transversales. | Evidencia Documental planes transversales, informe ejecutivo de cada proyecto. | Socializar y capacitar a los docentes sobre los planes transversales, su enfoque y estrategias de integración en el aula, mediante jornadas pedagógicas institucionales. | 0 | [5 empty] | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Lider de cada proyecto tranversal.
[5 empty] | Incorporar los planes transversales en las planeaciones de clase y proyectos pedagógicos, asegurando su articulación con las áreas y niveles educativos. | 0 | [5 empty] | 2026-01-15 | 2026-09-25 | Docentes
[5 empty] | Realizar seguimiento semestral a la implementación de los planes transversales mediante la revisión de informes ejecutivos sobre el avance en la aplicación de los proyectos. | 0 | [5 empty] | 2025-04-14 | 2025-06-12 | Stella Jaimes lider de gestion académica
[5 empty] | Evaluar la aplicación de los planes transversales en la institución mediante instrumentos como rúbricas e informes ejecutivos. | 0 | [5 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-03 | Docentes gestión académica
| Política institucional sobre intencionalidad de las tareas | Definir e implementar una política institucional clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares, asegurando su aplicación por todos los docentes y su comprensión por estudiantes y familias. | Al finalizar el año lectivo,los docentes aplican en un 70 % la política institucional sobre la intencionalidad de las tareas escolares, evidenciando su aplicacion mediante rúbricas de valoración. | Documento política institucional, rúbrica de valoración desarrollada. | Definir la politica institucional sobre la intencionalidad de las tareas escolares. | 0 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Docentes gestión académica
[5 empty] | Socializar la politica institucional sobre la intencionalidad de las tareas escolares, al consejo directivo y comunidad educativa. . | 0 | [5 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-22 | Docentes gestión académica
[5 empty] | Incorporar la política de tareas en las planeaciones académicas y manuales institucionales, verificando su inclusión en los planes de aula. | 0 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-11-13 | Docentes
[5 empty] | Realizar seguimiento y evaluación semestral al cumplimiento de la política, mediante encuestas a familias y estudiantes y reporte de plataforma OVY. | 0 | [5 empty] | 2026-06-29 | 2026-12-02 | Docentes gestión académica
Gestion comunitaria | Diseño e implementación de talleres específicos en escuelas de padres, de acuerdo a las necesidades y realidad que se presente en la IE. | Fortalecer el proyecto de escuela de padres, dirigido a padres de familia o representantes legales, con el fin de proporcionarles herramientas y recursos que les permitan apoyar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales, asi como apoyar activamente a la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2026 el 90 % de los padres de familia de la Instituciòn Educativa colegio San Bernardo , habrán recibido formación y motivación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | Padres de familia formados en escuelas de padres | Formato de compromiso de asistencia y participación a la escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-16 | Rector y gestión comunitaria
[5 empty] | Selección de temáticas a abordar y organización de cronograma de escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Rector y gestión comunitaria
[5 empty] | Diseño de los talleres a ejecutar en cada escuela de padres. | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-09-11 | Rector y gestión comunitaria
[5 empty] | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres. | 300 |  | 300 |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-09-11 | Rector y gestión comunitaria
[5 empty] | Ejecución de los talleres. | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-09-18 | Rector y gestión comunitaria
[5 empty] | Seguimiento de ejecución de talleres y recolección de evidencias. (Rubrica de evaluación) | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-09-18 | Rector y gestión comunitaria
| Llevar seguimiento del diligenciamiento de los formatos pertinentes para el uso de la planta física y gerstionar convenios con otras entidades que permitan la sostenibilidad y apoyo. | Seguimiento a los formatos pertinentes para el uso de la planta física. | Cada semestre del año 2026, se hará seguimiento al prestamo de la planta física y convenios inter institucionales. | Formatos elaborados y diligenciados. | Elaboración de formatos. | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-02-20 | Gestión comunitaria
[5 empty] | Diligenciamiento de formatos. | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-11-30
[5 empty] | Seguimiento | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-11-30 | Gestión comunitaria
| Fortalecer el servicio social estudiantil. | Realizar seguimiento a los estudiantes que presten el servicio social estudiantil | Al finalizar el año escolar 2026, el 100% de los estudiantes del grado 11 realizarán la socialización de su servicio social acorde a los requerimientos dados por la gestión comunitaria . | Formatos elaborados y seguimiento al proyecto social estudiantil. | Elaboración de formatos. | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-11-30 | Gestión comunitaria
[5 empty] | Seguimiento de la elaboración del proyecto social. | 0 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-11-13 | Gestión comunitaria
[5 empty] | Socialización y evaluación. | 0 | [5 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Gestión comunitaria
| Realizar seguimiento periódicamente a los diferentes casos de estudiantes que requieran apoyo mediante DUA y PIAR. | Seguimiento periódico a los casos de estudiantes que requieren apoyo mediante DUA Y PIAR. | Al iniciar cada periodo escolar los docentes de cada área deberán entregar a rectoria los planes de aula que requieran DUA Y PIAR para los casos focalizados. | DUA y PIAR elaborados y ejecutados. | Diagnóstico de los casos focalizados que requieran DUA y PIAR. | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Gestión comunitaria
[5 empty] | Presentación de los planes de DUA y PIAR a rectoria. | 0 | [5 empty] | 2026-02-02 | 2026-09-14 | Gestión comunitaria
[5 empty] | Seguimiento y evaluación. | 0 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-11-13 | Gestión comunitaria
Note on A6: ====== ID#AAAA7p2uI7k MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: ====== ID#AAAA7p2uI7E MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: ====== ID#AAAA7p2uI64 MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: ====== ID#AAAA7p2uI60 MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: 1. ¿En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO? 2. ¿ QUÉ? 3. ¿ CUÁNTO? 4. ¿ QUIÉN? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2020, EL 50% DE LOS PADRES DE FAMILIA ESTARÁN CAPACITADOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS TICS.
Note on E6: ====== ID#AAAA7p2uI68 MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: ====== ID#AAAA7p2uI7c MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2. DISEÑO DEL PROCESO : Qué haria? 3. EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on G6: ====== ID#AAAA7p2uI7g MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se describe el costo estimado de las actividades en miles de pesos que requiere para ejecutar la acción.
Note on M6: ====== ID#AAAA7p2uI7I MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on N6: ====== ID#AAAA7p2uI7o MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on O6: ====== ID#AAAA7p2uI7Y MFIGUEROA (2023-10-09 15:28:05) Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.) 1 reacción en total ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ ha reaccionado con 🥴 a las 2024-01-12 05:54 a. m.
Note on H7: ====== ID#AAAA7p2uI7A PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAA7p2uI7s PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAA7p2uI7Q PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAA7p2uI7M PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAA7p2uI7U PPIÑERES (2023-10-09 15:28:05) Otros Recursos