## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2025-04-15 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO ALFONSO LOPEZ |  |  | 2 de diciembre del 2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154498000085 01
Dirección | Carrera 10 N0. 7- 07 Barrio el Tejarito |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | intealopez@gmail.com |  | Telefono |  | 5625282
Rector o Director | ILCIA DEL CARMEN CHIVATÁ PACHECO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ILCIA DEL CARMEN CHIVATÁ PACHECO |  | RECTOR |  | intealopez@gmail.com
Mg. Aldemar Fajardo |  | Docente |  | alfapez16@gmail.com
Esp. Aura Cecilia Mejia Rojas |  | Docente |  | aurcelly57@hotmail.com
Mg. Yurany Arévalo |  | Docente |  | yuranytac@hotmail.com
Esp. Esther Quintero |  | Docente |  | esquinca68@hotmail.com
Mg. Dr.Yudid Trigos Pallarez |  | Docente |  | Yudidtrigos40@yahoo.es
Mg. Nerys Canizarez |  | Docente |  | nerys200701@hotmail.com
Mg. Zulay Eliana Gomez Caceres |  | Docente |  | zulay.ital@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. ILCIA DEL CARMEN CHIVATÁ PACHECO |  | RECTOR |  | Todas las gestiones
Esp. Audelina Arenas Pérez |  | Coordinador |  | Todas las gestiones
Mg. Dr.Orielso Becerra |  | Coordinador |  | Todas las gestiones
Esp. Oliva Becerra |  | Coordinador |  | Todas las gestiones
Esp. Ana del Carmen Conde |  | Coordinador |  | Todas las gestiones

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Instituto Técnico Alfonso López |  |  |  |  | Municipio |  |  | Ocaña
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Contribuir a la seguridad, movilidad y buen uso de los espacios intitucionales mediante la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física de las sedes de la institución | Al finalizar el año lectivo 2025 se habrán asignados los recursos del Presupuesto Institucional para la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física aprobadas por el Consejo Directivo para esta vigencia. | Número de intervenciones al realizadas en el espacio físico / Número de intervenciones proyectadas x 100% Número de personas de la comunidad satisfechas /Número de personas encuestadas x 100% | 100 | 2025-04-15 | 100 | 06/10//2025 | 0 |  |  | 1. Priorización de intervenciones a realizar en el espacio físico, teniendo en cuenta las personas beneficiadas y los riesgos a disminuir. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2. Asignación de recursos del Presupuesto Institucional para la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 3. Elaboración de cronograma de intervenciones a realizar en el espacio físico, con fecha de terminación proyectada. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 4. Realización de encuesta para determinar la satisfacción de la comunidad con las obras teniendo en cuenta los criterios de seguridad, mejora de la movilidad, uso o embellecimiento. | NO INICIADA
Implementar protocolos y/o pautas de comunicación asertivos para que la información sea clara, precisa y unificada entre los distintos estamentos que conforman la institución educativa. | Al finalizar el año lectivo la asertividad en la comunicación institucional habrá mejorado en un 80% | Personas satisfechas con la comunicación / Total de personas encuestadas en la comunidad educativa. | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 1. Establecer las estrategias para divulgar los mecanismos de comunicación establecidos en el PEI y las pautas para su uso. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2. Promoción en los diferentes estamentos de la comunidad educativa el uso asertivo de los mecanismos de comunicación. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 3. Realización de encuestas en los que se valore el uso de los medios de comunicación de manera asertiva. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 4. Socialización a los responsables de participar en la comunicación de los resultados de las encuestas para buscar opciones de mejoramiento. | EN EJECUCION
Disminuir el índice de reprobación del año lectivo inmediatamente anterior, mediante estrategias institucionales unificadas. | Al finalizar el año lectivo 2025 los índices de reprobación no superarán el 9% en la institución. | Número de estudiantes reprobados / Total de estudiantes de a institución educativa. | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 1. Socialización a docentes coordinadores y directivos de las conclusiones y estrategias propuestas por el equipo de gestión académica para que se tengan en cuenta en el cronograma, planeación y seguimiento de actividades establecidas para el año escolar 2025. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2. Realización de un taller de capacitación para los docentes en estrategias de evaluación y aplicación del SIEE con rigurosidad para lo cual se requiere de un seguimiento en cada periodo por parte de los coordinadores. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 25 |  |  | 3. Desarrollar 6 talleres para estudiantes relacionados con estrategias para mejorar los hábitos de estudio. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 4.Generar mediante los PPT : Emprendimiento e innovación , Económico y financiero, intereses y motivaciones para el crecimiento personal y académico. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 25 |  |  | 5. Realización de actividades de formación sobre pautas de crianza con padres de familia para crear consciencia sobre la importancia de la responsabilidad y compromiso de sus hijos y/o acudidos con tareas, trabajos y evaluaciones y en general con el proceso educativo. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 6. Continuar con la estrategia MARTES DE PRUEBA, teniendo en cuenta que se deben asumir con mayor responsabilidad los compromisos de la estrategia y la utilización del insumo rde resultados para que los docentes socialicen y tengan en cuenta en la evaluación de su área. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 7. Fortalecer las reuniones de padres de familia con agendas de trabajo más ágiles de menos temas en las agendas y diversidad de horarios. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 8. Seguimiento minucioso a reuniones de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 9. Dar mayor importancia a las pruebas de calidad del SENA e incluir dentro de martes de prueba un cuestionario para evaluar el área técnica. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2025-04-15 | 50 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 10. Realización de dos Talleres de capacitación: Reflexión sobre los principios y bases teóricas del modelo pedagógico que permitan mejorar las prácticas pedagógicas al interior de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 11. Formación docente en nuevas tecnologías aplicadas a la educación teniendo en cuenta el personal docente capacitado que hay en la institución | EN EJECUCION
|  |  | 1 | 2025-04-15 | 1 | 2025-10-06 |  |  |  | 12. Creación de centros de interés y dos escuelas de formación deportiva: Micro-fútbol y Baloncesto, con tutorías de estudiantes de trabajo social y docentes interesados. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 13. Seguimiento y evaluación al desarrollo de las actividades | EN EJECUCION
Invertir adecuadamente los recursos destinados a la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física de las distintas sedes de la institución educativa. | A noviembre de 2025 se habrá invertido el 100% de los recursos del Presupuesto Institucional destinados para la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física aprobadas por el Consejo Directivo para esta vigencia. | Recursos invertidos en la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física / Total de los recursos de la Institución X 100% | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 1. Diagnóstico de necesidades de los espacios físicos de las diferentes sedes que requieren intervención. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2. Priorización de las necesidades de los espacios físicos en cada sede que requieren intervención para el mejoramiento del entorno escolar. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 75 |  |  | 3. Inversión del presupuesto Institucional para la ejecución de las obras de mejoramiento de la planta física en las distintas sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 4. Seguimiento y evaluación del desarrollo de las actividades programadas para mejorar el medio ambiente y entorno escolar. | EN EJECUCION
Fortalecer el proyecto transversal de medio ambiente. | A noviembre de 2025 se habrán desarrollado 4 jornadas pedagógicas que permitan el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el cuidado del medio ambiente. | Número de jornadas ambientales realizadas / Total de jornadas ambientales programadas X100% | 100 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 100 |  |  | 1. Charla motivacional sobre el cuidado del medio ambiente en cada sede. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 2. Jornadas de limpieza cuidado del medio ambiente y del entorno escolar. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 3. Jornadas de recolección de material reciclable. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-04-15 | 50 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 4. Gestión ante los entes gubernamentales de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente y donación de materiales para la conservación del entorno escolar. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 5. Seguimiento y evaluación del desarrollo de las actividades programadas. | EN EJECUCION
Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del proyecto de vida para su orientación vocacional. | Al finalizar el año lectivo 2025 el 50% de los estudiantes serán capaces de identificar sus habilidades y valores personales para elaborar su proyecto de vida. | Porcentaje de estudiantes sensibilizados sobre proyecto de vida / Total de estudiantes de la institución X100 | 100 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 100 |  |  | 1. Diseño de guia de orientación docente sobre temáticas y actividades por grado, relacionadas con el proyecto de vida. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2. Realización de conferencia sobre proyecto de vida. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 3. Realización de charla motivacional a los grados 9°,10° y 11° sobre orientación vocacional. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 75 |  |  | 4. Elaboración de cartas al futuro. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 5. Seguimiento y evaluación al desarrollo de las actividades. | EN EJECUCION
Actualizar el Plan de Riesgo(CUCE) y desarrollar 3 actividades que permitan prevención del riesgo y mitigación de desastres. | Al finalizar el año lectivo 2025 se habrá actualizado el Plan de Gestión del Riesgo y realizado 3 actividades para la prevención y mitigación de desastres. | Actividades realizadas sobre prevención del riesgo y mitigación de desastres / Total de actividades programadas por la institución X 100 | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 1.Capacitación a docentes sobre primeros auxilios, evacuación y control de incendios. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-04-15 | 50 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 2. Capacitación a estudiantes sobre primeros auxilios, evacuación y control de incendios. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 | 0 |  |  | 3. Realización de 2 simulacros institucionales. | NO INICIADA
|  |  | 75 | 2025-04-15 | 25 | 2025-10-06 | 50 |  |  | 4. Seguimiento y evaluación al desarrollo de las actividades | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA