## PLAN DE ACCION
[12 empty] | Desde | Hasta
[12 empty] | 2022 | 2022
[12 empty] | 2023 | 2023
[12 empty] | 2024 | 2024
[12 empty] | 2025 | 2025
[10 empty] | Plazo o período de la estrategia |  | 2026 | 2026
Reto del proceso de rendición de cuentas (alcance) |  |  | Objetivo General |  | Meta del reto |  | Indicador de impacto | Objetivos específicos |  | Desde | Hasta | 2027 | 2027
Aplica a toda la comunidad educativa: docentes, padres de familia, estudiantes y actores comunitarios vinculados al Centro Educativo Rural Playas Lindas. |  |  | Fortalecer la transparencia, la participación y la corresponsabilidad de la comunidad educativa mediante la implementación del Modelo Institucional de Rendición de Cuentas Playas Lindas, garantizando información clara, verificable y trazable sobre la gestión académica, administrativa y comunitaria. |  | Alcanzar una participación mínima del 80% de los representantes convocados de la comunidad educativa en la jornada de rendición de cuentas, garantizando la aplicación efectiva de la encuesta cerrada con identificación y el registro formal del 100% de las propuestas recibidas, con seguimiento documentado y respuesta institucional oportuna. |  | Porcentaje de acciones de mejora implementadas derivadas del proceso de rendición de cuentas. Fórmula: (Acciones ejecutadas / Acciones planificadas en el Plan de Acción) × 100 | 1.Socializar de manera estructurada los resultados de la gestión institucional.2.Implementar instrumentos formales de participación (encuesta cerrada con identificación y formato de propuestas con trazabilidad).3.Garantizar seguimiento y respuesta oportuna a las observaciones presentadas por la comunidad educativa. 4.Consolidar evidencias que respalden el proceso de rendición de cuentas. |  | 2026 | 2026 | 2028 | 2028
[12 empty] | 2029 | 2029
[12 empty] | 2030 | 2030
[12 empty] | 2031 | 2031
[12 empty] | 2032 | 2032
[12 empty] | 2033 | 2033
No. | ETAPA | CATEGORíA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | CALIFICAICION | META | INDICADOR | ACCIONES DE MEJORA | RECURSOS | RESPONSABLES | FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa) | 2034 | 2034
1 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Establecer el cronograma para la rendición de cuentas | 9 | Definir el reto de rendición de cuentas y los espacios de participación | Documento formal del reto y espacios de rendición de cuentas aprobado | Establecer el cronograma para la rendición de cuentas | Talento humano, herramientas ofimáticas, calendario institucional | Equipo directivo / Comité de rendición de cuentas | 2026-03-01 | 2026-03-15
2 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Asignar responsables de cada actividad | 9 | Definir el reto de rendición de cuentas y los espacios de participación | Acta de asignación de responsabilidades firmada | Asignar responsables de cada actividad | Manual de funciones, acto administrativo, matriz de responsabilidades | Dirección general / Talento humano | 2026-03-16 | 2026-03-25
3 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Proyectar recursos necesarios | 8 | Definir el reto de rendición de cuentas y los espacios de participación | Presupuesto proyectado y aprobado | Proyectar recursos necesarios | Presupuesto institucional, apoyo financiero, herramientas de planeación | Área financiera / Planeación | 2026-03-26 | 2026-04-10
4 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Identificación de información a presentar en la rendición de cuentas, teniendo en cuenta temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación para articular la intervención en el proceso de rendición de cuentas. Identificando las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | 7 | Definir el reto y la estrategia institucional de rendición de cuentas | Documento de estrategia aprobado y socializado | Identificar información, asociar PMI con derechos, estandarizar formatos, definir estructura de presentación e instrumentos de evaluación | Equipo directivo, formatos institucionales, PMI, herramientas ofimáticas | Rectoría, Comité de Rendición de Cuentas, Coordinadores | 2026-02-03 | 2026-02-28
5 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Asociar las metas y actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | 8 | Identificar y organizar los espacios de diálogo | Listado de espacios e interlocutores clasificados | Clasificar grupos de valor, formular objetivos, metas e indicadores | Base de datos comunidad educativa, actas, matrices de caracterización | Comité de Rendición de Cuentas | 2026-02-03 | 2026-02-20
6 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en todas las sedes del establecimiento educativo que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 9 | Construir la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia con cronograma y presupuesto aprobado | Definir actividades por etapas, presupuesto, cronograma, canales virtuales, roles y plan de comunicaciones | Presupuesto institucional, plan de comunicaciones, cronograma institucional | Rectoría, Área administrativa y financiera | 2026-02-10 | 2026-02-28
7 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Defina la estructura de presentación de la información | 9 | identificar las prioridades por logros | programar de acuerdo a los contenidos | definir los logros mas relevantes a nivel de grupos de gestión | anexos a incluir de acuerdo a la clasificacion |  | 2026-02-11 | 2026-02-11
8 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Diseñar los instrumentos de evaluación tanto de la audiencia pública como de la estrategia | 8 | aplicar la tecnica embudo | priorizar la información mas relevante para evaluar | redactar la rúbrica de evaluación con criterios | listar los criterios de evaluacion | Rectoria | 2026-02-11 | 2026-02-14
9 | PLANEAR | Definir el reto de rendición de cuentas, espacios | Socializar al interior del establecimiento educativo, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | 9 | Publicar la informacion detallada | definir la retroalimentacion | comunicar post evento | desarrollar por sedes | lideres | 2026-05-05 | 2026-05-13
10 | PLANEAR | Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Clasificar los interlocutores que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas, e identificar si están incluidos en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. | 8
11 | PLANEAR | Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Formular los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | 9
12 | PLANEAR | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas. | 9
13 | PLANEAR | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en el establecimiento educativo para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | 9
14 | PLANEAR | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general del estableciminto educativo o sobre los temas priorizados . | 8
15 | PLANEAR | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | 7
16 | PLANEAR | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas del establecimietno educativo, en materia de rendición de cuentas | 9
17 | PLANEAR | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | 10
18 | EJECUTAR | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma. | 10 | Generar y analizar información en lenguaje claro | Informes consolidados y verificados | Preparar información presupuestal, PMI, contratación, PQR y temas priorizados | Informes financieros, bases de datos, plataforma institucional | Área financiera, Coordinadores, Secretaría | 2026-02-01 | 2026-02-20
19 | EJECUTAR | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la comunidad educativa en la consulta realizada. | 7 | Publicar información en canales institucionales | Publicación realizada con mínimo 15 días de anticipación | Publicar informe de gestión, actualizar plataforma y redes, difusión masiva | Página web, Plataforma Enjambre, redes sociales, carteleras | Responsable TIC, Comunicaciones | 2026-02-10 | 2026-02-15
20 | EJECUTAR | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas plan de mejoramiento institucional (PMI), con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma;sobre las áreas de gestión (Informes, Metas e Indicadores, verificando la calidad de la misma. | 8 | Preparar espacios de diálogo | Espacios organizados según metodología definida | Definir metodología, organizar logística y garantizar inclusión de grupos de valor | Salón, ayudas audiovisuales, listas de asistencia | Comité organizador | 2026-02-15 | 2026-02-25
21 | EJECUTAR | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) verificando la calidad de la misma y a los beneficiados. | 8 | Convocar a la comunidad educativa | Convocatoria publicada 30 días antes | Difusión por medios tradicionales y electrónicos, capacitaciones previas | Carteleras, redes sociales, oficios, perifoneo | Rectoría, Docentes líderes | 2026-02-01 | 2026-02-25
22 | EJECUTAR | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por el establecimiento educativo. | 8 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Acta del evento, registro de asistencia e informe publicado | Desarrollar audiencia, recibir propuestas, publicar informe y responder en 15 días | Formatos de evaluación, actas, plataforma institucional | Rectoría, Comité de Rendición | 2026-02-28 | 2026-02-28
23 | EJECUTAR | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Se realizó la punlicación del informe de gestión en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad con una antelación mínima de 15 días. | 10
24 | EJECUTAR | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Actualizar la información en la plataforma enjambre. | 10
25 | EJECUTAR | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | 10
26 | EJECUTAR | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales etc. | 8
27 | EJECUTAR | Preparar los espacios de diálogo | Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor . | 8
28 | EJECUTAR | Preparar los espacios de diálogo | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | 8
29 | EJECUTAR | Preparar los espacios de diálogo | Definir la metodología que empleará el establecimiento educativo en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas | 8
30 | EJECUTAR | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Efectuar la publicación de la convocatoria y/o invitación a la rendición de cuentas con 30 días de anticipación | 10
31 | EJECUTAR | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Los espacios de diálogo deben ser ampliamente difundidos, con el fin de que toda la comunidad educativa tenga el conocimiento de la fecha, hora y lugar de la realización de los eventos. | 9
32 | EJECUTAR | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocar a través de medios tradicionales (Carteleras institucionales, radio, televisión, prensa, perifoneo, entre otros) a la comunidad educativa, ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 8
33 | EJECUTAR | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de área de gestión y docentes para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | 8
34 | EJECUTAR | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a la comunidad educativa, ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | 8
35 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Realizar la audiencia a más tardar el último día de febrero. | 10
36 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a la comunidad educativa, los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | 9
37 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales. | 8
38 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Desarrollar la audiencia de acuerdo a la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de la comuniudad eductiva, los ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | 8
39 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Publicar el cronograma para la inscripción de propuestas por parte de la comunidad educativa, los ciudadanos y grupos de interés, 10 días antes del evento. | 10
40 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Recibir y analizar las propuestas para abrir el espacio de participación por parte de la comunidad, los ciudadanos y grupos de interés | 10
41 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Otorgar espacios de participación a la comunidad eductiva, los ciudadanos y grupos de interés | 8
42 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la comunidad eductiva, la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | 8
43 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Registrar la asistencia de los participantes | 10
44 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Diligenciar el formato interno de reporte de los resultados obtenidos en el ejercicio. | 10
45 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Publicar el informe ejecutivo y las evidencias de la rendición de cuentas en la plataforma enjambre | 9
46 | EJECUTAR | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Otorgar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | 7
47 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Aplicar la evaluación de la estrategia rendición de cuentas | 8 | Evaluar el impacto de la rendición de cuentas | Informe de evaluación publicado | Aplicar encuestas, analizar recomendaciones, publicar resultados clasificados | Instrumentos de evaluación, actas, informes consolidados | Comité de Evaluación | 2026-03-01 | 2026-03-15
48 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, | 8 | Analizar recomendaciones de órganos de control | Plan de correctivos formulado | Revisar observaciones y establecer acciones de mejora | Informes de control, matrices de seguimiento | Rectoría, Consejo Directivo | 2026-03-01 | 2026-03-20
49 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | 9 | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Informe publicado con clasificación de observaciones y comentarios por categorías (ciudadanía, grupos de valor y organismos de control) y evidencia de difusión masiva | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías las observaciones y comentarios recibidos, y socializarlos mediante los mismos mecanismos utilizados en la convocatoria | Informe consolidado, matriz de clasificación de observaciones, página web institucional, plataforma Enjambre, redes sociales, carteleras institucionales | Comité de Rendición de Cuentas, Responsable de Comunicaciones, Rectoría | 2026-03-05 | 15/03/202
50 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | 7 | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | nforme consolidado de recomendaciones y sugerencias recibidas, con análisis y propuestas de mejora para futuras | Recopilar, sistematizar y analizar las recomendaciones y sugerencias de servidores públicos y ciudadanía sobre las actividades de capacitación, estableciendo acciones de cualificación para próximos ejercicios | Encuestas de satisfacción, formatos de evaluación, actas de reunión, matriz de sistematización, herramientas ofimáticas | Comité de Rendición de Cuentas, Líder de Calidad, Coordinadores de Área | 2026-03-05 | 2026-03-20
51 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 8 | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Plan de correctivos formulado y aprobado, con seguimiento a recomendaciones de los órganos de control | Analizar las recomendaciones emitidas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer acciones correctivas que optimicen la gestión y contribuyan al cumplimiento de las metas del Plan Institucional | Informes de órganos de control, Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), actas de comité, matriz de seguimiento, herramientas ofimáticas | Rectoría, Consejo Directivo, Comité de Calidad, Área Administrativa y Financiera | 2026-03-05 | 2026-03-25
52 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 8
53 | VERIFICAR | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | 8
54 | ACTUAR | Establecer acciones de mejora del proceso de rendición de cuenta | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | 8 | Implementar acciones de mejora al proceso
55 | ACTUAR | Establecer acciones de mejora del proceso de rendición de cuenta | Elaborar el plan de acción que permita mejorar el proceso de rendición de cuentas | 9 | desarrollar lista de chequeo | Plan de mejoramiento ejecutado en al menos 90%. | Diseñar plan de mejoramiento institucional. | formatos de seguimiento | director | 2026-03-10 | 2026-03-13
56 | ACTUAR | Establecer acciones de mejora del proceso de rendición de cuenta | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de mejora y atender los requerimientos de la Secretaría de Educación y control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | 9 | Diseñar y aprobar un plan de acción institucional que fortalezca el proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2026. | Plan de acción elaborado y aprobado por el Consejo Directivo. | Realizar diagnóstico del proceso actual de rendición de cuentas. | Equipo directivo, actas institucionales, informes anteriores, herramientas ofimáticas, normatividad vigente. | Rector(a), Consejo Directivo, Coordinadores, Comité de Calidad. | 2026-03-01 | 2026-04-30
57 | ACTUAR | Establecer acciones de mejora del proceso de rendición de cuenta | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 9 | Asegurar el cumplimiento oportuno de los requerimientos de la Secretaría de Educación y entes de control, derivados del proceso de rendición de cuentas. | 100% de requerimientos respondidos dentro de los tiempos establecidos. | Revisar observaciones y requerimientos emitidos por entes de control. | Documentación oficial, equipo administrativo, normatividad vigente, tiempo institucional. | Rector(a), Coordinadores, Consejo Directivo, Comité de Planeación. | 2026-05-01 | 2026-11-30
58 | ACTUAR | Establecer acciones de mejora del proceso de rendición de cuenta | Documentar las buenas prácticas del establecimiento educativo en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 9 | Desarrollar los centros de interes | 100 por ciento de los objetivos |  | Presentar los indicadores de gestión | Rector y Tutora PTA FI 3.0 comité organizador | 2026-08-01 | 2026-10-15
Presentar informes de avance al Consejo Directivo.
Publicar el plan en los medios institucionales.
MENU
GRAFICAS
NIVELES DE
CLASIFICACIÓN
INSTRUCTIVO
AUTODIAGNÓSTICO
Note on A8: Describir el reto del proceso, entendiendo este como el cierre de brecha entre el nivel actual (determinado por el autodiagnóstico) y el nivel deseado que se busca alcanzar con la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.
Note on I8: Desglosar el objetivo general en objetivos específicos
Note on K8: Período de vigencia