## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
ALONSO CARVAJAL PERALTA |  |  | 2025-11-27
|  |  | Código DANE |  | 154174000155
Dirección | CR 4 N° 4-23 La Amapola |  | Municipio |  | Chitagá
Correo electronico | iealcarpe2007@gmail.com |  |  | Tel | 3133124450 - 3124844278
Rector o Director | NELSON MAURICIO RICO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELSON MAURICIO RICO RAMIREZ |  | RECTOR |  | rectoria.iealcarpe@hotmail.com
RAMIRO PEREZ MUÑOZ |  | COORDINADOR |  | coordinador.ramiro@gmail.com
JUDITH MARÍA CARVAJAL |  | COORDINADORA |  | coordinacionjudithm.iealcarpe@gmail.com
CLARA MALDONADO |  | DOCENTE AULA DE APOYO |  | apoyopedagogico.iealcarpe@gmail.com
GERALD ANDREW TAJAN |  | DOCENTE AULA |  | andrew.tajan@outlook.com
DANNY ALEXIS BRAVO |  | DOCENTE AULA |  | dannybravo.iealcarpe@gmail.com
SANDRA MILENA ALDANA |  | DOCENTE AULA |  | sandraaldana.iealcarpe@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLARA EDITH MALDONADO MATEUS |  | DOCENTE AULA APOYO |  | COMUNITARIA
SANDRA MILENA ALDANA |  | DOCENTE AULA |  | DIRECTIVA
GERALD ANDREW TAJAN |  | DOCENTE AULA |  | ADMINISTRATIVA
DANNY ALEXIS BRAVO |  | DOCENTE AULA |  | ACADEMICA

## G__Directiva
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA |  | Realizar seguimiento y autoevalución a las actividades programadas y desarrolladas en la Institución | Desarrollar un sistema de evaluación periodica de todas las actividades Institucionales | Número de actividades ralizadas / total de actvidades evaluadas | Diseñar un instrumento de evaluación
Seguimiento periódico a los instrumentos de evaluación aplicados
Socilalizar los resultados de la evaluación periódica
Retroalimentación al proceso de evaluación de actividades realizadas.
| Fomentar la identidad institucional entre los nuevos estudiantes orientándolos a conocer la misión, la visión, los valores y la cultura de la institución. Facilitando así su integración, su sentido de pertenencia y su compromiso con el proyecto educativo. | Realizar procesos de inducción a estudiantes nuevos, en el momentos que ingresen a la Institución | Institucionalizar el proceso de induciión en todas las sedes para los estudiantes nuevos | Número de sedes que implementan el proceso de inducción / Total de sedews | Planear la actividad de inducción y reinduciión para el inicio del año escolar
Realizar proceso de inducción y reinducción al inicio del año
Hacer entrega del folleto a los estudiantes que van ingresando en el transcurso del año (Folletos entregados / número de estudiantes nuevos)
Evaluación del cumpliemiento de los procesos de indución.
|  | Gestionar una alianza para la comercialización de productos por parte de las modalidades | Establecer un convenio con las autoridades municipales para la comercializacin de productos realizados por los estudiantes | Convenio Gestionado / Convenio formalizado | Establecer diálogo con las autoridades del municipio.
Formalizar el convenio con el municipio
Socializar el convenio con los docentes de la Institución que estén interesados en generar un emprendimiento.
Evaluar el impacto del convenio en el sector productivo del municipio
|  | Establecer un Comité Institucional de Inclusión para la toma de decisiones y el seguimiento de los procesos pedagógicos y de apoyo. | Reglamentar el comité de Inclusión Institucional |  | Diseñar los parametros y procedimentos del comité de inclusion
Socializar por parte de la I.E
Ajustar y aprobar el comité de inclusion
Socializar con la comunidad educativa las funciones del comité de inclusión

## G__Académica
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ALONSO CARVAJAL PERALTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Proceso: Practicas Pedagogicas. Componente: Estrategias para las tareas escolares. "Resignificación pedagógica y reglamentación de las tareas escolares como estrategias de trabajo autónomo para el fortalecimiento de los aprendizajes y la evaluación formativa." | Diseñar e implementar una politica institucional de "Trabajo Escolar Independiente" que regule el sentido pedagogico, la tipologia y la evaluacion de las tareas escolares, articuladas con el SIEE. | A final del año electivo, el 100% de las áreas académicas habrán incorporado los nuevos criterios de tareas escolares en sus planes de aula y sistemas de evaluación. | (Número de áreas aplicando la politica de tareas / Total de areas de la institución)*100 | Crear una politica de Trabajo Escolar Independiente. |  | 0 |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-04-01 | Gestión Academica
[5 empty] | Jornada Pedagogica de resignificación y socializacion de la politica de Trabajo Escolar Independiente dirigida a la comunidad Educativa en General. | 0 | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-05-08 | Gestión Academica
[5 empty] | Seguimiento a la aplicación de la politica de Trabajo Escolar Independiente en cada una de las areas de la I.E. | 0 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-11-27 | Coordinadores y docentes
| Proceso: Seguimiento Académico. Componente: Seguimiento a la asistencia. "Estandarizar el registro digital de asistencia y establecer una ruta de seguimiento biopsicosocial que identifique y trate las causas del ausentismo para garantizar la permanencia escolar." | Fortelecer el sistema de control, analisis y tratamiento del ausentismo mediante el uso efectivo de la plataforma institucional y la creación de una ruta de atención integral para los casos que podrian convertise en deserción escolar. | Lograr que el 100% de los docentes registren la asistencia diariamente en la plataforma institucional y se realice un analisis periodico de las ausencias mas reiterativas, con el fin de intervenir y evitar el riesgo de deserción. | Numero de registros de asistencia efectivos en plataforma / Numero de registro fisico en formato de coordinación y/o titular. | Socializar el uso de la herramienta de asistencia diaria a los docentes, con el fin de unificar el criterio de registro diario en la plataforma. | 0 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-16 | Gestión Academica
[5 empty] | Formalización de la politica institucional de seguimiento a la asistencia y ruta de atención integral para los casos de posible deserción en el SIEE y manual de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2026-01-08 | 2026-04-01 | Gestión Academica
[5 empty] | Socialización de la politica institucional de seguimento a la asistencia a la comunidad Educativa en general. | 0 | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-05-08 | Gestión Academica
[5 empty] | Seguimiento a la aplicación de la politica de seguimento a la asistencia y analisis de casos especiales. | 0 | [5 empty] | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Coordinadores y Docentes por asignaturas
Note on H7: ====== ID#AAABZOBjHS0 PPIÑERES (2024-11-26 14:11:24) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAABZOBjHS8 PPIÑERES (2024-11-26 14:11:24) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAABZOBjHSw PPIÑERES (2024-11-26 14:11:24) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAABZOBjHS4 PPIÑERES (2024-11-26 14:11:24) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAABZOBjHTA PPIÑERES (2024-11-26 14:11:24) Otros Recursos

## G__Administrativa
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ALONSO CARVAJAL PERALTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Diseñar e implementar un programa formal de inducción, acogida y reinducción del personal (en 2025 no existe programa; valoración 1). | Establecer e implementar el Programa Institucional de Inducción y Reinducción para personal docente, administrativo y de servicios generales, asegurando su apropiación y seguimiento. | Diseñar, documentar y aprobar el Programa de Inducción y Reinducción (manual, ruta de acogida, protocolos y formatos) antes del 31/03/2026. | Programa de inducción y reinducción aprobado y socializado (Sí/No). | Diagnosticar necesidades de inducción (roles, procesos clave, normatividad y riesgos). | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-04-07 | Rectoría / Coordinación
[5 empty] | Elaborar y actualizar el Manual/Guía de Inducción y Reinducción (funciones, rutas, formatos). | [6 empty] | 2026-02-10 | 2026-04-05 | Coordinación Administrativa
[5 empty] | Diseñar kit de bienvenida y formatos de registro (lista de chequeo, acta, evaluación). | [6 empty] | 2026-03-06 | 2026-04-20 | Secretaría / Coordinación
[5 empty] | Socializar y aprobar el programa en comité correspondiente. | [6 empty] | 2026-03-21 | 31/04/2026 | Rectoría
|  |  | Garantizar que el 100% del personal nuevo reciba inducción en su primera semana y realizar al menos 1 jornada de reinducción institucional durante 2026. | % de personal nuevo con inducción registrada y % de personal participante en reinducción. | Aplicar inducción a todo personal nuevo al momento de vinculación (según protocolo). | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Rectoría / Coordinación
[5 empty] | Realizar jornada de reinducción institucional (procesos, SG-SST, convivencia y gestión del riesgo). | [6 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Comité de Calidad / Rectoría
[5 empty] | Consolidar evidencias y archivo digital: actas, asistencia, evaluaciones y compromisos. | [6 empty] | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Secretaría / Coordinación
[5 empty] | Evaluar efectividad del programa (encuesta + retroalimentación) y ajustar plan. | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-15 | Coordinación Administrativa
| Fortalecer la seguridad y protección en las sedes: socializar planos, mejorar señalización y organizar brigadas/comités (2025: falta señalización y brigadas; valoración 2). | Actualizar e implementar el Plan Escolar de Gestión del Riesgo y acciones de seguridad, garantizando preparación y respuesta ante emergencias para la comunidad educativa. | Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo 2026, conformar brigadas y señalización en sedes, y ejecutar mínimo 1 simulacro institucional con evaluación al 31/10/2026. | Plan actualizado (Sí/No); % sedes con señalización completa; # simulacros ejecutados y evaluados. | Actualizar diagnóstico de riesgos por sede: mapa de amenazas, rutas de evacuación y planos. | [6 empty] | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Comité de Gestión del Riesgo
[5 empty] | Actualizar y aprobar el Plan de Gestión del Riesgo (protocolos, roles, brigadas, directorio de emergencia). | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-04-06 | Rectoría / Delegado de Rectoría
[5 empty] | Socializar el plan: capacitaciones, conformación de brigadas y comités; señalización y divulgación de planos. | [6 empty] | 2026-05-07 | 2026-06-15 | Delegado de Rectoría / Coordinación
[5 empty] | Realizar simulacro institucional, evaluar resultados y cerrar acciones correctivas. | [6 empty] | 2026-09-01 | 2026-10-31 | Comité de Gestión del Riesgo

## G__Comunitaria
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE ALONSO CARVAJAL PERALTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| Fortalecer la corresponsabilidad entre la escuela, la familia y la comunidad en los procesos formativos y convivenciales de los estudiantes. | Incrementar la participación y corresponsabilidad de las familias y la comunidad en los procesos formativos y convivenciales de los estudiantes. | Lograr que al menos el 70 % de las familias participe en las actividades institucionales de carácter formativo y convivencial programadas durante el año lectivo. | Porcentaje de familias que participan en las actividades formativas y convivenciales programadas por la institución durante el año lectivo. | Desarrollar encuentros bimestrales de Escuela de Familias con participación de docentes, orientados al acompañamiento académico y convivencial, que incluyan espacios de diálogo para la toma de decisiones institucionales y la socialización previa de las actividades desarrolladas por la Junta de Padres. | [6 empty] | 2026-01-28 | 2026-11-13 | Directivos IEALCARPE
[5 empty] | Fortalecer los canales de comunicación institucional para la socialización oportuna de decisiones, actividades y acuerdos definidos con la participación de docentes y la Junta de Padres. | [6 empty] | 2026-01-23 | 2026-11-27 | Rectoría
[5 empty] | Articular acciones con entidades y redes de apoyo del entorno para apoyar decisiones institucionales relacionadas con la convivencia, la prevención y el acompañamiento integral de los estudiantes. | [6 empty] | 2026-03-02 | 2026-10-23 | Directivos IEALCARPE
[5 empty] | Realizar seguimiento periódico a la participación de las familias y la comunidad mediante el análisis de registros de asistencia, evidencias de las actividades desarrolladas y resultados de evaluación institucional. | [6 empty] | 2026-01-13 | 2026-02-14 | Directivos IEALCARPE
| Se evidencia la necesidad de establecer y fortalecer planes de gestión del riesgo en cada sede escolar, con el fin de mejorar la preparación ante situaciones de emergencia y garantizar la protección de la comunidad educativa. | Implementar planes de gestión del riesgo en cada sede escolar para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias. | Contar con planes de gestión del riesgo formulados, socializados y aplicados en el 100 % de las sedes de la institución durante el año lectivo. | Porcentaje de sedes educativas que cuentan con un plan de gestión del riesgo formulado, socializado y en ejecución. | Solicitar a Gestión del riesgo Municipal el diagnóstico en cada sede escolar para identificar y evaluar las amenazas y vulnerabilidades específicas que podrían afectar a la comunidad educativa. | [6 empty] | 23/01/2026 | 2026-02-23 | Rector Nelson Mauricio Rico
[5 empty] | Formular y actualizar los planes de gestión del riesgo por sede, definiendo rutas de evacuación, responsables y protocolos de actuación. | [6 empty] | 2026-02-24 | 2026-04-06 | Docentes de cada Sede Escolar
[5 empty] | Socializar los planes de gestión del riesgo con docentes, estudiantes y familias mediante jornadas de capacitación. | [6 empty] | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Docentes de Cada Sede escolar
[5 empty] | Realizar al menos un simulacro de emergencia por sede para evaluar la aplicación de los planes establecidos. | [6 empty] | 2026-06-03 | 2026-10-14 | Delegado de Rectoría
[5 empty] | Verificar la implementación de los planes de gestión del riesgo mediante revisión documental, registros de socialización y evaluación de resultados de los simulacros realizados. | [6 empty] | 2026-04-25 |  | Delegado de Rectoría
| Fortalecer la corresponsabilidad entre la familia, la escuela y la comunidad para promover una cultura institucional de inclusión, respeto por la diversidad y reconocimiento de las diferencias individuales de los estudiantes. | Promover la corresponsabilidad entre familia, escuela y comunidad para promover una cultura de inclusión y respeto por la diversidad. | Implementar acciones de sensibilización y participación comunitaria orientadas a la inclusión y el respeto por la diversidad en al menos el 70 % de las actividades institucionales durante el año lectivo. | Porcentaje de actividades institucionales que incorporan acciones de sensibilización y participación comunitaria orientadas a la inclusión y el respeto por la diversidad. | Desarrollar encuentros formativos con participación de docentes, familias y estudiantes sobre inclusión educativa, respeto por la diversidad y corresponsabilidad familia–escuela. | [6 empty] | 2026-01-14 | 2026-09-09 | Clara Maldonado
[5 empty] | Realizar jornadas de sensibilización comunitaria orientadas a la prevención de la discriminación y al fortalecimiento de la convivencia inclusiva. Fechas inclusivas | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-12-03 | Clara Maldonado
[5 empty] | Socializar los lineamientos institucionales de inclusión y atención a la diversidad mediante los canales de comunicación institucional. | [6 empty] | 2026-01-28 |  | Clara Maldonado
[5 empty] | Articular acciones con entidades y redes de apoyo externas para fortalecer los procesos de inclusión y el acompañamiento a estudiantes y familias. | [6 empty] | 2026-01-26 | 2026-11-27 | Clara Maldonado
[5 empty] | Realizar seguimiento a las acciones inclusivas mediante registros de participación, evidencias de las actividades desarrolladas y análisis de su impacto en la convivencia escolar. | [6 empty] | 2026-04-17 | 2026-11-26 | Coordinación