## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: Ocaña Norte de Santander |  | Establecimiento Educativo: Institución Educativa La Salle (2026)
Pevención Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[8 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | 1. Manoseo de las partes intimas entre pares. 2. exhibicion de genitales a compañeros. 3. uso de palabras morbosas. | 3 | Institución educativa la salle; psicorientación, cordinación, comité de convivencia, consejo directivo. Policia de infancia y adolescensia, ICBF, Fiscalia. | Construción de ciudadanía y educación sexual y reproductiva. | 1. Pedagogicas (sensibilización en cuanto a valores) | 1.Campaña ejecutada | Primer trimestre | Docentes . | Orientadora escolar, coordinadores, docentes, padres de familia, estudiantes. | Policia de infancia y adolecensia, ICBF, comisaría de familia, hospital, personeria. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Fomentar campañas por medio de las redes sociales. | 2. Campaña ejecutada | Primer trimestre |  |  |  |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Llevar a cabo los proyectos transversales. | 3. Carpeta de proyectos transversales | Primer trimestre | [5 empty] | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | 1. Besos sin consentimiento a las niñas. 2. falta de respeto con palabras de alto calibre dirigidas a las niñas. | 10 | Policía de infancia y adolescensia, Bienestar familiar. | Proyecto de paz y convivencía ciudadana, educación para la sexualidad y ciudadanía. | 1. Conmemorar el día internacional de la mujer. | 1. Acto Cívico | Primer trimestre | Dulmar Perez y Jesus Perez | Orientadora escolar, coordinadores, docentes, padres de familia, estudiantes. |  |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Hacer lectura sobre la violencia de genero en clase. | 2. Taller de Lectura | Primer trimestre | [5 empty] | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. | 3. Lectura Conmemorativa | Primer trimestre | [5 empty] | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | 1. El engaño un depredador aborda una victima con engaño y astucia en algunos casos utilizando alucinogenos para luego someterlas a vejamenes y tratos crueles, obligadas a prostituirse incluso en el exterior. | 0 | Todos estamentos tanto escolares y del gobierno deben participar activamente. | Proyecto de educación sexual y vida saludable. | 1. Tomar acciones prontas y directas, la concientización mediante charlas | 1. Charla ejecutada | Primer trimestre | Maritza, Luis Eduardo, Torcoroma, Gerardo y Sandra. | Orientadora escolar, coordinadores, docentes, padres de familia, estudiantes. |  |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Proyectos y socialización de este problema a los estudiantes y a toda la comunidad. | 2. Proyecto Archivado | Primer trimestre | [5 empty] | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3.Utilizar adecuadamente las redes sociales. | 3. No suministrar información personal, ni familiar por internet | Primer trimestre |  |  | Organizaciones especiales relacionadas con los derechos humanos y un especial organización que controle la trata de personas.
Derechos de la Mujer | 1.Discriminación, violencia fisica, verbal y psicologica. | 3 | Docente de aula, Coordinadores, orientadora escolar, Comité de Convivencia, Comisaría de Familia, Secretaría de la Mujer, Defensoría, Procuraduría, ICBF. | Se desarrolla el proyecto de construcción de ciudadania y educacion sexual y de reproductiva. | 1. Orientación genaral sobre la importancia del derecho de la mujer. | 1. Circular Derechos de la Mujer | Primer trimestre | Edilberto Claro | Padres de familia, Docentes, directivos y estudiantes | Secretaría de la Mujer, Policía de Infancia y Adolescencia, Misión Vida, Orientación Escolar, UNAD
[5 empty] | 2. Sensibilización del proyecto educacion sexual y reproductivo | 2. Listas de Asistencia | Primer trimestre
[5 empty] | 3. Ejecución de proyecto territorial de paz | 3. Plan de Acción y Evidencias | Primer trimestre
Derechos Humanos | 1.Discriminación, violencia fisica, verbal, exclucion social. | 15 | Orientación escolar, comité de convivencia, concejo directivo, Policia de infancia y adolecensia, ICBF, personeria, defensoria, fiscalia y procuraduria. | Se desarrolla junto con el proyecto de educacion para la construcción de ciudadania y educacion sexual y reproductiva. | 1. Orientacion de la comunidad | 1. Material Fotográfico | Segundo trimestre | Edilberto Claro | Orientadora escolar, coordinadora, docentes y profesionales | Policia de infancia y adolecensia, ICBF. Mision vada UNAD y FPSO
[5 empty] | 2. Estimulos difusión campaña semana por la paz y la convivencia a vivir juntos. | 2. Carpeta Semana por la Convivencia | Segundo trimestre
[5 empty] | 3. Actos culturales y ejecucion de proyecto territorios de paz y educapaz | 3. Acta y material fotográfico | Segundo trimestre
Abuso Sexual | 1. Abuso sexual entre estudiantes. 2. Abuso sexual por parte de personal docente y administrativo. 3. Acoso sexual en el entorno escolar. 4, Abuso Sexual en el entorno familiar. | 3 | Directivo, coordinacion de convivencia, comité de convivencia escolar. | Proyecto de educacion sexual, prevencion de la violencia de genero. | 1. Implementar talleres y charlas educativas sobre prevencion de abuso sexual, dirigido a estudiantes, docentes y padres de familia. | 1. Listas de asistgencia | Segundo trimestre | Liceth Liliana San Juan | Docentes, alianza con otras entidades. | Bienestar¦ familiar, Policia de infancia y adolecensia y fiscalia
[5 empty] | 2. Conocimiento del decreto 1620 para la activacion de la ruta de atencion para estos casos. | 2. implementación de actividades de apoyo | Segundo trimestre
[5 empty] | 3. Realizar campaña de sencibilización y concientización sobre el respeto, la igualdad de genero y prevenir el abuso sexual. | Plan de acción y Evidencia | Segundo trimestre
Trabajo infantil | 1. Incumplimiento en las actividades academicas. 2. Decuido de la presentacion personal . 3. Muestra mas interes en la parte economica que la academica. | 8 | Consejo directivo, consejo estudiantil, escuela de padres, comité de convivencia. | Proyecto pedagógico transversal el buentrato,proyecto transversal de educacion ambiental, proyecto de recreacion, deporte y aprovechamiento del tiempo libre. | 1. Charlas de sensibilizacion para los grados sextos y septimos y a la escuela de padres. | 1.Charlas de Consientizacion | Segundo trimestre | Luis Alberto Jaimes Torres |  | Alcaldia , policia, bienestar familiar, hospital regional.
[5 empty] | 2. Realizacio de pancartas o carteleras alusivas al trabajo infantil. | 2.Docente, estudiantes y padres de familia | Segundo trimestre
[5 empty] | 3. Conmemora el día con actividades ludicas recreativas contra el trabajo infantil.por parte de todos lod docentes, en un bloque de clases, 12 de julio. | 3. Gestiones, comisaría de familia | Segundo trimestre
Consumo de Sustancias Psicoactivas | 1. Se presume consumo y distribucion de sustancias psicoactivas, la Policia a hecho rondas en la cuales se a encontrado en posesion algunos estudiantes. | 3 | Bienestar familiar, Policia nacional, hospital regional, alcaldia, defensoria. | Estilos de vida saludable. | 1. Proyectos de prenvención y interdisciplinarios. | 1.Generar consiciencia e implementar actividad de apoyo. | Segundo trimestre | Luis Alberto Jaimes Torres | Comunidad educativa | Alcaldia , policia, bienestar familiar, hospital regional.
[5 empty] | 2. Escuelas de padres. | 2.Ayuda psicologica com personal idóneo para identificar los casos. | Segundo trimestre
[5 empty] | 3. Inclusión social. | 1. Sesiones formativas sobre construcción del proyecto de vida. | Segundo trimestre
Acoso Escolar | 1. Incitacion a la burla, maltrato psicologicoy fisico en forma constante 2. rechaso el las diferentes aspectos del ser humano, menosprecio, apodos. | 19 | Personeros, contralor, un representante del consejo academico y directivo. | Manual de convivencia, etica y valores, derechos humanos. | 1. Una cinta de color blanco como pulsera. | 1.Tomar conciencia de las consecuencias de las malas conductas. | Tercer trimestre | Ilva Rosa Vega Prada, Ana del Carmen Herrera, Armanda Sanchez. | Docentes, docente orientadora, un miembro del concejo. | Padres de familia, servicios generales y directivos.
[5 empty] | 2. Escritura de un mensaje a la persona agredida. | 2. Reflejar el cambio en sus acciones | Tercer trimestre
[5 empty] | 3.Disculparse delante de los compañeros. | 3. Cambio de pensamiento y actitud | Tercer trimestre
Embarazo en Adolescentes | 1. Por no saber utilizar bien los metodos anticonceptivos. 2. por no tener un proyecto de vida claro. | 1 | Asociación de padres de familia. | Proyecto de educacion sexual y constriccion de ciudadanía. | 1. Campaña durante todo el año lectivo. | 1. Disminuir la tasa de embarazos en adolecentes. | Tercer trimestre | Liliana Meneses y Yaneth Jacome | Docentes y estudiantes. | Bienestar familiar, organizaciones externas que tengan como mision prevencion en violencia de genero, derechos sexuales y reproductivos, hospital y alcaldia.
[5 empty] | 2. No al embarazo en adolecentes. | 2. Mejorar su proyección de vida. | Tercer trimestre
[5 empty] | 3. Actividad cuido mi cuerpo. | 3. Mejorar la relación con mi cuerpo y el autocuidado. | Tercer trimestre
Educación Socioemocional ( prevención de la conducta suicida) | 1.Por dificultades en el manejo y regulación de las emociones, baja autoestima y ausencia de un proyecto de vida claro y limitadas habilidades para la resolución pacífica de conflictos. | 25 | Rectoría, orientación escolar, docentes, Comité de convivencia escolar estudiantes,padres de familia o acudientes. | Proyecto de paz y convivencia ciudadana, educación para la sexualidad y ciudadanía. | 1. Orientaciones pedagógicas sobre el manejo y regulación de las emociones. | 1. Mayores habilidades para el manejo y regulación de las emociones. | Cuarto trimestre | Lina Rocío Arenas Arenas | Rectora, orientadora escolar, docentes, Comité de convivencia escolar estudiantes,padres de familia o acudientes. | Bienestar familiar, EPS, Comisaría de Familia, Red de apoyo familiar.
[5 empty] | 2.Acompañamiento personalizado desde orientación escolar, reporte y seguimiento a los casos particulares. | 2. Casos atendidos y acompañados de manera personalizada con seguimiento institucional. | Cuarto trimestre
[5 empty] | 3.Activación de ruta en casos que lo requieran. | 3. Ruta de atención activada de manera oportuna. | Cuarto trimestre

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año anteior | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2025
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales