## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 154743000495
Dirección | CALLE PRINCIPAL. BARRIO LA MILAGROSA |  | Municipio |  | SILOS
Correo electronico | luisernestopuyanainstitucioned@gmail.com |  | Telefono |  | 3209486056
Rector o Director | Magda Yolima Rangel Vera |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Magda Yolima Rangel Vera |  | rectora |  | yolyma.rangel@gmail.com
Yaneth Amparo Guerrero |  | Docente |  | yanague@hotmail.com
Jaime Enrique Rodrìguez |  | Docente |  | jatosilos@hotmail.com
Fredy Mendoza |  | Docente |  | men.espinel@yahoo.es
Jonathan Castellanos Daza |  | Docente |  | jonathandaza10@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yaneth Amparo Guerrero |  | Docente |  | Comunitaria
Jaime Enrique Rodrìguez |  | Docente |  | Directiva
Fredy Mendoza |  | Docente |  | Académica
Jonathan Castellanos Daza |  | Docente |  | Administrativa

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | LUIS ERNESTO PUYANA |  |  |  |  | Municipio |  |  | SILOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar procesos de capacitación docente. | El 100% de los docentes estará capacitado en el manejo de la plataforma Web Colegios y en el curso básico de inteligencia artificial. | porcentaje de docentes capacitados en plataforma WebColegios y en curso básico de inteligencia artificial. | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 40% | 2025-10-07 | 20% | 2025-11-24 | 40% | Capacitación webcolegios para todos los docentes y administrativos. Desarrollo del curso de inteligencia artificial Ciberpaz Universidad de Pamplona. | Terminado
Resignificar en el PEI la política de inducción de la institución para personal docente, administrativo y estudiantes de la institución | Desarrollar en un 100 % la política de inducción de la institución para personal docente, administrativo y estudiantes de la institución. | Resignifación del PEI, en cuanto a la polìtica de inducción en un 100%. Nùmero de estudiantes, docentes y administrativos en proceso de re-induccion e induccion | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 50% | 2025-10-07 | 30% | 2025-11-24 | 20% | Inducción por parte de rectoría a docentes en cuanto a manejo de drive institucional y plataforma. Inducción a estudiantes por parte de titulares y docentes en cuanto PEI y documentos anexos | Terminado
Resanar y pintar la fachada y exteriores de la planta física en ambas sedes. Construcción de un muro con malla en la sede principal. | Resane y pintura de dos fachadas. Resane y pintura de cinco corredores externos en la sede Silos. Construcción de un muro en la sede principal. | Dos sedes de la institución con mantenimiento de la planta física | Trimestral | 2025-03-21 | 50% | 2025-10-07 | 30% | 2025-11-27 | 20% | Se pintaron las fachadas de las dos sedes de la institución. Se resanaron y pintaron dos salones de la sede Silos y se completó la construcción del muro en la sede principal. Se terminó la pintura de las dos canchas y las paredes contiguas a las mismas. | Terminado
Evaluar periódicamente, el rendimiento académico y comportamental de los estudiantes, confrontando con su proyecto de vida. | Al finalizar el año 2025 el 80% de los estudiantes evidenciarán la aprobación del año escolar. | Número de estudiantes con porcentaje de aprobación del año escolar | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 30% | 2025-10-07 | 35% | 2025-11-27 | 35% | Por parte de los docentes se realiza una socialización permanente a los estudiantes en cuanto a sus calificaciones. De igual forma se realiza entrega de preinformes académicos a los padres de familia. Se realizan planes de mejoramiento para los estudiantes con dificultades durante el trimestre. Se realizaron recuperaciones trimestrales y anuales segun el SIE. Se reporta el 10% de pérdida de año. | Terminado
Aplicar una estrategia de inclusión educativa, desde la adaptación de metodologías para atender la diversidad de población ; coordinada con otros organismos para la atención integral de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 en la I.E se desarrollará y evaluará periódicamente la Política de Inclusión | Número de estudiantes con Necesidades educativas Especiales. | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 30% | 2025-10-07 | 35% | 2025-11-27 | 35% | A cada estudiante con NEE se le diseña el PIAR y DUA. Este documento se socializa a los padres de familia y se realiza seguimiento mediante el Informe Anual de Competencias para Estudiantes de Inclusión de las dos sedes. Se realizó actualización a los PIAR de acuerdo a la normatividad vigente y exigencias de la SED | Terminado
Promover la participación activa del todos los estamentos del gobierno escolar, mediante la construcción de un plan de trabajo que se muestre como apoyo de la comunidad educativa, en el marco del plan de mejoramiento institucional. | Al finalizar el año 2025 se habrán ejecutado un 80% del plan de trabajo de los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Número de actividades planeadas y ejecutadas por los diferntes estamenos del gobierno escolar. | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 30% | 2025-10-07 | 30% | 2025-11-27 | 40% | Se formuló un POA por cada estamento del gobierno escolar. El seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de los diferentes estamentos del gobierno escolar se encuentran consignadas en sus respectivas actas. Se realizó proceso de evaluación del POA en semana de desarrollo institucional | Terminado
Implementar un formato institucional de proyecto de vida para cada estudiante que se ejecute en todos los grados, con evaluaciones trimestrales. | En cada una de los grupos el docente de ética y valores incentivara en los estudiantes su proyección de vida, a través del formato unificado institucional. | número de estudiantes de la institución | trimestral | 2025-03-21 | 20% | 2025-10-07 | 40% | 2025-11-27 | 40% | Se creó y se implementó el proyecto de vida incluyendo el árbol de los sueños desde preescolar hasta grado undécimo. Se han realizado capacitaciones a docentes en Corpoeducación y se cuenta con el apoyo de una pasante de psicología de la UNAD que apoya dichas actividades. Cada estudiante cuenta con una carpeta de proyecto de vida | Terminado
Divulgar los programas sobre riesgos fisicos a toda la comunidad, destacando los beneficios de mejorar las condiciones de seguridad en diferentes contextos. | Ejecutar el 70% de cumplimiento del programa de prevención de riesgos fisicos. | Número de actividades de prevención de riesgos físicos desarrolladas durante el año. | trimestral | 2025-03-21 | 10% | 2025-10-07 | 40% | 2025-11-24 | 50% | Se realizaron simulacros (16/07/2025- 22/10/2025) de evacuación. Se ha socializado el programa sobre riesgos a estudiantes y padres de familia. Se ha contado con la presencia de organismos de socorro para brindar capacitaciones a la comunidad educativa. Capacitación en educación vial el 26/02/2025. Capacitación en primeros auxilios el 02/04/2025. Capacitación a docentes sobre seguridad vial el 20/11/2025 en la biblioteca municipal por parte de la alcaldía. Capacitación a estudiantes de 9,10 y 11 sobre seguridad vial el 28/10/2025 | Terminado
Planificar y evaluar los programas de la escuela de padres, asegurando que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa | Realizar 3 escuelas de padres durante el año electivo con la participacion de minimo el 80% de los padres de familia o acudientes. | total Padres de familia asistentes a las escuelas de padres | trimestral | 2025-03-21 | 30% | 2025-10-07 | 35% | 2025-11-24 | 35% | Se realizaron las siguientes escuelas de padres: - Prevención Sustancias psicoactivas 30/04/2025 - Prevención consumo de vaper y Uso de energizantes en menores de edad 14/08/2025 | Terminado
Incluir en el cronograma anual las actividades de nivelación y mejoramiento academico | Llevar a cabo las actividades de nivelación para cada trimestre academico. | número de estudiantes en procesos de nivelación y mejoramiento | Trimestral | 2025-03-21 | 30% | 2025-10-07 | 35% | 2025-11-25 | 35% | Las actividades de nivelación se han realizado siguiendo las fechas establecidas en el cronograma institucional: - 28/04/2025 - 06/05/2025 - 11/08/2025 - 22/08/2025 - 10/11/2025 - 14/11/2025 | Terminado
Integrar el grupo de egresados institucionales a través de medios tecnológicos. | Invitar a exalumnos y egresados a formar parte del comité. | Número de egresados pertenencientes al grupo institucional | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 10% | 2025-10-07 | 10% | 2025-11-26 | 80% | Encuesta enviada a los egresados a través de medios digitales con el fin de recopilar datos y crear un repositorio de información de los egresados de la institución. Vinculacion de la promicion año 2000 a la ceremonia de graduacion de la promocion 2025 | Terminado
Reforzar el trabajo presencial a través de las actividades extraclase, vinculando activamente a los padres de familia. | Promover el desarrollo de tareas cortas y de repaso en casa | Porcentaje de tareas y trabajos en casa | TRIMESTRAL | 2025-03-21 | 30% | 2025-10-07 | 30% | 2025-11-27 | 40% | Los padres de familia se han vinculado a las actividades de los estudiantes mediante el apoyo al desarrollo de las actividades en casa, la asistencia a los diferentes eventos como la Semana Cultural, Izadas de bandera, entre otras. | Terminado
Terminado
En ejecución
No Iniciado