## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2024-11-29
|  |  | Código DANE |  | 254174000087
Dirección | VEREDA CHUCARIMA |  | Municipio |  | CHITAGA
Correo electronico | cer_sanluisdechucarima@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3133509129
Rector o Director | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ |  | DIRECTORA |  | mavagomez2070@gmail.com
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | eletoscano@gmail.com
MARIA FERNANDA MENDEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | marimen25@gmail.com
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | sharithgisell01@gmail.com
MAYELI KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | kathy_0909@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELENA TOSCANO VILLAMIZAR |  | LIDER |  | DIRECTIVA
MARIA FERNANDA MENDEZ |  | LIDER |  | ACADÉMICA
CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
MAYELI KATHERINE SIERRA VALENCIA |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER SAN LUIS DE CHUCARIMA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | CONTINUAR FORTALECIENDO EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ A NIVEL NACIONAL DEPARTAMENTAL Y REGIONAL. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROYECTO PRODUCTIVO ESCUELA Y CAFÉ PARA SENSIBILIZAR CÓMO UN PROCESO PRODUCTIVO ORGANIZADO GENERA IMPACTO EN LA ECONOMIA FAMILIAR | 1. PARA EL 2025 SE GESTIONARA EN UN 100% EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ EN LAS SEDES EDUCATIVAS SELECCIONADAS DEL CER | ESTUDIANTES NUEVOS VINCULADOS EN EL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | SENSIBILIZACION Y CARACTERIZACION EN CADA UNA DE LAS SEDES A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | 20 |  |  |  |  | 20 | 21/01/2025 | 2025-02-14 | FABIAN LIBARDO BERNAL
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | DEFINIR EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES A ESTUDIANTES Y DOCENTES | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | EJECUTAR LAS ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 100 | 100 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-10-21 | FABIAN LIBARDO BERNAL
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | ENTREGA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 6000 | 1000 |  |  |  | 5000 | 2025-01-21 | 2025-11-23 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  | 2. PARA EL AÑO 2025 SE REALIZARA EN UN 100% EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PROCESO DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON ESTUDIANTES VINCULADOS DESDE EL AÑO 2020. | ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ CON SEGUIMIENTO Y EVALUACION | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES VINCULADOS EN EL PROYECTO. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-02-01 | 28/02/2025 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | COORDINAR CON LOS DOCENTES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EL CRONOGRAMA PARA LAS CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA LA ETAPA DEL PROYECTO. | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-08 | 2025-02-14 | MARTHA STELLA VALENCIA
|  |  |  | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN EL CER PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ. | 300 | 200 |  |  |  | 100 | 2025-01-21 | 2025-11-23 | FABIAN LIBARDO BERNAL
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | EVALUAR LAS PRACTICAS DE TRABAJO DE CAMPO EN LOS CULTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-23 | FABIAN LIBARDO BERNAL
| SEGUIR INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2025 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROGRESO DEL CER. | 1. PARA EL AÑO 2025 SE FORTALECERAN AL 100% LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CON NUEVOS INTEGRANTES QUE CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PEI | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR CONSTITUIDOS. | SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION ACTIVA EN LOS ORGANOS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | POSTULACION Y DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  |  | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | ELECCION POR MEDIO DE VOTO DE LOS INTEGRANTES DE TODOS LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | ELENA TOSCANO V
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS DE ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y DOCUMENTO ORIENTADOR DE ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y REGISTRO DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  | 2. PARA EL AÑO 2025 EL 100% DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR SE VINCULARAN DE MANERA ACTIVA CON ACCIONES QUE PROPENDAN AL BUEN FUNCIONANIEMTO DEL CER | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR VINCULADOS Y ACTIVOS. | ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-14 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES Y DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-14 | LISBETH JOHANA SANABRIA
|  |  |  | ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS DE CADA UNO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-11-23 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-11-23 | SANDRA LILIANA CAÑAS
| CONTINUAMOS CON ASESORÍA DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA SED Y UNA PLATAFORMA CON DOCUMENTOS ORIENTADORES DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CER DE ACUERDO AL CONTEXTO Y LEGISLACIÓN VIGENTE . | 1. PARA EL 2025 SE SOCIALIZARA EN UN 100% LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES SOCIALIZADOS | ELABORACION DE DOCUMENTOS ORIENTADORES DIGITALES PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-17 | ELENA TOSCANO
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | PROGRAMAR REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA SOCIALIZACION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-17 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE REUNIONES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-21 | 2025-11-23 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ | SEGUIMIENTO Y EVALUACION POR MEDIO DE ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE PARTICIPACION. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | SANDRA LILIANA CAÑAS
|  |  | 1. PARA EL 2025 SE COMPILA, DISTRIBUYE Y SE CARGA EN LA PLATAFORMA ENJAMBRE EN UN 100% CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LOS ACTUALES LINEAMIENTOS . | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMPILADOS, DISTRIBUIDOS Y CARGADOS | REVISION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA SU DISTRIBUCION Y CARGUE EN LA PLATAFORMA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | ELENA TOSCANO VILLAMIZAR
|  |  |  | ACCIONES REALIZADAS | DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A CADA UNA DE LAS GESTIONES PARA SU ACTUALIZACION. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | ELENA TOSCANO VILAMIZAR
|  |  |  | COMPONENTES ACTUALIZADOS DEL PEI | CONSTRUCCION DE LOS AJUSTES EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ACTUALES. | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | ELENA TOSCANO V
|  |  |  | COMPONENTES SOCIALIZADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | SANDRA LILIANA CAÑAS
| REVISAR Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE, LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES DE ÁREA, PROYECTOS TRANSVERSALES, GUIAS DE APRENDIZAJE, CENTROS DE INTERES PARA LA FORMACION INTEGRAL, PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PRÁCTICAS DOCENTES EN EL AULA Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. | APLICAR FORMATOS PARA EL USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE, SEGUIMIENTO A PLANES DE ESTUDIO, PLANES DE ÁREA, GUIAS DE APRENDIZAJE, CENTROS DE INTERES PARA LA FORMACION INTEGRAL, PROYECTOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS. | PARA EL AÑO 2025 SE DILIGENCIARÁN EN UN 100% LOS FORMATOS Y ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | FORMATOS AJUSTADOS Y ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | AJUSTAR LOS FORMATOS DE USO DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | LUIS ALFONSO BOTIA
[5 empty] | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE, DIDACTICOS, AUDIOVISUALES, TECNOLOGICOS, DEPORTIVOS, VESTUARIOS Y MATERIALES ARTISITCOS Y CULTURALES. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | DILIGENCIAR EL FORMATO DE USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-30 | BEATRIZ HELENA PEDRAZA
[5 empty] | REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-30 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE DILIGENCIARÁN EN UN 100% LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DILIGENCIADOS PARA PLANES DE ÁREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES | SOCIALIZAR Y AJUSTAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE AREA, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-28 | LUIS ALFONSO BOTIA
[5 empty] | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA, PLAN DE FORMACION INTEGRAL, Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE ZONA ESCOLAR Y MODULOS POSTPRIMARIA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-28 | BEATRIZ HELENA PEDRAZA
[5 empty] | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES. | 5 | 5 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | RETROALIMENTAR LOS PLANES DE AREA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES Y PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-30 | 2025-11-23 | LUIS AÑFONSO BOTIA
| REVISAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS | ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS PARA ANALIZAR LA PERTINENCIA DE SUS ACCIONES, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTADO Y SU ENTORNO. | PARA EL AÑO 2025 SE ACTUALIZARÁ EN UN 100% LA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2024. | BASES DE DATOS DE EGRESADOS | RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS EGRESADOS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | REGISTRO DE DATOS RECOLECTADOS EN FORMATOS DIGITALES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. |  |  | CREACIÓN DE GRUPOS DE EGRESADOS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | LUIS ALFONSO BOTIA
[5 empty] | MANTENER COMUNICACIÓN ASERTIVA Y PERMANENTE CON LOS EGRESADOS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-23 | BEATRIZ HELENA PEDRAZA
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | PARA EL AÑO 2025 SE REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE EGRESADOS A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | ENCUESTAS APLICADAS A EGRESADOS | DISEÑAR LA ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31 | LUIS ALFONSO BOTIA
[5 empty] | APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-06-16 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. |  |  | ANALIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-06 | JENNIFFER LORENY PORTILLA
[5 empty] | VINCULAR A LOS EGRESADOS A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN LUIS DE CHUCARIMA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-23 | BEATRIZ HELENA PEDRAZA
| SE HACE NECESARIO DILIGENCIAR Y REALIZAR SEGUMIENTO Y EVALUACION A LOS PIAR.. | AJUSTAR Y DILIGENCIAR FORMATOS Y GUIAS DE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON PIAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y REVISAR PERIODICAMENTE LOS RESULTADOS DEL APOYO PEDAGÓGICO | 1. PARA EL AÑO 2025 SE AJUSTARAN Y DILIGENCIARAN EN UN 100% LOS FORMATOS Y GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR . | FORMATOSY GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES CON PIAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | REALIZAR CARACTERIZACION DE LA POBLACION PIAR . | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-03 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. |  |  | DILINGENCIAR LOS PIAR PARA CADA ESTUDIANTE | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | DISEÑAR Y APLICAR GUIAS DE APRENDIZAJE PIAR Y ADQUIRIR MATERIALES PEDAGOGICOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARAN EN UN 100% CADA UNO DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PIAR | FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PIAR | AJUSTAR FOMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PIAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-23 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | SOCIALIZAR A CADA UNO DE LOS DOCENTES LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PIAR | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| REALIZAR AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 A LOS PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, DISEÑO DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. | UNIFICAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS AJUSTES TRANSITORIOS COVID-19 PLANES DE AREA, PLANES DE AULA EMERGENTES, ADAPTADORES DE GUIAS Y EVALUACIONES TIPO PRUEBAS SABER. |  |  | APLICAR Y RECEPCIONAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DILIGENCIADOS. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-23 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
[5 empty] | REALIZAR SEGUIMIENTO Y SOCILIZACION CON DOCENTES, FAMILIAS Y ESTUDIANTES PIAR . | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-11-23 | MARIA FERNANDA MENDEZ C
| APOYAR POR PERIODO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO. | IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 2025 PLANES DE NIVELACION Y TALLERES DE REFUERZO POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO | PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARA EN UN 100% LOS PLANES DE NIVELACION POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO. | PLANES DE NIVELACION EJECUTADOS Y ACTAS | CARACTERIZAR ANTES DE FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO QUE REQUIERAN PLANES DE NIVELACION | 0 | [5 empty] | 2025-03-17 | 2025-11-23 | MARIA FERNANDA MENDEZ CONTRERAS
[5 empty] | REUNION CON PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-11-23 | JENNIFFER LORENY PORTILLA MARTINEZ
[5 empty] | APLICACION DE LOS PLANES DE NIVELACION | 30 | 30 |  |  |  |  | 2025-03-22 | 2025-10-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ CONTRERAS
[5 empty] | ANALISIS DE EVALUACION INTERNA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-03-11 | 2025-11-21 | JENNIFFER LORENY PORTILLA MARTINEZ
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE IMPLEMENTARA EN UN 100% LOS TALLERES DE REFUERZO POR PERIODO ACADEMICO A ESTUDIANTES. | TALLERES DE REFUERZO EJECUTADOS | DISEÑAR TALLERES DE REFUERZO PARA CADA ASIGNATURA ANTES DE FINALIZAR CADA PERIODO ACADEMICO | 0 | [5 empty] | 2025-03-17 | 2025-10-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ CONTRERAS
[5 empty] | APLICAR TALLERES DE REFUERZO POR ASIGNATURA | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-27 | JENNIFFER LORENY PORTILLA MARTINEZ
[5 empty] | RETROALIMENTACION DE LOS TALLERES DE REFUERZO | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-10-31 | MARIA FERNANDA MENDEZ CONTRERAS
[5 empty] | EVALUACION DEL IMPACTO DE TALLERES DE REFUERZO EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AREA | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-11-24 | JENNIFFER LORENY PORTILLA MARTINEZ
| CONTINUAR EL PROCESO DE MEJORA, EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y DOTACION DE RECURSOS DE APRENDIZAJE EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA Y CADA UNA DE SUS SEDES. | DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADQUISICION DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | PARA EL AÑO 2025 SE PROGRAMARAN JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN EN EL 80% DE LAS SEDES DEL CER. | SEDES EMBELLECIDAS | CARACTERIZACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE REQUIEREN EMBELLECIMIENTO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN. | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | ANGIE NATALIA FERNANDEZ FERNANDEZ
[5 empty] | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA Y ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-17 | MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
[5 empty] | REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, PINTURA, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CADA UNA DE LAS SEDES | 100 | 60 | 40 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-20 | CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LOS MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL CER | 50 | 30 | 20 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE GESTIONARAN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 70% DE LAS SEDES EDUCATIVAS | DOTACIÓN ADQUIRIDA | CARACTERIZACION DE LAS SEDES EDUCATIVAS QUE REQUIEREN IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDACTICOS, PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIOS, COLECCIÓN DE CUENTOS, MANTEMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA, DOTACION DE RESTAURANTE, DOTACION DE BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-17 | CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ
[5 empty] | APROBACION DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | ANGIE NATALIA FERNANDEZ FERNANDEZ
[5 empty] | GESTION DE COMPRA Y ADQUISICION DE IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, MATERIALES DIDACTICOS, PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIOS, COLECCIÓN DE CUENTOS, MANTEMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANDA, DOTACION DE RESTAURANTE, DOTACION DE BIBLIOTECA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ASEGURAMIENTO CON POLIZA. | 10000 | 9500 |  | 500 |  |  | 2025-01-23 | 2025-06-13 | MARIAM LORENA TORRES SANABRIA
[5 empty] | MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA DOTACIÓN ADQUIRIDA | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-20 | CLAUDIA YANETH VALENCIA SANCHEZ
| EJECUTAR EL PROYECTO DE INNOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" | DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INNOVACION "APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA AGROINDUSTRIA DEL CAFÉ EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA" | PARA EL AÑO 2025 SE CAPACITARA EN LA ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS Y LOMBRICULTURA EN UN 100% A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROYECTO ESCUELA Y CAFÉ | ESTUDIANTES CAPACITADOS | SELECCIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR EN LAS CAPACITACIONES | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-05-31 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-31 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES | 20 | 20 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-28 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 50 | 50 |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-28 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE INICIARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA EN UN 100% DEL MODULO DE LOMBRICULTURA EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | MODULO DE LOMBRICULTURA CONSTRUIDO | CARACTERIZACION DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA | 0 | [5 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-23 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | APROBACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-05-24 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MODULO DE LOMBRICULTURA | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-11-28 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
COMUNITARIA | IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO ESCOLAR, CAPACITANDO EL PERSONAL DOCENTE DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA. | APLICAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO ESCOLAR ENCAMINADAS AL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | PARA EL AÑO 2025 SE CONTARA CON EL 100% DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN RIESGO PSICOSOCIAL | DOCENTES CAPACITADOS EN RIESGO PSICOSOCIAL | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | GESTIONAR CAPACITACIÓN EN ENTIDADES | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-16 | 2025-11-30 | LEANDRA LEONELA LEAL DURAN
[5 empty] | ORGANIZAR INSCRIPCION DEL PERSONAL DOCENTE | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-16 | 2025-11-30 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-05-10 | 2025-11-30 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE CONTARA CON EL 100% DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO EN PRIMEROS AUXILIOS | DOCENTES CAPACITADOS EN PRIMEROS AUXILIOS | CARACTERIZAR LA POBLACION QUE REQUIERE LOS SERVICIOS | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | GESTIONAR CAPACITACIÓN EN ENTIDADES | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-02-20 | 2025-11-30 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | ORGANIZAR INSCRIPCIPON DEL PERSONAL DOCENTE | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-02-20 | 2025-11-30 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-05-10 | 2025-11-30 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
| CREAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA, EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CALENDARIO ESCOLAR | EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | PARA EL AÑO 2025 SE ORGANIZARAN Y DIVULGARAN TRES (3) ESCUELA DE PADRES EN LAS OCHO (8) SEDES EDUCATIVAS. | ESCUELAS DE PADRES PLANIFICADAS | DEFINICIÓN DE TEMA A TRATAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
[5 empty] | ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | DISEÑO DE LAS TEMATICAS A DESARROLLAR | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-04-09 | 2025-09-29 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | DIVULGACIÓN DE LA INVITACIÓN | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-04-10 | 2025-09-20 | MAYELI KATHERINE SIERRA
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE EJECUTARAN TRES (3) ESCUELAS DE PADRES EN LAS OCHO (8) SEDES EDUCATIVAS | ESCUELA DE PADRES EJECUTADAS | ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE MATERIAL Y ESPACIO FISICO | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-04-10 | 2025-09-20 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | RECEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-09 | 2025-09-29 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS | 200 | 200 |  |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-09-29 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-04-15 | 2025-10-06 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
| DEFINIR RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO | REALIZAR SEÑALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO EN CUATRO DE LAS SEDES CON MAYOR COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CER SAN LUIS DE CHUCARIMA | PARA EL AÑO 2025 SE GESTIONARA EL 100% DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS CUATRO (4) SEDES PRIORIZADAS | SEÑALIZACIÓN ADQUIRIDA | PRIORIZAR SEDES | 10 | [5 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-10 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
[5 empty] | INSPECCIONAR SEDES PRIORIZADAS | 50 |  |  |  |  | 50 | 2025-01-21 | 2025-03-16 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | CUANTIFICAR SEÑALIZACIÓN REQUERIDA | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025-03-16 | 2025-04-16 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | ADQUIRIR SEÑALIZACIÓN NECESARIA | 300 | 300 |  |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-07-22 | MARTHA STELLA VALENCIA GOMEZ
|  |  | PARA EL AÑO 2025 SE DEFINIRA LAS RUTAS DE EVACUACIÓN PARA LAS CUATRO (4) SEDES PRIORIZADAS | RUTAS Y PUNTO DE ENCUENTRO DEFINIDOS | DEFINIR RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-01-21 | 2025-02-25 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | INSTALAR SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAR PUNTO DE ENCUENTRO | 50 |  |  |  |  | 50 | 2025-07-22 | 2025-08-22 | FABIAN LIBARDO BERNAL HOYOS
[5 empty] | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS SEDES LA RUTA DE EVACUACIÓN Y PUNTO DE ENCUENTRO | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-22 | MAYELI KATHERINE SIERRA
[5 empty] | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | 10 |  |  |  |  | 10 | 2025-08-22 | 2025-09-20 | ROSALBA SUAREZ RIVERA
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos