## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
SAN PEDRO APÒSTOL |  |  | 2025-01-08
|  |  | Código DANE |  | 254871000125
Dirección |  |  | Municipio |  | VILA CARO
Correo electronico | ie_sanpedroapostol@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte | 2023 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CAROLINA SEPÚLVEDAPINEDA |  | LIDER DE AREA ACADÉMICA |  | carolita280628@gmail.com
SANDRA MILENA YAÑEZ JIMENEZ |  | LIDER DE AREA ACADÉMICA |  | lausa_2006@hotmail.com
José Alirio Bernal |  | Docente
Nidya Yaneth Suárez Jaimes |  | Docente |  | suareznidya@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CAROLINA SEPULVEDA PINEDA |  | LIDER DE GESTIÓN |  | ACADÉMICA
Nidya Yaneth Suárez Jaimes |  | LIDER DE GESTIÓN |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO APOSTOL |  |  |  |  | Municipio VILLA CARO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Rescatar el valor de la educación a través de la motivación a la comunidad en general. | M1. Al finalizar el primer semestre el 50% de los estudiantes y padres de familia habrán demostrado su interés de superarse en sus proceso de enseñanza aprendizaje | Videos y talleres motivacionales Semana Inducción, actividades ludico-pedagogicas | 100% | 2025-01-24 | 80% | 2025-02-06 | 10% | 2025-02-27 | 10% | A1.Sensibilizar a la comunidad educativa mediante la aplicación de videos motivacionales, actividades ludicas y practicas en la semana de inducción san pedrina. | TERMINADA | DIRECTIVA
[10 empty] | A.2 Motivar a los padres de familia para que sus hijos culminen el proceso de enseñanza y aprendizaje con la socializacion del SIE, Manual de convivencia institucional. |  | DIRECTIVA
| M2.Al finalizar cada periodo la Institución educativa incentivará a los estudiantes que obtengan el mejor promedio en su rendimiento académico , disciplinario, sentido de pertenencia | Reconocimiento en la pagina institucional a los estudiantes destacados duarante la culminación de cada periodo academico . | 100% | 2025-04-26 | 20% | 2025-06-10 | 30% | 2025-11-25 | 50% | A.1. Incentivar a los estudiantes que cumplen con las metas de accion durante el periodo, estos tendran un incentivo como un punto extra en sus notas. | EN EJECUCION | DIRECTIVA
[10 empty] | A2. Publicacion de los nombres de los estudiantes haciendo referencia a su reconocimiento. |  | DIRECTIVA
Dinamizar el proceso de gobierno escolar para que cada órgano se apropie de sus funciones y desarrolle sus actividades con eficiencia para que impacten positivamente todos los procesos institucionales. | M1. A marzo 2025 se realizará el debido acompañamiento al plan de gobierno para que sus propuestas estén acordes al contexto en el que se desenvuelven visitando las sedes mas cercanas al sector donde se encuentran ubicados. | Plan de gobierno de personería y contraloría -acompañmiento a los candidatos | 100% | 2025-03-20 | 50% | 2025-10-06 | 50% | 2025-11-23 | 0% | A1.Orientar el diseño y la estructura de las propuestas que se plantean en su plan de gobierno | EN EJECUCION | DIRECTIVA
[10 empty] | A2. Efectuar seguimiento al plan de trabajo de actividades que presentarán los estudiantes para la ejecución de las acciones propuestas. |  | DIRECTIVA
| M2.A Noviembre de 2024 el 100% de los diferentes órganos del gobierno escolar se apropien de sus funciones y desarrollaran actividades eficientes para impactar | Plan de gobierno de personería y contraloría. | 100% | 2024-02-01 | 50% | 2025-10-06 | 50% | 2025-11-23 | 0% | A.1.Realizar el debido acompañamiento y seguimiento al cronograma de actividades para su respectivo análisis y socialización por parte de los representantes. | EN EJECUCION | DIRECTIVA
[10 empty] | A.2. Dar a conocer resultados obtenidos a la comunidad educativa sobre la importancia del buen funcionamiento del Gobierno escolar. |  | DIRECTIVA
| M2.A Noviembre de 2024 el 100% de los diferentes órganos del gobierno escolar se apropien de sus funciones y desarrollaran actividades eficientes para impactar | [10 empty] | DIRECTIVA
DIRECTIVA
Orientar la resisgnificación del PEI mediante los microcentros tomando como base el PEI 2024. | M1. A Junio de 2025 Se orientaran los procesos educativos tomando como base la Matriz DOFA enfocados desde las perespectivas de la comunidad Educativa | Matriz DOFA Proyecto Educativo Institucional | 100% | 2024-03-01 | 40% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-23 | 40% | A1.Unificar cada uno de los aportes brinadados por los docentes, llevandolos a la conceptualizacion mediante la Aplicación de la matriz DOFA | EN EJECUCION | DIRECTIVA
Establecer la matriz de situaciones del Manual de convivencia para la viegencia 2025 ajustados a los lineamientos legales vigentes. | M1. Establecer mediante la matriz de situaciones las faltas tipo I, II, III, del Manual de convivencia | Manual de convivencia Matriz de situaciones |  | 2025-01-14 | 30% | 2025-06-07 | 35% | 2025-11-23 | 35% | A1. Concertar cada uno de los puntos de vista y especificaciones descritas en cada matriz desde el comité de convivencia | EN EJECUCION | DIRECTIVA
Proyectar la misión, visión que hace parte de la identidad Institucional a cinco años mas orientada por las directrices del MEN. | M1. Modificar la Misión y vision institucional en cuanto a su proyeccion | Documento Misión y Visión Institucional. | 100% | 2025-04-03 | 20% | 2025-06-06 | 60% | 2025-11-23 | 20% | A1. Unificar lluvia de ideas por equipos para realizar los ajustes necesarios a los documentos. | EN EJECUCION | DIRECTIVA
Vincular estudientes tanto antiguos como nuevos en el sistema educativo, para que permita la ampliación de la cobertura de la educación como respuesta a las necesidades de las comunidades educativas. | M1: En el primer trimestre del año 2025 se contara con la matricula actualizada y con todos los soportes requeridos en la I.E. San Pedro Apostol. | Divulgación por diferentes medios la fecha de inicio y cierre del proceso de matriclula y los requisitos para la misma. | 100% | 28 de febrero de 2025 | 50% | del 14 al 16 de abril de 2025 | 30% | 06 junio de 2025 | 20% | A1. Divulgar las fechas y requisitos para el proceso de matricula, vigencia 2025. A2. Establecer una fecha limite para la recepción de carpetas en la secretaria de la I.E. | TERMINADA | ADMINISTRATIVA
| M2: Durante el primer semestre se realizará un seguimiento al proceso de matricula donde se pueda evidenciar que, cada padre de familia u acudiente presentó su respectiva carpeta con todos los documentos requeridos por la I.E. | 2Matriz de seguimiento a la matricula de cada una de las sedes para verificar que la documentación requerida este completa. | 100% | 14 de marzo de 2025 | 50% | del 14 al 16 de abril de 2025 | 30% | 06 al 08 de agosto de 2025 | 20% | A1. Elaboración de la matriz de seguimiento al proceso de matricula. A2. socialización y aplicación de la matriz de seguimiento con toda la planta personal encargada de la matricula y secretaria de la I.E. | TERMINADA | ADMINISTRATIVA
Gestionar ante el consejo directivo los recursos necesarios para la adquisición de materiales pedagogicos y el mantenimiento de herramientas tecnológicas según las necesidades de las sedes educativas de la I.E. | M1: Consolidar la lista de necesidades de cada una de las sedes para gestionar los recursos ante el consejo directivo. | Lista de necesidades según el criterio de cada docente de las sedes educativas y según la matricula que presenta. | 100% | 21 de febrero de 2025 | 40% | 16 de mayo de 2025 | 30% | 22 de agosto de 2025 | 30% | A1. Elaborar una encuesta donde se obtenga la lista de necesidaes de cada sede educativa. A2. Presentar ante el consejo directivo un oficio con la solicitud de recursos y el consolidado de las necesidades recolectadas. | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA
| M2: Vincular a los estudiantes de proyecto servicio social de los grados 10° y 11° de los tres sectores al mantenimiento de herramientas tecnologicas que posea cada sede. | Sensibilización y capacitación a los estudiantes de los grados 10° y 11° en la importancia de capacitarse y aplicar conocimientos en mantenimiento de equipos y como esto puede potenciar su proyecto de vida. | 100% | 07 de marzo de 2025 | 20% | 13 de junio de 2025 | 40% | 30 de octubre de 2025 | 40% | A1. Elaborar un folleto informativo dirigido a los estudiantes de los grados 10° y 11° de la I.E. sobre los beneficios y las actitudes que pueden desarrollar con el trabajo del manejo y mantenimiento de herramientas tecnológicas. A2. Socializar con los docentes de la I.E. sobre los servicios que se prestaran para el mantenimiento de las herramientas tecnologicas desde el proyecto de servicio social. | TERMINADA | ADMINISTRATIVA
Mejorar la imagen y la seguridad de planta fisica de cada una de las sedes educativas proporcionando un entorno seguro, atractivo y saludable para la comunidad educativa. | M1. mejorar la apriencia fisica de cada una de las sedes educativas, mediante la renovación de areas comunes, pintura, iluminacion y jardineria. | concurso para motivar a los docentes y comunidad en general a participar en el embellecimiento y mantenimiento de la planta fisica de las sedes educativas. | 100% | 21 de febrero de 2025 | 40% | 23 de mayo de 2025 | 30% | 19 de septiembre de 2025 | 30% | A1. Gestionar ante el concejo directivo y rectoria un incentivo u/o reconocimiento a la sede educativa que resalte en su ambiente y entorno escolar (embellecimiento y mantenimiento de la planta fisica) 1 sede por sector. A2. Realizar una encuesta de satisfacción con la comunidad educativa sobre el ambiente escolar de las sedes y el trabajo realizado por docentes, estudiantes y padres de familia. | NO INICIADA | ADMINISTRATIVA
| M2. Reducir el riesgo de accidentes y lesiones mediante la identificacion y mitigacion de peligros en cada una de las sedes educativas. | Protocolos de seguridad y emergencia en cada las sedes. | 100% | 14 de marso de 2025 | 20% | 19 de junio de 2025 | 40% | 22 de octubre de 2025 | 40% | A1. Gestionar y capacitar a los docentes y estudiantes de las sedes principales con el apoyo de defensa civil y personal capacitado. A2. Ubicar las señalizaciones en las sedes educativas según los criterios dados en las capacitaciones. | TERMINADA | ADMINISTRATIVA