## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
SAN PEDRO APÒSTOL |  |  | 2025-01-08
|  |  | Código DANE |  | 254871000125
Dirección |  |  | Municipio |  | VILA CARO
Correo electronico | ie_sanpedroapostol@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte | 2023 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CAROLINA SEPÚLVEDAPINEDA |  | LIDER DE AREA ACADÉMICA |  | carolita280628@gmail.com
SANDRA MILENA YAÑEZ JIMENEZ |  | LIDER DE AREA ACADÉMICA |  | lausa_2006@hotmail.com
José Alirio Bernal |  | Docente
Nidya Yaneth Suárez Jaimes |  | Docente |  | suareznidya@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CAROLINA SEPULVEDA PINEDA |  | LIDER DE GESTIÓN |  | ACADÉMICA
Nidya Yaneth Suárez Jaimes |  | LIDER DE GESTIÓN |  | ADMINISTRATIVA

## PMI 2025
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: SAN PEDRO APÒSTOL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Definitar la política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y la conexión clara entre el enfoque metodológico con el fin de garantizar que los materiales y equipos respondan a las necesidades fomativas de los estudiantes. | Gestionar ante las diferentes entidades municipales, gubernamentales y ONG recursos para mitigar algunas necesidades del ambito pedagógicos de la Institución Educativa. | M1. En el primer trimestre del año 2025 se gestionará ante los directivos docentes , el listado de las necesidades del ambito pedagógico de la institución. | Total de necesidades educativas priorizadas / el total de las necesidades identificadas de la institución educativa. | TRIMESTRAL | A1. Solicitar el formato de necesidades institucional para identificar las necesidades generales de recursos pegagogicos de la institucion. A2. Clasificar y priorizar las necesidades de los recursos pedagogicos, por sede y a nivel general | 50000 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-26 | José Edilmer Mora, Noraba Ramírez y Cesar Sierra Novoa
|  |  | M2.Al tercer trimestre del año 2025 se presentará la propuesta sobre la politica de dotación , uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje ante el consejo directivo de la institución. | Porcentaje de avance de la politica de dotación, uso y mantenimiento de los recursos pedagogicos | TRIMESTRAL | A1. Gestionar ante las entidades pertinentes las necesidades priorizadas. A2.Realizar mantenimiento periodico preventivo y correctivo de los recursos pedagogico de la institucion. A3. Proponer ante el concejo directivo la priorizacion de la adquisición y mantenimiento de los recursos pedagogicos. | $ 5.000. 000 | x | x |  |  | x | 2025-03-31 | 2025-06-15 | Martha Yajaira Mantilla, Carolina Sepulveda Pineda Sandra Milena Yañez y Jazmin Esparza
ACADÉMICA | Diseñar e implementar el plan de fortalecimiento académico y pedagógico a partir de la información recopilada en el análisis de las evaluaciones externas e internas aplicadas en años anteriores. | Identificar las estrategias pedagógicas, didácticas y los recursos educativos, que permitirán transformar las situaciones por fortalecer, así como las herramientas con las que se debe contar para lograrlo. | M1. Socializar ante el cuerpo docente el plan de fortalecimiento académico y pedagógico (PFAP) propuesto a partir del análisis de los resultados de las pruebas externas e internas aplicadas en años anteriores en las áreas de matemáticas y español. | Número de partes consolidadas del plan de fortalecimiento académico y pedagógico/Estructura total del plan de fortalecimiento académico y pedagógico | TRIMESTRAL | A6. Seleccionar los aprendizajes a fortalecer en las áreas de matemática y lenguaje en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° tomando como base el análisis de los resultados de las pruebas aplicadas a través de “evaluar para avanzar 2023”. A7. Establecer algunas estrategias didácticas que permitan transformar las situaciones por fortalecer y que promuevan el uso de recursos educativos y tecnológicos que apoyen el fortalecimiento de los desempeños de los estudiantes. A8. Consolidar y socializar ante el consejo académico el PFAP para las áreas de matemática y lenguaje en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. para sus respectivos ajustes, aprobación y adopción. | 100000 | x |  |  |  |  | 2025-02-17 | 21/02/2025. | Carolina Sepúlveda Pineda y Sandra Milena Yañez
|  |  | M2. Realizar la implementación del plan fortalecimiento académico y pedagógico para el año 2025 con el fin de fortalecer las situaciones identificadas como oportunidades para potenciar el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. | Sedes Educativas focalizadas para la implementación del PFAP/ Total Sedes Educativas de la Institución | TRIMESTRAL | A9. Realizar la asignación de tareas por grupos de áreas para la organización de las estrategias pedagógicas, didácticas y recursos educativos a implementarse en el marco del PFAP. A10. Focalizar algunas Sedes Educativas para hacer el debido acompañamiento y seguimiento a la implementación de las estrategias pedagógicas, didácticas y recursos educativos en el marco del PFAP. A11. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar la efectividad de las estrategias desarrolladas para mejorar los desempeños de los estudiantes en las áreas y grados establecidos. | 500000 | x | [6 empty] | Luis Carlos Jaime, Argenida Remolina, Luz Stella Bejarano y Antonio Ramírez.
ACADÉMICA | Consolidar una base de datos con la información de los estudiantes egresados de la Institución Educativa San Pedro Apóstol desde el año 2013 al 2024. | Recopilar información de los estudiantes egresados de la Institución Educativa San Pedro Apóstol desde el año 2013 al 2025. | M1. Diseñar y aplicar una encuesta con el apoyo de los recursos digitales y las redes sociales para recopilar la información del 60% de los estudiantes egresados hasta el año 2024. | Número de encuestas aplicadas a los estudiantes egresados en las 12 promociones / Total de estudiantes egresados en las 12 promociones | TRIMESTRAL | A12. Elaborar una encuesta en un formulario de google con el fin de consolidar la información básica de los estudiantes egresados de la Institución Educativa San Pedro Apóstol desde el año 2013 a 2024. A13. Difundir a través de diferentes medios de comunicación y/o redes sociales el formulario para recoger la información de estudiantes egresados. | 200000 |  | X |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-03-07 | Carolina Sepulveda Pineda, Cesar Sierra Novoa .
|  |  | M2. Consolidar la base de datos de los egresados de la Institución a noviembre de 2025, con el fin de analizar la información sobre la situación laboral, perspectivas de mejora, aspiraciones de estudio, avances y logros, entre otros aspectos relevantes para la Institución. | Número de partes consolidadas de la base de datos de egresados/ Base de datos de egresados consolidada | TRIMESTRAL | A14. Organizar en una base de datos en Excel la información recolectada de los estudiantes egresados por cada promoción. A15. Registrar la información de los estudiantes egresados en la plataforma institucional. A16. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan conocer las expectativas, oportunidades de estudio, situación laboral, aspiraciones, avances y logros de los egresados que permitan proyectar la Institución a crear alianzas con otras entidades de formación para el trabajo y de educación superior. | 500000 | X |  |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-08-31 | Luis Carlos Jaime, Jazmin Esparza y Noralba Ramírez.
ADMINISTRATIVA | Proceso de matricula. | Vincular estudientes tanto antiguos como nuevos en el sistema educativo, para que permita la ampliación de la cobertura de la educación como respuesta a las necesidades de las comunidades educativas. | M1: En el primer trimestre del año 2025 se contara con la matricula actualizada y con todos los soportes requeridos en la I.E. San Pedro Apostol. | Divulgación por diferentes medios la fecha de inicio y cierre del proceso de matriclula y los requisitos para la misma. | SEMESTRAL | A1. Divulgar las fechas y requisitos para el proceso de matricula, vigencia 2025. A2. Establecer una fecha limite para la recepción de carpetas en la secretaria de la I.E. | 200000 |  | X |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-31 | Gestión administrativa, adminitrativos y directivos
| Requisitos para el proceso de matricula. |  | M2: Durante el primer semestre se realizará un seguimiento al proceso de matricula donde se pueda evidenciar que, cada padre de familia u acudiente presentó su respectiva carpeta con todos los documentos requeridos por la I.E. | Matriz de seguimiento a la matricula de cada una de las sedes para verificar que la documentación requerida este completa. | SEMESTRAL | A1. Elaboración de la matriz de seguimiento al proceso de matricula. A2. socialización y aplicación de la matriz de seguimiento con toda la planta personal encargada de la matricula y secretaria de la I.E. | 50000 |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-06-12 | Blanca Oliva Melo Mongui Sanchez Buenaber Ludy Amparo Mora Mora
ADMINISTRATIVA | Recursos para el aprendizaje | Gestionar ante el consejo directivo los recursos necesarios para la adquisición de materiales pedagogicos y el mantenimiento de herramientas tecnológicas según las necesidades de las sedes educativas de la I.E. | M1: Consolidar la lista de necesidades de cada una de las sedes para gestionar los recursos ante el consejo directivo. | Lista de necesidades según el criterio de cada docente de las sedes educativas y según la matricula que presenta. | SEMESTRAL | A1. Elaborar una encuesta donde se obtenga la lista de necesidaes de cada sede educativa. A2. Presentar ante el consejo directivo un oficio con la solicitud de recursos y el consolidado de las necesidades recolectadas. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-03-21 | Karen Adriana Páez Claudia Valderrama
| Mantenimiento de equipos |  | M2: Vincular a los estudiantes de proyecto servicio social de los grados 10° y 11° de los tres sectores al mantenimiento de herramientas tecnologicas que posea cada sede. | Sensibilización y capacitación a los estudiantes de los grados 10° y 11° en la importancia de capacitarse y aplicar conocimientos en mantenimiento de equipos y como esto puede potenciar su proyecto de vida. |  | A1. Elaborar un folleto informativo dirigido a los estudiantes de los grados 10° y 11° de la I.E. sobre los beneficios y las actitudes que pueden desarrollar con el trabajo del manejo y mantenimiento de herramientas tecnológicas. A2. Socializar con los docentes de la I.E. sobre los servicios que se prestaran para el mantenimiento de las herramientas tecnologicas desde el proyecto de servicio social. | 150000 |  | X |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-06-12 | Nidya Yaneth Suárez Yamira Lindarte
ADMINISTRATIVA | Embellecimiento de la planta fisica | Mejorar la imagen y la seguridad de planta fisica de cada una de las sedes educativas proporcionando un entorno seguro, atractivo y saludable para la comunidad educativa. | M1. mejorar la apriencia fisica de cada una de las sedes educativas, mediante la renovación de areas comunes, pintura, iluminacion y jardineria. | concurso para motivar a los docentes y comunidad en general a participar en el embellecimiento y mantenimiento de la planta fisica de las sedes educativas. |  | A1. Gestionar ante el concejo directivo y rectoria un incentivo u/o reconocimiento a la sede educativa que resalte en su ambiente y entorno escolar (embellecimiento y mantenimiento de la planta fisica) 1 sede por sector. A2. Realizar una encuesta de satisfacción con la comunidad educativa sobre el ambiente escolar de las sedes y el trabajo realizado por docentes, estudiantes y padres de familia. | 30000000 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-07 | Directivos y administrativos
| seguridad y protección |  | M2. Reducir el riesgo de accidentes y lesiones mediante la identificacion y mitigacion de peligros en cada una de las sedes educativas. | Protocolos de seguridad y emergencia en cada las sedes. |  | A1. Gestionar y capacitar a los docentes y estudiantes de las sedes principales con el apoyo de defensa civil y personal capacitado. A2. Ubicar las señalizaciones en las sedes educativas según los criterios dados en las capacitaciones. | 5000000 |  | x |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-06-12 | Gestión administrativa
DIRECTIVA | Ajustar la Misión y Visión de la institucion Educativa éncaminada al proceso de formación integral y Sensibilizar a la Comunidad Educativa en cuanto alos principios de la Institucion Educativa | Dinamizar atraves del ajuste la Misión y Vision los procesos educativos con el fin de mejorar la calidad Educativa proyectada a los próximos cinco años. Ofrecer un lugar propicio y agradable para el aprendizaje mediante un ambiente escolar motivador y atractivo en cada sede | Al finalizar el primer semestre del año se habra ajustado la Misión y visión en la Institución Educativa | Restructutación de la Mision y visión e inclusión dentro del PEI. | TRIMESTRAL | A1. Realizar una encuesta en donde la comunidad Educativa aporte información para el ajuste de la misión y Visión A2. Dar a conocer a llaa comunidad educativa El Documento para sr aplicado en el próximo año como identidad Institucional. |  | X |  |  |  |  | 2/28/2025 | 6/13/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
| Adecuar de manera agradable las sedes buscando que los estudiantes perciban el maravillosos mundo del saber y reconozcan los espacios de aprendizaje |  | Al terminar el mes de febrero cada sede contará con un 80% de la adecuación del espacio escolar agradable para el desarrollo de las actividades. | Clima escolar | Trimensual | A1. Aseo general y decoración de las aulas: carteleras ( horario de clases, cronograma de actividades, cumpleaños, horario de aseo, pacto de aula, periodico mural, palabras mágicas, frase motivadora, cartelera informativa) |  |  | X |  |  |  | 1/20/2025 | 2/28/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
DIRECTIVA | Capacitar a los estudiantes de los grados Decimo y undecimo de las Sedes principales sobre las funciones del personero y contralor estudiantil. | Gestionar ante el comité de democracia de la Istitución Educativa capacitación sobre las funciones del personero y contralor estudiantil para los estudiantes de los grados decimo u undecimo de la Institución educativa | Durante el mes de febrero del presente año, los estudiantes de los grados 10° 11° estaran capacitados en lo referente a las funciones de personeria y contraloria para cumplir a cabalidad con sus funciones y garantizar el proceso de la Democracia Institucional. | Capacitación a estudiantes | MENSUAL | A1.Gestionar ante el comité de democracia de la institución , los recursos necesarios para realizar esta capacitacion. |  | X | X |  |  |  | 1/20/2025 | 2/28/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
| Construir un plan de trabajo y de gobierno, basado en las funciones de estos entes del gobierno escolar |  | Direccionar un plan de gobierno ajustable a las necesidades reales del contexto escolar buscando que sea de calidad, flexible y alcanzable durante el año lectivo 2025 | Plan de Gobierno escolar | SEMESTRAL | A2.Evaluar trimestralmente el desempeño del personero y contralor estudiantil por medio de una encuesta a los docentes. |  |  | X |  |  |  | 3/30/2025 | 7/30/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
DIRECTIVA | Lograr que la comunidad educativa se apropie del manual de convivencia como herramienta fundamental en el proceso de formación integral. | Fortalecer el proceso de apropiación del Manual de Convivencia por parte de la comunidad educativa, promoviendo su uso como herramienta fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, aplicar de manera contextualizada las situaciones comportamentales de la matriz, adaptándolas a las particularidades de cada sede educativa para fomentar un ambiente armónico y respetuoso en todas las sedes." | Al finalizar el segundo periodo se espera que la comunidad educativa conozca y aplique el documento orientador desde su ambiente escolar . | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | A1.Realizar talleres y reuniones informativas dirigidas a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo, con el fin de socializar el documento orientador y discutir su aplicación práctica en el contexto escolar. Estos espacios permitirán resolver dudas, compartir ejemplos de situaciones cotidianas y establecer compromisos específicos de cada grupo dentro de la comunidad educativa para asegurar la implementación efectiva del documento en su ambiente escolar. |  |  |  |  | x | x | 1/20/2025 | 6/20/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
| Aplicar las situaciones comportamentales de la matriz teniendo en cuenta el contexto de cada sede educativa |  | Al finalizar el primer periodo el cuerpo docente debe estar apropiado del documento orientador que se debe aplicar en cada una de las situaciones comportamentales de los estudiantes | Matriz de situaciones unificadas. | MENSUAL | A2.Organizar sesiones de formación y reflexión para el cuerpo docente, en las cuales se profundice en el contenido del documento orientador y se analicen casos prácticos relacionados con las situaciones comportamentales de los estudiantes. Durante estas sesiones, los docentes podrán discutir cómo aplicar las directrices del documento en situaciones específicas del aula y desarrollar estrategias de intervención acordes con los lineamientos establecidos, asegurando su adecuada implementación al finalizar el primer periodo." |  |  |  |  | x | x | 1/20/2025 | 3/31/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
DIRECTIVA | Conformar alianzas estrategicas desde el sector productivo con los entes Departamentales y Municipales reafirmando el compromiso con la Educacion rural de nuestra Institucion | Promover como Institución Educativa programas y proyectos que lleven a la institución educativa a generar acciones desde el sector productivo enfocado hacia la Ruralidad | Al finalizar el primer semestre se habran establecido alianzas mediante gestión de la institucion que lleven a los estudiantes a ser participes de los planes y proyectos | Oficios de Gestión | SEMESTRAL | A1. Realizar oficios de Gestión para los entes municipales y entidades afines con el sector productivo. |  |  |  |  | x | x | 1/22/2025 | 2025-01-02 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
| Direccionar desde la institucion proyectos que generen impacto para la población buscando la continuidad de los mismos |  | Al finalizar el segundo semestre se habra direccionado proyectos hacia la comunidad Educativa en el enfoque productivo Rural. | Propuestas Proyectos articulados con los entes Municipales | SEMESTRAL | A2. Ejecutar las propuestas y acciones de los proyectos con la comunidad Educativa |  |  |  |  | x | x | 6/20/2025 | 11/28/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
DIRECTIVA | Elaborar un formato que facilite la comunicación entre Docente y padres de familia debido a que en algunas sedes educativas no se cuenta con cobertura para llos medios decomunicación | garantizar por medio de formatos el uso de la plataforma institucional la comunicación asertiva con la Comunidad educativa San Pedro Apostol | Al finalizar el primer periodo 2025 el 100% de las sedes Educativas cuenten con el formato Institucional de Comunicación | Whatsapp, plataforma institucional, formato en fisico de comunicacion | SEMESTRAL | A1 Elaborar formato en fisico para implementar la comunicación asertiva con la comunidad Educativa |  |  |  |  | x | x | 6/24/2025 | 11/30/2025 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz
| capacitación a padres de familia , estudiantes y docentes para el adecuado uso de la plataforma institucional |  | Al finalizar el año 2025 el 50% de la comunidad educativa manejará de manera practica la plataforma Institucional en cada uno de sus procesos | Capacitación | TRIMESTAL | A2 Socializacion y entrega de formato a los docentes y capacitacion por parte de los Directivos sobre la implementacion de la plataforma institucional. |  |  |  |  | x | x | 3/30/2025 | 2025-01-06 | María De Pilar Caicedo Barrera , Iris Marcela Hernández Monterrosa Andelfo Ramírez Serrano Alonso Rodríguez Sofía Del Pilar Serrano Ortíz Belquis Marlene Rodríguez Gaona Patricio Rodríguez Linda Mariel Ramírez Caicedo Elizabeth Madera Mercado Lucinda Remolina Ortíz Ramón Efren Ortíz Ortíz