## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LAGUNA |  |  | 2025-01-06
|  |  | Código DANE |  | 254743000104
Dirección | CENTRO POBLADO LA LAGUNA |  | Municipio |  | SILOS
Correo electronico | administrador@cer-laguna-sed-nsa.ie.edu.co |  |  | Tel | 3108012177
Rector o Director | Oscar Emiro Rozo Martínez |  |  | Horizonte | 4 años
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OSCAR EMIRO ROZO MARTÍNEZ |  | DIRECTOR |  | oseroma-04@hotmail.com
BIBIANA BOADA |  | DOCENTE |  | bibiana.boada@gmail.com
CLAUDIA CARVAJAL |  | DOCENTE |  | claudiadu2023@gmail.com
ANGÉLICA MONROY |  | DOCENTE |  | alhiazhalet@gmail.com
ANA FABIOLA LOZANO SOLER |  | DOCENTE |  | fabypequitas@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OSCAR EMIRO ROZO MARTÍNEZ |  | DIRECTOR |  | oseroma-04@hotmail.com
BIBIANA BOADA |  | DOCENTE LIDER GESTION ACADÉMICA |  | bibiana.boada@gmail.com
CLAUDIA CARVAJAL |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | claudiadu2023@gmail.com
ANGÉLICA MONROY |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | alhiazhalet@gmail.com
ANA FABIOLA LOZANO SOLER |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | fabypequitas@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA LAGUNA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Fortalecer los procesos de inclusión educativa mediante la articulación con entidades municipales y gubernamentales. | Gestionar apoyo de entidades municipales y gubernamentales para fortalecer la atención educativa de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). | Realizar mínimo tres (3) gestiones o articulaciones institucionales durante el año escolar para fortalecer los procesos de inclusión. | numero de convenios recividos / numero de convenios ejecutados | Trimestral | Gestionar ante la Alcaldía Municipal y Secretaría de Educación apoyo para la atención a la diversidad. - Solicitar acompañamiento de profesionales especializados para la atención de estudiantes con NEE. - Gestionar capacitaciones para docentes sobre PIAR y DUA. - Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las entidades externas. | 100 |  | x |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-11-30 | CLAUDIA CARVAJAL
| Gestionar y formalizar convenios con al menos una entidad del sector productivo regional. | Establecer alianzas estratégicas con entidades del sector productivo regional que contribuyan al desarrollo institucional y a proyectos de emprendimiento escolar. | Formalizar al menos un (1) convenio con una entidad del sector productivo antes de finalizar el año lectivo. | Número de convenios firmados / numero de convenios ejecutados | Semestral | Identificar posibles aliados del sector productivo regional. - Gestionar reuniones con representantes de las entidades. - Formalizar acuerdos mediante convenios escritos. - Socializar los resultados con la comunidad educativa. | 100 |  | x |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-11-30 | CLAUDIA CARVAJAL
| Gestionar reuniones esporádicas y baja participación continua del Consejo Estudiantil | Consolidar la participación estudiantil mediante una planeación formal y seguimiento a compromisos. | Realizar mínimo 4 reuniones oficiales del Consejo Estudiantil con actas y plan de acción ejecutado. | Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas y ejecutadas. | Trimestral | Gestionar ante la Alcaldía Municipal y dependencias de participación ciudadana el acompañamiento para fortalecer el liderazgo estudiantil. Coordinar con entidades municipales o institucionales la realización de encuentros formativos dirigidos al Consejo Estudiantil. Gestionar espacios de participación estudiantil en programas municipales de juventud o liderazgo. | 100 |  | x |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-11-30 | CLAUDIA CARVAJAL
ACADEMICO | Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes se apoyan en opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, conocidas y compartidas por la comunidad educativa, en concordancia con el PEI y el plan de estudios. | Fortalecer las prácticas pedagógicas de aula mediante la implementación de opciones didácticas comunes e inclusivas, articuladas al PEI y al plan de estudios, que respondan al contexto rural y multigrado del CER La Laguna. | Al finalizar el año lectivo 2026, el 90% de los docentes de todas las sedes evidenciarán en sus planeaciones y prácticas de aula la aplicación de al menos tres opciones didácticas institucionales comunes y una específica según el grupo poblacional rural o multigrado. | Porcentaje de docentes que aplican y evidencian opciones didácticas institucionales en sus planeaciones y observaciones de clase / Total de docentes. | Semestral | 1. Realizar diagnóstico institucional sobre prácticas pedagógicas actuales en todas las sedes. 2. Diseñar un banco institucional de opciones didácticas contextualizadas al modelo rural y multigrado. 3. Socializar las estrategias acordadas en jornada pedagógica institucional. 4. Implementar seguimiento mediante la entrega de evidencias. 5. Generar espacios de retroalimentación pedagógica y mejora continua. 6. Sistematizar experiencias significativas por sede. | 200 |  | X |  |  |  | 1/20/2026 | 11/27/2026 | Bibiana Boada y Sandra niño
| Ampliar y formalizar los acuerdos sobre la intencionalidad de las tareas escolares, asegurando que involucren a todos los grados, áreas y sedes, de modo que las tareas se conviertan en un instrumento pedagógico claro y equitativo para todos los estudiantes. | Consolidar una política institucional clara sobre la intencionalidad pedagógica de las tareas escolares que oriente su diseño, aplicación y evaluación en coherencia con el PEI y el contexto rural del CER La Laguna. | Al finalizar el año lectivo 2026, el 100% de los docentes aplicarán la política institucional de tareas escolares | Porcentaje de docentes que aplican la política institucional de tareas escolares / Total de docentes. | Semestral | 1. Realizar diagnóstico sobre la percepción y uso actual de las tareas escolares. 2. Construir la política institucional de tareas escolares. 3. Definir criterios claros sobre propósito, pertinencia, tiempo estimado y diferenciación. 4. Socializar la política a docentes, estudiantes y familias mediante reuniones y circulares pedagógicas. 5. Diseñar formato guía para asignación de tareas con intención pedagógica explícita. | 100 |  | X |  |  |  | 1/20/2026 | 11/27/2026 | Martin y Leydi
| La institución cuenta con programas de apoyo pedagógico a los casos de bajo rendimiento académico, así como con mecanismos de seguimiento, actividades institucionales y soporte interinstitucional. | Implementar un programa institucional de apoyo pedagógico y seguimiento académico para estudiantes con bajo rendimiento | Al finalizar el año lectivo 2026, el 100% de los estudiantes identificados con bajo rendimiento académico contará con un plan de apoyo pedagógico registrado y seguimiento periódico | Porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento que cuentan con plan de apoyo y seguimiento registrado / Total de estudiantes identificados. | Trimestral | 1. Diseñar un formato institucional para identificación y seguimiento de estudiantes con bajo rendimiento. 2. Realizar identificación trimestral a partir de informes académicos. 3. Elaborar planes individuales de apoyo pedagógico. 4. Presentar informes trimestrales en Consejo Académico. 5. Evaluar impacto del programa y realizar ajustes. | 100 |  | X |  |  |  | 1/20/2026 | 11/27/2026 | Rudyar
ADMINISTRATIVA | Iniciar la formulación de proyectos de investigación con el apoyo de los tutores del programa PIF 3.0, de modo que la institución cuente con propuestas listas para postular a las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional y con ello acceder oportunamente a los recursos educativos. | Formular proyectos de investigación con el apoyo de los tutores del programa PIF 3.0, de modo que la institución cuente con propuestas listas para postular a las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional y, con ello, acceder oportunamente a los recursos educativos. | Al finalizar el 2026 el 20 % de los docentes (4 de 20) formulen, con apoyo de los tutores del programa PIF 3.0, un proyecto de investigación listo para postular a convocatorias del Ministerio de Educación Nacional. | Numero de docentes que formularon proyectos/ total de docentes . | Trimestral | 1. Realizar una jornada de sensibilización docente sobre la utilidad de los proyectos de investigación y las oportunidades que ofrecen las convocatorias del MEN. 2. Realizar un diagnóstico de necesidades pedagógicas del contexto escolar para definir temas de investigación y formular proyectos ajustables a convocatorias del Ministerio de Educación Nacional. 3. Desarrollar un taller práctico de formulación de proyectos con apoyo de los tutores del programa PIF 3.0. 4.Destinar tiempo durante el desarrollo de las semanas institucionales para elaborar anteproyectos en equipos pequeños con acompañamiento de tutores. 5. Durante las semanas institucionales, destinar tiempo para que docentes interesados, con acompañamiento de tutores, avancen en la elaboración de proyectos de investigación |  |  | X |  |  |  | 1/20/26 | 11/27/2026 | Vilma y Dilma
| Mejorar la eficiencia en la adquisición y distribución de suministros para garantizar su entrega oportuna y en cantidades suficientes, asegurando así el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas. | Optimizar el proceso de adquisición y distribución de suministros para garantizar la entrega oportuna y suficiente de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. | Al finalizar el primer semestre el 70 % de los suministros solicitados por docentes y dependencias se entreguen completos y dentro del tiempo establecido durante el año lectivo. | Numero de solicitudes entregadas/total de solicitudes | Trimestral | 1.Elaborar el formato para la solicitud de suministros. 2.Establecer un procedimiento de solicitud y entrega de suministros, indicando plazos y responsables. 3. El director, con apoyo de la gestión administrativa y la participación del contralor estudiantil, será responsable de la adquisición, entrega y control de los suministros, asegurando que se cumplan los plazos establecidos. |  | x |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-05-12 | Angelica Monroy Docentes de cada Sede
| Adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física mediante una guía de trabajo, de manera que se promueva la participación de la comunidad educativa y se logren espacios funcionales e inclusivos. | Desarrollar una guía de trabajo para la adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física, que promueva la participación de la comunidad educativa y genere espacios funcionales e inclusivos. | Al finalizar el año electivo 2026, contar con una guía de trabajo elaborada y aplicada en al menos el 60 % de las sedes de la institución, con la participación de docentes, estudiantes y comunidad educativa. | Numero de sedes que aplican la guia / total de sedes. | Trimestral | 1. Elaboración de la guía de trabajo para la adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. 2. Socialización de la guía con docentes. 3. Ejecución de las actividades de la guía por parte de los docentes y la comunidad educativa en cada sede, con seguimiento para verificar su implementación.. |  |  | X |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-25 | Anggie Sepulveda
COMUNITARIO | Se requiere ajustar y evaluar periodicamente el seguimiento que se tiene de los estudiantes con NEE, registrar visitas de la docente de apoyo, diligenciar en el drive una carpeta con archivos de estudiantes que tienen DUA y PIAR | Registrar periódicamente los estudiantes con NEE y las visitas de la docente de apoyo, diligenciando en el drive institucional los archivos de estudiantes que tienen DUA y PIAR, así como los soportes médicos pertinentes. | Durante el año escolar 2026 se alimentará en el drive la información correspondiente a estudiantes con NEE, soportes médicos y sus respectivos ajustes períodicos en un 100% que evidencien el seguimiento a los mismos. | Porcentaje de niños con NEE por sedes | Bimestral | 1. Organizar la lista de estudiantes con NEE de cada sede. 2. Organizar carpeta NEE en el drive y subcarpetas de cada sede con la información de DUA y PIAR de estudiantes, valoración dada por la docente de apoyo y avances presentados periodicamente. 3. Diligenciar registro de visita del docente de apoyo a las diferentes sedes. 4. Formato en físico para seguimiento de visitas en cada sede por la docente de apoyo. | 3 |  | X |  |  |  | 1/20/2026 | 11/27/2026 | Jenny Lizeth Carvajal Rico
| Se requiere continuar implementando y fortaleciendo las brigadas de emergencia, simulacros, mecanismos de Escuela Nueva y proyectos pedagógicos transversales, de acuerdo a la lectura de contexto del CER y a las necesidades de los estudiantes. | Ejecutar brigadas de emergencia, simulacros, mecanismos de Escuela Nueva y proyectos pedagógicos transversales, de acuerdo a la lectura de contexto del CER y a las necesidades de los estudiantes. | Al finalizar el 2026, los docentes del CER LA LAGUNA habrán ejecutado en un 100% las diferentes actividades propuestas para la prevención de riesgos en la comunidad educativa, relacionados con simulacros de evacuación, brigadas de emergencia y pausas activas. | Número de docentes ejecutando actividades para la prevención del riesgo sobre número total de docentes | Semestral | 1. Actualizar la matris de riesgos . 2. Elaborar diapositivas para capacitacion de brigadas de emergrncia. 3. Conformar brigadas de emergencia. 3.Ejecutar de dos simulacros. 4. Implementar pausas activas. 5. solicitar a planeación municipal revisión de planta física sede principal. 6. Llevar registro en el respectivo formato en el drive, evidencie ejecuciónd e las diferentes actividades. 7. Socializar actividades en rendición de cuentas. | 30 |  | x |  |  |  | 1/20/2026 | 11/27/2026 | Martha Milena Montaño Acevedo
|  |  | Al finalizar el 2026 los docentes del CER LA LAGUNA, habrán ejecutado en un 100% los diferentes Proyectos Pedagógicos Transversales y mecanismos de Escuela Nueva, atendiendo al contexto y necesidades de cada sede. | Número de docentes aplicando mecanismos de Escuela Nueva y proyectos pedagógicos transversales sobre número total de docentes | Semestral | 1. Ajustar el plan de acción de Proyectos Pedagógicos Transversales. 2. Llevar registro semestral de las sedes que cumplieron las actividades propuestas en PPT 3. Recopilar consolidado de los diferentes PPT a través del líder de cada proyecto 4. Llevar registro en el drive de evidencias del uso de mecanismos de Escuela Nueva (cuaderno viajero, correo amistoso y buzón de sugerencias) 5. Evidencia fotográfica y documental. 6. Socialización del trabajo realizado en rendición de cuentas. | 20 |  | x |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-27 | Ana Fabiola Lozano Soler
| El apoyo de los entes municipales y departamentales, así como de otras instituciones, favorece y fortalece proyectos pedagógicos, procesos de aprendizaje y mejoramiento contínuo en el centro educativo. | Fortalecer la gestión interinstitucional con entes gubernamentales y locales que conllevan al bienestar estudiantil en el CER LA LAGUNA | Durante el año 2026, se logrará una cobertura del 60% de la población estudiantil en actividades de promoción, prevención y recreación con el apoyo de entes gubernamentales y locales. | Porcentaje de población estudiantil atendida | Semestral | 1. Solicitud de apoyo a entes gubernamentales mediante oficios enviados. 2. Ajustar en el drive el formato de registro de visitas. 3. Registro de visitas de entes gubernamentales, locales y de otras instituciones a las diferentes sedes. 4. Sistematizar la información de apoyo recibida en el CER 5. Socialización de la información en rendición de cuentas. | 20 |  | x |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-27 | Ana Fabiola Lozano Soler