## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LAGUNA |  |  | 2025-01-06
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254743000104
Dirección | Centro Poblado la Laguna |  | Municipio |  | Silos
Correo electronico | mailto:administrador@cer-laguna-sed-nsa.ie.edu.co |  | Telefono |  | 3108012177
Rector o Director | Oscar Emiro Rozo Martínez |  | Horizonte |  | 4 años
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OSCAR EMIRO ROZO MARTÍNEZ |  | DIRECTOR |  | oseroma-04@hotmail.com
BIBIANA BOADA |  | DOCENTE |  | bibiana.boada@gmail.com
CLAUDIA CARVAJAL |  | DOCENTE |  | claudiadu2023@gmail.com
ANGÉLICA MONROY |  | DOCENTE |  | alhiazhalet@gmail.com
ANA FABIOLA LOZANO SOLER |  | DOCENTE |  | fabypequitas@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OSCAR EMIRO ROZO MARTÍNEZ |  | DIRECTOR |  | oseroma-04@hotmail.com
BIBIANA BOADA |  | DOCENTE LIDER GESTION ACADÉMICA |  | bibiana.boada@gmail.com
CLAUDIA CARVAJAL |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | claudiadu2023@gmail.com
ANGÉLICA MONROY |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | alhiazhalet@gmail.com
ANA FABIOLA LOZANO SOLER |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | fabypequitas@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LAGUNA |  |  |  |  | Municipio |  |  | SILOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar apoyo de entidades municipales y gubernamentales para fortalecer la atención educativa de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). | Realizar mínimo tres (3) gestiones o articulaciones institucionales durante el año escolar para fortalecer los procesos de inclusión. | numero de convenios recividos / numero de convenios ejecutados | 10% | 2026-03-13 | 10%
Establecer alianzas estratégicas con entidades del sector productivo regional que contribuyan al desarrollo institucional y a proyectos de emprendimiento escolar. | Formalizar al menos un (1) convenio con una entidad del sector productivo antes de finalizar el año lectivo. | Número de convenios firmados / numero de convenios ejecutados | 10% | 2026-03-13 | 10%
Consolidar la participación estudiantil mediante una planeación formal y seguimiento a compromisos. | Realizar mínimo 4 reuniones oficiales del Consejo Estudiantil con actas y plan de acción ejecutado. | Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas. | 10% | 2026-03-13 | 10%
Fortalecer las prácticas pedagógicas de aula mediante la implementación de opciones didácticas comunes e inclusivas, articuladas al PEI y al plan de estudios, que respondan al contexto rural y multigrado del CER La Laguna. | Al finalizar el año lectivo 2026, el 90% de los docentes de todas las sedes evidenciarán en sus planeaciones y prácticas de aula la aplicación de al menos tres opciones didácticas institucionales comunes y una específica según el grupo poblacional rural o multigrado. | Porcentaje de docentes que aplican y evidencian opciones didácticas institucionales en sus planeaciones y observaciones de clase / Total de docentes. | 10% | 2026-03-13 | 10%
Ampliar y formalizar los acuerdos sobre la intencionalidad de las tareas escolares, asegurando que involucren a todos los grados, áreas y sedes, de modo que las tareas se conviertan en un instrumento pedagógico claro y equitativo para todos los estudiantes. | Consolidar una política institucional clara sobre la intencionalidad pedagógica de las tareas escolares que oriente su diseño, aplicación y evaluación en coherencia con el PEI y el contexto rural del CER La Laguna. | Porcentaje de docentes que aplican la política institucional de tareas escolares / Total de docentes. | 10% | 3/13/2026 | 10%
La institución cuenta con programas de apoyo pedagógico a los casos de bajo rendimiento académico, así como con mecanismos de seguimiento, actividades institucionales y soporte interinstitucional. | Implementar un programa institucional de apoyo pedagógico y seguimiento académico para estudiantes con bajo rendimiento | Porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento que cuentan con plan de apoyo y seguimiento registrado / Total de estudiantes identificados. | 10% | 3/13/2026 | 10%
Formular proyectos de investigación con el apoyo de los tutores del programa PIF 3.0, de modo que la institución cuente con propuestas listas para postular a las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional y, con ello, acceder oportunamente a los recursos educativos. | Al finalizar el 2026 el 20 % de los docentes (4 de 20) formulen, con apoyo de los tutores del programa PIF 3.0, un proyecto de investigación listo para postular a convocatorias del Ministerio de Educación Nacional. | Numero de docentes que formularon proyectos/ total de docentes . | 4% | 2026-03-11 | 4%
Optimizar el proceso de adquisición y distribución de suministros para garantizar la entrega oportuna y suficiente de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. | Al finalizar el primer semestre el 70 % de los suministros solicitados por docentes y dependencias se entreguen completos y dentro del tiempo establecido durante el año lectivo. | Numero de solicitudes entregadas/total de solicitudes | 5% | 2026-03-11
Desarrollar una guía de trabajo para la adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física, que promueva la participación de la comunidad educativa y genere espacios funcionales e inclusivos. | Al finalizar el año electivo 2026, contar con una guía de trabajo elaborada y aplicada en al menos el 60 % de las sedes de la institución, con la participación de docentes, estudiantes y comunidad educativa. | Numero de sedes que aplican la guia / total de sedes. | 0
Registrar periódicamente los estudiantes con NEE y las visitas de la docente de apoyo, diligenciando en el drive institucional los archivos de estudiantes que tienen DUA y PIAR, así como los soportes médicos pertinentes. | Durante el año escolar 2026 se alimentará en el drive la información correspondiente a estudiantes con NEE, soportes médicos y sus respectivos ajustes períodicos en un 100% que evidencien el seguimiento a los mismos. | Porcentaje de niños con NEE por sedes | 10% | 2026-03-13 | 10%
Ejecutar brigadas de emergencia, simulacros, mecanismos de Escuela Nueva y proyectos pedagógicos transversales, de acuerdo a la lectura de contexto del CER y a las necesidades de los estudiantes. | Al finalizar el 2026, los docentes del CER LA LAGUNA habrán ejecutado en un 100% las diferentes actividades propuestas para la prevención de riesgos en la comunidad educativa, relacionados con simulacros de evacuación, brigadas de emergencia y pausas activas. | Número de docentes ejecutando actividades para la prevención del riesgo sobre número total de docentes | 10% | 2026-03-13 | 10%
| Al finalizar el 2026 los docentes del CER LA LAGUNA, habrán ejecutado en un 100% los diferentes Proyectos Pedagógicos Transversales y mecanismos de Escuela Nueva, atendiendo al contexto y necesidades de cada sede. | Número de docentes aplicando mecanismos de Escuela Nueva y proyectos pedagógicos transversales sobre número total de docentes | 20% | 2026-03-13 | 20%
Fortalecer la gestión interinstitucional con entes gubernamentales y locales que conllevan al bienestar estudiantil en el CER LA LAGUNA | Durante el año 2026, se logrará una cobertura del 60% de la población estudiantil en actividades de promoción, prevención y recreación con el apoyo de entes gubernamentales y locales. | Porcentaje de población estudiantil atendida | 0% | 2026-03-13 | 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0