## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LAGUNA | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Centro popblado la Laguna-Silos | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Santo Domingo de Silos | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | (Si la sede se ubica en más de un barrio, escríbalos de modo consecutivo y separados por comas) | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | (Si la sede se ubica en más de una comuna, escríbalas de modo consecutivo y separados por comas) |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Oscar Emiro Rozo Martínez |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | oseroma-04@hotmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | Más de 4 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 311 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 19 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Oscar Emiro Rozo Martínez |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3108012177 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | oseroma-04@hotmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
Violencia intra-familiar y del entorno, falta de autoridad por parte de los padres de familia para con sus hijos.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Plan de acción de proyectos pedagógicos transversales
2. Escuelas de padres acorde a las necesidades del contexto.
3. Manual de convivencia, comité de convivencia y Pacto de aula
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Situación social y económica del contexto, poco tiempo para compartir en familia, machismo, costumbres malsanas, pocas oportunidades laborales, población flotante venezolana con situación social, emocional y económica particular, existencia de familias disfuncionales, decadencia de valores en el hogar y la sociedad, padres permisivos y por ende, con escasa autoridad, desintegración familiar.
2. Desobediencia y distracción de los hijos, falta de acompañamieneto de parte de los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos. Poco tiempo para atender a sus hijos.
3. Falta de acompañamiento de equipo interdisciplinario del municipio, además de personal capacitado como trabajadores sociales y psicólogos, para atender estas problemáticas.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Violencia intra-familiar y del entorno, falta de autoridad por parte de los padres de familia para con sus hijos, lo cual, evidencia una cultura muy permisiva en los padres y agresiva en los hijos, que se ha hecho evidente en el trato entre compañeros. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Una vez a la semana. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante la salida de clases. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Entre seis y diez años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | 0% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | 0% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 41% y el 60% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | (Describa en un máximo de 100 palabras las principales causas de la situación de riesgo que genera los daños y afectaciones a la comunidad educativa. Las causas refieren a los factores o situaciones que originan el problema). Situación social y económica del contexto, poco tiempo para compartir en familia, machismo, costumbres malsanas, población flotante venezolana con situación social, emocional y económica particular, existencia de familias disfuncionales, decadencia de valores en el hogar y la sociedad, padres permisivos. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | (Describa en un máximo de 100 palabras las principales consecuencias de la situación de riesgo que genera los daños y afectaciones a la comunidad educativa. Las consecuencias refieren a los factores o situaciones que se generan por la situación problema). La violencia intra-familiar conlleva a ciudadanos infelices, inseguros, que pueden car en problemas de alcohol, drogas, falta de autoestima, con problemas emocionales que pueden seguir la misma línea de sus padres a futuro, impidiendo su desarrollo integral en un ambiente sano. Esta situación y el machismo, conlleva a la falta de autoridad de uno de los padres en el hogar (generalmente la madre)

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Violencia intra-familiar y del entorno, falta de autoridad por parte de los padres de familia para con sus hijos, lo cual, evidencia una cultura muy permisiva en los padres y agresiva en los hijos, que se ha hecho evidente en el trato con los compañeros.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Plan de acción de proyectos pedagógicos transversales | Actividades que involucren a padres e hijos en los proyectos pedagógicos transversales. Seguimiento al plan de acción de PPT y seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes gestores en cada uno de los proyectos. | 1. Situación social y económica del contexto, poco tiempo para compartir en familia, machismo, costumbres malsanas, pocas oportunidades laborales, población flotante venezolana con situación social, emocional y económica particular, existencia de familias disfuncionales, decadencia de valores en el hogar y la sociedad, padres permisivos y por ende, con escasa autoridad, desintegración familiar. | Hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales y a la participación de los padres de familia en los mismos.
2. Escuelas de padres acorde a las necesidades del contexto. | Desde Escuelas de Padres y Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) , fortalecer lazos afectivos, unidad familiar y medidas de autocuidado y cultura del buen trato. Talleres de convivencia y paz en el CER Rescate de valores en escuelas de padres | 2. Desobediencia y distracción de los hijos, falta de acompañamieneto de parte de los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos. Poco tiempo para atender a sus hijos. | Realizar talleres desde Escuela de Padres sobre el buen trato, pautas de crianza, crianza amorosa pero con autoridad, con el apoyo del equipo interdisciplinar del municipio.
3. Manual de convivencia, comité de convivencia y Pacto de aula | Fomentar espacios para analizar el Manual de Convivencia y pacto de aula entre padres y estudiantes, que permita hacer seguimiento a compromisos y obligaciones por parte de los padres de familia, estudiantes y en general de la comunidad educativa que a su vez fortalezca el sentido de pertenencia en el CER | 3. Falta de acompañamiento de equipo interdisciplinario del municipio, además de personal capacitado como trabajadores sociales y psicólogos, para atender estas problemáticas. | Solicitar a la administración municipal, el acompañamiento del equipo interdisciplinario siguiendo la ruta de atencion dispuesta en la institución

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Actividades que involucren a padres e hijos en los proyectos pedagógicos transversales. Seguimiento al plan de acción de PPT y seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes gestores en cada uno de los proyectos. | 1. Realización del plan de acción para el ´proyecto durante el año | 100% (Terminada) | Los temas para el diseño del plan surgen de la lectura de contexto realizada. | La selección de algunos temas que son considerados tabú en la comunidad educativa. | Concientizar a la comunidad educativa que es necesario involucrar a la juventud y guiarla sobre las problemáticas existentes para que no caigan en situaciones conflictivas. | 0% (No ejecutada)
| 2. Ejecución del plan de acción | Entre 41% y 60% | Se transversaliza de a cuerdo al currículo vigente para cada grado y área | La falta de compromiso de algunos docentes que no tienen en cuenta los planes de trabajo y sus evidencias no corresponden a las actividades propuestas en algunos casos. | Continuar con la transversalización del plan en todas las áreas de una forma lúdica y agradable. | Entre 1% y 20%
| 3. Trabajo en conjunto con los gestores sociales | Entre 21% y 40% | Los estudiantes seleccionados se apersonan de la situación y crean estrategias para desarrollar las actividades propuestas | Es necesario que un docente líder dirija el grupo de gestores para que rindan el 100% | Generar en los estudiantes el deseo de ser líderes en las comunidades y gestores de soluciones proactivas. | Entre 21% y 40%
Desde Escuelas de Padres y Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) , fortalecer lazos afectivos, unidad familiar y medidas de autocuidado y cultura del buen trato. Talleres de convivencia y paz en el CER Rescate de valores en escuelas de padres | 1. Reunión con la mesa de trabajo de los PPT para ajustar el plan de acción a ejecutar en el año escolar | 100% (Terminada) | El compromiso del líder de cada PPT |  | Revisar frecuentemente la matriz y plan de acción acordado para el año escolar. | Entre 41% y 60%
| 2. Ejecución del plan de acción de PPT y Escuela de padres | Entre 21% y 40% | Los aportes al plan de acción atendiendo al retorno a la presencialidad total, sin descuidar medidas de bioseguridad. | Algunos hilos conductores en PPT no atienden a la matriz elaborada | Revisar frecuentemente la matriz y plan de acción acordado para el año escolar. | Entre 61% y 80%
| 3. Seguimiento al trabajo de proyectos pedagógicos transversales en cada una de las sedes | Entre 21% y 40% | El compromiso de la mayoría de docentes de las sedes entregando evidencias del trabajo realizado | La falta de compromiso de algunos docentes frente a la entrega de evidencias de PPT; otros docentes no atienden al plan de acción entregado para el año escolar. | Buscar el compromiso de docentes al 100% en el trabajo de PPT | Entre 81% y 99%
Fomentar espacios para analizar el Manual de Convivencia y pacto de aula entre padres y estudiantes, que permita hacer seguimiento a compromisos y obligaciones por parte de los padres de familia, estudiantes y en general de la comunidad educativa que a su vez fortalezca el sentido de pertenencia en el CER | 1. Socialización del manual de convivencia en las dos primeras semanas escolares con estudiantes y padres de familia. | Entre 61% y 80% | La existencia del Manual de convivencia, al cual se le realizan ajustes anualmente. | Faltan ajustes al manual de convivencia en el presente año, así como participación de estudiantes y padres de familia al mismo. | Realizar los ajustes pertinentes al manual de convivencia. | 100% (Terminada)
| 2. Realización del pacto de aula para establecer acuerdos. | Entre 81% y 99% | Los docentes anualmente realizan junto con estudiantes el pacto de aula. | Los acuerdos realizados en pactos de aula se visualizan en el aula, pero falta un documento firmado por los estudiantes y padres de familia. | Realizar los ajustes pertinentes al pacto de aula.
| 3. Ejecución del formato del Observador y Mi crecimiento personal, en el cual se registran observaciones positivas y por mejorar del estudiante. | Entre 41% y 60% | Los docentes conocen el formato y saben que se deben hacer los respectivos registros en el mismo. | Falta compromiso por parte de docentes para diligenciar el observador y el formato micrecimiento personal, que soporte las situaciones que se presentan. | Cumplimiento de los docentes con los formatos de seguimiento a los estudiantes.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales y a la participación de los padres de familia en los mismos. | 1. Formato de seguimiento a la ejecución de PPT en las diferentes sedes | Entre 41% y 60% | Desde años atrás se cuenta con el formato de seguimiento a PPT | Algunos docentes hacen caso omiso al trabajo en los diferentes PPT acordados. | Continuar haciendo seguimiento a los PPT ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre los mismos.
| 2. Recolección de evidencia del trabajo realizado en cada una de las sedes sobre los PPT | Entre 21% y 40% | Se cuenta con un líder de cada uno de los PPT | El traslado de una docente líder del proyecto difultó la recolección del trabajo realizado en su grado. | Socializar al nuevo líder sobre las funciones en el PPT a cargo.
| 3. Socialización del formato de seguimiento del trabajo realizado en las diferentes sedes. | 100% (Terminada) | Se aprovechan jornadas pedagógicas o semanas institucionales para socializar la información. | Algunos docentes hacen caso omiso al trabajo en los diferentes PPT acordados. | Continuar haciendo seguimiento a los PPT ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre los mismos.
Desde Escuelas de Padres y Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) , fortalecer lazos afectivos, unidad familiar y medidas de autocuidado y cultura del buen trato. Talleres de convivencia y paz, promoviendo el desarrollo de actividades de comprensión y respeto a la diversidad étnica y cultural existente en la comunidad educativa, C.E.R La Laguna. | 1. Incentivar el respeto por la diferencia | Entre 61% y 80% | Aprendizaje,capacitación, motivación de la etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos | Falta de interés en los conocimientos y participación activa a todas las estrategias por parte de algunos miembros de la comunidad educativa | Facilitar con estrategias pedagógicas la implementación, ejecución, evaluación de la Etnoeducación y Afrocolombianidad a la construcción de la nación Colombiana.
| 2. Promover un ambiente saludable en el aula | Entre 61% y 80% | Dar importancia a los estudiantes, fomentar el respeto, educar sobre la inteligencia emocional y valorar el estudiante | Muy poca integración de los padres de familia a las actividades | Fomentar la inclusión de los padres en la ejecución del proyecto
| 3.Transmitir y fomentar la confianza en cada uno de los alumnos y comunidad educativa | Entre 41% y 60% | Se fortalece los valores éticos, morales de la comunidad afro-descendiente, conocedores y exaltadores de los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades | Incluir e integrar a la comunidad educativa | Participación activa en las distintas actividades propuestas
Realizar talleres desde Escuela de Padres sobre el buen trato, pautas de crianza, crianza amorosa pero con autoridad, con el apoyo del equipo interdisciplinar del municipio. | 1. Elaboración del plan de acción de Escuela de padres | Entre 41% y 60% | Se cuenta con el documento Proyecto Escuela de Padres en el CER y anualmente se elabora plan de acción para el año escolar | Falta revisión del documento Proyecto Escuela de padres con respecto al plan de acción | Realizar ajustes al proyecto Escuela de padres
| 2. Ejecución del plan de acción de Escuela de padres | Entre 61% y 80% | Se realizan como mínimo 2 escuelas de padres al año | Falta seguimiento al plan de acción. | Continuar haciendo seguimiento a los PPT Escuela de padres ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre el mismo acorde a las necesidades de cada contexto.
| 3. Participación en actividades enviadas por entes municipales y departamentales. | Entre 41% y 60% | Las actividades propuestas por el documento orientador Brújula 2022 fueron acordes a las necesidades del contexto. | Falta participaciòn de algunos docentes en las propuestas de PPT enviadas por secretaría de educación. | Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de las propuestas ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre los mismos.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Actividades que involucren a padres e hijos en los proyectos pedagógicos transversales. Seguimiento al plan de acción de PPT y seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes gestores en cada uno de los proyectos. | Área de gestión Académica | Se trabaja la transversalidad de los proyectos en las difrentes áreas del conocimiento | El Consejo Académico. | Educ. Democracia y ejercicio de los DDHH y DHSR | 1. Realización del plan de acción para el ´proyecto durante el año | 1. Se convierten en actividades de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar | 7 de febrero de 2024 | ANGÉLICA MONROY | OSCAR EMIRO ROZO MARTINEZ | DOCENTE | TECNOLOGICOS | 10000 | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Ejecución del plan de acción | 2. Se orienta a los estudianes sobre las problemáticas fundamentales que afectan la convivencia tanto en el hogar como en el colegio. | Durante los cuatro periodos del año | DOCENTES DEL CER LA LAGUNA | OSCAR EMIRO ROZO MARTINEZ | DOCENTES Y ESTUDIANTES | TECNOLOÓGICOS, FOTOCOPIAS, MARCADORES, CARTULINA, VINILOS, COLORES, RECORTES, HOJAS, COLBÓN, PELOTAS Y OTROS | 60000 |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Trabajo en conjunto con los gestores sociales | 3.Formar líderes en cada grado que se apersonen de las situaciones y busquen alternativas que ayuden a disminuir las problemáticas existentes. | Según el plan operativo de cada grupo de gestores, estas actividades se desarrollan durante cada periodo del año lectivo. De igual manera cada bimestre se hace el proceso de rendición de cuentas, para observar el avance en la ejecución del plan. | ANA FABIOLA LOZANO SOLER Y DOCENTES DEL CER LA LAGUNA | OSCAR EMIRO ROZO MARTINEZ | DOCENTES Y ESTUDIANTES | TECNOLOGÍCOS, FOTOCOPIAS, MARCADORES, CARTULINA Y OTROS | 30000 |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
0 | Área de gestión Comunitaria | Se trabaja la transversalidad de los proyectos pedagógicos en las difrentes áreas del conocimiento, algunos con el acompañamiento de padres de familia y del sector interdisciplinar de Silos, así como propuestas enviadas por secretaría de educación. | El Consejo Estudiantil. | Educ. Democracia y ejercicio de los DDHH y DHSR | 1. Articulación con el plan de acción de PPT | 1. Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención de la ruta de atención integral. | Marzo 8/2024 | Fabiola Lozano Soler y docentes del CER LA LAGUNA | OSCAR EMIRO ROZO MARTINEZ | DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | TECNOLOGÍCOS, FOTOCOPIAS, MARCADORES, CARTULINA Y OTROS | 30000 Recursos de gratuidad |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Socializacón con los docentes del CER | 2. Compromiso por parte de los docentes para fomentar espacios de convivencia en cada sede. | Marzo 8 /2024 | [7 empty] | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Selección y ejecución de las actividades propuestas de acuerdo al contexto. | 3. Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención de la ruta de atención integral. | Marzo 8 /2024 | [7 empty] | El Consejo Estudiantil.
0 |  |  |  |  | 1. | 1. | [8 empty] | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. | 2. | [8 empty] | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. | 3.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales y a la participación de los padres de familia en los mismos. | Área de gestión Comunitaria | Escuela de Padres Participación de padres de familia y estudiantes en PPT | El Consejo Académico. | Educ. Democracia y ejercicio de los DDHH y DHSR | 1. Articulación con el plan de acción de PPT | 1. Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención de la ruta de atención integral. | Durante la primera semana de trabajo institucional. | Angélica Monroy-Ana Fabiola Lozano Soler | Oscar Emiro Rozo Martínez | Docentes, estudiantes, padres de familia, equipo interdisciplinar de Silos. | Herramientas tecnológicas, material impreso entre otros. | 100.000 Recursos de gratuidad
[5 empty] | 2. Socializacón de los PPT con los docentes del CER | 2. Compromiso por parte de los docentes para fomentar espacios de convivencia, de Estilos de vida saludable y formación de buenos ciudadanos en cada sede. | Durante la segunda semana de trabajo del primer período escolar.
[5 empty] | 3. Selección y ejecución de las actividades propuestas de acuerdo al contexto. | 3. Fortalecimiento de las actividades de promoción y prevención de la ruta de atención integral. | En cada período escolar
0 |  |  |  |  | 1. | 1.
[5 empty] | 2. | 2.
[5 empty] | 3. | 3.
0 |  |  |  |  | 1. | 1.
[5 empty] | 2. | 2.
[5 empty] | 3. | 3.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Actividades que involucren a padres e hijos en los proyectos pedagógicos transversales. Seguimiento al plan de acción de PPT y seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes gestores en cada uno de los proyectos. | 1. Realización del plan de acción para el ´proyecto durante el año | 100% (Terminada) | Los temas para el diseño del plan surgen de la lectura de contexto realizada. | La selección de algunos temas que son considerados tabú en la comunidad educativa. | Concientizar a la comunidad educativa que es necesario involucrar a la juventud y guiarla sobre las problemáticas existentes para que no caigan en situaciones conflictivas. | 0% (No ejecutada)
| 2. Ejecución del plan de acción | Entre 61% y 80% | Se transversaliza de a cuerdo al currículo vigente para cada grado y área | La falta de compromiso de algunos docentes que no tienen en cuenta los planes de trabajo y sus evidencias no corresponden a las actividades propuestas en algunos casos. | Continuar con la transversalización del plan en todas las áreas de una forma lúdica y agradable. | Entre 1% y 20%
| 3. Trabajo en conjunto con los gestores sociales | Entre 61% y 80% | Los estudiantes seleccionados se apersonan de la situación y crean estrategias para desarrollar las actividades propuestas | Es necesario que un docente líder dirija el grupo de gestores para que rindan el 100% | Generar en los estudiantes el deseo de ser líderes en las comunidades y gestores de soluciones proactivas. | Entre 21% y 40%
Desde Escuelas de Padres y Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) , fortalecer lazos afectivos, unidad familiar y medidas de autocuidado y cultura del buen trato. Talleres de convivencia y paz en el CER Rescate de valores en escuelas de padres | 1. Reunión con la mesa de trabajo de los PPT para ajustar el plan de acción a ejecutar en el año escolar | Entre 41% y 60% | El compromiso del líder de cada PPT |  | Revisar frecuentemente la matriz y plan de acción acordado para el año escolar. | Entre 41% y 60%
| 2. Ejecución del plan de acción de PPT y Escuela de padres | Entre 61% y 80% | Los aportes al plan de acción atendiendo al retorno a la presencialidad total, sin descuidar medidas de bioseguridad. | Algunos hilos conductores en PPT no atienden a la matriz elaborada | Revisar frecuentemente la matriz y plan de acción acordado para el año escolar. | Entre 61% y 80%
| 3. Seguimiento al trabajo de proyectos pedagógicos transversales en cada una de las sedes | Entre 61% y 80% | El compromiso de la mayoría de docentes de las sedes entregando evidencias del trabajo realizado | La falta de compromiso de algunos docentes frente a la entrega de evidencias de PPT; otros docentes no atienden al plan de acción entregado para el año escolar. | Buscar el compromiso de docentes al 100% en el trabajo de PPT | Entre 81% y 99%
Fomentar espacios para analizar el Manual de Convivencia y pacto de aula entre padres y estudiantes, que permita hacer seguimiento a compromisos y obligaciones por parte de los padres de familia, estudiantes y en general de la comunidad educativa que a su vez fortalezca el sentido de pertenencia en el CER | 1. Socialización del manual de convivencia en las dos primeras semanas escolares con estudiantes y padres de familia. | Entre 81% y 99% | La existencia del Manual de convivencia, al cual se le realizan ajustes anualmente. | Faltan ajustes al manual de convivencia en el presente año, así como participación de estudiantes y padres de familia al mismo. | Realizar los ajustes pertinentes al manual de convivencia. | 100% (Terminada)
| 2. Realización del pacto de aula para establecer acuerdos. | Entre 61% y 80% | Los docentes anualmente realizan junto con estudiantes el pacto de aula. | Los acuerdos realizados en pactos de aula se visualizan en el aula, pero falta un documento firmado por los estudiantes y padres de familia. | Realizar los ajustes pertinentes al pacto de aula.
| 3. Ejecución del formato del Observador y Mi crecimiento personal, en el cual se registran observaciones positivas y por mejorar del estudiante. | Entre 61% y 80% | Los docentes conocen el formato y saben que se deben hacer los respectivos registros en el mismo. | Falta compromiso por parte de docentes para diligenciar el observador y el formato micrecimiento personal, que soporte las situaciones que se presentan. | Cumplimiento de los docentes con los formatos de seguimiento a los estudiantes.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales y a la participación de los padres de familia en los mismos. | 1. Formato de seguimiento a la ejecución de PPT en las diferentes sedes | Entre 61% y 80% | Desde años atrás se cuenta con el formato de seguimiento a PPT | Algunos docentes hacen caso omiso al trabajo en los diferentes PPT acordados. | Continuar haciendo seguimiento a los PPT ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre los mismos.
| 2. Recolección de evidencia del trabajo realizado en cada una de las sedes sobre los PPT | Entre 61% y 80% | Se cuenta con un líder de cada uno de los PPT | El traslado de docentes difultó la recolección del trabajo realizado en las sedes. | Socializar al nuevo líder sobre las funciones en el PPT a cargo.
| 3. Socialización del formato de seguimiento del trabajo realizado en las diferentes sedes. | Entre 61% y 80% | Se aprovechan jornadas pedagógicas o semanas institucionales para socializar la información. | Algunos docentes hacen caso omiso al trabajo en los diferentes PPT acordados. | Continuar haciendo seguimiento a los PPT ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre los mismos.
Realizar talleres desde Escuela de Padres sobre el buen trato, pautas de crianza, crianza amorosa pero con autoridad, con el apoyo del equipo interdisciplinar del municipio. | 1. Incentivar el respeto por la diferencia | Entre 41% y 60% | Aprendizaje,capacitación, motivación de la etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos | Falta de interés en los conocimientos y participación activa a todas las estrategias por parte de algunos miembros de la comunidad educativa | Facilitar con estrategias pedagógicas la implementación, ejecución, evaluación de la Etnoeducación y Afrocolombianidad a la construcción de la nación Colombiana.
| 2. Promover un ambiente saludable en el aula | Entre 61% y 80% | Dar importancia a los estudiantes, fomentar el respeto, educar sobre la inteligencia emocional y valorar el estudiante | Muy poca integración de los padres de familia a las actividades | Fomentar la inclusión de los padres en la ejecución del proyecto
| 3.Transmitir y fomentar la confianza en cada uno de los alumnos y comunidad educativa | Entre 61% y 80% | Se fortalece los valores éticos, morales de la comunidad afro-descendiente, conocedores y exaltadores de los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades | Incluir e integrar a la comunidad educativa | Participación activa en las distintas actividades propuestas
Solicitar a la administración municipal, el acompañamiento del equipo interdisciplinario siguiendo la ruta de atencion dispuesta en la institución | 1. Elaboración del plan de acción de Escuela de padres | Entre 81% y 99% | Se cuenta con el documento Proyecto Escuela de Padres en el CER y anualmente se elabora plan de acción para el año escolar | Falta revisión del documento Proyecto Escuela de padres con respecto al plan de acción | Realizar ajustes al proyecto Escuela de padres
| 2. Ejecución del plan de acción de Escuela de padres | Entre 61% y 80% | Se realizan como mínimo 2 escuelas de padres al año | Falta seguimiento al plan de acción. | Continuar haciendo seguimiento a los PPT Escuela de padres ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre el mismo acorde a las necesidades de cada contexto.
| 3. Participación en actividades enviadas por entes municipales y departamentales. | Entre 61% y 80% | Las actividades propuestas por el documento orientador Brújula 2022 fueron acordes a las necesidades del contexto. | Falta participaciòn de algunos docentes en las propuestas de PPT enviadas por secretaría de educación. | Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de las propuestas ejecutados en cada sede y rendir informe a la comunidad sobre los mismos.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios se realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Actividades que involucren a padres e hijos en los proyectos pedagógicos transversales. Seguimiento al plan de acción de PPT y seguimiento al trabajo realizado por los estudiantes gestores en cada uno de los proyectos. | Se realizo simulacros con participacion de padres de familia, se creo el plan de emergencia en cada sede, se crearon brigadas de emergencia. | En los documentos institucionales se ha incluido en los diferentes proyectos las actividades de gestion de riesgos. | Se incluyo en el manual de convivencia el manual de transporte para las rutas escolares. | Prevenir difirentes tipos de accidente en los estudiantes frente a una situacion de riesgo. | La falta de apoyo de las instituciones gubernamentales y privadas para la capcitacion de grupos de emergencia en la institucion. | Que se haga un buen acompañamiento en cuanto capacitación de brigadas de emergencia, participacion de los padres de famila en las activiades programadas por la isntitucion y realizar mas simulacros.
Desde Escuelas de Padres y Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) , fortalecer lazos afectivos, unidad familiar y medidas de autocuidado y cultura del buen trato. Talleres de convivencia y paz en el CER Rescate de valores en escuelas de padres | Hubo acogida frente a proyectos pedagógicos transversales, asistencia y participación en Escuela de padres, se generaron más expectativas en las temáticas tratadas. Hubo mayor compromiso por parte de los docentes en la ejecución de Escuelas de padres y PPT | Desde el PMI se buscó cumplir las metas que fortalecieran PPT y mecanismos de Escuela Nueva para involucrar a la comunidad educativa de acuerdo al contexto. | Se realizaron ajustes en el manual de convivencia en acuerdos a padres de familia. | El compromiso de líderes de Escuela de padres y PPT, el plan de acción generado de acuerdo a las necesidades del contexto, las temáticas trabajadas. | La falta de entrega de evidencias de PPT de algunos docentes en los tiempos estipulados. | La organización, el compromiso de toda la comunidad, abordar temáticas dinámicas y de acuerdo a las necesidades.
Fomentar espacios para analizar el Manual de Convivencia y pacto de aula entre padres y estudiantes, que permita hacer seguimiento a compromisos y obligaciones por parte de los padres de familia, estudiantes y en general de la comunidad educativa que a su vez fortalezca el sentido de pertenencia en el CER | Fortaleció las capacidades institucionales al involucrar activamente a los padres de familia y estudiantes en la creación de un entorno de respeto mutuo. Esto permitió la creación de un marco normativo claro, en el cual tanto los padres como los estudiantes tienen un compromiso con el comportamiento dentro y fuera del centro educativo. | La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). Los cambios realizados fueron principalmente orientados a incluir acciones específicas para fomentar la colaboración entre padres, estudiantes y docentes en torno a la convivencia escolar. Se diseño el manual de usuario del transporte escolar y se reviso los tipos de faltas y sus respectivos protocolos de atención. | Se realizarón ajustes en el manual de convivencia donde se presento el acuedo de crear el manual de usuario y del conductor en el transporte escolar, quedando en estudio de aporvación por parte del consejo directivo. | -Compromiso de la comunidad educativa: La disposición de los docentes, directivos y padres de familia para colaborar activamente en la solución de los problemas de convivencia. -Socialización en convivencia escolar donde se informará sobre los cambios efectuados. | -Resistencia de estudiantes: Algunos estudiantes mostraron una actitud pasiva o reacia ante la idea de comprometerse activamente con la medida, lo cual dificultó el seguimiento de los acuerdos. -Falta de tiempo: La carga de trabajo, el desconocimeinto y la falta de tiempo de los padres y docentes para participar en todos los espacios de análisis y seguimiento del Manual de Convivencia y el pacto de aula. | -Fomentar la corresponsabilidad: Es importante seguir promoviendo la participación activa de todos los actores (padres, estudiantes, docentes) en la creación y seguimiento de acuerdos de convivencia, haciendo énfasis en el compromiso mutuo. -Adecuar las medidas al contexto: Ajustar los pactos y acuerdos a las realidades particulares de cada sede, considerando las necesidades y características de la familia y el entorno escolar. -Mecanismos de seguimiento y evaluación: Implementar mecanismos claros de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la comunidad educativa.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos transversales y a la participación de los padres de familia en los mismos. | los proyectos pedagogicos son desarrollados por los profesores y estudiantes de cada sede, tratando diferentes temas acordes a la situacion problema, haciendo entrega de evidencias al terminar el primer y segundo semestre escolar. | No, porque los proyectos estan diseñados en el plan de accion por cada uno de los lideres, quienes lo socializan al iniciar el año escolar, para que sean ejecutados en cada sede. | si, se le hizo algunos ajustes al manual de convivencia en lo relacionado a las faltas tipo 1 y . se creo el manual al buen uso del transporte escolar. | Los factores sociales, el entorno familiar, culturales, creencias, pedagogicos, salud y bienestar de los estudiantes. | Falta de interes de los padres de familia en el acompañamiento de sus hijos en el aprendizaje.Las familias venezolanas que son flotantes , la carencia de valores en cada una de las familias. | Promover la participacion de los padres de familia y estudiantes, evaluar de manera integral ,habilitar mecanismos de comunicacion donde los estudiantes puedan interactuar con sus docentes, contar con el apoyo de los padres lo cual es un factor clave para ayudar a los estudiantes a tener exito.
Realizar talleres desde Escuela de Padres sobre el buen trato, pautas de crianza, crianza amorosa pero con autoridad, con el apoyo del equipo interdisciplinar del municipio. | Fortaleció las capacidades institucionales al proporcionar a los padres herramientas prácticas y teóricas para mejorar la relación con sus hijos. Esto permitió a las familias reflexionar sobre su papel en la educación y formación emocional de los niños | Si, se realizo firmas en las actas de corresponsabilidad para la asistencia obligatoria a las escuelas de padres. | Si, se realizarón ajustes en acuerdos. | -Interés y participación de los padres: En muchos casos, los padres mostraron un gran interés en mejorar sus relaciones familiares y adquirir herramientas para una crianza más respetuosa, lo que facilitó la implementación de los talleres. -Cultura de cooperación institucional: La disposición de la escuela para adaptar su enfoque hacia la formación integral de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en el socioemocional, favoreció el éxito de los talleres. | -Falta de tiempo y disponibilidad de los padres: Algunos padres no pudieron asistir a los talleres debido a sus compromisos laborales u otras responsabilidades, lo que limitó el alcance de la medida. -Limitada capacidad de seguimiento: A pesar de la implementación de los talleres, en algunas ocasiones fue difícil realizar un seguimiento efectivo de los aprendizajes y cambios en las dinámicas familiares debido a la falta de recursos humanos y tiempo para el acompañamiento individual. | -Incorporar medios digitales: Para llegar a más familias, se podría considerar el uso de plataformas digitales, videos o recursos en línea, especialmente para aquellos que no pueden asistir físicamente a los talleres. -Incluir a los estudiantes en el proceso: La implementación de talleres también podría incluir a los estudiantes en el aprendizaje sobre el buen trato y la convivencia, para reforzar los mensajes y estrategias en el hogar y en la escuela. Dijiste: ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos? ChatGPT dijo: ChatGPT Las recomendaciones que surgen de la implementación de los talleres sobre el buen trato, pautas de crianza, y crianza amorosa con autoridad, para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos, son las siguientes: Flexibilidad en los formatos de los talleres: Ofrecer una variedad de modalidades (presenciales, virtuales, híbridas) para adaptarse a las diferentes realidades y disponibilidades de los padres de familia. Algunas familias pueden tener dificultades para asistir a reuniones presenciales debido a horarios de trabajo, desplazamiento o responsabilidades familiares, por lo que los recursos virtuales o grabados podrían ser una opción inclusiva. Ajuste de contenidos a las realidades locales: Adaptar los talleres a las características y necesidades específicas de cada comunidad o contexto socioeconómico. Las pautas de crianza, el concepto de autoridad y el buen trato pueden variar según el entorno cultural, social y económico, por lo que los contenidos deben ser contextualizados para ser más efectivos y accesibles para todos los participantes. Refuerzo del enfoque práctico: Incorporar más actividades prácticas y dinámicas interactivas durante los talleres, que permitan a los padres no solo adquirir conocimiento teórico, sino también experimentar y poner en práctica lo aprendido. Role-playing, juegos de simulación y ejemplos cotidianos pueden ayudar a que los padres comprendan cómo aplicar las pautas de crianza de manera efectiva en su día a día. Fortalecimiento del seguimiento post-taller: Es crucial implementar mecanismos de seguimiento que garanticen la aplicación continua de los aprendizajes adquiridos en los talleres. Esto puede incluir reuniones periódicas, sesiones de retroalimentación, acompañamiento individualizado, o el uso de grupos de apoyo donde los padres puedan compartir sus experiencias y desafíos, y recibir orientación. Inclusión de los estudiantes en el proceso educativo: Incluir a los estudiantes, en lugar de solo centrarse en los padres, puede ser una estrategia clave. Trabajar tanto con los padres como con los estudiantes en temas de convivencia, respeto y autoridad permite que ambos sectores de la comunidad educativa se comprometan con el cambio de manera más integral. Promoción de la corresponsabilidad y colaboración interinstitucional: Fomentar el trabajo conjunto entre la escuela, los padres y otros actores comunitarios (psicólogos, trabajadores sociales, líderes comunitarios, etc.) es esencial. La colaboración con entidades externas puede ofrecer recursos adicionales, apoyo especializado y una mayor legitimidad a las estrategias implementadas. Evaluación continua y ajuste de la metodología: Evaluar el impacto de los talleres y adaptarlos según los resultados obtenidos. Es importante realizar encuestas de satisfacción o grupos focales con los participantes para conocer su percepción sobre la efectividad de los talleres y áreas que podrían mejorarse, de modo que la medida siga siendo relevante y efectiva en distintos contextos. Incorporación de recursos digitales y multimedia: Desarrollar materiales educativos adicionales como videos, guías prácticas, podcasts o infografías que los padres puedan consultar fácilmente. Los recursos multimedia son herramientas efectivas para complementar los talleres presenciales, y pueden alcanzar a más personas, incluso aquellas que no pueden asistir a las sesiones en vivo. Sensibilización constante sobre la importancia de la autoridad con amor: Asegurar que la idea de "crianza amorosa con autoridad" sea entendida de manera correcta es crucial. Por lo tanto, los talleres deben incluir elementos para sensibilizar a los padres sobre cómo el ejercicio de la autoridad no debe ser asociado con la violencia o el control excesivo, sino con el establecimiento de límites claros y el fomento de un entorno afectivo y respetuoso. Al aplicar estas recomendaciones, otros contextos pueden maximizar la efectividad de los talleres, lograr mayor involucramiento de las familias, y mejorar la convivencia y el desarrollo de los estudiantes en diversas comunidades.
Solicitar a la administración municipal, el acompañamiento del equipo interdisciplinario siguiendo la ruta de atencion dispuesta en la institución | Se envio oficios a los diferentes grupos interdisciplinarios salud publica de la alcaldia municipal solicitando acompañamiento en diveresas ramas profesionales. | En algunas sedes asistireron de acuerdo a las solicitudes realizadas | Se creo el manual de rutra escolar y se incluyo dentro del manual de convivencia. | Hubo acompañamiento en algunas sedes institucionales del grupo interistitucinal de salud publica. | El acompañamiento no se logro en la totalidad de las sedes educativas y tampoco todos grupos interistitucionales realizaron el acompañamiento. | Incluir dentro del cronograma municipal e institucional actividades que permitan la realizacion de mas acompañamientos y capacitaciones para toda la comunidasd educativa.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.
El compromiso de los docentes que laboraron en el año 2024-2025 en cuanto a proponer y ejecutar las diferentes dinámicas en los procesos de formación desde el plan de acción de PPT, en PMI, se generó una mejor ambientación en las diferentes sedes del CER, adecuando los espacios físicos. Faltó más apoyo e intervención del secrtor inter-sectorial y entes municipales en las propuestas del CER con respecto a actividades culturales, deportivas y académicas.