## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-24 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Teodoro Gutierrez Calderon |  |  | 2025-01-17
|  |  | Código DANE |  | 15467300026
Dirección | Calle 4 Nº 4-18 |  | Municipio |  | San Cayetano
Correo electronico | col_teguc@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Jorge Alirio Tarazona Ortega |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Felix Alfonso Betacourt Maldonado |  | Lider componente SIEE |  | felixbema@hotmail.com
Juan Eliceo Ibarra Perez |  | Lider componente Directiva |  | Juancalejo47@gmail.com
Dora Stella Espinosa Pineda |  | Lider componente Académico |  | dorsep0621@hotmail.com
Gerardo Enrique Jaimes Clavijo |  | Lider componente Administrativo |  | gerjai68@yahoo.es
José Guillermo Vera |  | Lider componente Comunitario |  | joseveramenduro@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Juan Eliceo Ibarra Perez |  | Lider componente Directiva |  | Juancalejo47@gmail.com
Dora Stella Espinosa Pineda |  | Lider componente Académico |  | dorsep0621@hotmail.com
Gerardo Enrique Jaimes Clavijo |  | Lider componente Administrativo |  | gerjai68@yahoo.es
José Guillermo Vera |  | Lider componente Comunitario |  | joseveramenduro@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [10 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | FECHA : 14/01/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [10 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | TEODORO GUTRIERREZ CALDERON SAN CAYETANO
GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | La institución cuenta con algunas formas de reconocimiento de los logros de docentes y estudiantes, pero éstas no se aplican de manera organizada ni sistemática. | Diseñar una politica institucional para organizar de manera sistematica el reconocimiento de logros de docentes, estudiantes y padres de familia. | En el 2026 dejar institucionalizada la polítca para el reconocimiento de logros de docentes y estudiantes. | Politica institucional para el Reconocimiento de logros de docentes y estudiantes. | Conformar comité para la organización y sistematización teniendo en cuenta las politicas institucionales de reconocimiento de logros para seleccionar los docentes y estudiantes. | [6 empty] | 2026-03-16 | 2026-04-10 | GESTION DIRECTIVA (JUAN ELICEO IBARRA)RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
La institución cuenta con un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes que se aplica de manera coherente, sistemática y organizada
| La institución cuenta con un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes que se aplica de manera coherente, sistemática y organizada |  |  |  | Ejecutar y evaluar las politicas institucionales aplicadas para el reconocimiento de logros en el año 2026 | 2000 |  | x |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-11-29 | COMITÉ DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS- RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
| El consejo académico esta conformado pero tiene escasa incidencia en el diseño e implementación del proyecto pedagógico; sus miembros se reunen ocasionalmente y en la mayoria de casos, se atienden prioritariamente asuntos administrativos. En algunos casos cada sede tiene su propio consejo académico. | Conformar el comité académico y elaborar cronograma de reuniones para tratar oportunamnete los casos académicos y ajustes al curriculo. | El comité académico cumpla con las fechas establecidas en el cronograma y realice las actividades de mejora oportunamente. | Consejo académico y cronograma de reuniones. | Organización del comité académico y asignación de funciones | [6 empty] | 2026-01-09 | 2026-01-31 | GESTION DIRECTIVA (JUAN ELICEO IBARRA)RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
| Algunas sedes de la institución tienen áreas insuficientes y poco organizadas, lo que conlleva al hacinamiento y a un sentimiento de escasa estimulación y apropiación. La dotación es precaria. |  |  |  | Elaboración de cronograma | 20 |  | x |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-31 | RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
| Algunas sedes de la institución tienen áreas insuficientes y poco organizadas, lo que conlleva al hacinamiento y a un sentimiento de escasa estimulación y apropiación. La dotación es precaria. |  |  |  | Ejecución de las fechas establecidas en el cronograma en el año 2026 | [6 empty] | 2026-01-09 | 2026-11-29 | GESTION DIRECTIVA (JUAN ELICEO IBARRA)RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA DOCENTES
| La institución establece relaciones esporádicas con el sec tor productivo; en ocasiones se reciben aportes y donaciones, y en otros casos cuenta con el acceso a laboratorios, talleres y espacios recreativos pero no estan sistematizados. | Implementar politica institucional que permita establecer convenios con el sector productivo. | Establecer convenios con el sector productivo. | Sectro productivo y convenios | Identificar posibles alianzas con empresas del sector productivo. | [6 empty] | 2026-01-09 | 2026-02-27 | RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
| La institución realiza acciones organizadas para propiciar el bienestar de todas y todos los estudiantes, logrando buena calidad y cobertura, pero éstas no siempre se ejecutan de manera oportuna y articulada con las ofertas brindadas por otras entidades. |  |  |  | Establecer los canales de comunicación con las diferentes empresas del sector productivo. | [6 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
| La institución realiza acciones organizadas para propiciar el bienestar de todas y todos los estudiantes, logrando buena calidad y cobertura, pero éstas no siempre se ejecutan de manera oportuna y articulada con las ofertas brindadas por otras entidades. |  |  |  | Elaboración y firmas de convenio con las diferentes empresas del sector productivo. | 20 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | RECTOR JORGE ALIRIO TARAZONA
Académica | Ocasionalmente se han establecido procesos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. Cuando existen, se aplican esporádicamente. | Diseñar una politica de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje, coherente con el enfoque metodologico. | 80% Diseño elaborado de una politica de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje, coherente con el enfoque metodologico. | 80% politica de dotación, uso y mantenimiento delos recursos para el aprendizaje | Elabora una politica de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2026-01-08 | 2026-03-28 | ELIZABETH
| Ocasionalmente se han estable cido procesos administrativos para la dotación, el uso y el man tenimiento de los recursos para el aprendizaje. Cuando existen, se aplican esporádicamente. |  |  |  | Socializa la politica de dotación uso y mantenimiento de los recursos apra el aprendizaje | [6 empty] | 2026-04-05 | 2026-04-10 | ELIZABETH
| Ocasionalmente se han estable cido procesos administrativos para la dotación, el uso y el man tenimiento de los recursos para el aprendizaje. Cuando existen, se aplican esporádicamente. |  |  |  | Desarrolla la politica de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2026-04-10 | 2026-10-30 | ELIZABETH
| Ocasionalmente se han estable cido procesos administrativos para la dotación, el uso y el man tenimiento de los recursos para el aprendizaje. Cuando existen, se aplican esporádicamente. |  |  |  | Evaluar la politica de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2026-11-15 | 2026-11-30 | ERIKA
| En la institución se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias alternativas a la clase magistral. Además, se tienen en cuenta los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pedagógicas. | Implementar estartegias de enseñanza de acuerdo al modelo pedogaogico, para mejorar el rendimiento académico. | 50% implementada las estrategias de enseñanza de acuerdo al modelo pedagogico | 50% estrategias de enseñanza implementadas de acuerdo al modelo pedagogico. | Identificar las estrategias de enseñanza de acuerdo al modelo pedagogico | [6 empty] | 2026-01-14 | 2026-03-28 | DORA
| En la institución se presentan esfuerzos colectivos por traba jar con estrategias alternativas a la clase magistral. Además, se tienen en cuenta los intere ses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pe dagógicas |  |  |  | Selección de estrategias de enseñanza de acuerdo al contexto, los recursos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2026-01-14 | 2026-03-28 | DORA
| En la institución se presentan esfuerzos colectivos por traba jar con estrategias alternativas a la clase magistral. Además, se tienen en cuenta los intere ses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pe dagógicas |  |  |  | Incluir las estrategias de enseñanza seleccionadas, en el plan de asignatura y de clase. | [6 empty] | 2026-01-14 | 2026-03-28 | FELIX
| En la institución se presentan esfuerzos colectivos por traba jar con estrategias alternativas a la clase magistral. Además, se tienen en cuenta los intere ses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pe dagógicas |  |  |  | Evaluar las estrategias de enseñanza seleccionadas en el plan de asignatura y de clases. | [6 empty] | 2026-10-20 | 2026-11-30 | DANIELA, COORDINADOR LEONARDO
Administrativa | La Institución cuenta con un plan para la adquisición de ls reecursos de aprendizaje que consulta las demandas de su direcccionamiento estrategico y las necesidades de los docentes y estudiantes | Implementar un plan de adquisición de los recursos de aprendizaje que garantice la disponibilidad para las dos sedes | Al finalizar el primer trimestre del 2026 el 100% del plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Plan de adquisición de recursos de aprendizajes. | Realizar un inventario para saber que recursos se cuenta en la institución. | [6 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-27 | MILENA GARCIA
[5 empty] | Identificar el estado de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-27 | MIREYA GAMBOA
[5 empty] | Mantenimiento y adecuación de los recursos para el aprendizaje | 2500 | X |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-11-20 | YESSICA QUINTERP
[5 empty] | Lista de requerimiento y necesidades para los recursos de aprendizaje. | [6 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-27 | MARISOL FLOREZ
| El mantenimiento de la planta física se realiza ocasionalmen te, sin obedecer a una planea ción sistemática |  |  |  | Adquisición de los recursos solicitados para el aprendizaje. | 10000 | X |  |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-06-15 | FELIX GONZALEZ
| La institución cuenta con un programa de matenimiento preventivo de su planta fisica | Implementar el mantenimiento de la planta físicade las sedes | Al finalizar el 2026 el 50% del matenimiento y adecuacion de la planta fisica de las dos sedes | Plan de matenimiento y adecuacion de las planta fisica de las sedes, | Priorizar las necesidades de matenimiento y adecuacion de las dos sedes | 0 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-02-20 | ARABELLA PARRA
| La institución realiza activida des aisladas y ocasionales de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de su planta física, y recibe apoyos puntua les de la comunidad educativa para realizarlas. |  |  |  | Realizar el matenimiento y adecuacion de las dos sedes | 500000 | [5 empty] | 2026-01-05 | 2026-11-27 | CARMEN OSORIO
| La institución ha definido un prrograma de bienestar del personal vinnculado, pero este no se cumple totalmente o no abarca a todos las sedes, niveles o grados. | Elaborar un programa de bienestar de talento humano en caminado a mantener un nivel adecuado de calidad de vida laborar. | Al finalizar el 2026 el 80% del programa del bienestar laboral será ejecutado en la Institución Educativa. | Realizar un programa de bienestar laboral será para los docentes administrativo, los docentes y administrativos | Elaborar un listado de necesidades de adecuación de instalaciones para el bienestar del talento humano | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-02-06 | GERARDO JAIMES
[5 empty] | Gestionar con las entidades de salud programas que promueva el bienestar laboral del recurso humano | [6 empty] | 2026-01-22 | 2026-03-19 | FELIX GONZALEZ
| El mantenimiento de los equi pos y otros recursos para el aprendizaje sólo se realiza cuando éstos sufren algún daño. Los manuales de los equipos no están disponibles para los usuarios. |  |  |  | Adquisición de recursos y adecuación de los espacios laborales | 2000 | X |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-05-20 | OMAR FRANCO
Comunitaria | La escuela de padres es un programa pedagógico institucional que orienta a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Desarrollar estrategia escuela de padres que permitan mayor comunicación y mejor articulacion con padres de familia en el reconocimiento de sus canales de comunicación, derechos, deberes y obligaciones en el proceso de acompañamiento parental. | Al finalizar 2026 el 80% de padres de familia cuentan con canales claros de comunicación y participacion, con conocimiento de sus derechos, deberes y obligaciones en su rol de padres de familia vinculados a la isntitucion educativa | Comunidad de padres formada e informada sobre canales y formas de comunicación y participacion. | Taller de informcion a comunidad de padres sobre derechos deberes, obligaciones y canales de comunicación | 0 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Guillermo vera Maria antonia torrado villamizar
[5 empty] | Desarrollar 2 eventos mediante la estrategia escuela de padres con actividades que estimulen la participacion, asisencia y el reconocimiento a los apdres de familia como miembro activo de la comunidad eduicativa.. | 0 | [5 empty] | 2026-05-20 | 2026-11-30 | Alexander caceres Guillermo vera leonel rodriguez
[5 empty] | Se desarrollará accion que evalue el impacto de la estrategia mediante la asistencia a la misma. | 1000 |  | x |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-11-30 | Lucelly Jurado Eliana Sanchez
| La institución cuenta con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y posee un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. | Promover en la comunidad educativa formacion y alistamiento para atender posibles situaciones de riesgos fisicos | Al finalizar el 2026 la institucion ha formado e informado a miembros de la comunidad educativa sobre atencion a situaciones de riesgo y contara con los implementos basicos necesarios | Comunidad educativa formada y con los implementos necesarios parla atencion de situaciones de riesgo fisico | Solicitar a la policia nacional mayor presencia en actividades de la institucion. | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-03-20 | Yovanna Bautista nubia Gonzalez
[5 empty] | Campaña de adquisicion de seguro estudiantil | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | Eliana Sanchez leonel Rodriguez
[5 empty] | Solicitar por escrito al sr. Rector elementos y herramientas necesarias para la prevencion de riesgos | 2000 |  | x |  |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-28 | Yovanna Bautista nubia Gonzalez
| La institución ha identificado los principales problemas que constituyen factores de riesgo para sus estudiantes y la comunidad (SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) y diseña acciones orientadas a su prevención. Además, tiene en cuenta los análisis de los factores de riesgo sobre su comunidad realizados por otras entidades. | Promover mayor concientizacion a padres de familia y estudiantes sobre prevencion de situaciones de riesgo psicosocial | Al finalizar 2026 el 90% de padres de familia y estudiantes seran informados y sensibilizados sobre la importancia de hacer acciones de promocion de la salud y prevencion en situaciones de riesgo psicosocial. | Padres de familia y estudiantes informados y sensibilizados en la importancia de hacer promocion y prevencion de situaciones de riesgo psicosocial | Desarollar 3ra actividad de estrategia escuela de padres por orientacion escolar en temas de prevencion de riesgo psicosocial. | [6 empty] | 2026-04-17 | 2026-07-30 | Alexander caceres nubia gonzalez
[5 empty] | Video clip y plegable a familias sobre prevencion de fenomenos de riesgo psicosocial | 100 |  | x |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-30 | Lucelly Jurado leonel rodriguez
| Conocer los planes y estrategias para la prevencion de riesgos de la institucion Mejorar la percepcion de seguridad en las instalaciones educativas. Cumplir con los requerimientos de plan de riesgos para la institucion |  |  |  | Talleres intersectoriales con estudiantes sobre promocion de la salud y prevencion de situaciones de riesgo psicosocial | 200 |  | x |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-11-15 | Eliana Sanchez Leonel Rodriguez
Note on H7: ====== ID#AAAAprZmkPc PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAAAprZmkPQ PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAAAprZmkPg PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAAAprZmkPU PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAAAprZmkPY PPIÑERES (2023-02-08 11:26:12) Otros Recursos