## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA REYES ARAQUE |  |  | 8 DE ENERO DEL 2026
|  |  | Código DANE |  | 254128000030
Dirección | BARRIO LA AHUMADA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | ie_reyesaraque@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3142375748
Rector o Director | DIANA PATRICIA CONTRERAS VELAZCO |  |  | Horizonte | PMI
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
ADRIAN CAMILO BUSTOS GELVEZ |  | DOCENTE |  | adrian.bustosgelvez@gmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
JESUS ALFREDO CONTRERAS MENDOZA |  | DOCENTE |  | jalcontrerasme@gmail.com
DIANA PATRICIA CONTRERAS VELAZCO |  | RECTORA |  | dipacove@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
ADRIAN CAMILO BUSTOS GELVEZ |  | DOCENTE |  | adrian.bustosgelvez@gmail.com
KELY TATIANA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
JESUS ALFREDO CONTRERAS MENDOZA |  | DOCENTE |  | jalcontrerasme@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | I.E. REYES ARAQUE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Academica | Fortalecer el acompañamiento a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, garantizando un seguimiento cercano y oportuno acorde al contexto rural de la institución. | Disminuir el bajo desempeño académico mediante el acompañamiento permanente, refuerzos pedagógicos y comunicación constante con las familias. | Reducir en un 20% el número de estudiantes en desempeño bajo al finalizar el año lectivo 2026 frente al primer periodo académico. | Porcentaje de estudiantes en desempeño bajo por periodo académico. |  | Ajustes al SIEE a partir de los acuerdos del consejo academico y asi de esta manra identificar desde las primeras semanas a los estudiantes con dificultades y hacerles seguimiento cercano. | 100 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes de aula y directores de grupo
Organizar refuerzos académicos sencillos y prácticos que los estudiantes puedan trabajar en casa.
Mantener comunicación directa con los padres de familia, informando avances y acordando compromisos de apoyo
| Mejorar las habilidades de lectura, escritura y expresión oral de los estudiantes desde todas las áreas del conocimiento. | Desarrollar competencias comunicativas que permitan a los estudiantes comprender mejor los textos, expresar ideas con claridad y argumentar sus respuestas. | Realizar al menos una actividad de lectura, escritura u oralidad por área en cada periodo académico, con evidencias de su aplicación usando el centro de interes LEO | Número de actividades transversales de lectura, escritura y oralidad desarrolladas por área. |  | Incluir lecturas cortas y contextualizadas al entorno en las clases de todas las áreas, por medio de la formulacion del plan lector | 100 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes de aula y docentes de lengua castellana
Promover que los estudiantes escriban pequeños textos, conclusiones o reflexiones sobre lo aprendido, por medio de la formulacion del plan lector.
Fomentar exposiciones orales, debates y socializaciones en clase para fortalecer la expresión verbal y la seguridad al hablar por medio de la formulacion del plan lector.
| Preparar de manera sistemática a los estudiantes para las pruebas externas, especialmente las Pruebas Saber 11, a través de un curso PreICFES y simulacros tipo ICFES en todos los grados. | Mejorar el desempeño de los estudiantes en pruebas internas tipo ICFES y en las Pruebas Saber 11, fortaleciendo competencias y habilidades evaluadas. | Incrementar en un 5% los resultados institucionales en las Pruebas Saber 11 frente a la línea base del año anterior | Variación porcentual de los resultados en simulacros tipo ICFES y Pruebas Saber 11. |  | Implementar un curso PreICFES para los grados décimo y undécimo, adaptado a las condiciones de la comunidad educativa | 2000 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes de aula de las asignaturas evaluadas y titulares
Aplicar pruebas tipo ICFES en todos los grados, para familiarizar a los estudiantes con el estilo de preguntas desde edades tempranas.
Analizar los resultados de los simulacros y pruebas Saber 11 para reforzar las competencias con mayor dificultad.
Administrativa | Seguimiento en el uso de la cancha sintética | Diseñar un formato de seguimiento para el uso de la cancha sintética, tanto de la comunidad educativa como los usuarios externos a ella. | Lograr un control sobre el uso de la cancha sintética a traves de un formato de seguimiento para garantizar el cuidado del espacio y recoger fondos que permitan el mantenimiento periodico de la misma. | Numero de usos de la cancha sintética registrados en el formato y cantidad de fondos recogidos |  | Realizar una carta al alcalde pidiendo claridad sobre el uso adecuado de los espacios en la institución educativa | 100 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes de aula y directores de grupo
Diseñar el formato de seguimiento para el uso de los espacios
Implementar el uso del formato para el seguimiento del uso de la cancha sintética
| Tener un plan de mantenimiento para aulas, baños, techos, electricidad y zonas comunes, teniendo en cuenta el desgaste propio del contexto rural. | Mantener la infraestructura segura y en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades institucionales. | Ejecutar mínimo el 30% del plan de mantenimiento priorizado por sedes antes de noviembre de 2026. | Porcentaje de actividades de mantenimiento ejecutadas frente al plan anual. |  | Diagnosticar las necesidades de mantenimiento de la institución | 100 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes de aula y directores de grupo
Invitación pública para el contrato de mantenimiento de las areas definidas
Contratar y ejecutar las actividades de mantenimiento
| Definir un programa de bienestar al talento humano y de estimulos a docentes y administrativos de la institución educativa. | Diseñar un programa de bienestar adaptado a las necesidades del personal docente y administrativo, que incluya actividad fisica, bienestar emocional y salud mental, reconocimiento y motivación. | Al finalizar el año se habra consolidado un programa de bienestar del talento humano y de estimulos que promueva la salud fisica y emocional de todo el personal docente y administrativo de la institución. | Indice de bienestar del personal docente y administrativo |  | Diagnosticas las necesidades de bienestar fisico y emocional del personal docente y administrativo | 100 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Docentes de aula y directores de grupo
Diseñar un progama de bienestar y de estimulos adaptado a las necesidades identificadas
Implementar el programa en la instución y evaluar su impacto en el bienestar fisico y emocional
Comunitaria | Identificación de necesidades y expectativas de los estudiantes d la Institución educativa | Identificar las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes para fortalecer la pertinencia del currículo y la toma de decisiones pedagógicas e institucionales | Aplicar instrumentos diagnósticos al *100 % de los estudiantes* al inicio del año escolar y analizar los resultados para ajustar el PEI y el PMI. | * Porcentaje de estudiantes caracterizados mediante instrumentos diagnósticos. * Número de ajustes curriculares realizados a partir del diagnóstico. * Nivel de satisfacción estudiantil frente a las estrategias pedagógicas. * Registros de análisis en actas de consejo académico | Anual | Diseñar y aplicar encuestas, entrevistas y observaciones diagnósticas | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-12-05 | Docentes de aula
Sistematizar la información recolectada y socializar resultados con docentes y directivos
Ajustar planes de aula y proyectos pedagógicos según el contexto y hacer seguimiento semestral a las necesidades identificadas
| Implementación de planes de vida para estudiantes de la institución. | Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de la institución mediante la implementación de planes de vida que orienten su proyecto personal, académico y vocacional, favoreciendo la permanencia escolar y la toma de decisiones responsables. | Al finalizar el año lectivo, el *80 % de los estudiantes* contará con un plan de vida estructurado y acompañado por docentes y titulares. | * Porcentaje de estudiantes con plan de vida formulado. * Número de sesiones de orientación realizadas durante el año. * Disminución del índice de deserción escolar. * Nivel de participación de estudiantes y familias en las actividades de orientación. | Anual | Diseñar un formato institucional para la elaboración del plan de vida | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-12-05 | Docentes de aula
Capacitar a docentes en orientación vocacional y habilidades socioemocionales.
Articular el proceso con entidades externas (SENA, educación superior, sector productivo)
| Elaborarción de una Propuestas de escuelas de padres | Fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo mediante la implementación de escuelas de padres que promuevan el acompañamiento académico, convivencial y socioemocional de los estudiantes | Lograr la participación de al menos el *60 % de las familias* en las actividades de la escuela de padres durante el año lectivo. | * Porcentaje de asistencia de padres a los encuentros programados. * Número de jornadas de escuela de padres realizadas. * Disminución de reportes de convivencia escolar. * Nivel de satisfacción de las familias participantes. | Anual | Diseñar un cronograma anual de escuelas de padres | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-12-05 | Docentes de aula
Articular las jornadas con entidades de apoyo (ICBF, salud, policía de infancia
| Ajustes, actualización e implementación de PEGIR | Actualizar documento PEGIR | Aplicar ajustes al Documento | * Reuniones de actualización y ajustes. | Anual | Talleres de ajuste documento PEGIR | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-12-05 | Docentes de aula
Ajuste documento
Simulacro de emergencia
Directiva | La institución identifica baja participación del consejo de padres en los procesos formativos, lo que impide la articulación entre la comunidad educativa. | Promover una participación activa del consejo de padres mediante la implementación de capacitación y acompañamiento, favoreciendo el compromiso de la comunidad educativa. | Incrementar la participación activa del consejo de padres en los procesos formativos, logrando que al menos el 70% de los miembros asista a reuniones y asuma compromisos durante el 2026. | Consejo de padres |  | Formalizar la conformación del consejo de padres,definiendo sus roles y responsabilidades en pro del mejoramiento institucional. | 100000 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Rectora, Comité de democracia, integrantes de la gestión directiva
Programar reuniones trimestrales del consejo de padres, con cronograma definido para la promoción de espacios de participación activa.
Exaltar a los padres de familia que se destacaron por su participación y compromiso en la clausura del año escolar.
| La institución presenta falta de sistematización y registro de las actividades extracurriculares, lo que dificulta el seguimiento y evaluación del impacto en el desarrollo de los estudiantes. | Optimizar la sistematización de las actividades extracurriculares a través de un formato, con el fin del desarrollo integral de los estudiantes. | Lograr la sistematización y registro de un 70% de las actividades extracurriculares de la institución, para garantizar su seguimiento, evaluación y mejora continua durante el 2026. | Actividades extracurriculares |  | Diseñar un formato institucional para el registro de actividades extracurriculares que incluya objetivos, responsables, participantes, fechas y evidencia, durante el primer trimestre del año lectivo. | 800000 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Rectora, consejo académico, integrantes de la gestión directiva
Socializar el formato a los docentes para la concertación.
Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del registro, de manera trimestral.
| La institución cuenta con escasa interacción con el sector productivo y otras instituciones, lo que limita la creación de alianzas que favorezcan prácticas significativas. | Fortalecer la vinculación de la institución con el sector productivo y otras instituciones mediante la identificación y establecimiento de alianzas estrategicas que contribuyan al mejoramiento de los procesos educativos y su impacto en la comunidad. | Establecer y consolidar al menos dos alianzas estratégicas con otras instituciones y organizaciones del sector productivo durante el 2026, con el fin de promover proyectos conjuntos. | Sector productivo |  | Identificar las entidades del sector productivo alineadas con el curriculo de la institución, a cargo de la gestión directiva, durante el primer trimestre de 2026. | 300000 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Rectora, docente área técnica, integrantes de la gestión directiva
Organizar mesas de trabajo con representantes de las entidades para explorar oportunidades de colaboración, durante el segundo trimestre de 2026.
Participar en encuentros lúdico- práctico que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes ,durante el tercer trimestre de 2026.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL