## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA REYES ARAQUE |  |  | 9 DE MARZO DEL 2025
|  |  | Código DANE |  | 254128000030
Dirección | BARRIO LA AHUMADA |  | Municipio |  | CACHIRA
Correo electronico | ie_reyesaraque@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3142375748
Rector o Director | DIANA PATRICIA CONTRERAS VELAZCO |  |  | Horizonte | AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | edinho@ufpso.edu.co
LUDY YANETH ESTEBAN ALDANA |  | DOCENTE |  | ludyanet213@hotmail.com
KELLY TATIANA VILLAMIZAR CAPACHO |  | DOCENTE |  | kellytatiana_villa@hotmail.com
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | ni-bo24@hotmail.com
DIANA PATRICIA CONTRERAS VELAZCO |  | RECTORA |  | dipacove@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDINHO REINALDO DIAZ BUSTOS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUDY YANET ESTEBAN ALDANA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
KELLY TATIANA VILLAMIZAR CAPACHO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANIBAL GELVEZ SILVA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I. E. Reyes Araque |  |  |  |  | Municipio |  |  | Cáchira N. S
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar los ajustes de los planes de área teniendo en cuenta resultados de pruebas externas | Realizar los ajustes necesarios en los planes de área, tomando como referencia los indicadores institucionales de desempeño académico. | Numero de planes de área ajustados y ejecutados | 100% | 2025-04-15 | 100% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Analizar los resultados institucionales y pruebas externas para el mejoramiento de los planes de área. 2. Implementar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes ajustados. | TERMINADA
Realizar seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico, implementado estrategias pedagógicas que aseguren mejores resultados | Implementar estrategias pedagógicas de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento académico, en pro de sus competencias. | Numero de estudiantes focalizados que tiene una mejora en su rendimiento academico | 100% | 2025-04-15 | 80% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-24 | 10% | 1. Identificar a los estudiantes con bajo rendimiento mediante los preinformes académicos. 2. Aplicar estrategias pedagógicas de refuerzo y acompañamiento individual o grupal. | TERMINADA
Diseñar planes individuales de ajustes razonables (PIAR) a los casos de estudiantes con situación de discapacidad | Elaborar e implementar planes individuales de ajustes razonables (PIAR) que respondan a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, garantizando su inclusión y participación efectiva en los procesos de aprendizaje. | Numero de estudiantes con necesidades especiales que tienen PIAR | 100% | 2025-04-15 | 100% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Diseñar e implementar los PIAR en colaboración con el equipo docente y docente de apoyo. 2. Realizar seguimiento y evaluación periódica de la aplicación de los ajustes razonables. | TERMINADA
Verificar el cumplimiento de los servicios de transporte escolar y alimentacion durante el año lectivo. | Hacer seguimiento de manera permanente el servicio de transporte y alimentación escolar con el cumplimiento de los protocolos de saneamiento básico. | Numero de rutas escolares. Numero de estudiantes con transporte escolar. Numero de estudiantes de derecho del PAE. | 100% | 2025-04-15 | 80% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-24 | 10% | 1. Elegir el Comité de Alimentacion Escolar-CAE. 2. Seguimiento de los procesos con respecto al servicio del transporte y PAE. | TERMINADA
Garantizar educacion de calidad para comunidades con necesidades educativas especiales y/o vulnerables. | Incluir dentro de la institucion las politicas de integración a la inclusión. | Número de estudiantes en situacion de discapacidad, en condición de desplazamiento, victimas del conflicto armado y/o grupos étnicos. | 100% |  | 100% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Sensibilizar y motivar a los padres de familia para que incluyan a sus hijos dentro de los programas educativos (PIAR - DUA) 2. Incluir al proceso educativo a los niños y jovenes que presenten situacion de discapacidad, | TERMINADA
Promover la participación y el buen desempeño de la comunidad educativa en las funciones correspondientes de los entes del gobierno escolar. | Realizar reuniones de asesoria y motivación. | Numero de padres de familia, estudiantes y docentes que hacen parte de los entes del gobierno escolar. | 100% | 2025-04-15 | 100% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Talleres de formación sobre las funciones a todos los entes del gobierno escolar. 2. Seguimiento a la participación de los padres de familia que hacen parte de los entes del gobierno escolar. | TERMINADA
Adecuar la infraestructura de la institucion educativa en la sede de La Lajita con la instalación de un techo para las gradas hacia el segundo piso. | Instalar el techo a las escaleras del segundo piso de la sede La Lajita | Numero de metros cuadrados de techo instalados | 100% | 2025-04-15 | 100% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Presentar el proyecto a la comunidad educativa 2. Elaboración del proceso contractual 3. Ejecución y evaluación del proyecto | TERMINADA
Apoyar el trabajo pedagógico en la institución educativa con la adquisición de Video Beam | Adquirir e instalar videobeams en las aulas en la sede principal y en la sede de la Lajita | Numero de video beams instalados en aulas de clase de la institución educativa y en la sede La Lajita | 0% | 2025-04-15 | 0% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Identificar y priorizar las necesidades en las aulas 2. Proceso contractual para la compra 3. Realizar la compra de los equipos 4. Realizar la instalación de los equipos | NO INICIADA
Fortalecer el uso de las TIC en la institución, con el mantenimiento y adecuación de los equipos de cómputo | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo tanto de la sede principal como de la sede La Lajita. | Numero de equipos intervenidos mediante mantenimiento preventivo o correctivo | 100% | 2025-04-15 | 70% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 10% | 1. Clasificar los equipos de cómputo de acuerdo con su estado 2. Realizar el mantenimiento correctivo o preventivo a los equipos que lo requieren 3. Dar de baja a los equipos en mal estado que ya no funcionan | TERMINADA
Fortalecer las funciones del consejo estudiantil y el personero de la institución educativa, a través de estrategias adecuadas que promuevan la comunicación, participación y liderazgo. | Promover la comunicación asertiva, la participación activa y el liderazgo del consejo estudiantil y la personera en pro del bienestar institucional, asegurando la ejecución de cada una de sus propuestas. | Numero de actividades realizadas por el consejo estudiantil y el personero de acuerdo a sus planes de accion | 100% | 2025-04-15 | 90% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-24 | 0% | 1. Orientar la elaboración del plan de acción de la personería y el consejo estudiantil. 2. Vigilar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción. | TERMINADA
Solicitar orientación profesional de la docente de apoyo en la caracterización de los estudiantes en condición de discapacidad | Actualizar y focalizar los casos de estudiantes que presenten algun tipo de condición o situcación de discapacidad | Numero de remisiones realizadas para el inicio del proceso de focalización | 100% | 2025-04-15 | 100% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-24 | 0% | 1. Diligenciar el formato de remisión dirigido a la docente de apoyo. 2. Realizar seguimiento al proceso de diagnóstico de los estudiantes remitidos | TERMINADA
Verificar el cumplimiento del manual de manual de convivencia y el seguimiento de rutas para la resolucion de conflictos | Fomentar un ambiente pacifico y seguro entre todos los miembros de la comunidad educativa. | Numero de estudiantes registrados en las planillas de comportamiento diario y el observador del estudiante | 100% | 2025-04-15 | 90% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-24 | 0% | 1. Realizar actividades de promoción y prevención en pro de la convivencia escolar. 2. Revisar periódicamente las planillas de comportamiento diario y el observador del estudiante. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA