## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA |  |  | 2026-03-14
|  |  | Código DANE |  | 254223000691
Dirección | VEREDA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |  | Municipio |  | CUCUTILLA
Correo electronico | cermariaauxiliadora@hotmail.com |  |  | Tel | 3212007161
Rector o Director | GUILLERMO ANTONIO GELVES ORTEGA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS EDUARDO MENDOZA ORTEGA |  | DOCENTE |  | mao7102@hotmail.com
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | oscar8371@hotmail.com
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | rirliz@hotmail.com
SOEL QUINTERO JACOME |  | DOCENTE |  | sqjtlnmv@gmail.com
CRUZ DELINA CONTRERAS PEREZ |  | DOCENTE |  | cc02@live.com
EDDY NEUMIDIE LIZCANO PEREZ |  | DOCENTE |  | ansafalizcano2009@hotmail.com
ANA ILCE VILLAMIZAR CARRILLO |  | DOCENTE |  | anilvica65@gmail.com
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | blancamery_10@hotmail.com
CLARA ELISA VILLAMIZAR MERCHAN |  | DOCENTE |  | claraelisvilla@hotmail.com
GLORIA JUDITH BARRERA LOPEZ |  | DOCENTE |  | airolgbarrera@gmail.com
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | gersonchacon570@gmail.com
JUAN DIEGO JAIMES PEREZ |  | DOCENTE |  | juandiegojaimesp99@gmail.com
JAIME ESNEIDER CONTRERAS |  | DOCENTE |  | esneider55@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OSCAR TORRES TORRES |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
BLANCA MERY GELVEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
GERSON ALBERTO CHACON ATUESTA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ROSA ISABEL RUBIO LIZCANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA.

## OBJS- META-ACCIONES-2026
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVO RURAL MARIA AUXILIADORA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Misión, visión y principios | Conocer el direccionamiento estrategico de la Institucion Educativa Rural Maria Auxiliadora. | Fortalecer la apropiación de la misión, visión y principios institucionales en la comunidad educativa para orientar las acciones pedagógicas y la formación integral de los estudiantes | Al finalizar el año escolar la comunidad de la institución educativa Rural Maria Auxiliadora, conocerá y aplicará la misión, visión y principios institucionales en las actividades escolares. | EL 90% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del horizonte institucional. | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes de algunos elementos del horizonte institucional misión, visión y filosofía. Socialización a padres de familia. Enmarcar la vision, misión de la institución Educativa . Fijar en un lugar visible de cada Sede. |  | X |  |  |  |  | 19/01/2026 | 2026-11-20 | RECTOR, DOCENTES
Uso de la información (interna y externa) | Realizar análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber y en las pruebas Icfes, con el fin de fortalecer los avances y mejorar las falencias que se reflejan en dichas pruebas. | Mejorar los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en las pruebas quiero ser, quiero saber como en las pruebas Icfes. | Al finalizar el año escolar 2026 se contara con el analisis de los resultados de pruebas SABER e ICFES | Se habrán analizado el 100% de los resultados pruebas Saber y pruebas Icfes. | TRIMESTRAL | Aplicación de simulacros. Aplicación de las pruebas quiero ser, quiero saber e ICFES. Análisis y tabulación de los resutlados. Retroalimentación de la tematica. |  | X |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-11-21 | RECTOR, DOCENTES
Comisión de evaluación y promoción | Identificar oportunamente dificultades y promover estrategias de apoyo que favorezcan su aprendizaje y promoción escolar. | Promover acciones de seguimiento y acompañamiento académico que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes y favorecer su proceso de aprendizaje y promoción escolar. | Al finalizar cada periodo, el comité de evaluación y promoción analizará los logros y dificultades de los estudiantes para orientar acciones de mejora. | Número de reuniones del comité de evaluación y promoción realizadas por periodo con análisis de logros y dificultades de los estudiantes. | TRIMESTRAL | Realizar reuniones del comité al finalizar cada periodo para analizar el desempeño académico de los estudiantes. Definir y socializar estrategias de apoyo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con dificultades. |  | X |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-11-30 | RECTOR, DOCENTES
Comite de convivencia | Promover la participación activa de estudiantes, docentes y familias para mejorar el clima escolar y las relaciones respetuosas dentro de la comunidad educativa. | Promover la sana convivencia en la institución educativa mediante la prevención, atención y seguimiento de situaciones que afecten el respeto, la tolerancia y las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar, el comité de convivencia habrá realizado acciones de prevención y seguimiento para mejorar el clima escolar. | Número de actividades realizadas y casos atendidos por el comité de convivencia. | TRIMESTRAL | Revisión y actualizacion de manual de convivencia. Implementar un registro unificado para situaciones tipo I,II,III Realizar reportes oportunos en el SIUCE Programar talleres de capacitación para fomentar la convivencia y los valores. Seguimiento. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-25 | RECTOR, DOCENTES
Concejo estudiantil | Fortalecer la participación de los estudiantes en las actividades y decisiones de la institución. | Promover la participación y responsable de los estudiantes en la vida escolar a través del Consejo Estudiantil | Al finalizar el año escolar, el Consejo Estudiantil habrá realizado actividades que fomenten la participación y el liderazgo de los estudiantes. | Número de reuniones y actividades realizadas por el Consejo Estudiantil durante el año. | Semestral | Motivación, elaboración de propuestas y elección. Realizar reuniones periódicas para escuchar las propuestas y necesidades de los estudiantes. Organizar actividades que promuevan la participación y el liderazgo estudiantil. |  | X |  |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-11-30 | RECTOR, DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES
Trabajo en equipo | Mejorar el trabajo en equipo entre los miembros de la comunidad educativa | Fomentar la colaboración y la participación conjunta en las actividades institucionales. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado actividades que promuevan el trabajo en equipo entre docentes, estudiantes y directivos. | Número de actividades realizadas de manera colaborativa durante el año escolar. | TRIMESTRAL | Diseño de agendas de trabajo para realizar reuniones efectivas. Desarrollo de actividades de integración para fortalecer el trabajo en equipo. Asignación y cumplimiento de compromisos. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-30 | RECTOR, DOCENTES
Reconocimiento de logros | Promover el reconocimiento de los logros y esfuerzos de los estudiantes, docentes y padres de familia. | Valorar el desempeño académico, convivencial y participativo de los estudiantes, docentes y padres de familia. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado reconocimientos a los estudiantes, docentes y padres de familia que se destaquen en diferentes ámbitos. | Número de reconocimientos a la labor de desempeño. | ANUAL | Elaboración de documento donde se especifique los criterios para resaltar los logros de los integrantes de la comunidad educativa. Reconocimiento a los logros de docentes y estudiantes. Elaboracion de cuadro de honor. Sistematización. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2025-11-21 | RECTOR, DOCENTES
Identificación y divulgación de buenas prácticas. | Obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje. | Fortelecer el trabajo pedagogico mediante la aplicación de practicas innovadoras. | Al finalizar el año escolar se habrán identificado y socializado buenas prácticas desarrolladas en la institución. | Número de buenas prácticas identificadas y divulgadas durante el año escolar. | TRIMESTRAL | Realización de microcentros. Elaboración de documento y apropiación. Intercambio de experiencias. Evaluación periódica. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-30 | RECTOR, DOCENTES
Pertenencia y participación | Fortalecer el sentido de pertenencia y la participación de los miembros de la comunidad educativa. | Promover la participación y el compromiso con las actividades y proyectos de la institución | Al finalizar el año escolar se habrán realizado actividades que fomenten el sentido de pertenencia y la participación de la comunidad educativa. | Número de actividades realizadas con participación de la comunidad educativa. | SEMESTRAL | Motivar la participación en proyectos y eventos de la institución. Actualización del himno y el escudo la Institución Educativa. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-30 | RECTOR, DOCENTES
inducción a los nuevos estudiantes | Fortalecer el proceso de inducción e integración de los nuevos estudiantes, docentes y personal administrativo a la institución educativa | Brindar orientación a los nuevos estudiantes sobre las normas, organización y funcionamiento de la institución educativa | Al inicio del año escolar se habrá realizado una jornada de inducción para los nuevos estudiantes | Número de jornadas de inducción realizadas para los nuevos estudiantes. | DURANTE LA SEMANA | Realizar una jornada de bienvenida e inducción sobre normas, valores y organización de la institución. Presentar a los nuevos estudiantes los espacios, docentes y actividades institucionales |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | RECTOR, DOCENTES
Ambiente físico | Mejorar las condiciones del ambiente físico de la institución educativa. | Promover el cuidado y mantenimiento de los espacios físicos de la institución | Al finalizar el año escolar se habrán realizado acciones para el mejoramiento y cuidado de los espacios escolares. | Número de actividades realizadas para el mantenimiento y cuidado del ambiente físico. | SEMESTRAL | Realizar jornadas de limpieza y embellecimiento de la institución. Adecuación y organización de espacios señalización. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-06-25 | RECTOR, DOCENTES
Manual de convivencia | Actualizar y socializar el Manual de Convivencia de la institución educativa. | Promover el conocimiento y cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. | Al finalizar el año escolar se habrá socializado el Manual de Convivencia con la comunidad educativa. | Número de jornadas o actividades realizadas para la socialización del Manual de Convivencia. | TRIMESTRAL | Revisión y actualización del manual de convivencia. Actualización de normas vigentes. Aprobacion y aplicación. Socialización y seguimiento a protocolos establecidos. Fijación ruta de atención en el aula de clase. |  | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-30 | RECTOR, DOCENTES
Otras instituciónes | Fortalecer la articulación y el trabajo conjunto con otras instituciones. | Promover la cooperación con instituciones y entidades que apoyen los procesos educativos. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado actividades o proyectos en articulación con otras instituciones | Número de actividades realizadas en conjunto con otras instituciones. | SEMESTRAL | Establecer alianzas con instituciones o entidades de apoyo a la educación. Realizar actividades o proyectos conjuntos que beneficien a la comunidad educativa. Gestión de recursos Capacitaciones Ejecución, seguimiento y evaluación |  | X |  | X | X | X | 2026-02-02 | 2026-11-12 | RECTOR, DOCENTES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – Archivo académico | Falta de organización del archivo institucional | Organizar y sistematizar el archivo académico institucional | Al finalizar 2026 el archivo académico estará organizado en un 30% | Archivo institucional organizado | SEMESTRAL | Diagnóstico del archivo; Clasificación de documentos; Digitalización progresiva | 300 | X |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-09-30 | RECTOR, Cuerpo Docente
ADMINISTRATIVA – Planta física | Falta de ejecución de mantenimiento en sedes | Fortalecer el mantenimiento de la infraestructura escolar | Ejecutar al menos el 60% de mejoras priorizadas | Número de mejoras ejecutadas | SEMESTRAL | Diagnóstico de infraestructura; Jornadas de mantenimiento; Gestión de recursos | 150 | X |  |  |  |  | 01/03/2026 | 2026-10-30 | RECTOR, Consejo Directivo
ADMINISTRATIVA – Recursos para el aprendizaje | No existe plan de adquisición de recursos pedagógicos | Diseñar e implementar plan de adquisición de recursos de aprendizaje | 80% de necesidades pedagógicas cubiertas | Plan de gestión recursos | ANUAL | Diagnóstico de necesidades; Elaboración del plan de compras; Gestión de recursos de gratuidad | 80 |  | X |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-11-20 | RECTOR, Comité Académico
Administrativa – Talento humano | No existe un protocolo institucional de inducción para estudiantes, docentes y personal administrativo nuevo. | Diseñar e implementar un protocolo institucional de inducción para fortalecer la integración y conocimiento del funcionamiento de la Institución Educativo Rural María Auxiliadora. | Para el año 2026 el IERMA contará con un protocolo institucional de inducción implementado para estudiantes y docentes nuevos. | Protocolo de inducción institucional | SEMESTRAL | Diagnóstico de necesidades de inducción institucional. Diseño del protocolo de inducción. Socialización del protocolo con docentes y comunidad educativa. Aplicación del protocolo a estudiantes y docentes nuevos. | 100 | x |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-05-30 | Docentes Gestión Administrativa
Administrativa – Talento humano | Las actividades de bienestar institucional no se desarrollan de manera permanente ni cubren todas las sedes. | Fortalecer el bienestar del talento humano mediante la implementación de actividades de integración y reconocimiento institucional. | Durante el año 2026 se realizarán al menos dos actividades de bienestar institucional dirigidas al personal docente y administrativo. | Actividades de Bienestar | SEMESTRAL | Planeación del programa de bienestar institucional. Realización de jornadas de integración. Actividades deportivas y culturales. Reconocimiento al desempeño del talento humano. | 250 |  | x |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-06 | RECTOR, Comité de Bienestar
Administrativa – Recursos tecnológicos | El plan TIC institucional solo se aplica en la sede principal y no incluye todas las sedes del centro educativo. | Ampliar la implementación del Plan TIC institucional para fortalecer el uso pedagógico de las tecnologías en todas las sedes del IERMA. | En el año 2026 el Plan TIC se implementará en el 60 % de las sedes del IERMA. | Porcentaje de sedes que implementan el Plan TIC institucional. | SEMESTRAL | Diagnóstico tecnológico por sedes educativas. Mantenimiento de equipos tecnológicos. Capacitación docente en uso pedagógico de las TIC. Seguimiento a la implementación del plan TIC. | 500 | X |  |  |  |  | 01/03/2026 | 2026-10-30 | Docente de Tecnología – RECTOR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – Control fiscal | Falta socialización de informes financieros a la comunidad educativa | Implementar procesos de rendición de cuentas periódicas | Realizar dos procesos de rendición de cuentas durante el año | Número de rendiciones de cuentas realizadas | SEMESTRAL | Elaboración de informes financieros; Socialización en reuniones institucionales; Publicación en carteleras | 50 |  | x |  |  |  | 01/03/2026 | 30/11/2026 | Rector, Contador
Gestión pedagógica | Fortalecer la integración de los centros de interés en los procesos pedagógicos. | Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante la implementación de centros de interés orientados a la lectura crítica, el pensamiento lógico-matemático, el uso de las TIC, el deporte y la cultura. | Al finalizar el año lectivo, el centro educativo implementará al menos cuatro centros de interés (lectura crítica, pensamiento lógico-matemático, TIC, deporte y cultura) con actividades pedagógicas desarrolladas y evidenciadas durante el año escolar. | Implementación de los centros de interés institucionales. | TRIMESTRAL | Socialización de los lineamientos institucionales sobre centros de interés. Revisión y ajuste de los planes de área y aula en consejo académico. Integración de actividades de lectura crítica, pensamiento lógico, TIC, deporte y cultura en las planeaciones. Seguimiento a la implementación de las estrategias en el aula. Evaluación de los avances en reuniones pedagógicas. | 200 | X |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-11-20 | Docentes gestión académica / Docentes de secundaria
| Fortalecer la implementación y seguimiento de los PIAR para la atención de estudiantes con NEE. | Garantizar la atención educativa inclusiva mediante la formulación, implementación y seguimiento de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) con apoyo de la psicóloga y orientación de la Secretaría de Educación. | Al finalizar el año lectivo, el 90% de los estudiantes identificados con necesidades educativas especiales contará con PIAR formulado, implementado y con seguimiento pedagógico. | Implementación y seguimiento de PIAR. | TRIMESTRAL | Identificación y caracterización de estudiantes con necesidades educativas especificas. Elaboración y actualización de los PIAR en articulación con la psicóloga de la Secretaría de Educación. Capacitación a docentes en estrategias de educación inclusiva. Implementación de ajustes razonables en actividades pedagógicas. Seguimiento y evaluación del proceso en consejo académico. | 200 | X |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-11-06 | Docentes gestión académica /Docentes de secundaria /Docentes de primaria
| Fortalecer la orientación escolar y el acompañamiento en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes. | Fortalecer la orientación escolar mediante estrategias pedagógicas que promuevan la construcción del proyecto de vida y el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo, al menos el 80% de los estudiantes participarán en actividades orientadas al desarrollo de su proyecto de vida y habilidades socioemocionales. | Implementación de estrategias de orientación escolar y proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Desarrollo de talleres de proyecto de vida y orientación vocacional. Integración de actividades socioemocionales en proyectos transversales. Participación de estudiantes en charlas con la docente orientadora. Seguimiento a los procesos de orientación escolar. Evaluación de los avances en el consejo académico. | 200 | X |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-10-30 | Docentes gestión académica / Docentes de secundaria
DE LA COMUNIDAD | Padres de familia participando en actividades formativas a traves de la escuela de padres | fomentar la participacion de los padres de familia en actividades formativas del INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA AUXILIADORA | Realizacion de escuela de padres en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA AUXILIADORA | Cantidad de familia y acudientes participando enlas actividades de la Institucion Educativa Rural MARIA AUXILIADORA. | TRIMESTRAL | Motivación a los padres de familia. Formación de equipos de trabajo | 20, | X |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-11-23 | RECTOR Y DOCENTES
|  |  | vinculacion permanente de los padres y/O acudientes con INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA AUXILADORA | Cantidad de familia y acudientes recibiendo informes académicos | TRIMESTRAL | . Vinculacion de entidades expertos en formacion de padres,psicologa, orientadar Motivación a los padres de familia a través de la asamblea general. | 10, |  | X |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-11-12 | RECTOR Y DOCENTES
| Grupo de estudiantes disponibles para desarrollar proyecto social dirigido a la comunidad. | implementar el trabajo social hacia la comunidad del INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA AUXILIADORA | Promoción de competencias ciudadanas (derechos humanos y valores ambientales) en los padres de familia al implementar la Escuela de Padres | cantidad de proyectos implementados en la comunidad de la Institucion Educativa Rural Maria Auxiliadora | TRIMESTRAL | Asignacion de RECTORes de proyectos. Orientacion a los estudiantes sobre la elaboracion del proyecto, Presentacion de informe del proyecto digitalizado. | 10, | X | x |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-30 | RECTOR Y DOCENTES
| Documento de Plan de riesgo por sedes. | Dar a conocer el plan de riesgo y las rutas de evacuación | Implementacion rutas de evacuación e incluirlas dentro del plan de riesgo existente | participación de la comunidad educativa en la socialización del plan de riesgo | TRIMESTRAL | socializacion del plan de riesgo dentro de la primera jornada de escuela de padres. Elaboracion de señales de rutas de prevencion . capacitacion de los docentes en primeros auxilios. Realizacion de simulacros. | 20 | X | x |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-10-30 | RECTOR Y DOCENTES