## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | Institución Educativa Reyes Araque | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | La Ahumada | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Cáchira | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | La Ahumada | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | No aplica |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Diana Patricia Contreras Velazco |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | ie_reyesaraque@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 2 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 305 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 19 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Diana Patricia Contreras Velazco |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3003793963 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | ie_reyesaraque@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
Acoso escolar entre estudiantes que afecta la convivencia.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Comité de convivencia escolar 2026
2. Docente orientadora
3. Manual de convivencia y las rutas establecidas.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Normalización de burlas, apodos o agresiones entre compañeros.
2. Escasa denuncia o reportes oportunos de las situaciones.
3. Falta de habilidades socioemocionales en algunos estudiantes.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Acoso escolar entre estudiantes que afecta la convivencia. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Una vez a la semana. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante las últimas horas de clases. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Dos años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Falta de habilidades socioemocionales,normalización del maltrato y poca supervisión en el alrededor del colegio. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Afectaciones emocionales, deterioro de la convivenciay riesgo para la integridad de los estudiantes.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Acoso escolar entre estudiantes que afecta la convivencia.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Comité de convivencia escolar 2026 | Activar el seguimiento y mediación en casos de acoso escolar. | 1. Normalización de burlas, apodos o agresiones entre compañeros. | Realizar campañas sobre, respeto empatía y sana convivencia.
2. Docente orientadora | Realizar acompañamiento psicosocial y talleres de habilidades socioemocionales. | 2. Escasa denuncia o reportes oportunos de las situaciones. | Promover canales de reporte confidencial, sensibilizar sobre la imporacia de denunciar, apoyarse en recursos para dar ejemplos.
3. Manual de convivencia y las rutas establecidas. | Aplicar las normas, el protocolo, activar la ruta y las remisiones en los casos que sean necesarios de acoso escolar. | 3. Falta de habilidades socioemocionales en algunos estudiantes. | Desarrollar talleres de manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Activar el seguimiento y mediación en casos de acoso escolar. | Área de gestión Comunitaria | Convivencia escolar | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para la Ciudadanía y Convivencia Escolar. | 1. Realizar reuniones del cómite para analizar casos reportados. | 1. Acta de cómte de convivencia y registro de casos atendidos. | Durante el año lectivo | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Aula de orientación, actas, formatos de de seguimiento, computador y material pedagógico. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Implementar mediación escolar entre estudiantes involucrados. | 2. Acuerdos de convivencia y compromisos firmados por estudiantes. | Durante el año lectivo | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Aula de orientación, actas, formatos de de seguimiento, computador y material pedagógico. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento y acompañamiento a los estudiantes involucrados. | 3. Informe de seguimiento y mejora en el ambiente escolar. | Durante el año lectivo | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Aula de orientación, actas, formatos de de seguimiento, computador y material pedagógico. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Realizar acompañamiento psicosocial y talleres de habilidades socioemocionales. | Área de gestión Comunitaria | Orientación escolar y convivencia escolar | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. | 1. Realizar talleres de manejo de emociones, empatía, respeto. | 1. Registro de talleres realizado con estudiantes. | Abril -octubre 2026 | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Aula de orientación, material pedagógico, guías de trabajo, computador y viedo beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Brindar acompañamiento psicosocial a estudiantes en riesgo. | 2. Informe de acompañamiento psicosocial. | Abril -octubre 2026 | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Aula de orientación, material pedagógico, guías de trabajo, computador y viedo beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Desarollar encuentros grupales sobre resolución pacífica de conflictos. | 3. Fortalecimiento de habilidades socioemocionales y una sana convivencia. | Abril -octubre 2026 | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Aula de orientación, material pedagógico, guías de trabajo, computador y viedo beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  |  | El Consejo Estudiantil.
Aplicar las normas, el protocolo, activar la ruta y las remisiones en los casos que sean necesarios de acoso escolar. | Área de gestión Comunitaria | Convivencia escolar y aplicación del manual de convivencia. | El Comité de Convivencia. | Proyecto Educación para la Ciudadanía y Convivencia Escolar. | 1. Socializar el manual de convivencia y protocolos de atención. | 1. Registro de socialización de manual de convivencia. | Marzo - noviembre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Manual de convivencia institucional, formato de reporte de seguimiento, computador. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Activar la ruta de atención en casos identificados de acoso escolar. | 2. Reportes de activación de rutas de atención en convivencia escolar. | Marzo - noviembre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Manual de convivencia institucional, formato de reporte de seguimiento, computador. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Realizar remisiones y seguimiento a entidades de apoyo o equipo interdisciplinario cuando sea necesario. | 3. Informe de remisión y seguimiento a los casos de estudiantes atendidos. | Marzo - noviembre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docentes, Directivos docentes. | Manual de convivencia institucional, formato de reporte de seguimiento, computador. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Realizar campañas sobre, respeto empatía y sana convivencia. | Área de gestión Comunitaria | Convivencia escolar y Formación ciudadana. | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia escolar. | 1. Realizar campañas sobre el respeto, la empatía entre estudiantes. | 1. Registro de campañas y acividades realizadas. | Abril - agosto | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docente de aula y estudiantes líderes o representantes. | Carteleras, material didáctico, hojas, marcadores, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
[5 empty] | 2. Elaborar carteleras y material pedagogico sobre la sana convivencia. | 2. Carteleras y material pedagógico expuesto en la institución. | Abril - agosto | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docente de aula y estudiantes líderes o representantes. | Carteleras, material didáctico, hojas, marcadores, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
[5 empty] | 3. Desarrollar jornadas de sensibilización contra el acoso escolar. | 3. Mayor sensibilización y promoción del respeto entre estudiante. | Abril - agosto | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, Cómite de convivencia, Docente de aula y estudiantes líderes o representantes. | Carteleras, material didáctico, hojas, marcadores, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
Promover canales de reporte confidencial, sensibilizar sobre la imporacia de denunciar, apoyarse en recursos para dar ejemplos. | Área de gestión Comunitaria | Convivencia escolar y atención de situaciones de riesgo. | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia escolar. | 1. Socializar con los estudiantes los canales de reporte confidenciales. | 1. Estudiantes informados sobre los canales de reporte. | Mayo- octubre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, cómite de convivencia, docentes y directivos docentes. | Aulas, material pedagógico, guías, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
[5 empty] | 2. Realizar charlas sobre la importancia de deunciar situaciones de acoso. | 2. Registro de jornadas de sensibilización realizadas. | Mayo- octubre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, cómite de convivencia, docentes y directivos docentes. | Aulas, material pedagógico, guías, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
[5 empty] | 3. Utilizar material pedagogico y casos ejemplificantes para sensibilizar. | 3. Mayor reporte oportuno de situaciones de acoso escolar. | Mayo- octubre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, cómite de convivencia, docentes y directivos docentes. | Aulas, material pedagógico, guías, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI
Desarrollar talleres de manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos. | Área de gestión Comunitaria | Orientación escolar y convivencia escolar | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. | 1. Realizar talleres sobre reconocimiento y manejo de emocioes. | Registro de talleres realizados con los estudiantes. | Abril - octubre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, cómite de convivencia, docentes y directivos docentes. | Aula de orientación, material pedagógico, guías de trabajo, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI o proyectos pedagógicos.
[5 empty] | 2. Desarrollar actividades de resolución pacífica de conflictos entre estudiantes. | 2.Estudiantes con mayor habilidades para manejar las emociones. | Abril - octubre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, cómite de convivencia, docentes y directivos docentes. | Aula de orientación, material pedagógico, guías de trabajo, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI o proyectos pedagógicos.
[5 empty] | 3. Implementar dinámicas grupales para fortalecer la empatía y el respeto. | 3. Mejor convivencia y disminución de conflictos entre pares. | Abril - octubre | Nancy Fuentes | Docente orientadora | Docente orientadora, cómite de convivencia, docentes y directivos docentes. | Aula de orientación, material pedagógico, guías de trabajo, computador y video beam. | Recursos institucionales o material de la IE. PMI o proyectos pedagógicos.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (17/03/2026): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Activar el seguimiento y mediación en casos de acoso escolar. | 1. Realizar reuniones del cómite para analizar casos reportados. | Entre 61% y 80% | Disponibilidad del comité de convivencia y reporte de docentes. | Limitaciones de tiempo para reunir a todos los integrantes. | Programar reuniones periódicas y fortalecer registro de casos. | 0% (No ejecutada)
| 2. Implementar mediación escolar entre estudiantes involucrados. | Entre 61% y 80% | Disposición de algunos estudiantes para resolver los conflictos. | Resistencia de algunos estudiantes a participar en mediaciones. | Fortalecer estrategias de diálogo y sensibilización. | Entre 1% y 20%
| 3. Hacer seguimiento y acompañamiento a los estudiantes involucrados. | Entre 41% y 60% | Apoyo de docentes y orientación escolar. | Tiempo limitado para seguimiento individual. | Establecer cronograma de acompañamiento. | Entre 21% y 40%
Realizar acompañamiento psicosocial y talleres de habilidades socioemocionales. | 1. Realizar talleres de manejo de emociones, empatía, respeto. | Entre 61% y 80% | Participación activa de estudiantes en talleres. | Limitaciones de tiempo en el horario académico. | Integrar talleres en espacios pedagógicos. | Entre 41% y 60%
| 2. Brindar acompañamiento psicosocial a estudiantes en riesgo. | Entre 61% y 80% | Identificación de estudiantes por parte de docentes. | Alta demanada de acompañamiento individual. | Priorizar casos y fortalecer apoyo docente. | Entre 61% y 80%
| 3. Desarollar encuentros grupales sobre resolución pacífica de conflictos. | Entre 41% y 60% | Interés de estudiantes en actividades grupales. | Falta de ajustes o tiempo en las jornadas escolares. | Programar encuentros en horas de dirección de grupo. | Entre 81% y 99%
Aplicar las normas, el protocolo, activar la ruta y las remisiones en los casos que sean necesarios de acoso escolar. | 1. Socializar el manual de convivencia y protocolos de atención. | Entre 61% y 80% | Espacios de dirección de grupo y reuniones institucionales. | Falta de atención en algunos estudiantes. | Reforzar socialización con actividades pedagógicas. | 100% (Terminada)
| 2. Activar la ruta de atención en casos identificados de acoso escolar. | Entre 81% y 99% | Conocimiento de rutas por parte del cómite de convivencia. | Algunos casos no se reportan oportunamente. | Promover cultura de denuncia.
| 3. Realizar remisiones y seguimiento a entidades de apoyo o equipo interdisciplinario cuando sea necesario. | Entre 41% y 60% | Apoyo de orientación escolar. | Demora en atención de las entidades externas | Fortalecer la articulación institucional.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Realizar campañas sobre, respeto empatía y sana convivencia. | 1. Realizar campañas sobre el respeto, la empatía entre estudiantes. | Entre 81% y 99% | Participación de estudiantes y docentes. | Poco tiempo para las actividades extracurriculres. | Integrar campañas en actividades escolares.
| 2. Elaborar carteleras y material pedagogico sobre la sana convivencia. | Entre 61% y 80% | Creatividad de estudiantes y docentes. | Falta de algunos materiales. | Gestionar recursos pedagógicos.
| 3. Desarrollar jornadas de sensibilización contra el acoso escolar. | Entre 41% y 60% | Interés institucional por fortalecer la convivencia. | Coincidencias con otras actividades escolares. | Planificar jornadas con anticipación.
Promover canales de reporte confidencial, sensibilizar sobre la imporacia de denunciar, apoyarse en recursos para dar ejemplos. | 1. Socializar con los estudiantes los canales de reporte confidenciales. | Entre 61% y 80% | Apoyo de cómite de convivencia. | Desconocimiento incial de los estudiantes. | Reforzar socialización en dirección de grupo.
| 2. Realizar charlas sobre la importancia de deunciar situaciones de acoso. | Entre 41% y 60% | Charlas de orientación escolar. | Temor de algunos estudiantes a reportar casos. | Promover confianza y confidencialidad.
| 3. Utilizar material pedagogico y casos ejemplificantes para sensibilizar. | Entre 61% y 80% | Uso del material audiovisual y ejemplos prácticos. | Tiempo limitado para algunas actividades pedagógicas. | Incluir actividades en espacios formativos.
Desarrollar talleres de manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos. | 1. Realizar talleres sobre reconocimiento y manejo de emocioes. | Entre 41% y 60% | Interés institucional por fortalecer el manejo de emociones. | Dificultad del manejo de emociones por algunos estudiantes. | Incluir actividades donde se les forme en los límites que existen.
| 2. Desarrollar actividades de resolución pacífica de conflictos entre estudiantes. | Entre 41% y 60% | Interés institucional por fortalecer la resolución de conflictos. | Desconocimiento de las rutas y situaciones tipificada I, II, III | Sensibilizar en jornadas escolares sobre los entornos y el conflicto.
| 3. Implementar dinámicas grupales para fortalecer la empatía y el respeto. | Entre 41% y 60% | Uso del material audiovisual y ejemplos prácticos. | Coincidencias con otras actividades escolares. | Programar la implementación de las dinámicas grupales pausas activas.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (22/07/2026): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Activar el seguimiento y mediación en casos de acoso escolar. | 1. Realizar reuniones del cómite para analizar casos reportados. | Entre 81% y 99% | Compromiso del comité de convivencia y reporte de docentes. | Coincidencias con otras actividades escolares. | Mantener cronograma de reuniones y seguimiento. | 0% (No ejecutada)
| 2. Implementar mediación escolar entre estudiantes involucrados. | Entre 61% y 80% | Diposición de algunos estudiantes al diálogo. | Persistencia de conflictos entre algunos estudiantes. | Fortalecer estrategias de mediación escolar. | Entre 1% y 20%
| 3. Hacer seguimiento y acompañamiento a los estudiantes involucrados. | Entre 61% y 80% | Apoyo de docentes y orientación escolar. | Tiempo limitado para seguimiento individual. | Establecer cronograma de acompañamiento. | Entre 21% y 40%
Realizar acompañamiento psicosocial y talleres de habilidades socioemocionales. | 1. Realizar talleres de manejo de emociones, empatía, respeto. | Entre 81% y 99% | Participación activa de estudiantes. | Limitación de tiempo en la jornada escolar. | Integrar talleres en espacios pedagógicos. | Entre 41% y 60%
| 2. Brindar acompañamiento psicosocial a estudiantes en riesgo. | Entre 61% y 80% | Identificación de casos por docente. | Alta demanda de atención individual. | Priorizar estudiantes con mayor necesidad. | Entre 61% y 80%
| 3. Desarollar encuentros grupales sobre resolución pacífica de conflictos. | Entre 61% y 80% | Interés de estudiantes en actividades grupales. | Coincidencias con actividades académicas. | Programar encuentros periódicos. | Entre 81% y 99%
Aplicar las normas, el protocolo, activar la ruta y las remisiones en los casos que sean necesarios de acoso escolar. | 1. Socializar el manual de convivencia y protocolos de atención. | Entre 81% y 99% | Espacios de dirección de grupo. | Desinterés de algunos estudiantes. | Reforzar socialización con actividades pedagógicas. | 100% (Terminada)
| 2. Activar la ruta de atención en casos identificados de acoso escolar. | Entre 81% y 99% | Conocimiento institucional de los protocolos. | Algunos casos no se reportan oportunamente. | Promover la denuncia y el reporte oportuno.
| 3. Realizar remisiones y seguimiento a entidades de apoyo o equipo interdisciplinario cuando sea necesario. | Entre 81% y 99% | Apyo del área de orientaciónn escolar. | Demoras en la atención externa. | Fortalecer artiulación con entudades.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Realizar campañas sobre, respeto empatía y sana convivencia. | 1. Realizar campañas sobre el respeto, la empatía entre estudiantes. | Entre 81% y 99% | Participación de estudiantes y docentes. | Tiempo limitado para actividades institucionales. | Continuar campañas pedagógicas.
| 2. Elaborar carteleras y material pedagogico sobre la sana convivencia. | Entre 81% y 99% | Creatividad y participación estudiantil. | Falta de algunos materiales. | Renovar carteleras y recursos pedagógicos.
| 3. Desarrollar jornadas de sensibilización contra el acoso escolar. | Entre 81% y 99% | Interés institucional para fortalecer la convivencia. | Coincidencias con otras actividades escolares. | Programar nuevas jornadas.
Promover canales de reporte confidencial, sensibilizar sobre la imporacia de denunciar, apoyarse en recursos para dar ejemplos. | 1. Socializar con los estudiantes los canales de reporte confidenciales. | Entre 81% y 99% | Charlas desde orientación escolar. | Desconocimiento incial de los estudiantes. | Reforzar socialización en aulas.
| 2. Realizar charlas sobre la importancia de deunciar situaciones de acoso. | Entre 81% y 99% | Espacios de formación y talleres. | Temor de algunos estudiantes a denunciar. | Promover confianza y confidencialidad.
| 3. Utilizar material pedagogico y casos ejemplificantes para sensibilizar. | Entre 81% y 99% | Uso de material audiovisual y ejemplos prácticos. | Tiempo limitado para algunas actividades pedagógicas. | Integrar recursos en aulas y talleres.
Desarrollar talleres de manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos. | 1. Realizar talleres sobre reconocimiento y manejo de emocioes. | Entre 81% y 99% | Participación d elos estudiantes y apoyo de la docente orientadora. | Limitación de tiempo en la jornada escolar. | Programas, talleres periódicos integrados en dirección de grupo.
| 2. Desarrollar actividades de resolución pacífica de conflictos entre estudiantes. | Entre 61% y 80% | Disposición de los estudiantes para participar en actiivdades grupales. | Persistencia de conflictos entre algunos estudiantes. | Fortalecer estrategias de mediación escolar y seguimiento.
| 3. Implementar dinámicas grupales para fortalecer la empatía y el respeto. | Entre 81% y 99% | Interés de los estudiantes en participar de las actividades lúdicas. | Falta de continuidad en algunas actividades. | Mantener dinámicas constates articuladas con la clase.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Activar el seguimiento y mediación en casos de acoso escolar. | Se fortalecieron los procesos institucionales de atención, mediación y seguimiento de casos, mejorando la respuesta oportuna ante situaciones de acoso escolar. | Se incorporaron acciones específicas de seguimiento a casos, fortalecimiento del cómite de convivencia y estrategias de prevención. | Se ajustaron acuerdos relacionados con la mediación escolar, rutas de atención y compromiso de reporte de situaciones. | Compromiso del cómite de convivencia, apoyo del equipo docente y orientación escolar. | Falta de tiempo para seguimiento individual y subregistro de algunos casos. | Fortalecer la mediación escolar, promover la cultura de denuncia y seguimiento oportuno.
Realizar acompañamiento psicosocial y talleres de habilidades socioemocionales. | Se fortalecieron las capacidades institucionales en el desarrollo socioemocional y la atención integral a estudiantes en riesgo. | Se incluyeron estrategias de formación sociomeocional y acompañamiento psicosocial. | Se reforzaron acuerdos relacionados con el respeto, la empatía y el manejo de emociones. | Participación de estudiantes, apoyo docente y liderazgo de orientación escolar. | Alta demanda de atención y limitaciones de tiempo. | Integrar los talleres socioemocionales al currículo y dar continuidad a los procesos.
Aplicar las normas, el protocolo, activar la ruta y las remisiones en los casos que sean necesarios de acoso escolar. | Se fortaleció la aplicación de normas y protocolos, mejorando a atención de casos y la activación de rutas institucionales. | Se incluyeron acciones de socialización y fortalecimiento de protocolos de convivencia. | Se ajustaron los recursos para la atención de acoso escolar y las remisiones. | Apoyo institucional, conocimiento de protocolos y trabajo articulado. | Demoras en remisiones externas y baja denuncia en algunos casos. | Foratelecer la articulación interinstitucional y la cultura del deporte.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Realizar campañas sobre, respeto empatía y sana convivencia. | Se promovió la sensibilización frente al respeto y la convivencia, reducuiendo las conductas de burla y conflicto. | Se incorporaron campañas de convivencia y cultura institucional. | Se reforzaron los compromisos de respeto y sana convivencia. | Participación activa de estudiantes y docentes. | Limitación de tiempo y continuidad. | Mantener campañas permanentes y dinámicas participativas.
Promover canales de reporte confidencial, sensibilizar sobre la imporacia de denunciar, apoyarse en recursos para dar ejemplos. | Se fortaleció el acceso a mecanismos de denuncia, disminuyendo el silencio frente a situaciones de riesgo. | Se incluyeron estrategias de comunicación y reporte institucional. | Se ajustaron procedimientos para garantizar confidencialidad en reportes. | Apoyo de orientación y espacios de sensibilización. | Temor de estudiantes a denunciar. | Generar mayor confianza y garatizar confidencialidad real.
Desarrollar talleres de manejo de emociones y resolución pacífica de conflictos. | Se fortalecieron habiliadades emocionales, reduciendo conflictos y mejorando la convivencia escolar. | Se incorporaron actividades de educación socioemocional. | Se reforzaron acuerdos de resolución pacífica de conflictos. | Participación estudiantil y apoyo docente. | Limitaciones de tiempo institucional. | Dar continuidad a los talleres e integrarlos en la práctica pedagógicca.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.
La implementación de las medidas permitió fortalecer significativamente la convivencia escolar, evidenciándose avances en la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la activación de las rutas de atención frente a situaciones de acoso. Se logró mayor sensibilización en estudiantes y docentes, así mejoró el acompañamineto institucional. Sin embargo persistieron dificultades cómo el temor a denunciar, el tiempo limitado para el seguimiento individual y la articulación con entidades externas. En general el impacto fue positivo mejorando el clima escolar y fortaleciendo las capacidades institucionales para prevenir y atender situaciones de riesgo.