## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro
Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  |  | Tel
Rector o Director |  |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Oswaldo Ortiz |  | Docente |  | oswaldoortiz989@gmail.com
Johanna Galván Ayala |  | Docente |  | johaga12@hotmail.com
Elizabeth Cantillo Montes |  | Docente |  | elisa9644@gmail.com
Jesús E. Criado Casadiegos |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE Tecnico Carlos Hernandez Yaruro
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Sector productivo: Se evidencia que las relaciones con el sector productivo no se encuentran formalizadas ni sistematizadas, y no se cuenta con un proceso estructurado de seguimiento y evaluación de las alianzas existentes. | Formalizar y estructurar el proceso de articulación con el sector productivo, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación que fortalezcan el desarrollo de competencias en los estudiantes. | A diciembre de 2026, la institución contará con al menos dos alianzas formalizadas con el sector productivo, con actas, plan de trabajo definido y seguimiento documentado. | Número de alianzas formalizadas con seguimiento activo ejecutadas/Número de alianzas formalizadas con seguimiento activos propuestas | TRIMESTRAL | 1. Identificación y actualización de base de datos de empresas aliadas. 2. Formalización de convenios o actas de compromiso. 3. Diseño de plan de trabajo conjunto. 4 Implementación de actividades formativas con estudiantes. 5. Aplicación de instrumento de seguimiento y evaluación. | 0 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Rector Docente líder de articulación Comité de gestión directiva
Directiva | Inducción a los nuevos estudiantes: Se evidencia que las actividades de inducción a estudiantes nuevos no se encuentran estructuradas dentro de un programa institucional formal, ni cuentan con materiales estandarizados ni mecanismos de evaluación y seguimiento en todas las sedes. | Diseñar e implementar un Programa Institucional de Inducción y Acogida que garantice la integración adecuada de los estudiantes nuevos y sus familias en todas las sedes. | A noviembre de 2026, la institución contará con un Programa Institucional de Inducción estructurado, implementado en el 100% de las sedes y evaluado mediante instrumento de satisfacción. | Porcentaje de estudiantes nuevos que reciben inducción institucional. | TRIMESTRAL | 1. Diseño del documento oficial del Programa Institucional de Inducción. 2. Elaboración de materiales de apoyo (presentación, guía informativa). 3. Socialización del programa a directivos y docentes. 4. Implementación de la jornada de inducción en todas las sedes. 5. Aplicación de encuesta de evaluación a estudiantes y padres. 6. Elaboración de informe de resultados. | 0 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Rector Titular Orientador escolar Comité de Convivencia
Académica | Recursos Para el Aprendizaje | Presentar ante el consejo directivo un plan de acción, el cual tiene como objetivo la adecuación de un aula de inclusión y la construcción de rampas de acceso a las diferentes dependencias, ademas de un sanitario con su repectiva señalización. | Durante los años 2026 y el 2027, debera estar adecuandose el aula, y deberá estar aprobado el rubro para las dependecias. | Presupuesto/ Inclusión | Trimestral | 1. Dar a conocer la necesidad ante el consejo directivo. 2. Hacer seguimiento en la aprobación y ejecución de lo expuesto. | Aproximadamente $8.000.000 |  | x |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-07-02 | Milet Antonio Meneses Carrascal Fredy Alonso Alvarez Quintero Elodia Trigos Arenas Jhonny Castilla Cardenas y Elizabeth Cantillo Montes
Académica | Seguimiento a Egresados | Establecer una estrategia que permita de manera regular obtener información de los egresados teniendo conocimiento de su vida académica y/o laboral | Al finalizar el año 2026 se habrá conformado la asociación de egresados, y una base de datos que recopile la información de estos. | Numero de inscritos/ egresados totales al fin de año. | MENSUAL | 1.Diseñar la matriz para recopilar la informaciòn actual de cada egresado. 2.Recolecciòn de la informaciòn a traves de la pagina web.Implementacion del enlace en la página web. 3. Seguimiento a la informaciòn recopilada. 4. Consolidaciòn de una base de datos y conformación de la asociación de egresados. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-02 | 2026-10-07 | Oswaldo Ortiz, Jhonny Esneider Castilla y Omar Rivera
Administrativa y Financiera | Fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física institucional, garantizando condiciones óptimas de seguridad, salubridad, accesibilidad y bienestar para la comunidad educativa, conforme a la normatividad vigente en infraestructura escolar. | Garantizar condiciones óptimas de infraestructura, seguridad, salubridad y funcionalidad en la planta física institucional mediante la ejecución sistemática de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia 2026, asegurando ambientes adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes y el cumplimiento de la normatividad vigente en infraestructura educativa. | Al 30 de noviembre de 2026, ejecutar el 60% de las acciones priorizadas de mantenimiento identificadas en el diagnóstico institucional, asegurando que el 60% de los espacios educativos se encuentren en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. | Número de acciones ejecutadas/número total de acciones programadas | TRIMESTRAL | 1. Realizar diagnóstico técnico detallado de la planta física (estructural, eléctrica, sanitaria, cubiertas, pintura, mobiliario). 2. Priorizar intervenciones según nivel de riesgo (alto, medio, bajo). 3. Elaborar cronograma anual de mantenimiento preventivo y correctivo. 4. Gestionar cotizaciones y contratación de servicios técnicos especializados. 5. Ejecutar mantenimiento de: -Cubiertas y canales -Instalaciones eléctricas -Baterías sanitarias --Pintura interna y externa Zonas recreativas y cerramientos -Implementar plan de mantenimiento preventivo periódico. -Socializar avances ante Consejo Directivo y comunidad educativa. -Consolidar evidencias (actas, registros fotográficos, informes técnicos). | 50000 | x |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Edith, Oswaldo, Lucelia, Cesar, Alvaro.
COMUNITARIO | Lograr que la Escuela de Padres sea apropiada por la comunidad educativa, integrándola al PEI, fortaleciendo el respaldo pedagógico de los docentes y aumentando su divulgación y acogida, de manera que las familias participen activamente en el acompañamiento integral de sus hijos y en la vida institucional. | 1. Diseñar e implementar un plan de Escuela de Padres con acompañamiento pedagógico docente. 2. Divulgar la Escuela de Padres en toda la comunidad educativa, logrando la participación de al menos el 60 % de las familias. | 1. Articular la Escuela de Padres al PEI con el respaldo pedagógico de los docentes durante el año lectivo. 2. Lograr la participación activa de al menos el 60 % de las familias en las actividades de la Escuela de Padres al finalizar el año lectivo. | Número de talleres planeadas sobre el número de padres de familia beneficiados | TRIMESTRAL | #NAME? |  |  | X |  |  |  | (06/04/26) | (23/11/26) | Sandra Vargas Llain Sonia Polo Arias Crisanto Rangel Ascanio Jhonny Esneider Castilla Cardenas Jesus Emiro Criado Casadiegos Mariana Sofía Gómez Rincón
COMUNITARIO | Consolidar el Proyecto de Vida como un programa institucional permanente, conocido y apoyado por la comunidad educativa, que fortalezca la proyección personal y el futuro de los estudiantes. | Lograr que al menos el 70 % de los estudiantes participe activamente en las actividades del Proyecto de Vida | Al finalizar el año lectivo.-Implementar el Proyecto de Vida como programa institucional articulado al PEI durante el año lectivo. -Lograr que al menos el 70 % de los estudiantes participe activamente en las actividades del Proyecto de Vida al finalizar el año lectivo. | Número de acciones planeadas sobre el número de estudiantes beneficiados | TRIMESTRAL | #NAME? |  |  | x |  |  |  | (06/04/26) | (23/11/26) | Sandra Vargas Llain Sonia Polo Arias Crisanto Rangel Ascanio Jhonny Esneider Castilla Cardenas Jesus Emiro Criado Casadiegos Mariana Sofía Gómez Rincón
COMUNITARIO | SERVICIO SOCIAL. OPORTUNIDAD DE MEJORA Estructurar el Servicio Social Estudiantil como un programa institucional valorado por la comunidad, que promueva la empatía y el compromiso social de los estudiantes mediante proyectos pertinentes al entorno. | Estructurar el Servicio Social Estudiantil como un programa institucional organizado y valorado por la comunidad, que favorezca en los estudiantes el desarrollo de la empatía, la integración y el compromiso social. | 1. Estructurar y organizar el Servicio Social Estudiantil Obligatorio como programa institucional durante el primer semestre del año lectivo. 2. Garantizar que el 100 % de los estudiantes de educación media desarrollen su Servicio Social Estudiantil a través de proyectos pertinentes y valorados por la comunidad al finalizar el año lectivo. | Número de actividades planeadas sobre el número de estudiantes que cumplieron con las actividades | TRIMESTRAL | -Realizar seguimiento y evaluación a los proyectos de Servicio Social Estudiantil, valorando su impacto en la comunidad y el aprendizaje de los estudiantes. |  |  | x |  |  |  | (06/04/26) | (23/11/26) | Sandra Vargas Llain Sonia Polo Arias Crisanto Rangel Ascanio Jhonny Esneider Castilla Cardenas Jesus Emiro Criado Casadiegos Mariana Sofía Gómez Rincón
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL