## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-07-30 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS |  |  | 2025-01-15
|  |  | Código DANE |  | 254344000338
Dirección | VEREDA MESITAS |  | Municipio |  | HACARI
Correo electronico | cermesitas338@gmail.com |  |  | Tel | 3142857395
Rector o Director | CARLOS HERNANDO QUINTERO |  |  | Horizonte | 2025-2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARLOS HERNANDO QUINTRO |  | RECTOR |  | chqC300@gmail.com
VASQUEZ GALVIS ADRIANA LIZZETTE |  | DOCENTE |  | lysadriana24@hotmail.com
NAVARRO PAYAREZ MILDRETH CARMEN |  | DOCENTE |  | mdnavarro86@misena.edu.co
SALAZAR CASTRO YOLIMA |  | DOCENTE |  | ysalazarcastro@yahoo.es
MARLYN MATAMOROS |  | DOCENTE |  | magguuii@live.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
VASQUEZ GALVIS ADRIANA LIZZETTE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
NAVARRO PAYAREZ MILDRETH CARMEN |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARLYN MATAMOROS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SALAZAR CASTRO YOLIMA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2025-01-15 |  | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA |  | 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: RURAL MESITAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El consejo académico de la Institución está establecido, para fortalecerlo se debe elegir con idoneidad los miembros del mismo, generando compromisos para la participación de toma de decisiones a toda la Institución | En el transcurso de este año 2025 la I.E.R Mesitas tendrá los siguinetes objetivos: 1. Evaluar los resultados académicos para mejorar el aprendizaje -2. Rendir informes periódicos al Consejo 3. Directivo, por intermedio del Rector. - 4. Proponer la creación, modificación de unidades académicas - 5. Asegurar de que los estudiantes estén alcanzando el nivel adecuado. - 6. Diseñar (si se considera necesario) actividades y situaciones de aprendizaje para reforzar los contenidos. | 1. Realizar al menos 4 reuniones del Consejo Académico durante el año. - 2. Documentar y evaluar el impacto de las decisiones tomadas | 1. Lograr mejorar el rendimiento académico de los educandos de la institución, teniendo como base fundamental la malla curricular de la I.E.R. Mesitas 2. Fortalecer la planeación y toma de decisiones en el Consejo Académico para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. | SEMESTRAL | 1 Programar reuniones semestrales para priorizar el trabajo a desarrollar en cuanto a planes de áreas 2. Establecer un cronograma fijo para reuniones trimestrales. 3. Diseñar un formato para registrar acuerdos y compromisos en cada sesión. 4. Promover la participación activa de los docentes en la generación de propuestas. | 300000 | X |  |  |  |  | 15 /03/25 | 28/11/2025 | Rector, Comité Evaluador De La Institución, consejo Directivo
| Estrategias pedagógicas, la I.E.R Mesitas organiza y documenta estrategias de enseñanza que se ajusten a las características individuales de los estudiantes | 1. Documentar y evaluar el impacto de las decisiones tomadas. 2. Promover la participación activa de los estudiantes en el aula. 3. La estrategia pedagógica será coherente con la misión, la visión y los principios institucionales, y es aplicada de manera articulada en las diferentes sedes, niveles y grados. | En el 2025 cada docente adoptará en su plan de área la estrategia de mejoramiento que será implementada en sus clases. | El 90% de docentes implementará las estrategias de mejoramiento en cada una de sus clases. | SEMESTRAL | Organizar talleres de capacitación en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos o el uso de tecnologías. - Fomentar la creación de recursos educativos digitales (RED) alineados con los intereses de los estudiantes. - Implementar actividades de aula que promuevan la participación activa y la creatividad. | 100000 | X |  |  |  |  | 30/07/2024 | 30/11/2024 | Rector, Comité Evaluador De La Institución, consejo Directivo
| Consejo de padres, se fomenta la participación y el intercambio de ideas entre padres y maestros, permitiendo una mejor comprensión de las necesidades y preocupaciones de ambas partes. | Crear espacios de participación en el consejo de padres para la construcción de estrategias educativas para mejorar la participacion de los educandos en los diferentes momentos educativos | Tener en cuenta las opiniónes de los papás sobre temas de escuela de padres en el cual se puedan dar a conocer sus inquietudes en el cual con el grupo académico se puedan intervenir -- Promover actividads de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para - facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, formentar la practica de habitos estudio extraescolares, mejorar la auto estima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño | Generar espacios de participacion al consejo de los padres con el fin de crear estrategias educativas que con lleven al educando a ser autmo | SEMESTRAL | Realizar reuniones semestrales con el consejo de padres para la creación de los espacios de participación sobre temas educativos que invlucren a los estudiantes para afianzar la autonomia | 500000 | X | X |  | X |  | 15 /07/25 | 28/11/2025 | Rector, docentes IER Mesitas, consejo de padres
| Comisión de evaluación y promoción para el año 2025 la I.E.R Mesitas Adoptara decisiones pedagógicas para el desarrollo de los estudiantes Detectar dificultades que puedan afectar el proceso de enseñanza | Asegurar un seguimiento continuo y efectivo de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. Realizar reuniones períodicas que permitan hacer seguimiento a las políticas instituciones de evaluación y promoción que garanticen el avance, desarrollo acádemico y social de los estudiantes promovidos y graduados de la Institución Educativa Rural Mesitas. | Lograr que los criterios de evaluación y promoción implementados en la institución redunden en un avance académicos significativo para los estudiantes que puede ser medido a través de los resultados de la pruebas de Estado y pruebas internas diseñadas para tal objetivo. Además también se evaluará con mayor precisión la pertinencia de los procedimientos de evaluación y promoción en concomitancia con el desarrollos social y cultural del entorno en el cual está inserta la comunidad educativa | Estudiar los casos de estudiantes con bajo desempeño o dificultades de comportamiento | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje a través de simulacros y/o pruebas diseñadas por la Institución o por otras entidades que permitan hacer un rastreo no solo en los grados décimo y undécimos sino en los grados inferiores de manera integral. Incorporar a los elementos de seguimiento en la comisión de evaluación y promoción los aprendizajes logrados durante la puesta en marcha de la granja experimental en la sede principal y los proyectos tranversales, utilizando como criterio de seguimiento la pertinencia de dichos conocimientos en la transformación del entorno en el que está inserta la comunidad educativa. Definir roles y responsabilidades de las comisiones para cada nivel educativo. Organizar reuniones periódicas para evaluar los avances y desafíos en los procesos de aprendizaje. Realizar un informe semestral que identifique las principales dificultades y proponga ajustes. | 500000 | x | x |  |  |  | 30/04/2025 | 28/11/2025 | Rector, Comité Evaluador De La Institución, consejo Directivo
ACADEMICA | Planes de área y Plan de Aula | Rediseñar y ajustar los Planes de área contextualizados a nuestro entorno rural, el PEI y modelo educativo. | Al finalizar el año 2025, todas las sedes educativas de IER Mesitas, contaran al 100% con los planes de àrea y aula de acuerdo al modelo educativo estipulado en el PEI. | Plan de estudios | TRIMESTRAL | *Realizar la revision de todos los planes de àrea. *Ajustar y rediseñar el curriculo en cada uno de los planes de area.* Contextualizar los planes de area a nuestro contexto, el PEI y modelo educativo. | 5000000 | x | x |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-21 | Rector y docentes de la gestión academicade la IER Mesitas
| Proyectos transversales | Diseñar e implementar la estrategìa de implementaciòn y operalizaciòn de los proyectos transversales priorizados, por la IER Mesitas. | Al finalizar el año 2025, todos los proyectos transversales priorizados de la IER Mesitas, serian desarrollados en un 70% en todas las sedes educativas. | Plan operativo de los proyectos transversales. | TRIMESTRAL | *Analizar y priorizar los diferentes proyectos transversales, de acuerdo al contexto de la IER Mesitas. *Diseñar los proyectos transversales priorizados con todas sus etapas. *Dar a conocer los diferentes proyectos transversales priorizados. *socializar las diferentes estrategias y plan operativo de los proyetos transversales priorizados. *Ejecutar los proyectos transversales de acuerdo al plan operativo y cronograma establecido para el año 2025. | 5000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-21 | Rector y docentes de la gestión academicade la IER Mesitas
| Planeadores de clases | Diseñar un formato integral institucional del plan de clases para todos los grados y areas; en el que se contemple: los contenidos del aprendizaje, los logros, el rol del docente y del estudiante, la elección y uso de los recursos didácticos, los medios, momentos y criterios para la evaluación, los estándares de referencia, las adecuaciones para superan las barreras en el aprendizaje, todo ajustado al diseño curricular y el enfoque metodologìco de la IER Mesitas. | Al finalizar el año 2025 todas las sedes educativas, deben haber implementado en un 80% el uso del formato integral de planeacion. | Formato intitucional de planeador de clase. | TRIMESTRAL | * Analizar la estructura que debe llevar el formato institucional de planeador de clase. *Diseñar el formato institucional del plan de clases, teniendo en cuenta el proceso de secuencia didactica. *Socializar e implementar el formato institucional del plan de clase. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-21 | Rector y docentes de la gestión academicade la IER Mesitas
| Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Lograr la capacitaciòn de los docentes sobre el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), con el fin de brindar apoyo contextualizado y flexibilizado a los estudiantes que presenten discapacidad y/o capacidades o talentos excepcionales especiales o permanentes de la IER Mesitas. | Al finalizar el año 2025, el 80% de los docentes de la IER Mesitas deben estar capacitados sobre los temas de DUA y PIAR, para la adecuada atencion de los estudiantes con discapacidad y/o talectos excepcionales especiales o permanentes. | Nùmero de docentes capacitados en los temas del DUA y PIAR. | TRIMESTRAL | *Analizar que entidades brindan capacitaciòn sobre los temas de DUA y PIAR. * Hacer la solicitud a la SED de N/der. *Enviar misivas, mediante mensajes de texto y correos electronicos a las entidades departamentales y municipales que brinden esta capacitacion. | 10000000 | x |  |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-11-21 | Rector y docentes de la gestión academicade la IER Mesitas
ADMINISTRATIVA | Realizar un plan en caminado al binestar del personal que labora en la instituciòn que de a conocer las activiades a ejecutar durante el año lectivo. | Desarrollar un plan integral de bienestar para el personal de la institución, que promueva un ambiente laboral saludable y motivador, mediante la implementación de actividades y programas a lo largo del año lectivo, asegurando la comunicación efectiva de estas iniciativas para fomentar la participación y el compromiso de todos los colaboradores. | En el trasncurso del año lectivo, implementar actividades de bienestar que aborden diferentes aspectos de la salud física, mental y social del personal, logrando una participación del 75% de los docentes. Además, establecer un canal de comunicación efectivo que informe sobre estas iniciativas, con un índice de satisfacción del 80% en la retroalimentación sobre la claridad y relevancia de la información proporcionada." | Mejorar el ambiente laboral del personal que labora en la institucion. | TRIMESTRAL | 1.Crear un boletín mensual que informe sobre las actividades y programas de bienestar. 2.Establece días específicos para actividades de bienestar. 3.Fomenta una cultura organizacional que valore el bienestar, la colaboración y el apoyo mutuo. | 1500000 | X |  |  |  |  | 2025-02-14 | 2025-11-30 | Rector, docentes
| Implementar un formato de acta de prestamo para facilitar el control del uso de los espacios de las sedes educativas y comprometer a las directivas de las JAC en el cuidado y conservación de los elementos. | Establecer un mecanismo formal y transparente para regular el uso de los espacios y elementos de las sedes educativas, promoviendo la responsabilidad compartida entre las directivas de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las instituciones educativas, garantizando el cuidado, la conservación y el adecuado mantenimiento de los recursos disponibles. | Desarrollar e implementar un protocolo de uso y mantenimiento de los espacios y elementos de las sedes educativas, involucrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a las sedes educativas en talleres de capacitación y sesiones de planificación conjunta, con el fin de fomentar la responsabilidad compartida y asegurar la conservación de los recursos." | Porcentaje del cumplimiento en el cuidado y conservacion de los espacios y elementos prestados. | Trimestral | 1. Diseñar y validar un formato de acta de préstamo adecuado. 2. Socializar el formato con las JAC y las sedes educativas. 3. Capacitar a los responsables en su uso y cuidado de los recursos. | 200000 | x |  |  |  |  | 2025-02-21 | 2025-11-14 | Rector , docente y directivos JAC
| Establecer un plan de mejoramiento y establecimiento continuo de la planta física en cada una de las sedes educativas que requieran mayor intervención con el fin de brindar espacios seguros y agradables. | Diseñar e implementar un plan de mejoramiento y mantenimiento continuo de la planta física en las sedes educativas que requieran mayor intervención, con el propósito de garantizar espacios seguros, funcionales y agradables que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad educativa. | Para el final del año escolar, diseñar e implementar un plan de mejoramiento y mantenimiento continuo que aborde al menos el 80% de las sedes educativas identificadas como prioritarias, asegurando que al menos el 90% de los espacios intervenidos cumplan con los estándares de seguridad, funcionalidad promoviendo así un entorno propicio para el desarrollo integral de la comunidad educativa. | Mejoramiento y embellecimiento de los espacios | TRIMESTRAL | 1. Identificar y priorizar las sedes educativas que requieran mayor intervención en su infraestructura física. 2. Diseñar un plan detallado de mantenimiento y mejoramiento para cada sede priorizada. 3. Promover la participación activa de la comunidad educativa en el cuidado y uso adecuado de los espacios renovados. | 300000 | x | x | x | x | x | 01/20/2025 | 11/30/2025 | Comunidad educativa
COMUNITARIA | Necesidades y expectativas de los estudiantes: se requiere generar los mecanismos que permitan conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes, divulgar dichas expectativas fortaleciendo así el vínculo entre los estudiantes y la institución. | Desarrollar e implementar un sistema integral de comunicación y retroalimentación que permita identificar, analizar y divulgar las necesidades y expectativas de los estudiantes, con el fin de fortalecer el vínculo entre los estudiantes y la institución. | Crear encuestas periódicas, grupos focales y plataformas digitales interactivas, que garanticen las voces de los estudiantes sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones institucionales, buscando fomentar un ambiente colaborativo y participativo que promueva la mejora continua de los servicios educativos ofrecidos. | Expectativas academicas | Trimestral | 1. Diseñar y aplicar una encuesta semestral para recoger información sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes. 2. Conformar grupos focales semestrales con representación estudiantil para socializar los resultados y sugerencias. 3. Compartir por un medio digital o presencial las expectativas identificadas y las acciones tomadas por la institución para satisfacer las necesidades de las mismas. | 600000 | X |  |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-11-07 | Gestion comunitaria (Leonard, Marlyn, Yamile, Gloria)
| Asamblea de consejo de padres de familia: fortalecer las estrategias de comunicación existentes y crear las que se necesiten para socializar los derechos y deberes de cada estamento e integrante de la institucion, fomentando así una participación protagónica garante de la paz, respeto y sentido de pertenencia. | Fortalecer las estrategias de comunicación existentes y crear nuevas alternativas para socializar los derechos y deberes que garanticen la paz, el respeto y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa. | Motivar a la comunidad educativa a generar un sentido de pertenencia hacia todos los componentes de la institución, promoviendo el conocimiento y difusión de las actividades que se llevan acabo. | Participación activa de la comunidad educativa. | Trimestral | 1. Programar reuniones trimestrales de asamblea general para socializar los logros y avances a nivel institucional. 2. Desarrollar campañas de sensibilización mediante medios audiovisuales y redes sociales para promover las actividades de la institución y dar a conocer sus logros, fomentando así un mayor compromiso y participación de la comunidad educativa. | 500000 | X |  |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-11-30 | Gestion comunitaria (Dario, Diana, Viviana)
| Prevención de riesgos psicosociales: crear uno o más programas (apoyo de entidades) que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a los que están expuestos, creando una cultura de autocuidado y prevención, brindando herramientas para mejorar la salud mental, rendimiento escolar, relaciones sociales y deserción escolar. | Fomentar un ambiente escolar positivo. | Realizar talleres de capacitación. | Apoyo psicosocial | Trimestral | Talleres educativos | 1000000 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-30 | Gestion comunitaria (Jose Antonio, Yurley, Andrea)
|  | Prevenir el acoso escolar. Promover la salud mental. Fortalecimiento de plan de permanencia.. | Crear espacios de escucha activa. |  |  | Charlas y conferencias Actividades de integración Campañas de sensibilización
Note on I7: ANDREA PRADO: Recursos Gratuidad
Note on J7: ANDREA PRADO: Recursos Propios
Note on K7: ANDREA PRADO: Recursos Departamento
Note on L7: ANDREA RRADO: Recursos Municipio
Note on M7: ANDREA PRADO: Otros Recursos