## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Eduacativa Eduardo Cote Lamus |  |  | 2024-11-25
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254128001078
Dirección | Av 1 No 7-168 Barrio Comuneros |  | Municipio |  | La Esperanza
Correo electronico | ie_eduardocotelamus@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3118572665
Rector o Director | Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Rector |  | sandra_pachecog@hotmail.com
Dennys Calderón Serrano |  | Docente Lider Gestión Académica |  | DENNY-ZE@hotmail.com
Julián Guillermo Badillo Rojas |  | Docente Lider Gestión Directiva |  | julianbadillor@hotmail.com
Wolfan Iván Chacón Rodríguez |  | Docente Lider Gestión Administrativa |  | wolfedufisico10@gmail.com
Nelson Gabriel Acosta Santos |  | Docente Lider Gestión Comunitaria |  | negabo18@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Orlando Reyes Acevedo |  | Rector |  | orlandoreyes57@hotmail.com
Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Docente Lider Gestión Académica |  | sandra_pachecog@hotmail.com
Anderson Paredes Ramírez |  | Docente Lider Gestión Directiva |  | and3rson_90@outlook.es
María Fernanda Villamizar |  | Docente Lider Gestión Administrativa |  | Meauryfernanda@hotmail.es
Luis Alberto Fajardo Melgarejo |  | Docente Lider Gestión Comunitaria |  | lualfame72@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Eduardo Cote Lamus |  |  |  |  | Municipio |  |  | La Esperanza
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
VALORES PARA EL ESTADO
Realizar seguimiento y evaluación a las diferentes actividades institucionales. | Realizar un seguimiento y evaluación exhaustiva de al menos el 70% de las actividades institucionales programadas durante el año, cumplimiento los objetivos establecidos. | Porcentaje de actividades evaluadas | 80% | 2025-10-06 | 30% | 2025-11-24 | 50% |  |  | -Definir un cronograma anual de evaluaciones para cada actividad y proyecto institucional. -Evaluar períodicamente las actividades. -Programar reuniones mensuales o trimestrales entre los responsables de cada actividad/proyecto y los líderes institucionales para evaluar los avances, identificar problemas y ajustar estrategias si es necesario. | EN EJECUCIÒN
Gestionar la adecuación y remodelación de la planta física de la institución. | Gestionar la adecuación y remodelación de la planta física de la institución, con el objetivo de completar al menos el 60% de las obras planificadas dentro del plazo de 12 meses, garantizando la mejora de los espacios, seguridad y funcionalidad para el beneficio de la comunidad educativa. | Porcentaje de cumplimiento adecuación planta física | 100% | 2025-10-06 | 50% | 2025-11-24 | 50% |  |  | -Identificar áreas de la planta física que necesiten reparaciones, mejoras o adaptaciones (aulas, baños, espacios comunes, accesibilidad, seguridad). -Gestionar recursos ante las diferentes entidades para el mejoramiento de la institución educativa. -Asegurarse de que todas las instalaciones sean accesibles para personas con discapacidad, lo que incluye rampas, pasillos sin obstáculos y baños adaptados. | TERMINADA
Establecer alianzas estrategicas con empresas del sector productivo para generar oportunidades de apoyo y mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad educativa. | -Gestionar en un 60% la vinculación de empresas y organizaciones claves en el sector productivo que puedan ser socios estatégicos. | Porcentaje de instituciones vinculadas con la institución educativa. | 100% | 2025-10-06 | 50% | 2025-11-24 | 50% |  |  | -Realizar un diagnóstico de las necesidades y oportunidades del sector productivo desde la institución. -Desarrollar un plan de trabajo conjunto con cada empresa, que incluya objetivos, metas y responsabilidades. -Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de las oportunidades de colaboración y gestión. | TERMINADA
Lograr que la planta docente de la I.E. cuente con las herramientas para apoyar el proceso académico de estudiantes que tengan barreras de aprendizaje. | Al finalizar el año lectivo 2025 en un 70%, la Institución Educativa cuente con personal capacitado para el acompañamiento en las practicas pedagógicas de los estudiantes con barreras de aprendizaje. | Porcentaje de personal capacitado en la I.E para el acompañamiento en las practicas pedagogicas de los estudiantes con barreras de aprendizaje. | 70% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 50% |  |  | 1. Solicitar por medio de la Rectoria de la Institución a la Secretaria de Educación, sea asignado personal capacitado para el acompañamiento de los procesos correspondientes con el fin de mejorar las barreras de aprendizaje de los estudiantes. 2. Capacitar a la planta docente de la I.E. para el acompañamiento de los procesos correspondientes con el fin de mejorar las barreras de aprendizaje de los estudiantes. 3. Aplicación de los procesos pedagogicos adquiridos en las capacitaciones en los estudiantes con barreras de aprendizaje. 4. Evaluar el proceso ejecutado por parte de la planta docente de la I:E | EN EJECUCIÒN
Promover que el todo el personal docente de la I.E. enfoque sus actividades académicas y evaluativas, de acuerdo a las pruebas Saber ICFES y pruebas internas | Al finalizar el año lectivo 2025 en un 70%, los docentes de la Institución Educativa realicen su planeación pedagógica de acuerdo a los estándares del ICFES y pruebas internas | Porcentaje de docentes de la Institución Educativa que realizan su planeación pedagógica de acuerdo a los estándares del ICFES | 70% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 50% |  |  | Capacitar al personal docente de la I.E. con el fin de que puedan realizar su planeación pedagogica de acuerdo a los estandares del ICFES | EN EJECUCIÒN
Continuar con el proceso de seguimiento a los egresados de la I.E. en cuanto a su etapa formativa y laboral | Al finalizar el año lectivo 2025 en un 50%, se realice un seguimiento a los egresados de la I.E. en cuanto su etapa formativa y laboral | Porcentaje de egresados sobre el cual se tiene información sobre sus estudios superiores y vinculación laboral. | 25% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-24 | 15% |  |  | 1. Elaborar una base de datos de los egresados de la I.E. a partir del año 2024 2. Elaborar una encuesta virtual para ser enviada a los egresados y conocer su continuidad academica y vinculación laboral | EN EJECUCIÒN
Implementar un sistema organizado y eficiente para la administración y mantenimiento de los epacios físicos de la institución. | Al finalizar el 2025 se habrá sistematizado en un 80% el uso de las instalaciones físicas de la institución educativa. | Porcentaje de avance en la sistematización del programa para la administración y mantenimiento de los epacios físicos de la institución. | 70% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 50% |  |  | Diseño del formato de préstamo. Presentación de la propuesta. Creación del formato de préstamo de administración y utilización de los espacios físicos de la institución. | EN EJECUCIÒN
Socializar el panorama de riesgos físicos de la institución a la comunidad educativa con el propósito de fortalecer la cultura de seguridad y minimizar incidentes. | Al finalizar el 2025 se habrá socializado al 100% de la comunidad educativa el panorama de riesgos de la institución. | Porcentaje de comunidad educativa con la que se socializó el panorama de riesgos físicos de la institución. | 40% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 20% |  |  | Socialización del panorama de riesgos de la institución a docentes. Socialización del panorama de riesgos de la institución a estudiantes. Socialización del panorama de riesgos de la institución a padres de familia. | EN EJECUCIÒN
Diseñar un programa de bienestar del personal vinculado a la institución enfocado en mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. | Al finalizar el 2025 se habrá diseñado en un 100% el programa de bienestar del personal vinculado a la institución. | Porcentaje de avance de la creación del programa de bienestar del personal vinculado a la institución. | 70% | 2025-10-06 | 30% | 2025-11-24 | 40% |  |  | Diseño del programa de bienestar del personal docente de la institución. Presentación de la propuesta de bienestar del personal docente de la institución. Creación del programa de bienestar del personal docente de la institución. | EN EJECUCIÒN
Caracterizar a la población estudiantil identificando su grado de vulnerabilidad. | Identificar el 100% del grado de vulnerabilidad de la población estudiantil. | Porcentaje de educandos identificados en vulnerabilidad. | 90% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 70% |  |  | Elaboración de un formato de caracterización de estudiantes en vulnerabilidad. Ejecutar la caracterización de la población estudiantil en vulnerabilidad. Gestionar en los entes gubernamentales las ayudas para la población estudiantil en vulnerabilidad. | EN EJECUCIÒN
Formalizar convenios con las entidades que soliciten los espacios y recursos de la insitución para ejecutar proyectos, en busca del beneficio de la comunidad educativa. | Ejecutar el 100% de los convenios con las entidades que soliciten los recursos y espacios de la institución. | Porcentaje de convenios ejecutados. | 90% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-24 | 70% |  |  | Elaboración de un formato de servicio de prestamo de espacios y recursos institucionales estableciendo beneficios comunitarios. La Rectoria se encargara de la ejecución. | EN EJECUCIÒN
Institucionalizar el proyecto de vida de Preescolar a Undecimo grado. | Articular en un 100% el proyecto de vida desde preescolar a undecimo grado. | Porcentaje de proyectos de vida iniciados. | 95% | 2025-10-06 | 25% | 2025-11-24 | 70% |  |  | Institucionalización del proyecto de vida con la comunidad educativa. Ejecución y exposición del proyecto de vida por parte de los educandos. Fortalecimiento en la escuela de padres sobre la importancia del proyecto de vida de los educandos. | EN EJECUCIÒN