## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO COTE LAMUS |  |  | 2024-11-24
|  |  | Código DANE |  | 254128001078
Dirección | Av. 3ª Nº 3-05 Barrio Comuneros |  | Municipio |  | LA ESPERANZA
Correo electronico | ie_eduardocotelamus@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3157287868
Rector o Director | SANDRA MILENA PACHECO GUERRERO |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Rectora |  | sandra_pachecog@hotmail.com
Julián Guillermo Badillo Rojas |  | Docente Lider Gestión Académica |  | julianbadillor@hotmail.com
Yurany Ortega Villamizar |  | Docente Lider Gestión Directiva |  |  | yuranyortega27@gmail.com
Wolfan Iván Chacón Rodríguez |  | Docente Lider Gestión Administrativa |  | wolfedufisico10@gmail.com
Nelson Gabriel Acosta Santos |  | Docente Lider Gestión Comunitaria |  | negabo18@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sandra Milena Pacheco Guerrero |  | Rectora |  | sandra_pachecog@hotmail.com
Julián Guillermo Badillo Rojas |  | Docente Lider Gestión Académica |  | julianbadillor@hotmail.com
Yurany Ortega Villamizar |  | Docente Lider Gestión Directiva |  |  | yuranyortega27@gmail.com
Wolfan Iván Chacón Rodríguez |  | Docente Lider Gestión Administrativa |  | wolfedufisico10@gmail.com
Nelson Gabriel Acosta Santos |  | Docente Lider Gestión Comunitaria |  | negabo18@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: I.E. EDAUARDO COTE LAMUS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | La I.E debe realizar los seguimientos, evaluando todas las actividades y proyectos que influyan en el desarrollo institucional. | Realizar seguimiento y evaluación a las diferentes actividades institucionales. | Realizar seguimiento y evaluación de un 60% de todas las actividades y proyectos que influyan en el desarrollo institucional. | Porcentaje de actividades evaluadas/Actividades ejecutadas | Trimestral | Diseño de un formato de evaluación de actividades/proyectos. Evaluar al finalizar las actividades entre los responsables de cada actividad/proyecto y los líderes institucionales, ademas de períodicamente para reconocer los avances, identificar problemas y ajustar estrategias si es necesario. Socializacion y retroalimentación de los resultados de las actividades realizadas | 100000 | X |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-06 | María Fernanda Soto Ordoñez
| Continuar con la mejora de la planta física de la Institución para el bienestar de la comunidad educativa. | Gestionar la adecuación y remodelación de la planta física de la institución. | Gestionar la adecuación y remodelación de la planta física de la institución, con el objetivo de completar al menos el 70% de las obras planificadas durante el año escolar vigente, garantizando la mejora de los espacios, seguridad y funcionalidad para el beneficio de la comunidad educativa. | Porcentaje de adecuaciones realizadas a la planta física/Adecuaciones planificadas | Trimestral | Identificar áreas de la planta física que necesiten reparaciones, mejoras o adaptaciones (aulas, baños, espacios comunes, accesibilidad, seguridad). Gestionar recursos ante las diferentes entidades para el mejoramiento de la institución educativa. | 24000000 | X |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-06 | María Fernanda Soto Ordoñez
| Formular un plan de acción para la vinculación de la institución con el sector productivo. | Establecer alianzas estrategicas con empresas del sector productivo para generar oportunidades de apoyo y mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad educativa. | Gestionar en un 70% la vinculación de empresas y organizaciones claves en el sector productivo que puedan ser socios estatégicos | Porcentaje de entidades vinculadas/Entidades existentes. | Trimestral | Realizar un diagnóstico de las necesidades y oportunidades del sector productivo desde la institución. Realizar un diagnóstico de las empresas existentes en la zona Desarrollar un plan de trabajo conjunto con cada empresa, que incluya objetivos, metas y responsabilidades. Establecer un sistema de seguimiento de las oportunidades de colaboración y gestión. | 100000 | X |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-06 | María Fernanda Soto Ordoñez
GESTIÓN ACADÉMICA | Las prácticas pedagógicas no están orientadas específicamente para los diferentes grupos poblacionales existentes debido a la ausencia de acompañamiento del personal capacitado para tal fin. (Estudiantes con barreras de aprendizaje) | Lograr que la planta docente de la I.E. cuente con las herramientas para apoyar el proceso académico de estudiantes que tengan barreras de aprendizaje. | Al finalizar el año lectivo 2026 en un 60%, se realice un seguimiento a los egresados de la I.E. en cuanto a sus estudios superiores y vinculación laboral | Porcentaje de egresados con información de estudios superiores/total de egresados contactados. Porcentaje de egresados con información de vinculación laboral/total de egresados contactados | SEMESTRAL | 1. Elaborar una encuesta virtual para ser enviada a los egresados y conocer su continuidad academica y vinculación laboral 2. Elaborar una base de datos de los egresados de la I.E. 3. Vincular a los egresados en las actividades programadas por la I.E | N/A | [5 empty] | 2026-01-07 | 2026-12-04 | JULIAN GUILLERMO BADILLO ROJAS
| Realizar capacitación al personal docente de la Institución sobre pruebas Saber ICFES con el fin de mejorar los resultados de las pruebas externas e internas | Promover que el todo el personal docente de la I.E. enfoque sus actividades académicas y evaluativas, de acuerdo a las pruebas Saber ICFES y pruebas internas | Al finalizar el año lectivo 2026 en un 60%, los docentes de la Institución Educativa incorporen en su planeación pedagógica la metodología de preguntas del ICFES en las pruebas internas. | Porcentaje de docentes que hayan incorporado en su planeación pedagógica la metodología de preguntas del ICFES en las pruebas internas./total de docentes en la institución. | BIMESTRAL | 1. Capacitar interna y externamemte al personal docente de la I.E. con el fin de que puedan realizar su planeación pedagogica de acuerdo a la metodología del ICFES. 2. Articular las estrategias del centro de interés LEO con las diferentes areas de conocimiento. 3. Crear un repositorio en un Drive compartido con los docentes de la I.E., con material didáctico, para fortalecer las competencias en las pruebas internas y externas | 500000 | X |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-04 | JULIAN GUILLERMO BADILLO ROJAS
| Seguimiento de egresados con el fin de obtener y sistematizar información sobre sus estudios y vinculación laboral. | Continuar con el proceso de seguimiento a los egresados de la I.E. en cuanto a su etapa formativa y laboral | Al finalizar el año lectivo 2026 en un 100%, los docentes de la I.E. realicen un plan de mejoramiento pedagógico a los casos de bajo rendimiento académico en cada período; así como establecer mecanismos de seguimiento a estos programas, con el fin de mejorar el desempeño escolar. | Porcentaje de docentes que aplican plan de mejoramiento en caso de bajo rendimiento académico/total de docentes de la institución | BIMESTRAL | 1. Identificar en cada período académico, los estudiantes con bajo desempeño académico. 2.Diseñar y aplicar el plan de mejoramiento pedagógico para cada una de las diferentes asignaturas en donde el estudiante presento dificultades. 3. Hacer retroalimentación del plan de mejoramiento pedagógico | N/A | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-11-13 | JULIAN GUILLERMO BADILLO ROJAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Sistematización del préstamo y utilización de los espacios físicos de la Institución Educativa. | Implementar un sistema organizado y eficiente para la administración y mantenimiento de los epacios físicos de la institución. | Al finalizar el 2026 se Implemente en un 60% un sistema que permita registrar la disponibilidad y estado de los espacios físicos, generando reportes que faciliten la toma de decisiones y optimicen su uso. | Porcentaje de espacios físicos disponibles y en buen estado/total de espacios físicos de la institución. | Trimestral | * Realizar un diagnóstico del estado y disponibilidad de los espacios físicos. *Elaboración de formato de prestamos de espacios y equipos de la institución. *Evaluación de los espacios físicos. | 100 | x |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-04 | Wolfan Iván Chacón Rodríguez
| Socialización del panorama de riesgos físicos completo de la institución con la comunidad educativa. | Socializar el panorama de riesgos físicos de la institución a la comunidad educativa con el propósito de fortalecer la cultura de seguridad y minimizar incidentes. | Al finalizar el 2026 se actualizará en un 70% el panorama de riesgos físicos e incluir mecanismos de verificación continua, con participación de los responsables de cada área, para asegurar que los riesgos identificados se controlen y se ajusten según cambios en la infraestructura o actividades institucionales. | Porcentaje de riesgos controlados y ajustados/total de riesgos identificados. | Trimestral | *Diagnóstico de la planta física para actualizar el panorama de riesgos. * Socialización del panorama de riesgos a toda la comunidad educativa. *Crear una política de disminución de riesgo laboral en articulación con el COPASST y la mesa de trabajo de Gestión de Riesgo. | 300 | x |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-04 | Wolfan Iván Chacón Rodríguez
| Creación del programa de bienestar del personal vinculado en todas las sedes. | Diseñar un programa de bienestar del personal vinculado a la institución enfocado en mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. | Al finalizar se estandarizará y ampliara el programa de bienestar docente en un 100% para garantizar su implementación. | Porcentaje de estimulos de bienestar docente/total del programa de bienestar planeados. | Anual | *Elaboración del programa de bienestar con los nuevos criterios de estimulo docente. *Socialización del programa de bienestar docente. | 200 | x |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-12-04 | Wolfan Iván Chacón Rodríguez
Gestión Comunitaria | Articular con las entidades gubernamentales para brindar mayor atención a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, para que sean beneficiados de los programas y recursos destinados por el gobierno nacional. | Caracterizar a la población estudiantil identificando su grado de vulnerabilidad. | Resignificar para la vigencia 2026 en el PEI una politica que articule la atención a comunidades étnicas teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Educación Nacional. | Porcentaje de educandos identificados pertenecientes a grupos étnicos/ total de estudiantes en la institución | Bimestral | •Revisión y resignificación de las políticas del PEI donde se estipule los valores y estrategias pedagógicas inclusivas. •Diagnostico de la población de los estudiantes pertenecientes a los diferentes grupos étnicos | 70000 | x |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-12-04 | Nelson Gabriel Acosta Santos
| Fortalecer y formalizar convenios con las entidades gubernamentales y otras que solicitan los espacios de la institución educativa para ejecutar proyectos, los cuales vinculen a la comunidad y beneficien a la institución. | Formalizar convenios con las entidades que soliciten los espacios y recursos de la insitución para ejecutar proyectos, en busca del beneficio de la comunidad educativa. | Ejecutar para la vigencia 2026 el 100% de los convenios de contraprestación con las entidades que soliciten los recursos y espacios de la institución. | Porcentaje de convenios de contraprestación ejecutados /convenios solicitados. | Bimestral | Aprobación y ejecución del formato de servicio de prestamo de espacios y recursos institucionales estableciendo beneficios comunitarios. | 85000 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-12-04 | Nelson Gabriel Acosta Santos
| Crear una necesidad en los estudiantes sobre su proyecto de vida desde los grados preescolar hasta once y realizar seguimiento a los egresados de la institución. | Institucionalizar el proyecto de vida de Preescolar a Undecimo grado. | Articular para la vigencia 2026 en un 100% el proyecto de vida desde preescolar a undecimo grado. | Porcentaje de proyectos de vida iniciados/cantidad de estudiantes matriculados. | Bimestral | • Revisar y vincular el proyecto de vida a la malla curricular en el área de Etica y Valores Humanos. • Socializar el proyecto de vida a la comunidad educativa. • Fortalecer en la escuela de padres la importancia del proyecto de vida de los estudiantes. | 150000 | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-12-04 | Nelson Gabriel Acosta Santos