## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KM. 15 |  |  | 2024-11-25
|  |  | Código DANE |  | 2548100001013
Dirección | Vereda Km. 15, Corregimiento Campo dos |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | cerkilomteroquince@gmail.com |  |  | Tel | 3229473480
Rector o Director | JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE BELEN MOLINA ROJAS |  | RECTOR RURAL |  | sed_15507981@hotmail.com
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | leonardoreyessolano22@hotmail.com
JAZMIN AMPARO CASTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | castillo.yasmin@outlook.com
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | berbesi1230@gmail.com
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE DE AULA |  | r.a.b.r.19@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SERGIO LEONARDO REYES SOLANO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUTH AMANDA BOYACA ROSERO |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUBEN DARIO TORO BERBESI |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADÉMICA
JASMIN AMPARO CASTILLA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES (2023)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILÓMETRO 15
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Implementar metodologias activas que fomenten el aprendizaje practico y colaborativo. Integrar el uso de tecnologia en el aula para enriquecer la enseñanza. | Fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje mediante la implementación de metodologías activas y el uso pedagógico de las tecnologías digitales, promoviendo un aprendizaje práctico, colaborativo y significativo en los estudiantes. | Para el año 2026 el establecimiento educativo diseñara e implementara al menos una estrategia de metodología activa por periodo académico en cada área. | Nivel de integración de herramientas tecnológicas en las planeaciones de clase | TRIMESTRAL | 1.Implementar el uso de herramientas tecnológicas como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-02-16 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Identificar obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-03-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación mediante revisión de planeaciones, observación de clases y análisis de evidencias, con el fin de valorar el impacto de las metodologías activas y el uso de la tecnología. | 0 | [5 empty] | 2026-02-19 | 2026-03-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Planear y ejecutar actividades de aula basadas en metodologías activas, integrando recursos tecnológicos (plataformas educativas, aplicaciones interactivas, material multimedia), que promuevan el aprendizaje práctico, colaborativo y significativo en los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-11-27 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
| Mejorar el acceso al transporte escolar y el encerramiento en cada una de las sedes. | Garantizar condiciones de acceso seguro y permanencia escolar mediante el fortalecimiento del transporte escolar y el mejoramiento del encerramiento perimetral en cada una de las sedes de la institución. | Alcanzar el 100 % de cobertura en transporte escolar para los estudiantes que lo requieran. | Nivel de acceso y seguridad en las sedes educativas | TRIMESTRAL | 1. Realizar un diagnostico del estado actual del transporte escolar y del encerramiento en cada sede | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-02-16 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Identificar estudiantes en condicion de vulnerabilidad que requieren transporte . | 0 | [5 empty] | 2026-02-19 | 2026-03-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3. Establecer alianzas con entes gubernamentales y comunitarias para el apoyo en ecerramientos. | 0 | [5 empty] | 2026-02-19 | 2026-03-22 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Implementar rutas de transporte escolar seguras y con horarios definidos | 0 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-11-27 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
| Incluir aulas de computacion y espacios de innovacion tecnologica. | Fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje mediante la implementación de aulas de computación y espacios de innovación tecnológica que promuevan el desarrollo de competencias digitales, el pensamiento creativo y la apropiación de la tecnología en la comunidad educativa. | Implementar y dotar al menos un aula de informatica funcional y un espacio de innovación tecnológica en la institución educativa antes de finalizar el año lectivo. | Implementacion y uso de aulas de informatica | TRIMESTRAL | 1. Realizar un diagnóstico institucional para identificar necesidades de infraestructura, conectividad y equipos. | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-11-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 2. Gestionar recursos financieros, tecnológicos y alianzas estratégicas para la adquisición de equipos, adecuación de espacios físicos y mejora de la conectividad a internet | 0 | [5 empty] | 2026-02-19 | 2026-03-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 3.Capacitar a docentes y estudiantes en el uso pedagógico de los laboratorios y espacios de innovación, integrándolos a las planeaciones de aula y proyectos institucionales. | 0 | [5 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
[6 empty] | 4. Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de los espacios de innovación tecnológica, asignando responsables y tiempos de revisión periódica para garantizar su funcionamiento continuo y uso sostenible. | 0 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-11-20 | JULIANA ANDREA YOSHIOKA SANCHEZ , EQUIPO DE GESTION
ACADÉMICA | La institución ha logrado avances significativos en la implementación de los proyectos transversales; no obstante, se evidencia la necesidad de fortalecer y consolidar el proceso didáctico, promoviendo una mayor articulación entre las áreas, asignaturas y proyectos transversales, con el fin de garantizar coherencia pedagógica y aprendizajes más significativos. | Fortalecer y consolidar el proceso didáctico institucional mediante la articulación pedagógica entre las áreas, asignaturas y proyectos transversales, promoviendo la coherencia curricular y metodológica, con el fin de garantizar aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo, lograr que al menos el 80 % de las áreas y asignaturas articulen de manera planificada los proyectos transversales en sus planeaciones didácticas, evidenciando coherencia curricular y metodológica a través de instrumentos institucionales, con impacto positivo en los aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los estudiantes. | Porcentaje de áreas y asignaturas que articulan los proyectos transversales en sus planeaciones didácticas | TRIMESTRAL | 1. Socialización y lineamientos institucionales. Socializar con los docentes los lineamientos institucionales para la articulación de los proyectos transversales en las planeaciones didácticas, definiendo criterios pedagógicos comunes y formatos unificados. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Coordinador y docentes.
[6 empty] | 2. Jornadas de trabajo colaborativo por áreas. Desarrollar jornadas pedagógicas de trabajo colaborativo entre docentes de diferentes áreas para diseñar actividades y estrategias didácticas integradas que vinculen los proyectos transversales. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Docentes.
[6 empty] | 3. Acompañamiento y seguimiento pedagógico. Implementar procesos de acompañamiento y revisión periódica de las planeaciones didácticas, verificando la incorporación de los proyectos transversales y brindando retroalimentación formativa. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-10-16 | Coordinador y docentes.
[6 empty] | 4. Evaluación y sistematización de experiencias. Evaluar el impacto de la articulación de los proyectos transversales en los aprendizajes de los estudiantes y sistematizar las buenas prácticas pedagógicas para su socialización y mejora continua. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-27 | Coordinador y docentes.
| La institución ha implementado acciones de acompañamiento pedagógico para los estudiantes con dificultades de aprendizaje, se identifica la necesidad de fortalecer la participación y corresponsabilidad de los acudientes en los procesos de apoyo, con el fin de optimizar el seguimiento académico y favorecer el progreso integral de los estudiantes. | Fortalecer y consolidar el proceso didáctico institucional mediante la articulación pedagógica entre las áreas, asignaturas y proyectos transversales, promoviendo la coherencia curricular y metodológica, con el fin de garantizar aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo, incrementar al 75 % la participación activa de los acudientes de estudiantes con dificultades de aprendizaje en los espacios de acompañamiento pedagógico institucional (escuelas de padres, reuniones de seguimiento, talleres formativos), evidenciado mediante registros de asistencia, compromisos firmados y reportes de seguimiento académico. | Porcentaje de participación activa de los acudientes en los procesos de acompañamiento pedagógico | TRIMESTRAL | 1. Sensibilización y convocatoria permanente a los acudientes. Diseñar e implementar estrategias de sensibilización y comunicación efectiva (circulares, reuniones informativas, medios digitales institucionales) que resalten la importancia del acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. | 300 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Coordinador y docentes.
[6 empty] | 2. Fortalecimiento de la Escuela de Padres. Programar y desarrollar encuentros formativos de la Escuela de Padres enfocados en estrategias de apoyo académico, manejo de dificultades de aprendizaje y fortalecimiento de habilidades parentales. | 300 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Orientación escolar y coordinación.
[6 empty] | 3. Seguimiento individual y acuerdos de corresponsabilidad. Realizar reuniones periódicas de seguimiento académico con acudientes de estudiantes con dificultades de aprendizaje, estableciendo compromisos conjuntos registrados en actas y planes de apoyo individual. | 300 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-10-16 | Docentes.
[6 empty] | 4. Monitoreo y evaluación de la participación. Implementar un sistema de registro y análisis de la asistencia y participación de los acudientes en los espacios de acompañamiento pedagógico, con el fin de valorar avances, identificar oportunidades de mejora y ajustar las estrategias institucionales. | 300 |  | X |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-27 | Coordinador y docentes.
| La institución aplica evaluaciones bimestrales orientadas al fortalecimiento del desempeño académico, se identifica la necesidad de optimizar el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas, en especial las Pruebas Saber, mediante su análisis sistemático y la alineación de las evaluaciones internas con los referentes de dichas pruebas, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje y mejorar de manera sostenida los resultados académicos. | Optimizar el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas, en especial de las Pruebas Saber, mediante su análisis sistemático y la alineación de las evaluaciones internas con sus referentes y estándares, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza–aprendizaje y mejorar de manera sostenida el desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo, el 100 % de las áreas académicas realizará al menos dos análisis sistemáticos de los resultados de las Pruebas Saber y ajustará sus instrumentos de evaluación interna de acuerdo con los referentes y estándares de dichas pruebas, evidenciando mejoras progresivas en el desempeño académico de los estudiantes y en los resultados institucionales. | Porcentaje de áreas académicas que realizan análisis sistemáticos de las Pruebas Saber y ajustan sus evaluaciones internas | TRIMESTRAL | 1. Socialización de resultados y referentes de las Pruebas Saber. Socializar con los docentes los resultados institucionales de las Pruebas Saber y los referentes evaluativos (competencias, estándares y niveles de desempeño), promoviendo su comprensión y uso pedagógico. | [6 empty] | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Docentes y Gestión Académica.
[6 empty] | 2. Jornadas de análisis por áreas académicas. Programar y desarrollar espacios de trabajo por áreas para el análisis sistemático de los resultados de las Pruebas Saber, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los aprendizajes. | [6 empty] | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Gestión Académica.
[6 empty] | 3. Ajuste y alineación de instrumentos de evaluación interna. Orientar y acompañar a las áreas académicas en la revisión y ajuste de sus evaluaciones internas, asegurando la alineación con los referentes, tipos de preguntas y competencias evaluadas en las Pruebas Saber. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-03-05 | 2025-10-08 | Rector y Gestión Académica.
ADMINISTRATIVA - FINANCIERA | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA | Elaborar un formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes del IER Km 15. | A diciembre de 2026, el presupuesto anual será ajustado a las necesidades de las sedes. | Formato de seguimiento para el mejoramiento de la planta física. | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico de las necesidades de la planta física de las diferentes sedes. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Coordinador.
[6 empty] | 2. Priorización de las necesidades de la Planta física de las diferentes sedes. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Docentes.
[6 empty] | 3. Elaboracion del formato de seguimiento de mejoramiento de la planta física de las diferentes sedes. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-10-16 | Docentes.
[6 empty] | 4. Ajustar el presupuesto anual del IER KM 15 a las necesidades de las sedes plasmadas en el proyecto de mejoramiento. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Coordinador.
| DIFICULTADES ACADEMICAS | Elaborar estrategias pedagógicas especiales para los estudiantes que presentan dificultades académicas en el proceso aprendizaje. | A Noviembre de 2026, los estudiantes con dificultades de aprendizaje recibiran apoyo con las respectivas estrategias pedagógicas. | Estrategias pedadógicas elaboradas de acuerdo al PIAR. | TRIMESTRAL | 1. Identificación estudiantes con algunas dificultades de aprendizaje. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Docentes.
[6 empty] | 2. Concientizar a los padres de familia para que realicen una valoración profesional sobre las dificultades que presenta el estudiante. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-10-16 | Docentes.
[6 empty] | 3. Solicitar capacitación sobre ajustes razonables para educación inclusiva en los planes institucionales. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Coordinador.
[6 empty] | 4. Realizar ajustes razonables en los planes de area y de aula institucionales, sobre educación inclusiva. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Docentes.
| GOBIERNO ESCOLAR | Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento a los diferentes estamentos del gobierno escolar, para el mejoramiento de la Institucion Educativa. | Finalizado el año 2026 se habra implementado las estrategias, fortaleciendo los diferentes estamentos del gobierno escolar. | Estamentos fortalecidos | MENSUAL | 1. Elaborar el cronograma academico para las reuniones de cada uno de los estamentos. Con fechas inamovibles. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-10-16 | Docentes.
[6 empty] | 2. Socializacion del cronograma academico a los diferentes miembros de la comunidad educativa. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Coordinador.
[6 empty] | 3. Implementación de estrategias para fortalecer los entes del gobierno escolar. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-20 | Docentes.
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las funciones del gobierno escolar. | 500 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-10-16 | Docentes.
COMUNITARIA | PROYECTO DE FORMACION DOCENTE EN PREVENCION DE RIESGOS | Fortalecer las competencias del personal docente y administrativo de la institución en la prevención y manejo de riesgos, mediante la implementación de un plan de formación integral apoyado por entidades técnicas especializadas. | Diseñar e implementar, durante el año lectivo, un plan de formación en prevención de riesgos, logrando que al menos el 90 % del personal docente participe y apruebe las jornadas de capacitación programadas. | Porcentaje de docentes capacitados en prevención de riesgos frente al total de docentes de la institución. |  | 1. Diagnosticar las necesidades de formación en prevención de riesgos (físicos, ambientales, psicosociales, tecnológicos y naturales) mediante encuestas y revisión de incidentes institucionales.. |  | x |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-04-03 | SERGIO REYES
[6 empty] | 2. Gestionar alianzas con entidades competentes como Secretaría de Salud, ARL, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos u otras instituciones especializadas, para el acompañamiento técnico del plan de formación. |  | x |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-07-04 | CLARA SIERRA
[6 empty] | 3. Ejecutar jornadas de capacitación presenciales o virtuales dirigidas al personal docente y administrativo, con registro de asistencia y evaluación de los aprendizajes adquiridos. | [6 empty] | 2026-07-05 | 2026-09-06 | ASTRID CARRERO
[6 empty] | 4. Elaborar y socializar material pedagógico (protocolos, guías, infografías y rutas de atención) sobre prevención y actuación ante riesgos, asegurando que esté disponible en medios físicos y digitales para toda la comunidad educativa. | [6 empty] | 2026-09-10 | 2026-11-28 | EDNA RIVEROS
| PROYECTO DE FORMACION DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA EN PREVENCION DE RIESGOS | Desarrollar un proyecto de formación integral dirigido a estudiantes y padres de familia, que fortalezca la cultura de la prevención de riesgos y promueva prácticas seguras dentro y fuera de la institución educativa. | Implementar el proyecto de formación durante el año lectivo, logrando la participación de al menos el 80 % de los estudiantes y el 70 % de los padres de familia en las actividades de capacitación programadas. | Porcentaje de estudiantes y padres de familia capacitados en prevención de riesgos frente al total convocado. | Trimestral | 1. Diseñar el proyecto de formación en prevención de riesgos, definiendo contenidos, población objetivo, cronograma y responsables, de acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa. | 200 | X |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-04-03 | SERGIO REYES
[6 empty] | 2. Realizar jornadas pedagógicas (talleres, charlas, simulacros y campañas) dirigidas a estudiantes y padres de familia, con el apoyo de entidades competentes y personal técnico especializado. | [6 empty] | 2026-04-04 | 2026-07-04 | CLARA SIERRA
[6 empty] | 3. Incorporar la formación en prevención de riesgos en espacios institucionales como escuelas de padres, jornadas académicas y actividades extracurriculares. | 200 | x |  |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-09-06 | ASTRID CARRERO
[6 empty] | 4. Evaluar el impacto del proyecto mediante encuestas, registros de participación y análisis de situaciones de riesgo presentadas antes y después de la implementación. | [6 empty] | 2026-09-10 | 2026-11-28 | EDNA RIVEROS
| CAMPAÑA PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL INSTITUCIONAL | Promover el bienestar emocional y la salud mental de la comunidad educativa mediante la implementación de una campaña institucional que fomente el autocuidado, la prevención de riesgos psicosociales y la convivencia sana. | Implementar la campaña durante el año lectivo, logrando la participación de al menos el 85 % de los estudiantes, el 80 % de los docentes y el 70 % de los padres de familia en las actividades programadas. | Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa que participan en las actividades de la campaña de salud mental. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar la campaña institucional de salud mental, definiendo objetivos, mensajes clave, cronograma y responsables, en articulación con el comité de convivencia escolar. | 200 | x |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-04-03 | SERGIO REYES
[6 empty] | 2. Desarrollar actividades pedagógicas y preventivas como talleres, charlas, pausas activas, jornadas de sensibilización y orientación psicológica, dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia. | 300 | x |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-07-04 | CLARA SIERRA
[6 empty] | 3. Gestionar el acompañamiento de profesionales en psicología o áreas afines, a través de entidades de salud, universidades o programas institucionales de apoyo psicosocial. | 300 | X |  |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-09-06 | ASTRID CARRERO
[6 empty] | 4. Realizar seguimiento y evaluación de la campaña mediante registros de participación, encuestas de percepción y análisis de casos reportados relacionados con la salud mental. | 200 | x |  |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-11-28 | CARMEN PAREDES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL