## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Colegio Agustina Ferro |  |  | 2024-11-27
|  |  | Código DANE |  | 154498000051
Dirección | Transversal 30 N° 8B-70 Barrio La Primavera |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | colagustina45@gmail.com, rectoria@colagustina.edu.co |  |  | Tel | 5610458 - 5610315
Rector o Director | Oscar Emilio Pallares León. |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HEIDY XIOMARA RESTREPO |  | Coordinadora estructura de documentos |  | heidyrestrepo@colagustina.edu.co
ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA |  | Coordinador de calidad (Representante de los docentes) |  | arielgomez@colagustina.edu.co
OMAR CASADIEGOS |  | Coordinador de bienestar y reconocimiento (Representante sede Agustina) |  | omarcasadiego@colagustina.edu.co
LEONARDO RAFAEL GENTIL |  | Coordinador de entrenamiento (Representante sede Agustina) |  | leonardogentil@colagustina.edu.co
CLAUDIA LUCILA JIMENEZ |  | Coordinadora de Comunicaciones (Representante sede El Carmen) |  | claudiajimenez@colagustina.edu.co
GUILLERMO GONZALEZ |  | Representante de los padres de familia
SARA SOFIA PÁEZ |  | Personera estudiantil
VICTOR TORRADO |  | Representante del personal administrativo |  | vjtorrado@hotmail.com
OSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Director de Calidad (Rector) |  | oscarpallares@colagustina.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JULIO CÉSAR SOLANO ANGARITA |  | Coordinador |  | Administrativa y Finnaciera
LEDY ESPERANZA RUEDA |  | Coordinadora |  | Comunitaria
LANY SAMANTHA GALVIS LANZZIANO |  | Orientadora Escolar |  | Comunitaria
YOLANDA ASTRID ARÉVALO ÁLVAREZ |  | Coordinadora |  | Académica
ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA |  | Docente |  | Académica
OSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Rector |  | Directiva - Calidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | IE. Agustina Ferro
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA. | Conformación de la Asamblea de Padres de Familia | Dinamizar el funcionamiento de la Asamblea de Padres de Famila para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | Desarrollar 4 reuniones con la mitad más 1 de los miembros de la Asamblea de Padres de Familia para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | =(número de reuniones de la Asamblea de Padres de Familia Padres de Familia realizadas/4 reuniones programadas)*100% | Bimestralmente | 1. Incluir en el cronograma institucional las reuniones de la Asamblea de Padres de Familia | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-11-06 | Dra. Lany Samantha Galvis Lanzziano.
[6 empty] | 2. Poner a consideración de la Asamblea de Padres de Familia las situaciones institucionales para deliberar y tomar decisiones. | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-12-01 | Rector Ing. ÓSCAR EMILIO PALLARES, Coordinadores LEDY RUEDA, JULIO CÉSAR SOLANO, YOLANDA ASTRID ARÉVALO y Orientadora Escolar LANY SAMANTHA GALVIS.
GESTION DIRECTIVA. | Conocimiento de la misión, visión y principios. | Apropiar a los miembros de la comunidad educativa de la misión, la visión y los principios de la institución. | Apropiar al 50% de los miembros de la comunidad educativa de la misión, la visión y los principios de la institución. | =(número de miembros de la comunidad educativa conocedores de la misión, visión y principìos/ Total de miembros de la comunidad educativa)*100% | Bimestralmente | 1. Fijar en las aulas de clase y dependencias del Colegio la misión, visión y principios institucionales. | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-11-06 | Directores de grupo y docentes de aula
[6 empty] | 2.Socializar en la semana de inducción a estudiantes la misión, visión y prinicipios institucionales. | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-11-06 | Directores de grupo
[6 empty] | 3. Socializar en la Asamblea y Escuela de Padres de Familia la misión, visión y principios institucionales. | [6 empty] | 2025-02-04 | 2025-12-01 | Rector Ing. ÓSCAR EMILIO PALLARES, Coordinadores LEDY RUEDA, JULIO CÉSAR SOLANO, YOLANDA ASTRID ARÉVALO y Orientadora Escolar LANY SAMANTHA GALVIS.
GESTION DIRECTIVA | Reconocimiento de logros | Diseñar un programa de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes. | Entregar reconocimiento al mejor docente del año escolar, mejor estudiante en resultados Pruebas SABER, mejor estudiante de 5º, 9º y 11º, mejor estudiante del área contable, padre de familia más comprometido. | =(Número de reconocimientos entregados/Total de reconocimientos programados)*100% | ANUAL | 1. Diseñar el programa de estímulos y recnocimiento de logros para los docentes, estudiantes y padres de familia. | [6 empty] | 2025-01-11 | 2025-06-20 | Consejo Académico y Consejo Directivo
[6 empty] | 2. Implementar el programa de reconocimiento de estímulos y logros en la Institución Educativa. | [6 empty] | 2025-06-02 | 2025-11-16 | Consejo Directivo y Rector Ing. ÓSCAR EMILIO PALLARES
GESTIÓN ACADÉMICA | Aula con elementos para el aprendizaje. | Establecer el procesos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Aplicar el proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | 1. Aplicar el proceso administrativo para al dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | [6 empty] | 2025-04-15 | 2025-11-16 | Consejo Directivo
[6 empty] | 2. Adquirir elementos para el aprendizaje. | 20000 | X |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-16 | Rector Ing. Óscar Emilio Pallares y Pagadora Admin. Heidy Xiomara Restrepo.
[6 empty] | 3. Hacer entrega bajo inventario de los elementos para el aprendizaje. | [6 empty] | 2025-05-20 | 2025-11-28 | Pagadora Admin. Heidy Xiomara Restrepo.
GESTIÓN ACADÉMICA | Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) | Hacer uso de los resultados de las evaluaciones externas para retroalimentar los procesos. | Obtener mejores resultados en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exàmenes de Estado) | =(número de áreas que socializan los reultados de las pruebas externas /Total de áreas evaluadas por el Estado)*100% | ANUAL | 1. Identificar las debilidades en las áreas evaluada por el Estado | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-15 | Jefes de área y docentes
[6 empty] | 2. Priorizar los aprendizajes en los cuales se tienen debilidades. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-04-15 | Jefes de área y docentes
[6 empty] | 3. Fortalecer los aprendizajes priorizados. | [6 empty] | 2025-04-16 | 2025-11-20 | Docente de aula
GESTIÓN ACADÉMICA | Egresados dando continuidad a su cadena de formación profesional | Hacer seguimiento a los egresados de la Institución Educativa | Alimentar la base de datos institucional con información de los egresados | =(número de estudiantes egresados en base de datos/Total de estudiantes egresados)*100% | TRIMESTRAL | 1. Diseñar una base de datos para registrar información de los egresados. | [6 empty] | 2025-01-31 | 2025-06-18 | Secretaria Académica
[6 empty] | 2. Registrar en la base de datos información sobre los egresados de la Institución. | [6 empty] | 2025-06-19 | 2025-11-18 | Secretaria Académica y docentes del área contable
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar el mantenimiento de la planta física. | Asegurar los recursos para el mantenimiento de su planta física. | Realizar el mantenimiento de la planta física de acuerdo a las necesidades proyectadas | =(número de necesidades realizadas para mantener la planta física/Total de necesidades proyectadas)*100% | Bimestralmente | 1. Identificar las necesidades de mantenimiento de la planta física | [6 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-28 | Equipo Directivo: Ing. ÓSCAR EMILIO PALLARES y Coordinadores LEDY ESPERANZA RUEDA, YOLANDA ASTRID ARÉVALO ÁLVAREZ y JULIO CÉSAR SOLANO ANGARITA
[6 empty] | 2. Asegurar los recursos en el presupuesto para el mantenimiento de la planta física. | 56000 | [5 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-28 | Consejo Directivo
[6 empty] | 3. Contratar el mantenimiento de la planta física. | [6 empty] | 31/04/2025 | 2025-11-28 | Rector Ing. Óscar Emilio Pallares
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Elementos de seguridad y señalética, reducen los factores de riesgo. | Garantizar condiciones mínimas de seguridad para la prestación del servicio educativo. | Realizar las adecuaciones propuestas a la infraestructura para brindar seguridad en la prestación del servicio educativo. | =(número de adecuaciones desarrollados/total de adecuaciones propuestos)*100% | TRIMESTRAL | 1. Revisar las áreas que presentan inseguridad o riesgo. |  | X |  |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-05-10 | Consejo Directivo y Rector
[6 empty] | 2. Presentar al Consejo Directivo las áreas a adecuar y/o señalizar por su inseguridad o riesgo. |  |  |  | X |  |  | 2025-02-01 | 2025-05-10 | Consejo Directivo y Rector
[6 empty] | 3. Contratar las adecuaciones o la señalización de las zonas de riesgo. |  | X |  |  |  |  | 2025-05-11 | 2025-11-01 | Consejo Directivo y Rector
[6 empty] | 4. Gestionar ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del MEN el cerramiento de la sede principal de la I.E. Colegio Agustina Ferro. | [6 empty] | 2025-03-11 | 2025-11-01 | Consejo Directivo y Rector
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Definir un programa de bienestar del personal vinculado a la Institución | Brindar bienestar al talento humano vinculado a la Institución | Realizar actividades para el bienestar del talento humano | =(número de actividades desarrolladas/número de actividades programadas)*100% | ANUAL | 1. Organizar cuatro (4) talleres para el bienestar del talento humano | [6 empty] | 01/20/2025 | 2025-06-06 | Consejo Directivo y Rector
[6 empty] | 2. Ejecutar los talleres para bienestar del talento humano vinculado a la Institución. | [6 empty] | 01/20/2025 | 2025-11-01 | Rector Ing. Óscar Emilio Pallares
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Conformación de la Escuela de Padres | Orientar a los integrantes de la familia en el seguimiento de sus hijos para el desarrollo de competencias académicas o sociales y en el apoyo a la institución en sus diferentes procesos. | Realizar cuatro talleres con la participación del 50% de los padres de familia. | =(número de talleres de padres de familia desarrollados/4 talleres planeados)*100% | Bimestralmente | 1. Diseñar dos (2) talleres para orientar los procesos académicos y de convivencia escolar para los padres de familia. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-10-30 | Orientadora Escolar
[6 empty] | 2. Convocar a los padres de familia para desarrollar los talleres | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Coordinadores y Orientadora Escolar
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Diversos problemas psicosociales presentes en los estudiantes | Identificar y buscar alternativas de solución a los problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad (ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) | Diseñar dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales. | =(número de acciones desarrolladas para la prevención de riesgos psicosociales/dos acciones programadas)*100% | Bimestralmente | 1. Identificar los problemas que constituyen factores de riesgo psicosociales. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-10-30 | Coordinadores y Orientadora escolar Lany Samantha Galvis.
[6 empty] | 2. Plantear y Desarrollar las dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes y la comunidad educativa. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-12-03 | Directores de grupo y orientadora escolar.
[6 empty] | 3. Realizar charlas formativas y talleres sobre los riesgos psicosociales y su prevención. | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-10-30 | Orientadora escolar, policia de infancia adolecencia y Alcaldía Municipal.
[6 empty] | 4. Socializar y concientizar al incio de cada semana lectiva en formación de estudiantes sobre los factores de riesgo psicosocial. | [6 empty] | 2025-02-25 | 2025-11-30 | Rector ÓSCAR PALLARES y coordinadores LEDY ESPERANZA RUEDA, YOLANDA ASTRID ARÉVALO y JULIO CESAR SOLANO.
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos