## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO AGUSTINA FERRO |  |  | 2022-01-30
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 154498000051
Dirección | Transversal 30 N°8B-70 Barrio La Primavera |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | colagustina45@gmail.com |  | Telefono |  | 5611331
Rector o Director | ÓSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HEIDY XIOMARA RESTREPO |  | Coordinadora estructura de documentos |  | heidyrestrepo@colagustina.edu.co
ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA |  | Coordinador de calidad (Representante de los docentes) |  | arielgomez@colagustina.edu.co
OMAR CASADIEGOS |  | Coordinador de bienestar y reconocimiento (Representante sede Agustina) |  | omarcasadiego@colagustina.edu.co
LEONARDO RAFAEL GENTIL |  | Coordinador de entrenamiento (Representante sede Fatima) |  | leonardogentil@colagustina.edu.co
CLAUDIA LUCILA JIMENEZ |  | Coordinadora de Comunicaciones (Representante sede El Carmen) |  | claudiajimenez@colagustina.edu.co
GUILLERMO GONZALEZ |  | Representante de los padres de familia
SHARY JULIANA BELTRAN CONTRERAS |  | Personera estudiantil |  | jb094331@gmail.com
VICTOR TORRADO |  | Representante del personal administrativo |  | vjtorrado@hotmail.com
OSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Director de Calidad (Rector) |  | oscarpallares@colagustina.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARLOS ARTURO CLARO |  | Coordinador |  | Administrativa y Finnaciera
CARLOS DANIEL SÁNCHEZ |  | Coordinador |  | Administrativa y Finnaciera
LEDY ESPERANZA RUEDA |  | Coordinadora |  | Comunitaria
LANY SAMANTHA GALVIS LANZZIANO |  | Orientadora Escolar |  | Comunitaria
OMAR CASADIEGOS |  | Docente |  | Académica
ARIEL DAVID GÓMEZ POSADA |  | Docente |  | Académica
OSCAR EMILIO PALLARES LEÓN |  | Rector |  | Directiva - Académica - Calidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO AGUSTINA FERRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Dinamizar el funcionamiento de la Asamblea de Padres de Famila para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | Desarrollar 4 reuniones de la Asamblea de Padres de Famila para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | =(número de reuniones del Asamblea de Padres de Familia realizadas/4 reuniones programadas)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Incluir en el cronograma institucional las cuatro (4) reuniones de la Asamblea de Padres de Familia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 10 | 2025-10-08 | 40 | 2025-11-26 | 50 | 2. Poner a consideración de la Asamblea de Padres las situaciones institucionales para deliberar y tomar decisiones. | TERMINADA
Apropiar a los miembros de la comunidad educativa de la misión, la visión y los principios de la institución. | Apropiar al 50% de los miembros de la comunidad educativa de la misión, la visión y los principios de la institución. | =(número de miembros de la comunidad educativa conocedores de la misión, visión y principìos/ Total de miembros de la comunidad educativa)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Fijar en las aulas de clase y dependencias del Colegio la misión, visión y principios institucionales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 2.Socializar en la semana de inducción a estudiantes la misión, visión y prinicipios institucionales. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2025-03-26 | 20 | 2025-10-08 | 20 | 2025-11-26 | 20 | 3. Socializar en la Asamblea y Escuela de Padres de Familia la misión, visión y principios institucionales. | TERMINADA
Diseñar un programa de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes. | Entregar reconocimiento al mejor docente del año escolar, mejor estudiante en resultados Pruebas SABER, mejor estudiante de 5º, 9º y 11º, mejor estudiante del área contable, padre de familia más comprometido. | =(Número de reconocimientos entregados/Total de reconocimientos programados)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Diseñar el programa de estímulos y recnocimiento de logros para los docentes, estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 40 | 2025-11-26 | 40 | 2. Implementar el programa de reconocimiento de estímulos y logros en la Institución Educativa. | EN EJECUCION
Establecer el procesos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Elaborar el proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | 50 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 0 | 1. Diseñar el proceso administrativo para al dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 0 | 2. Elaborar una política de uso de los recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 0 | 3. Socializar a la comunidad educativa el proceso para la dotación, mantenimiento y la política de uso de los recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
Hacer uso de los resultados de las evaluaciones externas para retroalimentar los procesos. | Obtener mejores resultados en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exàmenes de Estado) | =(número de áreas que socializan los reultados de las pruebas externas /Total de áreas evaluadas por el Estado)*100% | 100 | 2025-03-26 | 80 | 2025-10-08 | 20 | 2025-11-26 | 0 | 1. Identificar las debilidades en las áreas evaluada por el Estado | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 100 | 2025-11-26 | 0 | 2. Priorizar los aprendizajes en los cuales se tienen debilidades. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 50 | 2025-10-08 | 40 | 2025-11-26 | 10 | 3. Fortalecer los aprendizajes priorizados. | TERMINADA
Implementar una estrategia para obtener información de los egresados de la Institución Educativa | Alimentar la base de datos con información de los egresados | =(número de estudiantes egresados en base de datos/Total de estudiantes egresados)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Diseñar una estrategia para el seguimiento a egresados. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 30 | 2025-11-26 | 0 | 2. Implementar la estrategia para el seguimiento a egresados. | EN EJECUCION
Asegurar los recursos para el mantenimiento de su planta física. | Realizar el mantenimiento de la planta física de acuerdo a las necesidades proyectadas | =(número de necesidades realizadas para mantener la planta física/Total de necesidades proyectadas)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Identificar las necesidades de mantenimiento de la planta física | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 2. Asegurar los recursos en el presupuesto para el mantenimiento de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 25 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 25 | 3. Contratar el mantenimiento de la planta física. | TERMINADA
Garantizar condiciones mínimas de seguridad para la prestación del servicio educativo. | Realizar las adecuaciones propuestas a la infraestructura para brindar seguridad en la prestación del servicio educativo. | =(número de adecuaciones desarrollados/total de adecuaciones propuestos)*100% | 100 | 2025-03-26 | 50 | 2025-10-08 | 25 | 2025-11-26 | 25 | 1. Revisar las áreas que presentan inseguridad o riesgo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 2. Presentar al Consejo Directivo las áreas a adecuar y/o señalizar por su inseguridad o riesgo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 25 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 25 | 3. Contratar las adecuaciones o la señalización de las zonas de riesgo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 50 | 4. Gestionar ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del MEN el cerramiento de la sede principal de la I.E. Colegio Agustina Ferro. | TERMINADA
Brindar bienestar al talento humano vinculado a la Institución | Realizar actividades para el bienestar del talento humano | =(número de actividades desarrolladas/número de actividades programadas)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Organizar cuatro (4) talleres para el bienestar del talento humano | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 50 | 2. Ejecutar los talleres para bienestar del talento humano vinculado a la Institución. | TERMINADA
Orientar a los integrantes de la familia en el seguimiento de sus hijos para el desarrollo de competencias académicas o sociales y en el apoyo a la institución en sus diferentes procesos. | Realizar dos talleres con la participación del 50% de los padres de familia. | =(número de talleres de padres de familia desarrollados/2 talleres planeados)*100% | 100 | 2025-03-26 | 100 | 2025-10-08 | 0 | 2025-11-26 | 0 | 1. Diseñar dos (2) talleres para orientar los procesos académicos y de convivencia escolar para los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 50 | 2. Convocar a los padres de familia para desarrollar los talleres | TERMINADA
Identificar y buscar alternativas de solución a los problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad (ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) | Diseñar dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales. | =(número de acciones desarrolladas para la prevención de riesgos psicosociales/dos acciones programadas)*100% | 0 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 100 | 2025-11-26 | 0 | 1. Identificar los problemas que constituyen factores de riesgo psicosociales y planear alternativas de solución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 0 | 2025-10-08 | 75 | 2025-11-26 | 25 | 2. Desarrollar dos acciones (charlas y talleres de dirección de grupo) orientadas a la prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes y la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-26 | 25 | 2025-10-08 | 50 | 2025-11-26 | 25 | 3. Socializar y concientizar al incio de cada semana lectiva en formación de estudiantes sobre los factores de riesgos psicosociales. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA