## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO |  |  | Enero 06 de 2026
|  |  | Código DANE |  | 254398000121
Dirección | VEREDA CORRAL VIEJO |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | cayinis0624@hotmail.com |  |  | Tel | 3164192567
Rector o Director | CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDGAR CLARO ROPERO |  | Lider Gestión Directiva |  | edheseca@hotmail.com
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | Lider Gestión Administrativa |  | teresadejesusjaimesvelas@gmail.com
DIANA MARCELA VELASQUEZ DURAN |  | Lider Gestion Académica |  | diana.marcela.01@hotmail.com
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | Lider Gestión Comunitaria |  | aquinteropallares@gmail.com
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | cayinis0624@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDGAR CLARO ROPERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIANA MARCELA VELASQUEZ DURAN |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | DIRECTORA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER CERRO VIEJO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Diseñar una estrategia que permita vincular mas al sector productivo. | Vincular alsector productivo en cada una de las sedes escolares del CER. | Al finalizar el año 2026 se logrará una mejor vinculacion del sector productivo en el CER. | % de miembros vinculados | 1. Reunión con los docentes 2. analisis de la situación 3. tareas a desarrollar envio de oficios 4. reunión con el sector productivo de la región | 0 0 20.000 100.000 |  | X |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-11-20 | EDGAR CLARO ROPERO
|  |  | El 100% de las sedes educativas tentran vinculacion del sector productivo. | % de sedes educativas vinculadas | 1. Reunión con el grupo de docentes. 2. analisis de la situación. 3. propuestas 4. vinculación del sector productivo | 0 0 30.000 250.000 |  | X |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-11-20 | EDGAR CLARO ROPERO
GESTION ACADEMICA | Actualizar los proyectos transversales. | Ajustar los proyectos tranversales | Al finalizar el año 2026 se ajustaran los proyectos transversales. Y asi desarrollarlos con los estudiantes. | % de los proyectos. | 1. Reunión con los docentes 2. asinacion de trabajo a cada grupo de docente. 3. elaboracion de un cronograma de trabajo. 4. socializacion y presentacion del trabajo a los docentes del CER. | 0 0 20.000 50.000 |  | X |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-06-05 | DIANA MARCELA VELASQUEZ DURAN
|  |  | El 100% de las sedes contara con los proyectos transversales actualizados. | % de las sedes. | 1. Reunión con el grupo de docentes. 2. Socialización de los proyectos. 3. Elaboración de fichas de trabajo para cada proyecto. 4. Entrega de las actividades elaboradas. | 0 0 30.000 60.000 |  | X |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-07-27 | DIANA MARCELA VELASQUEZ DURAN
GESTION ADMINISTRATIVA | Elaborar un plan de inversión. | Elaborar un plan ue permita utilizar mejor los recursos asignados | Terminado el año 2026, se habrá elaborado un plan de inversión en cada sede. | % plan de inversión | 1. Reunión con la comunida educativa 2. conformacion del grupo de apoyo. 3. socialización de la plan inversión 4. entrega del documento para su ejecución | 0 0 10000 50000 |  | X |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-03-20 | TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ
|  |  | La totalidad de las sedes escolares contaran con su plan de inversión. | % de las sedes escolares | 1. Reunión con la comunida educativa 2. elaboracion del cronorama de actividades 3. eecucion del plan con la colaboracion de la comunidad educativa 4. entrega del trabajo | 0 0 0 100000 |  | x |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-11-21 | TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ
GESTION COMUNITARIA | Diseñar e implementar un proyecto que fortalezca la participación activa y responsable de los padres de familia en las actividades extracurriculares, como estrategia para mejorar la convivencia escolar y el acompañamiento al proceso formativo de los estudiantes. | Elbaborar un proyecto que permita la participación de los padres de familiaen las actividades extracurriculares. | Participación de los padres de familia en un 100% de las actividades extracurriculares año lectivo. | % de los padres de familia vinculados. | 1. Reunión de los docentes con la directora 2. Organizacion de grupos de trabajo. 3. Elaboracion del proyecto con su respectivo cronograma de actividades.. 4. Socializacion y puesta en marcha del proyecto. | 20.000 50.000 50.000 150.000 | X |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-27 | ALFREDO QUINTERO
|  | Ejecutar el proyecto elaborado para mejorar la participacion de los padres de familia. | el proyecto se ejecutará en todas las sedes escolares del CER | Número de sedes que se vincularan en el proyecto. | 1. Reunion del cuerpo docente con la comunidad educativa. 2. Socialización de las actividades a desarrollar en el transcurso del año. 3. Aprobacion de las actividades. 4. Ejecucion del proyecto que fortalecerá la participación de los padres de familia. | 20.000 50.000 50.000 150.000 | X |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-11-21 | ALFREDO QUINTERO
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos