## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGGRÍCOLA
|  |  | Código DANE |  | 2554206000041
Dirección | FINCA LA MESETA |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HELENA MARGARITA JARAMILLO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YULEIMA IMENA DUARTE PÉREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YIMMY OTONIEL DUARTE P |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear y promover espacios de diálogo inclusivos que faciliten su incidencia activa en la toma de decisiones, la formulación de propuestas y la gestión de iniciativas dentro de la Institución Educativa, con el fin de fortalecer su liderazgo y representación. | Al finalizar el año 2025, haber creado y promovido al menos tres espacios de diálogo inclusivos, en los cuales los estudiantes puedan involucrarse activamente en la toma de decisiones, la formulación de propuestas y la gestión de iniciativas dentro de la Institución Educativa, con el objetivo de fortalecer su liderazgo y representación en el Consejo Estudiantil. | Espacios de diálogo inclusivos. | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Organización del plan de trabajo y cronograma de actividades. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Motivación y capacitación de los estudiantes candidatos al consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Organizar reuniones sobre temas de interés estudiantil, donde los estudiantes puedan expresar sus inquietudes y sugerencias, fomentando un ambiente de participación activa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Recepción de informes periódicos de las reuniones y actividades relizadas por el consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Seguimiento a las actividades relizadas por el Consejo Estudiantil durante el año lectivo. | TERMINADA
Establecer alianzas con entes de diferentes sectores para fortalecer los proyectos y procesos educativos. | Al finalizar el año 2025 la institución educativa establecerá alianzas con corporaciones agrícolas e instituciones de educación superior presentes en la región. | Alianzas y convenios establecidos con sectores productivos | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Realizar una focalización de las corporaciones presentes en la región | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Programar visitas y /o reuniones con los representantes de las diferentes corporaciones o agremiaciones agrícolas e instituciones de educación superior para establecer alianzas y /o convenios que permitan retroalimentar los procesos académicos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Vinculación del sector productivo en la realización de los PPP y de instituciones de educación superior en el plan de estudio de la media técnica. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 30% | 2025-06-03 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Evaluar el impacto de las alianzas establecidas. | TERMINADA
| Crear e implemetar en el año 2025 estrategias de revision y ajustes a los diferentes recursos para el aprendizaje | Seguimiento y evaluacion a los ajustes realizados a los recursos del aprendizaje | 30% | 2025-04-14 | 50% | 2025-06-18 | 20% | 2025-10-08 | 100% | Conformar las comunidades de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 80% | Revisar la existencia de los recursos para el aprendizaje como guias de trabajo | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-04-14 | 50% | 2025-06-18 | 20% | 2025-10-08 | 100% | Distribuir cada comunidad de aprendizaje de acuerdo a sus perfiles | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 80% | Consolidar por grados y areas las guias de aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 80% | Elaboracion y analisis del formato de evaluacion y seguimiento de los recursos para el aprendizaje | EN EJECUCION
| Durante el año 2025 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral | Participación activa de egresados en el proceso de desarrollo institucional. | 30% | 2025-04-14 | 50% | 2025-06-18 | 20% | 2025-10-08 | 100% | Actualización de la base de datos de egresados. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 80% | Seguimiento y Evaluaciòn de la funcionabilidad de la base de datos de egresados y su participacion en la celebracion de los 75 años institucionales | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 80% | Realizar asambleas de egresados para promocionar y difundir los 75 años de vida institucional | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 80% | Invitar y hacer participe a los egresados en las actividades institiucionales 2025. (Rendiciòn de cuentas, celebracion de los 75 años institucionales, ceremonia de grado) . | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2025-04-14 | 30% | 2025-06-18 | 30% | 2025-10-08 | 70% | Seguimiento y evaluaciòn a la participaciòn en las actividades institiucionales de los egresados | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar 2025, se implementará el plan de mantenimiento,adecuación y embellecimiento de la institución educativa | El 80% de las sedes educativas implementando el mantenimiento, adecuación y embellecimiento de sus platas físicas. | 70% | 2025-02-17 | 20"% | 2025-04-20 | 25% | 2025-10-08 | 25% | Actualización y estudio del plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento del 100% de las sedes educativas del I.T.A | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2025-02-27 | 25% | 2025-03-28 | 25% | 2025-10-08 | 40% | Vinculación de la comunidad educativa en la elaboración del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2025-04-28 | 25% | 2025-05-30 | 25% | 2025-10-08 | 40% | Socialización del plan de matenimiento, adecuación y embellecimiento a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-04-30 | 30% | 2025-06-04 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Aprobación por parte del consejo Directivo del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2025-06-04 | 20% | 2025-11-21 | 20% | 2025-10-08 | 30% | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el 2025 se habrá adoptado e implementado en un 80 las medidas preventivas de seguridad y protección. | 90% de sedes educativas implementando las medidas preventivas de seguridad y protección en el I.T.A.
|  |  | 100% | 2025-02-14 | 30% | 2025-02-18 | 30% | 2025-10-08 | 40% | Socailización de proyectos transversales del I.T.A. con el personal docente y administrativo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-02-18 | 40% | 2025-02-21 | 30% | 2025-10-08 | 30% | Realización de cronograma de actividades acorde a los proyectos transversales. | TERMINADA
|  |  | 90% | 2025-02-21 | 30% | 2025-03-06 | 30% | 2025-10-08 | 30% | Recolección de informacion sobre la infraestructura y seguridad de cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-03-04 | 10% | 2025-06-06 | 105% | 2025-10-08 | 10% | Señalización en cada sede de las rutas de evacuación | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-02-21 | 15% | 2025-11-21 | 15% | 2025-10-08 | 20% | Seguimiento y Evaluación de las medidas preventivas | EN EJECUCION
| Durante el año 2025, el 90% de los padres de familia del Instituto Técnico Agrícola, participarán activamente de las actividades programadas por la Institución. | Participacion activa de las familias del I.T.A | 90% | 2025-02-27 | 20% | 2025-03-05 | 50% | 2005-03-07 | 20% | Realizar el cronograma de actividades previstas para los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2025-03-19 | 40% | 2025-06-10 | 20% | 2025-10-08 | 20% | Elaborar un folleto en físico o digital con el cronograma de actividades para ser entregado a los padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-03-27 | 25% | 2025-07-22 | 55% | 2025-10-08 | 20% | Invitar de manera formal a los padres de familia a cada una de las actividades del cronograma. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2025-08-12 | 25% | 2025-09-15 | 35% | 2025-10-08 | 20% | Seguimiento y evaluación de la participación de los padres de familia ante las actividades programadas durante el año escolar. | TERMINADA
| Durante el año 2025, el 100% , se actualizara el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos de la Institución. | Actializacion del programa institucional de evacuación y prevención de riesgos físicos. | 70% | 2025-01-21 | 50% | 2025-02-18 | 10% | 2025-10-08 | 10% | Analizar el documento con los miembros de la gestion comunitaria | TERMINADA
|  |  | 90% | 2025-03-05 | 60% | 2025-06-10 | 20% | 2025-10-08 | 10% | Diagnosticar los riesgo fisicos presentes en cada sede educativa. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-04-21 | 40% | 2025-08-06 | 15% | 2025-10-08 | 5% | Actualizar el programa de evacuacion y prevencion de riesgos fisicos de la Institucion Eduativa | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-07-24 | 0% | 2025-09-16 | 0% | 2025-10-08 | 60% | Entregar de forma digital el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos a toda la comunidad de la Institución Educativa. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA