## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA BARBARA |  |  | 2025-11-25
|  |  | Código DANE |  | 154003000823
Dirección | Calle 19 Kras 1 y 2 Barrio Los Alpes |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | ie_santabarbara_abrego@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3212073981
Rector o Director | Misael Fuentes Hernandez |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Misael Fuentes Hernandez |  | Rector |  | mifuher15@hotmail.com
Orlando Arevalo Ascanio |  | Coordinador |  | orlandoarevaloa@gmail.com
Ciro Alfonso Paez Gomez |  | Coordinador |  | amiagro58@live.com
Jhonny Fernando Ropero Perez |  | Coordinador |  | jfroperop@gmail.com
Ruth Marina Arevalo Alvarez |  | Orientadora estudiantil |  | rutharevalo50@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA BARBARA | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [14 empty] | .
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Comunitaria | Creaciòn de una escuela de padres o Escuela Familiar | Organizar una escuela de padres que conlleve al fortalecimiento de los valores en los estudiantes como respeto, tolerancia, autoestima, entre otros | En el primer periodo se elaborara el proyecto sobre la escuela de padres.Concluido el segundo periodo del año escolar se debe haber realizado dos actividades sobre orientacion a los padres de familia | Una escuela de padres |  | Elaboración del proyecto.Ajustes del proyecto.Socialización del proyecto a la comunidad educativa.Definición de las tematicas a desarrollar.Ejecución del proyecto.Evaluación del proyecto | 500000 |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 16-06--25 | Ligia Rizo, Trudy Diaz, Esperanza Páez, Amparo Pérez y Gladiz Blanco
| Realización de simulacros sobre algunos riesgos fisicos como incendios y movimientos teluricos o sismos | Adiestrar la comunidad estudiantil sobre como comportarse ante un incendio o sismo, igualmente conocer algunas normas preventivas. | Al terminar cada semestre académico se debe haber realizado un simulacro que involucre estudiantes y padres de familia. | dos simulacros |  | Preparatoria de los simulacros. Consecución de materiales necesarios. Ejecución del simulacro. | 500000 |  | x |  |  |  | 2025-02-02 | 2025-11-16 | Francy Vega, Yony Peñaranda Torcoroma Gáona,Maribel Mora y Yamile Vergel
Directiva | Conocimiento y apropiación del direccionamiento | Divulgar por difrerentes medios el direccionamiento estratégico de la Institución Educativa. | concluido el primer semestre del año lectivo 2026 se habrá dado a conocer el direccionamiento estratégico de la institución. | Divulgación del direccionamiento estratégico de la institución. | TRIMESTRAL | Socializar a la comunidad educativa el direccionamiento estratégico de la instución Educativa Colegio Santa Bátbara. Fijar en un lugar visible el direccionamiento Estratégico de la institución para su conocimiento y apropiación. Divulgar el direccionamiento estratégico de la institución en los diferentes medios de comunicación existentes (emisora estudiantil, página web, carteleras, pendones, entre otros) | 1900000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-03-16 | Francy Elena Arenas, Yobany Bayona Állvarez, William Álvarez, Sebastían Pacheco, Doris Arévalo.
| Comisión de evaluación y promoción | Diseñar un plan de acción y un cronograma de reuniones para la comisión de evaluación y promoción de la Institución; para analizar y tomar decisiones pertinentes. | Finalizado el año 2026 se habrá cumplido en un 100 por ciento con el plan de acción y el cronograma de reuniones programado para la Comisión de evaluación y promoción. | Diseño de plan de acción y cronograma de reuniones para la comisión de evaluación y promoción. | TRIMESTRAL | Diseñar el plan de acción y cronograma de reuniones para la comisión de evaluación y promoción. Socializar con directivos y docentes el plan de acción y el cronograma de reuniones diseñado para la comisión de evaluación y promocíon. Entrega a rectoría del plan de acción, cronograma de actividades y formatos (actas de reunión) para la comisión de evaluación y promoción. | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Antonio J. Ortiz Forero, Isadira Bayona Miranda, Pedro Téllez, Rosa isabel Ropero, Mariela Arévalo, Jackeline Ramírez.
| Consejo Académico | Diseñar un plan de acción y un cronograma de reuniones para el Consejo Académico de la Institución; con el fin de analizar y tomar decisiones pertinentes. | Finalizado el año 2026 se habrá cumplido en un 100 por ciento con el plan de acción y el cronograma de reuniones programado para el Consejo Académico. | Diseño de plan de acción y cronograma de reuniones para el Consejo Académico.. |  | Diseñar el plan de acción y cronograma de reuniones para el Consejo Académico. Entrega a rectoría del plan de acción, cronograma de actividades y formatos (actas de reunión) para la el Consejo Académico. | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Marlene Verjel Gaona, Luddy Ortiz, Mixsy Yaruro, Sandra Liliana Peñaranda, Ciro Alonso Gómez
GESTIÓN ACADÉMICA | La institución hace un seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para diseñar acciones de apoyo a los mismos, no obstante, no se cuenta con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para estudiantes, padres de familia y prácticas docentes, que permitan disminuir los índices de mortalidad académica. | Brindar apoyo a los estudiantes que debido a NEE o razones psicosociales presenten dificultades de aprendizaje en su proceso de formación. | Al finalizar el año lectivo 2025 se tendrá el PIAR diseñado por cada docente para el manejo del 100% de los estudiantes con NEE. | (Estudiantes con NEE a los cuales se les aplica el respectivo PIAR ) x 100. | SEMESTRAL | Identificar los estudiantes con NEE dentro de la institución | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-17 | Coordinador, Elizabeth Blanco, Alexandra Prince, Lidia Becerra
[6 empty] | Establecer el PIAR que se debe aplicar al proceso de formación de los estudiantes identificados. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-03-21
[6 empty] | Aplicar el SIEE, PEI en los cuales se deben tener en cuenta los estudiantes con NEE |  |  | X |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-24
[6 empty] | Aplicar el PIAR y a las adaptaciones que están en el SIEE |  |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-11-28
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2025 la institución brindará apoyo psicosocial al 30% de los estudiantes que por razones psicosociales o NEE presenten bajo rendimiento académico | (Total estudiantes con NEE o psicosociales /Total de estudiantes) x 100. | SEMESTRAL | Seguimiento a las aplicaciones del PIAR y a las adaptaciones realizadas en el SIEE | 50 |  | X |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28 | Coordinador, Esperanza Gómez, Rosa Isabel Ropero , Leonardo Claro.
[6 empty] | Identificar los estudiantes que por razones psicosociales presentan bajo rendiento académico |  |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-17
[6 empty] | Establecer los tipos de problemas psicosociales que se presentan en esos estudiantes |  |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-03-21
[6 empty] | Priorizar a los estudiantes a los cuales se les va a brindar apoyo. |  |  | X |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-17
| Seguimiento a los egresados: La Institución contará con un plan para realizar el seguimiento a sus egresados la cual debe ser sistematiza que permita el análisis para el mejoramiento institucional | Identificar la proyección de los egresados en el campo laboral, profesional y personal. | Al finalizar el año 2025 se tendrá la base de datos de los egresados de los ultimos dos años. | Número de egresados ingresados en la base de datos | TRIMESTRAL | Crear una base de datos para los egresados mediante un formato digital | 50 |  | X |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-11-28 | Coordinador, LEYDY AREVALO, Marco Antonioi Vinicio, Luis Elías Guerrero.
[6 empty] | Exaltar a través de la página web y página facebook a los egresados por sus logros |  |  | X |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-11-28
| Enfoque metodológico: Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes deben desarrollar el enfoque metodológico de acuerdo al modelo propuesto. | Implementar en el quehacer pedagógico el enfonque metodológico que unifiquen el método de enseñanza, la relación pedagógica y los recursos, teniendo en cuenta la población estudiantil. | Al finalizar el año 2025 el 100% de los docentes habrán implementado el enfoque metodológico de la institución dentro del aula. | Porcentaje de docentes con implementación del enfoque metodológico dentro del aula | MENSUAL | Elaboración e implementación del formato del plan de aula acorde al enfoque metodológico de la Institución | 50 |  | x |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28
[6 empty] | Implementar recursos tecnológicos y didácticos que apunten al desarrollo y construcción del aprendizaje significativo. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28
|  |  | Durante el año 2025 los docentes profundizarán a través de capacitaciones el enfoque metodológico. | Número de capacitaciones realizadas durante el año | TRIMESTRAL | Gestionar y vincular el personal idoneo para impartir la capacitación que mejoren las metodologías existentes |  |  | x |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28 | Coordinador, Esperanza Gómez, Rosa Isabel Ropero
[6 empty] | Desarrollar las capacitaciones propuestas |  |  | x |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28
[6 empty] | Hacer seguimiento a la implementación del enfoque metodológico |  |  | x |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28
|  |  | Al finalizar el año 2025 el 80% de la comunidad educativa se apropiará del enfoque metodológico | Porcentaje de 80%de personas de la comunidad educativa informada sobre del enfoque metodológico institucional | TRIMESTRAL | Realizar encuasta a los estudiantes y líderers de área para establacer el impacto de la labor realizada |  |  | x |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-11-28
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Alto porcentaje de estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | Diseñar la estrategia institucional para prestar apoyos pertinentes a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | Para el primer senestre de 2025 se implementaran estrategias pedagogicas y de apoyo psicosocial dirigidas a los docentes para fomentar su capacidad de atender y acompañar a estudiantes con bajo desempeño académico o dificutades de interacción. | Porcentaje de docentes capacitados para la atención y acompañamiento a estudiantes con bajo desempeño acadmico o dificultades de interaccion | BIMESTRAL | 1. Gestionar apoyos interinstitucionales para el desarrollo de talleres y cursos sobre estrategias inclusiovas, adaptaciones curriculares, resolución de conflictos entre otros. | 0 | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-06-13 | Orlando Arévalo Jhonny Fernando Ropero Luis Alfonso Paez Ruth Marina Arevalo A.
[6 empty] | 2. Desarrollar talleres y cursos sobre estrategias inclusiovas, adaptaciones curriculares, resolución de conflictos entre otros. | 0 | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-06-13 | Orlando Arévalo Jhonny Fernando Ropero Luis Alfonso Paez Ruth Marina Arevalo A.
[6 empty] | 3, Creación de un comité interdisciplinario ( Psicoorientador, Coordinadores y Docentes ) | 0 | [5 empty] | 2025-04-03 | 2025-06-13 | Docentes de la Institución
[6 empty] | 4 Capacitacion del comité interdisciplinario en estartegias pedagogicas para la atencion de estudiantes con bajo desempeño academico o dificultades de interaccion | 0 | [5 empty] | 2025-05-04 | 2025-06-13 | Orlando Arévalo Jhonny Fernando Ropero Luis Alfonso Paez Ruth Marina Arevalo A.
|  |  | Al finalizar el segundo semestre del 2025 se tendra la caracterización al 100% de estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción en cada una de las sedes de la institución. | Porcentaje de estudiantes focalizados con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar una matriz para la caracterizacion de los estudiantes con bajo rendimiento academico o con dificultades de interacción en cada una de las sedes de la institucion | 0 | [5 empty] | 2025-07-10 | 2025-07-31 | Comité Interdisciplinario
[6 empty] | 2. Aplicar la matriz de carcterización de los estudiantes con bajo rendimiento academico o con dificultades de interacción en cada una de las sedes de la institucion | 0 | [5 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Docentes Titulares
[6 empty] | 3. Crear un perfil integral para cada estudiante focalizado, considerando sus fortalezas, debilidades, intereses y contexto familiar. | 0 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Comité Interdisciplinario
[6 empty] | 4, Analisis de los casos focalizados y establecer la estartegia a ser desarrolada. | 0 | [5 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Comité Interdisciplinario
| Plan integral de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y recursos para el aprendizaje | Estructurar el Plan Institucional de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje y los manuales de los equipos. | Al finalizar el año escolar 2025 se contara con el Plan Institucional de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos y recursos de aprendizaje, incluyendo un cronograma detallado, responsables, y estrategias de intervención para cada tipo de recurso o equipo. | Plan Institucional de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos y recursos de aprendizaje | BIMESTRAL | 1. Elaborar un inventario actualizado de los equipos y recursos existentes en la institución, detallando su estado de funcionamiento y antigüedad. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-03-09 | Coordinadores y Docentes
[6 empty] | 2. Formar un comité responsable del diseño del PIMPC, integrando a personal técnico, docentes y representantes administrativos. | [6 empty] | 2025-03-10 | 2025-06-13 | Coordinadores
[6 empty] | 3. Diseñar un cronograma detallado de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para cada tipo de equipo, indicando fechas, responsables y recursos necesarios. | [6 empty] | 2025-07-10 | 2025-09-10 | Comité del PIMPC
[6 empty] | 4. Presentar para validación y aprobación el plan a las directivas de la institución para su revisión y ajustes, si es necesario. | [6 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Comité del PIMPC
|  |  | Al finalizar el año escolar 2025 se contara con los manuales de uso, cuidado y mantenimiento básico de los equipos de la institución. | Manuales de uso, cuidado y mantenimiento básico de los equipos de la institución. | BIMESTRAL | 1. Formar un comité responsable de realizar las actividades relacionadas con la consolidacion de los manuales de uso, procedimientos y protocolos de los equipos. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-06-13 | Coordinadores
[6 empty] | 2. Revisar los manuales originales de los fabricantes y documentar las instrucciones básicas para su manejo, limpieza y mantenimiento. | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-06-13 | Comité de Manuales
[6 empty] | 3. Organizar talleres o charlas con los docentes y usuarios de los equipos para explicar el contenido de los manuales. | [6 empty] | 2025-07-10 | 2025-09-10 | Comité de Manuales
[6 empty] | 4. Socializar los manuales en formato físico y digital a los docentes, personal administrativo y responsables técnicos. | [6 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-28 | Comité de Manuales
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL