## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Robert Gagne |  |  | 2025-01-15
|  |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 lote 265 Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  |  | Tel | 5-55-1552 / 3134319447
Rector o Director | Sandra Milena Rubio Hernandez |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Directora |  | samirubio1916@gmail.com
Nini Johanna Rocha Penagos |  | Coordiandora |  | Johannaroch1102@yahoo.com
Lucero Alvarez Arias |  | Docente |  | luceroarias678@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANDRA MILENA RUBIO HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
NINI JOHANNA ROCHA PENAGOS |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
JENNY VANESA SANCHEZ |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
VALERY CERQUERA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Centro Educativo Robert Gagne
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Fortalecer la capacidad institucional para tomar decisiones basadas en datos, mediante la sistematización completa, organizada y accesible de todas las autoevaluaciones institucionales. Esto permitirá contar con información confiable para planear, evaluar y ajustar los procesos en todas las áreas y sedes. | Implementar un sistema institucional que permita la recopilación, organización y análisis sistemático de todas las autoevaluaciones institucionales (académicas, administrativas, de gestión, y de desempeño), garantizando que la información sea completa, estandarizada y útil para la toma de decisiones. | Unificar en un solo formato institucional todas las autoevaluaciones. | Porcentaje de autoevaluaciones institucionales sistematizadas en la base de datos institucional. | TRIMESTRAL | Diseñar y adoptar un formato institucional único para todas las autoevaluaciones (académicas, administrativas, y de desempeño.). | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-08-01 | Directivos.
|  |  | Digitalizar el 100% de las autoevaluaciones institucionales de todas las áreas |  | TRIMESTRAL | Digitalizar autoevaluaciones históricas que aún se encuentren en físico. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Directivos.
|  |  | Implementar una base de datos única para registrar y consultar autoevaluaciones antes de finalizar el año escolar. |  | TRIMESTRAL | Implementar un cronograma institucional anual para la recolección, sistematización y actualización de todas las autoevaluaciones. |  |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-14 | Directivos.
| Fortalecer y formalizar la articulación con el sector productivo, garantizando convenios claros, estructurados y con seguimiento permanente, para generar mayores oportunidades de formación, prácticas y proyectos para los estudiantes. | Fortalecer y consolidar las alianzas entre la institución educativa y el sector productivo, asegurando que todas cuenten con objetivos claros, metodologías de trabajo definidas y sistemas de seguimiento articulados entre las partes involucradas. | formalizar todas las alianzas activas con el sector productivo. | Alianzas con el sector productivo que están formalizadas y cuentan con mecanismos de seguimiento establecidos. | TRIMESTRAL | Establecer o actualizar convenios, actas o acuerdos con cada entidad aliada. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-04-02 | Directivos.
|  |  | Establecer un sistema de seguimiento para todas las alianzas |  |  | Diseñar un formato institucional para la formalización de alianzas (objetivos, actividades, metodología, roles, cronograma, seguimiento). |  |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-03-15 | Directivos.
|  |  | Evaluar y sistematizar los resultados de todas las alianzas con el sector productivo |  |  | Realizar reuniones periódicas con los aliados para evaluar avances y ajustes, documentando los resultados y presentarlos en los órganos directivos para toma de decisiones. |  |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-14 | Directivos.
ACADEMICA | Fortalecer la coherencia entre las prácticas pedagógicas de aula y el enfoque pedagógico definido en el PEI, garantizando que todos los docentes apliquen estrategias activas, inclusivas y centradas en el aprendizaje. | Fortalecer un estilo pedagógico participativo donde los estudiantes tengan voz en la elección de temas y actividades, usando estrategias activas que favorezcan el desarrollo de competencias. | Lograr que el 100% de los docentes apliquen en su planificación y práctica pedagógica los lineamientos del enfoque institucional antes de finalizar el año escolar. | Participación activa de los estudiantes en la elección de actividades, con las evidencias de sus proyectos. | Peridicamente. | Socializar y actualizar el documento de lineamientos pedagógicos institucionales, asegurando su comprensión por parte de todos los docentes. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-03-02 | Coordinación
[6 empty] | Realizar talleres y capacitaciones sobre metodologías. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-10-06 | Directivos
[6 empty] | Implementar observaciones de aula con retroalimentación formativa, basadas en el uso del enfoque pedagógico institucional. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-10 | Coordinación y docentes
|  |  | Incrementar estrategias pedagógicas activas e inclusivas en el aula, verificadas mediante instrumentos de seguimiento institucional. |  | Peridicamente. | Diseñar y aplicar una rúbrica institucional de observación en aula teniendo en cuenta la participación, inclusión y evaluación formativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-14 | Coordinación y docentes
[6 empty] | Desarrollar acompañamientos pedagógicos por áreas, para apoyar el diseño de secuencias didácticas coherentes con el enfoque institucional. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-14 | Coordinación y docentes
[6 empty] | Socializar los informes con todos los docentes y definir acciones de mejora desde los planes de área y aula. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-15 | Coordinación y docentes
|  | Fortalecer el análisis, interpretación y uso pedagógico de los resultados de evaluaciones externas, para que sirvan de apoyo en la planeación, retroalimentación y mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. | Promover el uso pertinente y sistemático de los resultados de evaluaciones externas como herramienta para la toma de decisiones pedagógicas, el ajuste curricular y el fortalecimiento de las prácticas de aula, mejorando los aprendizajes y el desempeño institucional. | Implementar un sistema institucional de análisis y socialización de los resultados de evaluaciones externas en el 100% de las áreas antes de finalizar el año escolar. | Porcentajes de áreas que realizan análisis y planes de área que evidencian la incorporación de ajustes del análisis de las evaluaciones. | Conformar un equipo de análisis de evaluaciones externas | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | Coordinación y docentes
[6 empty] | Elaborar informes periódicos con análisis de resultados por áreas y niveles de desempeño | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-11-14 | Coordinación y docentes
[6 empty] | *Socializar los informes con todos los docentes y definir acciones de mejora desde los planes de área y aula. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-09-01 | Coordinación y docentes
|  |  |  | Integrar el 80% de las recomendaciones de las evaluaciones externas en la planificación curricular y didáctica institucional. | Periodicamente | Ajustar los planes de área incorporando debilidades detectadas en lectura, matemáticas, ciencias u otras áreas evaluadas externamente | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-11-14 | Coordinación y docentes
[6 empty] | *Implementar estrategias y nivelación basadas en los resultados, y monitorear su impacto mediante evaluaciones formativas. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-11-14 | Coordinación y docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar un formato unico para el registro de atenciones (digital o físico) que incluya: motivo de la atención, recomendaciones y seguimiento. | Fortalecer integralmente los servicios de enfermeria y psicologia, mediante la optimizacion de sus procesos, la estanderizacion de protocolos y la mejora en la atencion , seguimiento y comunicación en la comunidad educativa, con el proposito de garantizar el bienestar fisico, emocional y social de los estudiantes y asegurar una respuesta oportuna, segura y articulada frente a necesidades de salud escolar. | Actualizar, unificar y socializar los protocolos de atencion de enfermeria y psicologia(emergencias, primeros auxilios,intervencion emocional,seguimiento de casos,comunicación con familias) antesde finalizar el proximo bimestre. | Fortalecimiento de un 100% en los servicios de bienestar estudiantil (psicología, enfermerá). | bimestral | Diseñar un flujo de comunicación para reportes de incidentes menores, sintomas repetitivos y ausentimos por enfermedad y convenio secretaria de salud del municipio (hospital) | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-09 | 13/11/2,26 | Directivos-Docentes-Profesionales-Orientadora.
|  |  | implementar un sistema de registro digital o fisico, que permita documentar el 100% de las atenciones realizadas por enfermeria y psicologia logrando reportes semanales y un seguimiento mensual de casos recurrentes. |  | semanal | Crear boletines (fichas, folletos) cortos sobre salud preventiva. (alimentación, higiene, pubertad y prevención de accidentes. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos-Docentes-Profesionales-Orientadora.
|  |  | establecer un flujo de comunicación interna que garantice el 90% de los reportes enviados por docentes y familias que resiban respuesta en un plazo maximo de 48 a 72 horas. |  | Quincenal | Desarrollar talleres para estudiantes sobre autoestima, resolución de conflictos, manejo emocional y prevención de acoso escolar. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos-Docentes-Profesionales-Orientadora.
|  |  | Desarrollar y ejecutar minimo 4 talleres institucionales durante el año escolar orientados a la prevencion en salud fisica( higiene,primeros auxilios,autocuidado) y salud emocional(convivencia,autoestima,manejo de emociones) |  | Trimestral | Diseñar escuelas de padres sobre limites. Crianza positiva y acompañamento afectivo. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos-Docentes-Profesionales-Orientadora.
| Fortalecer el cumplimiento y la calidad en la evaluación de desempeño docente, garantizando mayor precisión, oportunidad y seguimiento en los resultados. | Mejorar el proceso de evaluación de desempeño mediante estrategias de seguimiento, retroalimentación, actualización profesional y asegurar que los docentes comprendan los criterios, instrumentos y tiempos de evaluación incrementado la calidad y veracidad de los insumos evaluativos | Alcanzar un 90% de cumplimiento en la aplicación oportuna de la evaluación de desempeño al finalizar el periodo. | Evaluación del desempeño | Mensual (seguimiento) | Socializar los lineamientos e instrumentos de evaluación con todos los docentes y capacitar sobre criterios, rúbricas y uso de evidencias, realizando acompañamientos y observaciones de aula programadas. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos-Docentes-Profesionales
|  |  | Reducir a 0% los errores en el diligenciamiento de formatos y entrega de evidencias. |  | Semestral | Hacer retroalimentación individual después de cada fase evaluativa revisando, validando los formatos antes de ser enviados y elaborando actas de seguimiento y mejora continua. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos-Docentes-Profesionales
| Fortalecer el desarrollo y acompañamiento de los procesos de investigación institucional, promoviendo la participación activa, el uso adecuado de metodologías y la generación de productos académicos | Incrementar la participación de docentes y estudiantes en actividades y proyectos de investigación, mejorando el acompañamiento, la asesoría y el seguimiento a los trabajos investigativos. | Lograr que los docentes participen en procesos o actividades de investigación durante el periodo, con seguimiento y asesoría oportuna, para alcanzar la entrega de los productos investigativos dentro de los tiempos establecidos. | Apoyo a la investigación | Bimestral | Acompañar de forma programada los proyectos investigativos, creando espacios de asesoría para docentes y estudiantes. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-12-13 | Directivos-Docentes-Profesionales
[6 empty] | Facilitar acceso a recursos bibliográficos, digitales, recursos institucionales y bases de datos,para consolidar informes bimestrales de avance. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-12-13 | Directivos-Docentes-Profesionales
Comunitaria | Fortalecer la apropiación y el uso consciente de la planta física y de los medios educativos por parte de la comunidad institucional, promoviendo su reconocimiento como recursos esenciales para el aprendizaje y la convivencia. | Incrementar el nivel de apropiación, cuidado, uso responsable y aprovechamiento pedagógico de la planta física y de los medios educativos por parte de docentes, estudiantes y personal institucional, garantizando su sostenibilidad y funcionalidad. | Lograr que el 90% de la comunidad educativa participe activamente en estrategias de cuidado, apropiación y uso responsable de la planta física y los medios institucionales durante el año escolar. | Porcentaje de estudiantes y docentes que participan en acciones de apropiación y cuidado de espacios y medios. | Periodicamente | Desarrollar campañas institucionales de sensibilización sobre el cuidado de la planta física y los medios (afiches, videos, jornadas pedagógicas). | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos, docentes y estudiantes.
[5 empty] | Periodicamente | Implementar brigadas estudiantiles de cuidado y embellecimiento de espacios (aulas, zonas verdes, biblioteca, salas TIC). | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos, docentes y estudiantes.
[5 empty] | Periodicamente | Promover acuerdos de aula y comités de convivencia enfocados en el uso responsable de recursos y espacios. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-13 | Directivos, docentes y estudiantes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL