## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: SAN CALIXTO |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.R LA QUINA
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[11 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Violencia sexual por redes sociales. Pornografía infantil. Explotación sexual. | 0 | 0 | 1 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Conocimiento y protección del cuerpo | 1. Prevención e identificación de situaciones de riesgo. | Febrero | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas | 100.000-Gratuidad |  | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[8 empty] | 2. Proyecto de vida | 2. Mejorar las expectarivas de vida | Marzo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  |  |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[8 empty] | 3. Salud sexual y reproductiva | 3. Apreder a decir No y tener control sobre su salud sexual y reproductiva. | Abril | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | Comisaría de familia |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Prevención de violencia psicológica, física, económica y patrimonial | 0 | 1 | 0 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1.Emprenderismo. Proyecto de vida | 1. Educación fianciera | Mayo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | Crediservir-Campaña de educación fianciera |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[8 empty] | 2.Salud sexual y reproductiva | 2. Planificación familiar | Junio | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes-Jefe centro de salud | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | Centro de salud-PI |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[8 empty] | 3. Semana por la convivencia escolar | 3. Reconocimiwento del rol en la sociedad | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED |  |  | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | Celebración de matrimonios forzosos, explotación laboral | 0 | 0 | 0 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1.Semana por la convivencia escolar | 1. Prevención de riesgos | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED |  |  | El Personero Estudiantil.
[8 empty] | 2. Proyecto de vida | 2.Auttoconcepto-Afirmación del YO | Marzo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[8 empty] | 3. Salud sexual y reproductiva | 3. Prevención de embarazo en adolescentes. | Julio | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Derechos de la Mujer | Violencia basada en género-feminicidios-Explotación laboral-Explotación sexual | 0 | 0 | 0 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Comprender qué es el consentimiento | 1. Salud sexual y reproductiva | Junio | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Reconocer el papel de la mujer a través de ejemplos de éxito | 2. Empoderamiento | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3. Enseñar a la proóxima generación y aprender de ella | 3. Memoria histórica | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Derechos Humanos | El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación. | 0 | 0 | 2 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Realizar actividades y juegos educativos para enseñar a los niños sobre empatía, respeto e igualdad. | 1. Sana convivencia institucional | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Relacionar situaciones actuales con los artículos de la Declaración de Derechos Humanos. | 2. Reconocimiento de los derechos fundamentales | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3. Mural de derechos humanos | 3. Libre expresión | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Abuso Sexual | Prevención de actos sexuales contra niñas, niños, jóvenes y adolescentes. | 0 | 0 | 0 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Semáforo de la prevención | 1. Prevención | Marzo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Canciones y cuentos dirigidos | 2. Reconocimiento de las situaacones de riesgo | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3.Dramatizado | 3. Sensibilización | Septiembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Trabajo infantil | Niños y niñas trabajan en la recolección de café, coca o yuca, exponiéndose a largas jornadas bajo el sol y al uso de herramientas peligrosas. (Desescolarizados) | 8 | 10 | 6 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Fortalecimiento de la educación | 1. Mayor acceso a la educación | Octubre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Sensibilización a familias y comunidades | 2. Reducción del trabajo infantil | Octubre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3. Escuela de padres | 3. Mejora en el bienestar infantil | Octubre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Consumo de Sustancias Psicoactivas | Presión de grupo, problemáticas familiares, fácil acceso a las sustancias | 0 | 0 | 0 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Talleres de prevención y toma de decisiones | 1. Mayor conciencia y rechazo al consumo | Noviembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Historias de vida y testimonios | 2. Fortalecimiento del apoyo familiar | Noviembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3. Jornadas de sensibilización con familias | 3. Disminución del consumo en la comunidad educativa | Noviembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Acoso Escolar | Uso inadecuado de redes sociales, Normalización de la violencia | 0 | 1 | 7 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Campañas de sensibilización y empatía | 1. Reducción de casos de acoso escolar | Febrero | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Creación de un comité de convivencia escolar | 2. Mayor confianza para denunciar | Febrero | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3. Dramatizaciones y juegos de roles | 3. Ambiente escolar más seguro e inclusivo | Febrero | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
Embarazo en Adolescentes | Falta de educación sexual Presión de pareja o entorno Poca comunicación con la familia | 0 | 0 | 2 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Talleres de educación sexual integral | 1. Disminución de embarazos en adolescentes | Marzo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 2. Testimonios y experiencias reales | 2. Mayor acceso a servicios de salud y asesoría:Sí mismo | Marzo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | RED
[8 empty] | 3. Campañas de sensibilización en medios escolares | 3. Empoderamiento de adolescentes | Marzo | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | UNICEF-HIAS
Ansiedad - Depresión | Altas exigencias académicas y presión social Problemas familiares y falta de apoyo emocional Uso excesivo de redes sociales y comparación constante | 0 | 9 | 22 | Comunitaria-Calidad-Administrativa | SEC-MEN | PESCC (Proyecto de eduacación sexual y construcción ciudadana) | 1. Talleres sobre manejo de emociones | 1. Mejor gestión emocional | Febrero-Noviembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | UNICEF-HIAS
[8 empty] | 2. Espacios de escucha y acompañamiento | 2. Reducción de estigmas sobre la salud mental | Febrero-Noviembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | UNICEF-HIAS
[8 empty] | 3. Promoción de hábitos de vida saludable | 3. Mayor bienestar y calidad de vida | Febrero-Noviembre | Liliana Peña | Docente Orientador | Docentes | video beam, papel, colores, cartelera, pinturas |  | UNICEF-HIAS

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.