## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO LA SALLE
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154498002223
Dirección | ANTIGUA AVÍCOLA SANTA CLARA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colsalleocana@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Dora Astrid Lopez Meneses |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
PIEDAD M. RINCÓN S. |  | DOCENTE |  | Piedadrinon25@gmail.com
MEZA DIAZ OFELIA CECILIA |  | DOCENTE |  | ofe_mezadiaz@hotmail.com
LILIANA MENESES O |  | DOCENTE |  | mapragacris07@hotmail.com
RAFAEL MONTAGUTH |  | DOCENTE |  | lalbert71@hotmail.com
MAGALY M. MEZA JACOME |  | DOCENTE DE APOYO |  | magally.meza@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA STELLA MOLINA CHAPARRO |  | DOCENTE BERMEJAL |  | DIRECTIVA
LEOVIGILDA CLARO LUNA |  | DOCENTE JOSE A. GALAN |  | ACADEMICA
DELLY RODRIGUEZ |  | DOCENTE SANTA CLARA |  | DE LA COMUNIDAD
JOSÉ LUIS PABÓN C. |  | DOCENTE SECUNDARIA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO LA SALLE |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un plan de acción para la sistemátización de la información interna y externa disponible para evaluar los resultados de sus planes y programas de trabajo. | Al finalizar el año 2025 se habrá diseñado un plan de acción para la sistemátización de la información interna y externa para evaluar los resultados de sus planes y programas de trabajo en un 100%. | Diseño del plan de acción para evaluar los resultados de sus planes y programas de trabajo | 100% | 27/03/2025 | 100% | 2025-09-09 | 100% | 2026-01-07 | 100% | Convocar a reunión a los líderes de cada programa de trabajo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 100% | 2025-09-09 | 100% | 2026-01-08 | 100% | Elaborar el plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 80% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-07 | 20% | Evaluación y seguimiento a cada una de las actividades programadas en el plan de acción. | EN EJECUCION
Diseñar un plan de acción con la Asociación y Consejo de Padres de familia. | Al finalizar el año 2024 los miembros de la Asociación y Consejo de Padres de familia habrán diseñado un plan de acción, evaluando los resultados de sus acciones y decisiones en un 100%. | Diseño del plan de acción con la Asociación y Consejo de Padres de familia. | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 40% | 2026-01-08 | 30% | Convocar a reunión a los miembros de la Asociación y el Consejo de Padres de familia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-08 | 50% | Elaborar el plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 80% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 40% | 2026-01-08 | 20% | Evaluación y seguimiento a cada una de las actividades programadas en el plan de acción. | TERMINADA
Fortalecer un plan de estímulos y reconocimiento de logros a docentes y estudiantes. | A noviembre de 2025 dar a conocer al 100% de la comunidad educativa los ajustes realizados al plan de estímulos y reconocimientos de logros a docentes y estudiante. | Evaluación períodica y sistemática de las buenas prácticas de docentes y estudiantes. | 80% | 27/03/2025 | 25% | 2025-09-09 | 25% | 2026-01-08 | 30% | Realizar por Biimestre reconocimiento público a los dos mejores estudiantes de cada grado. Estos nombre serán publicados en cartelera en sitio visible. | TERMINADA
|  |  | 80% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-08 | 30% | Al finalizar el año escolar se realizará un evento donde se exalten los logros de los docentes directivos y administrativos. | EN EJECUCION
Revisar y evaluar periódicamente las estrategias de evaluación que se realizan, tendientes a mejorar los resultados académicos de los estudiantes. | Evaluar la eficacia de las políticas, los mecanismos y recursos que se utilizan para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles. | Finalizado el 2025 se habrá evaluado la eficacia de las políticas, los mecanismos y recursos que se utilizan para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles en un 80%. | 100% | 27/03/2025 | 35% | 2025-09-09 | 35% | 2026-01-08 | 30% | Convocar a reunión a los integrantes del comité. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-08 | 60% | Elaboración del Plan de Acción. | TERMINADA
Establecer una estrategia en el que se haga seguimiento periódico a los resultados académicos. | Establecer una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje que permita apoyar el trabajo académico de la diversidad de sus estudiantes y docentes. | A Junio de 2025 la institución habrá establecido una politica institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | 100% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 40% | 2026-01-07 | 40% | Activación del comité de compras institucional. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-07 | 40% | Convocar a reunión a los integrantes del comité. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-07 | 40% | Elaboración del Plan de Acción. | EN EJECUCION
Elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las pruebas saber por áreas y sedes que sirva como insumo para el mejoramiento académico institucional. | Revisar y evaluar periódicamente las estrategias de evaluación que se realizan, tendientes a mejorar los resultados académicos de los estudiantes. | Al finalizar el 2025 se revisará y evaluará periodicamente las estrategias de evaluación en un 80% . | 50% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-07 | 10% | Reunión al finalizar el primer período, por áreas y/o grados para revisar los diferentes tipos de evaluación y cuáles se van a implementar según los tipos de discapacidad. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 5% | 2026-01-07 | 5% | Revisión por periodos por parte de coordinadores y consejo academico para detectar debilidades y generar mejoras en los procesos. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-07 | 10% | Al finalizar el año lectivo hacer una evaluación del seguimiento realizado. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 40% | 2026-01-07 | 30% | Reuniones por períodos, por áreas y grados en todas las sedes. | TERMINADA
Revisar y evaluar periódicamente las estrategias de evaluación que se realizan, tendientes a mejorar los resultados académicos de los estudiantes. | Implementar una política institucional de seguimiento sistemático de los resultados académicos. | Establecer un sistema en el que se haga seguimiento periódico a los resultados académicos. | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-07 | 10% | Organizar una política Institucional de seguimiento sistemático de los resultados académicos por sedes. | TERMINADA
|  |  | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-07 | 10% | Realizar evaluación y seguimiento a la politica institucional de seguimiento sistemático de los resultados académicos por sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-07 | 10% | Al finalizar el año lectivo hacer una evaluación del seguimiento realizado. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-07 | 10% | Llevar planilla de control de asistencia diaria. | TERMINADA
Establecer un sistema en el que se haga seguimiento periódico a los resultados académicos. | Revisar y Evalúar periódicamente la política de control y tratamiento del ausentismo. | Revisar y evaluar periódicamente el ausentismo estudiantil. | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-09 | 40% | Citar a los padres de familia de los estudiantes que presentan ausentismo. | TERMINADA
|  |  | 90% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-09 | 30% | Informar a los docentes directores de grupo qué estudiantes presentan ausentismo por calamidad o incapacidad. | TERMINADA
|  |  | 60% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-09 | 20% | Evaluación y seguimiento. | TERMINADA
Crear un comité para el manejo del uso de los espacios. | Implementar un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física en un 100%. | Al Inicio del segundo período del 2025 se habrá Implementado un programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física en cada una de las sedes en un 100%. | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-09 | 40% | Los docentes que integran el comité del PRAE se reunirán y elaborarán el plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 80% | 27/03/2025 | 25% | 2025-09-09 | 25% | 2026-01-09 | 30% | Socialiación del plan de acción en cada sede. | TERMINADA
Reactivar el funcionamiento del comité de compras de la institución. | Definir un Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje; y mantener disponibles los manuales cuando se requieran. | Al finalizar el año 2025 habrá Un Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje en un 100%. | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-09 | 0% | Elaborar un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-09 | 0% | Dar a conocer el manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el Aprendizaje con el equipo de docentes, directivos y administrativos de la IE. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-09 | 0% | Acta de entrega del activo con su respectivo manual a cada funcionario. | NO INICIADA
Brindar la adecuada prestación de los servicios complementarios en la institución educativa para mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias | Desarrollar una política de atención y apoyo pedagógico para intervenir con acciones preventivas y correctivas que logren mejorar los resultados de los estudiantes con bajos niveles de desempeño académico. | Al finalizar el año 2025, la Institución contará con una política consolidada para la prevención, la atención, el seguimiento y la superación del bajo rendimiento académico. | 100% | 27/03/2025 | 25% | 2025-09-09 | 25% | 2026-01-13 | 50% | Protocolizar la ruta de atencion a los estudiantes con discapacidad, enfermedad, trastornos, talentos o capacidades excepcionales y solcializarla | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-13 | 40% | Seguimiento a la ruta de atencion y Caracterización de los estudiantes por sede con discapacidad. | TERMINADA
|  |  | 80% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-13 | 20% | Actualizar Manual de convivencia con la ruta de atención a estudiantes con discapacidad. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-13 | 60% | Focalizacion y caracterización de los estudiantes por sede. | TERMINADA
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-13 | 60% | Elaboracion de los PIAR a los estudiantes que están en el programa de Inclusión | TERMINADA
|  |  | 80% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-13 | 40% | Diagnostico médico de estudiantes con discapacidad, enfermedad, trastornos, talentos o capacidades excepcionales en la carpeta respectiva. | TERMINADA
Concientizar a la población estudiantil de la importancia que tiene el proyecto de vida para cumplir sus metas. | Capacitar a los docentes de la Institución en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo institucional. | Capacitación al 100%% de los docentes de la Institución en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo institucional. | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-13 | 10% | Elaborar cronograma de capacitación. | TERMINADA
|  |  | 30% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-13 | 10% | Ejecutar el cronograma de capacitación. | TERMINADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-13 | 0% | Realizar acompañamiento en la implementación en el aula de clase de los procesos de enseñanza y aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Socialización del plan de acción en cada sede. | EN EJECUCION
Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas que imperan en la población vulnerable de nuestra comunidad Educativa. | Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas que imperan en la población vulnerable de nuestra comunidad Educativa. | Al finalizar el año 2024 se desarrollará la escuela de padres en todas las sedes en un 100%. | 20% | 27/03/2025 | 5% | 2025-09-09 | 10% | 2026-01-14 | 5% | Organización del comité de escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Elaboración del plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 27/03/2025 | 30% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-14 | 40% | Conformación del comité | TERMINADA
Generar proyectos que hagan participes a los padres de familia. | Diseñar, socializar e implementar un proyecto Institucional enfocado a la Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales. | Vincular el 80% de la población vulnerable a riesgos psicosociales enfocado al Proyecto de Gestión, prevención y mitigación de Riesgo Psicosociales. | 80% | 27/03/2025 | 20% | 2025-09-09 | 30% | 2026-01-14 | 30% | Diseño del proyecto institucional continúo, con objetivos y metodologías claras y funcionales. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 27/03/2025 | 10% | 2025-09-09 | 20% | 2026-01-14 | 10% | Establecer convenios con diferentes entidades públicas y privadas promoviendo estilos de vida saludable (alimentación, uso adecuado del tiempo libre, prevención de enfermedades). | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Socialización del proyecto. | EN EJECUCION
Conformar los comités de prevención de riesgos físicos, en las diferentes sedes. | Mejorar la seguridad de la institución mediante la compra y mantenimiento de cámaras de seguridad. | Al finalizar el año 2024 la institución habrá adquirido las cámaras de seguridad, en la sede central en un 100%. | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Focalizar los sitios donde se van a colocar las cámaras. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Convocar reunión con el comité de compras para la consecución de las cámaras de seguridad. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Asignar el funcionario que estará a cargo del manejo de las cámaras de seguridad. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 27/03/2025 | 0% | 2025-09-09 | 0% | 2026-01-14 | 0% | Hacer evaluación y seguimiento. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA