## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO LA SALLE
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154498002223
Dirección | ANTIGUA AVÍCOLA SANTA CLARA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colsalleocana@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Dora Astrid Lopez Meneses |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARÍA JANETH JÁCOME BOHADA |  | DOCENTE |  | janeth.jacome@gmail.com
MEZA DIAZ OFELIA CECILIA |  | DOCENTE |  | ofe_mezadiaz@hotmail.com
PRADA GAMBOA MARIELA |  | DOCENTE |  | mapragacris07@hotmail.com
JAIMES TORRES LUIS ALBERTO |  | DOCENTE |  | lalbert71@hotmail.com
MAGALY M. MEZA JACOME |  | DOCENTE DE APOYO |  | magally.meza@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
PIEDAD MARCELA RINCÓN |  | DOCENTE BERMEJAL |  | DIRECTIVA
NUBIA GUERRERO |  | DOCENTE SANTA CLARA |  | ACADEMICA
DELLY RODRIGUEZ |  | DOCENTE SANTA CLARA |  | DE LA COMUNIDAD
SONIA SANCHEZ |  | DOCENTE JOSE ANTONIO GALAN |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO LA SALLE |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar periódicamente la evaluación de las políticas inclusivas planteadas por el MEN y las acogidas por la Institución. | A diciembre de 2025 se debe haber cumplido el 100% de las actividades programadas para las políticas inclusivas. | Apropiación y manejo de las políticas inclusivas. | 80% | 2023-05-05 | 20% | 2024-07-15 | 40% | 2025-06-20 | 20% | Diseño e implementación de la ruta del proceso de inclusión. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-05-06 | 30% | 15/07/2024 | 40% | 2025-06-21 | 30% | Caracterización de la población con discapacidad. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-05-07 | 20% | 2024-07-15 | 40% | 2025-06-22 | 20% | Reunión de docentes por grado para el conocimiento del historial del estudiante con discapacidad, trastorno, enfermedad, talento y excepcionalidad | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-05-08 | 10% | 2024-07-15 | 20% | 2025-06-23 | 20% | Resignificación del proceso de inclusión en los libros reglamentarios | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-05-09 | 10% | 2024-07-15 | 10% | 2025-06-24 | 20% | Capacitación a docentes sobre apropiación y manejo de las políticas inclusivas. | EN EJECUCION
Realizar las reuniones de los comités de evaluación y promoción por grados en toda la jornada laboral. | A diciembre de 2025 se debe haber realizado los comités de evaluación y promoción por grados en toda la jornada laboral en un 100%. | Realización de los comités de evaluación y promoción por grados en una jornada laboral. | 100% | 2023-01-23 | 25% | 10/04/2024 | 50% | 2025-09-11 | 25% | Convocar a reunión de comisión de evaluación y promoción después de haber nivelado los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-01-24 | 30% | 2024-10-04 | 30% | 2025-09-11 | 40% | Realización de los comités de evaluación y promoción por grados en una jornada laboral. | TERMINADA
Elaborar un programa estructurado de inducción y de acogida a estudiantes nuevos en cada una de las sedes. | al finalizar el primer período, el 100% de los estudiantes nuevos participarán en el programa de inducción- | Participación de los estudiantes nuevos en el programa de Inducción. | 100% | 2023-01-24 | 30% | 2024-10-04 | 30% | 2025-09-11 | 40% | Conformación del Comité de inducción y acogida a estudiantes nuevos. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2023-01-24 | 0% | 2024-10-04 | 0% | 2025-09-11 | 0% | Elaboración del plan de acción. | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2023-01-24 | 30% | 2024-10-04 | 30% | 2025-09-11 | 40% | Encuentro de los estudiantes de 5° primaria de las diferentes sedes en secundaria. | TERMINADA
Diseñar un plan de actividades lúdico pedagógico que permita que los estudiantes expresen sus diferentes habilidades y talentos. | A noviembre de 2025 el 80% de los estudiantes hará parte de los diferentes eventos lúdico pedagógicos realizados en la Institución. | Implementación del plan de acción de actividades lúdico pedagógicas | 25% | 2023-01-31 | 25% | 2024-04-10 | 0% | 2025-11-24 | 0% | Conformar un comité que se encargue de elaborar un plan de actividades lúdico-pedagógicas que permita que los estudiantes expresen sus diferentes habilidades y talentos. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-01-31 | 10% | 2024-04-10 | 20% | 2025-11-24 | 20% | Implementar las actividades lúdico recreativas en las horas de descanso. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-01-31 | 10% | 2024-04-10 | 20% | 2025-11-24 | 20% | Retomar las izadas de bandera. | EN EJECUCION
Establecer una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje que permita apoyar el trabajo académico de la diversidad de sus estudiantes y docentes. | A marzo de 2024 la institución habrá establecido una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje en un 100%. | Implementación de la política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | 80% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 30% | 2025-09-09 | 25% | Elaboración de un proyecto de necesidades de recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 40% | 2025-09-09 | 30% | Priorización de necesidades por área y sede.
|  |  | 50% | 2023-05-05 | 10% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-09 | 20% | Adquisición de material físico para el uso de los docentes. | EN EJECUCION
Establecer una estrategia en el que se haga seguimiento periódico a los resultados académicos. | Al finalizar el año 2025 se habrá establecido una estrategia de seguimiento periódico a los resultados académicos. | Estrategia de seguimiento a los resultados académicos. | 50% | 2023-02-13 | 20% | 2024-03-31 | 20% | 2025-03-08 | 10% | Reunión por área para hacer un balance en las dificultades y habilidades de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-02-13 | 40% | 2024-03-31 | 20% | 2025-03-08 | 40% | Diagnóstico académico de los estudiantes en la tercera semana de febrero. | TERMINADA
Elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las pruebas saber por áreas y sedes que sirva como insumo para el mejoramiento académico institucional. | A marzo de 2025 la institución habrá Elaborado un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las pruebas saber en un 100%. | Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de las pruebas saber. | 25% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 30% | 2025-09-09 | 20% | Conformación del comité de pruebas Saber. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 30% | 2025-09-09 | 20% | Elaboración del Plan de Acción. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 30% | 2025-09-09 | 20% | análisis de los resultados de las pruebas Saber. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 0% | 2025-09-09 | 0% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Diseñar e Implementar políticas institucionales que ayuden a mejorar el bajo rendimiento académico. | Al finalizar el año 2025 se habrá implementado políticas institucionales que ayuden a mejorar el bajo rendimiento académico de los estudiantes que presentan bajo nivel académico y estudiantes con Discapacidad. | Diseño de políticas institucionales para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. | 100% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 30% | 2025-09-09 | 40% | Reuniones por períodos, por áreas y grados en todas las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 40% | 2025-09-09 | 30% | Diagnóstico académico de los estudiantes que pierden más de 3 áreas.. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 0% | 2025-09-09 | 0% | Elaboración de actas de compromiso firmada por los padres de familia de los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-05-05 | 10% | 2024-07-15 | 10% | 2025-09-09 | 10% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Adecuar la planta física y el embellecimiento del entorno en cada una de las sedes de la Institución. | Al Inicio del año 2024 se habrá diseñado e implementado el plan de acción para la adecuación y embellecimiento del entorno en cada una de las sedes en un 100%. | Adecuación de la planta física y el embellecimiento del entorno. | 75% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 20% | 2025-03-08 | 30% | Diseño e implementación del plan de acción del PRAE. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 15% | 2025-03-08 | 15% | Gestionar recursos ante los estamentos gubernamentales. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-05-05 | 30% | 2024-07-15 | 30% | 2025-03-08 | 40% | Evaluación y seguimiento | TERMINADA
Crear un comité para el manejo del uso de los espacios. | Al finalizar el año 2025 la institución habrá creado un comité para el manejo del uso de los espacios. en un 100%. | Elaboración de un comité para el manejo del uso de los espacios. | 30% | 2023-05-05 | 0% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-09 | 10% | Conformación del comité. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-05-05 | 0% | 2024-07-15 | 0% | 2025-09-09 | 0% | Gestionar comodatos con particulares para arrendar algunos espacios de la Institución con el fin de generar recursos. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-05-05 | 0% | 2024-07-15 | 0% | 2025-09-09 | 0% | Promocionar los espacios deportivos con que cuenta la institución a las escuelas de formación deportiva. | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2023-05-05 | 10% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-09 | 20% | Señalización de las instalaciones de la Institución. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-05-05 | 10% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-09 | 20% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Reactivar el funcionamiento del comité de compras de la institución. | Al Inicio del año 2025 se habrá reactivado el funcionamiento del comité de compras en un 100%. | Reactivación del comité de compras. | 25% | 2022-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 25% | 2025-09-11 | 25% | Conformación del comité de compras de la institución. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2022-05-05 | 20% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-11 | 20% | Priorizar y ejecutar las necesidades de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-05-05 | 20% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-11 | 20% | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
Brindar la adecuada prestación de los servicios complementarios en la institución educativa para mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias | A diciembre de 2025 se cumple con el 100% de las actividades planeadas relacionadas con la adecuada prestación de los servicios complementarios | Prestación de los servicios complementarios | 25% | 2023-03-15 | 25% | 2024-03-08 | 20% | 2025-09-11 | 0% | Conformación del comité. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-03-15 | 0% | 2024-03-08 | 0% | 2025-09-11 | 0% | Gestionar la realización de un diagnóstico sobre los servicios complementarios existentes. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-03-15 | 30% | 2024-03-08 | 30% | 2025-09-11 | 40% | Verificación de la adecuada prestación de los servicios complementarios. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-03-15 | 10% | 2024-03-08 | 10% | 2025-09-11 | 10% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Concientizar a la población estudiantil de la importancia que tiene el proyecto de vida para cumplir sus metas. | Al finalizar el año 2024 todos los docentes en el área de ética y valores habrán realizado actividades encaminadas a la motivación del futuro profesional en sus estudiantes. | Proyecto de vida | 60% | 2023-05-05 | 20% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-11 | 20% | Revisar el plan de ética y valores para incluir el tema de proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-05-05 | 10% | 2024-07-15 | 10% | 2025-09-11 | 10% | Adaptar en cada nivel y grado el tema a desarrollar en el proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2023-05-05 | 10% | 2024-07-15 | 10% | 2025-09-11 | 5% | Evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas que imperan en la población vulnerable de nuestra comunidad Educativa. | Al finalizar el año 2025 se desarrollará la escuela de padres en todas las sedes en un 100%. | Establecimiento de la escuela de padres. | 50% | 2023-02-23 | 20% | 2024-03-08 | 20% | 2025-03-08 | 10% | Organización del comité de escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-02-23 | 20% | 2024-03-08 | 20% | 2025-03-08 | 10% | Elaboración del plan de acción. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-02-23 | 20% | 2024-03-08 | 20% | 2025-03-08 | 10% | Ejecución del plan de acción. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-02-23 | 20% | 2024-03-08 | 20% | 2025-03-08 | 10% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Generar proyectos que hagan participes a los padres de familia. | Al finalizar el año 2025 el 60 % de los padres de familia serán participes de los proyectos que se generen. | Proyectos de participación de los padres de familia | 30% | 2023-02-23 | 10% | 23/0272024 | 10% | 2025-09-11 | 10% | Conformación del comité | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-02-23 | 10% | 23/0272024 | 10% | 2025-09-11 | 10% | Elaboración del plan de acción. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-02-23 | 10% | 23/0272024 | 10% | 2025-09-11 | 10% | Crear e involucrar a los padres de familia en los diferentes proyectos programados por la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-02-23 | 10% | 23/0272024 | 10% | 2025-09-11 | 10% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
Conformar los comités de prevención de riesgos físicos, en las diferentes sedes. | Al finalizar el año 2025 se conformará los comités de prevención de riesgos físicos en las diferentes sedes en un 100%. | Conformación de los comités de prevención de riesgos. | 80% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 25% | 2025-09-11 | 30% | Organización del comité de prevención de riesgos. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-05-05 | 25% | 2024-07-15 | 25% | 2025-09-11 | 50% | Elaboración del plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-05-05 | 20% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-11 | 20% | Ejecución del plan de acción. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2023-05-05 | 20% | 2024-07-15 | 20% | 2025-09-11 | 20% | Hacer evaluación y seguimiento. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA