## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Pedro Carreño Lemus
|  |  | Código DANE |  | 254206001196
Dirección | corregimiento Cartagenita |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | ie.pedrocarrenolemus@hotmail.com |  |  | Tel | 3138660340
Rector o Director | Rector Humberto Rojas Solano |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Humberto Rojas Solano |  | Rector |  | hurs1309@hotmail.com
Jhonnatan Fernando Sánchez Chacon |  | Docente |  | Jhonfersan29@gmail.com
Adis Patricia Bolaño Benitez |  | Coordinador |  | andemeju-15@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
|  | Docente |  | Directiva
|  | Docente |  | Académica
Nubia Espinel Quintero |  | Docente |  | Comunitaria
Edith Yohana Manosalva Garcia |  | Docente |  | Administrativa

## SEGUIMIEN G. ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar los recursos obligatorios de seguridad y protección en todas las sedes. | A junio de 2025 se contará con el 80% de elementos básicos de seguridad y protección en cada una de las sedes. (Botiquín) | % de elementos básicos de seguridad y protección adquiridos en cada una de las sedes. | 50% | 2025-01-31 | 20% | 2025-02-12 | 30% | 2025-10-10 |  | Gestionar recursos con la comunidad educativa para la adquisición de elementos de seguridad y protección en cada una de las sedes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 60% | 2025-02-14 | 20% | 2025-04-07 | 40% | 2025-10-14 |  | Promover hábitos de autocuidado y dar un buen uso de los elementos de seguridad y protección en toda la comunidad educativa. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 60% | 2025-02-28 | 20% | 2025-02-28 | 40% | 2025-10-21 |  | Informar a la comunidad sobre las acciones a tomar para la protección y buen uso de los recursos de seguridad. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 60% | 2025-02-14 | 20% | 2025-06-30 | 40% | 2025-11-30 |  | Realizar seguimiento continuo a todos los elementos básicos de seguridad en cada una de las sedes. | EN EJECUCIÓN
| A septiembre de 2025 se habrá ejecutado el 100% de los simulacros en cada una de las sedes. | % de simulacros ejecutados. | 60% | 2025-02-05 | 20% | 2025-03-06 | 40% | 2025-10-23 |  | Socializar la ruta de evacuación a la comunidad educativa y las medidas de autocuidado en cada una de las sedes educativas. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-02-03 | 20% | 2025-02-12 | 40% | 2025-10-27 |  | Solicitar la capacitación a los docentes por parte de los organismos de socorro y unidades de gestión de riesgo municipal. | TERMINADA
|  |  | 10% | 2025-03-14 | 5% | 2025-04-22 | 5% | 2025-10-16 |  | Establecer cronograma para la ejecución de los simulacros en cada una de las sedes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 10% | 2025-06-06 | 5% | 2025-07-04 | 5% | 2025-11-05 |  | Desarrollar los simulacros involucrando a toda la comunidad educativa. | EN EJECUCIÓN
Lograr el buen funcionamiento de todos los equipos tecnológicos de la institución educativa. | A mayo del 2025 estarán en funcionamiento el 30% de los equipos tecnológicos. | Porcentaje de los equipos que están en buen estado. | 60% | 2015-01-27 | 20% | 2025-02-04 | 40% | 2025-11-07 |  | Aprobar el cronograma mediante POA 2025 el orden de la revisión de los equipos tecnológicos. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2025-01-27 | 10% | 2025-02-07 | 10% | 2025-11-10 |  | Gestionar los recursos para mantenimiento, arreglo y adquisición de los equipos tecnológicos, a través de los recursos del SGP de la IE. | TERMINADA
|  |  | 45% | 2025-02-24 | 20% | 2025-04-24 | 25% | 2025-11-12 |  | Revisión continúa de los equipos tecnológicos disponibles para el aprendizaje. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 50% | 2025-03-14 | 30% | 2025-05-08 | 20% | 2025-11-05 |  | Redactar y presentar al rector un informe detallado sobre el óptimo uso y mantenimiento de los equipos tecnológicos. | TERMINADA
| A octubre del 2025 el 70% de los equipos tecnológicos estarán funcionando correctamente para su respectivo uso. | Porcentaje de los equipos completos en buen estado. | 60% | 2025-02-14 | 20% | 2025-03-05 | 40% | 2025-11-18 |  | Establecer un manual de procedimiento y funciones para el manejo del buen uso de los computadores. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2025-03-10 | 20% | 2025-05-23 | 30% | 2025-11-13 |  | Instalar a los equipos de cómputo programas que promuevan un aprendizaje significativo para los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2025-02-03 | 30% | 2025-06-13 | 20% | 2025-11-17 |  | Implementar y fortalecer el uso de los equipos tecnológicos en la práctica pedagógica del quehacer docente. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 40% | 2025-11-24 | 20% | 2025-11-26 | 20% | 2025-11-28 |  | Evaluar el estado de los equipos tecnológicos al finalizar el año escolar. | NO INICIADA
Promover capacitaciones que permitan el mejoramiento constante de la comunidad educativa | A junio de 2025 el 50% de los docentes obtendrá una formación para el mejoramiento de su perfil profesional. | Porcentaje de docentes capacitados | 60% | 2025-02-04 | 20% | 2025-03-31 | 40% | 2025-11-10 |  | Realizar un diagnóstico para priorizar los enfoques formativos de acuerdo a la necesidad del entorno educativo. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2025-02-10 | 25% | 2025-04-28 | 25% | 2025-11-06 |  | Seleccionar y analizar los temas de mayor relevancia para la formación y capacitación de los docentes. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2025-02-19 | 5% | 2025-04-30 | 5% | 2025-11-12 |  | Solicitar a las entidades y personal competente la formación que se brindará a los docentes en los temas seleccionados. | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2025-03-05 | 5% |  | 5% | 2025-07-14 |  | Brindar los espacios para la realización de las capacitaciones priorizadas. | NO INICIADA
| A octubre de 2025 se tendrá el 100% de personal docente capacitado para desarrollar los procesos de enseñanza. | Porcentaje de docentes capacitados | 50% | 2025-02-03 | 20% | 2025-08-12 | 30% | 2025-11-03 |  | Brindar información sobre las diferentes fuentes de formación que se presenten para el mejoramiento continuo de los docentes | EN EJECUCIÓN
|  |  | 50% | 2025-07-08 | 10% | 2025-08-20 | 40% | 2025-11-18 |  | Desarrollar estrategias que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje como la feria del emprendimiento. | NO INICIADA
|  |  | 60% | 2025-10-07 | 20% | 2025-10-07 | 40% | 2025-11-19 |  | Realizar conversatorio de las experiencias adquiridas basadas en la formación docente. | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2025-10-07 | 10% | 2025-10-07 | 20% | 2025-11-20 |  | Evaluar los procesos y la efectividad de la formación adquirida e impartida a través de una rúbrica o ficha técnica. | NO INICIADA

## SEGUIMIEN G. ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Unificar los planes de estudio de todas las sedes educativas de la institución para garantizar una educación coherente y de calidad. | Organizar el 100% de los docentes por grupos de áreas para analizar el plan de estudios. | % de los planes de estudio analizados. | 100% | 06/02/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Organizar a los docentes por área fundamentales | TERMINADA
|  |  | 100% | 06/02/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Compartir los planes de áreas existentes en la institución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 20/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Reunir a los docentes por grupos de áreas para desarrollar el ajuste pertinente. | TERMINADA
|  |  | 100% | 14/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Analizar cada uno de los planes de área y de aula | TERMINADA
| Realizar al 100% los ajustes pertinentes a cada uno de los planes de área y de aula. | % de los planes de área y aula ajustados. | 100% | 20/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Realizar las adaptaciones a los planes de áreas y aulas acorde a las necesidades de la institución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 20/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Estipular fechas para la entrega de los planes de áreas y aula por periodos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 23/01/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Socializar los planes de aula y de área con los docentes de la institución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 04/04/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Aplicar los planes de área y de aula en cada una de las sedes educativas de la institución. | TERMINADA
Desarrollar al menos 1 simulacro por periodo para cada grado, en primaria y secundaria. | Diseñar el 100% del material necesario para la preparación y ejecución de las evaluaciones externas(pruebas saber). | Porcentaje de las pruebas diagnósticas a aplicar con los estudiantes. | 100% | 14/02/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Identificar los contenidos y las habilidades a evaluar en cada uno de los grados de primaria y secundaria. | TERMINADA
|  |  | 100% | 08/04/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Descargar pruebas diagnósticas que cubran las diferentes áreas evaluadas en las pruebas saber (Matemáticas, inglés, lectura crítica, competencias ciudadanas) | TERMINADA
|  |  | 100% | 08/04/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Programar fechas, horarios y verificar que todos los estudiantes tengan acceso al material impreso necesario. | TERMINADA
|  |  | 100% | 15/05/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Tabular los resultados del diagnóstico para identificar patrones comunes de fortalezas y debilidades de los estudiantes | TERMINADA
| Aplicar simulacros periódicamente al 100% de los estudiantes de la institución. | Porcentaje de los simulacros aplicados en la institución educativa. | 100% | 28/02/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Organizar los docentes para selecionar las tematicas en la preparación de las evaluaciones externas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 04/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Elaborar los simulacros correspondientes para los diferentes grados. | TERMINADA
|  |  | 100% | 04/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Compartir el material a aplicar a los docentes `por medios de los grupos de whatsaap los simulacros a aplicar. | TERMINADA
|  |  | 100% | 20/04/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Aplicar los simulacros para evaluaciones externas | TERMINADA
Implementar estrategias para los estudiantes con problemas y dificultades de aprendizajes. | Identificar y evaluar al 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje para determinar sus necesidades específicas. | Porcentaje de estudiantes evaluados con dificultad de aprendizaje. | 100% | 14/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Mantener una comunicación regular con los padres para informales sobre el progreso de sus hijos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 14/03/2025 | 100% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Ofrecer talleres para padres sobre cómo apoyar a sus hijos con problemas de aprendizaje y desde casa apoyen con el rendimiento académico. | TERMINADA
|  |  | 50% | 14/03/2025 | 50% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Monitorear regularmente el progreso de los estudiantes con problemas de aprendizaje | EN EJECUCIÓN
|  |  | 80% | 14/03/2025 | 80% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Realizar evaluaciones continuas para ajustar las estrategias de enseñanza y apoyo. | EN EJECUCIÓN
| Implementar estrategia de apoyo al 100% como tutorías individualizadas y el uso de tecnología para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades. | Porcentaje de estrategias de apoyo y uso de tecnología implementados para ayudar a los estudiantes con dificultades. | 55% | 14/03/2025 | 55% | 06/10/2025 | 0% |  |  | Participar en capacitaciones de secretaria como webinares y gestionar personal idóneo que permita formar a los docentes en el apoyo de estos estudiantes con dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100% | 04/02/2025 | 50% | 06/10/2025 | 50% |  |  | Capacitar a los docentes para que puedan implementar estrategias efectivas para enseñar estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 04/02/2025 | 50% | 06/10/2025 | 50% |  |  | Incrementar la motivación permanente de los estudiantes con dificultades de aprendizaje mediante la aplicación de los centros de interés, para que puedan alcanzar sus objetivos académicos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 04/02/2025 | 45% | 06/10/2025 | 55% |  |  | Fomentar la inclusión de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en todas las actividades académicas | TERMINADA

## SEGUIMIEN G. DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar el comité de convivencia y realizar seguimiento a las respectivas funciones. | A marzo de 2025 se tendrá conformado el 100% del Comité de Convivencia. | % de conformación del Comité de Convivencia | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Elección democrática de los representantes de los diferentes estamentos del comité de convivencia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Realización del acta de constitución del Comité. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Socializar las funciones del Comité de Convivencia | TERMINADA
|  |  | 4000% | 2025-02-03 | 200% | 2025-03-26 | 20% | 2025-11-27 |  | Diseño del cronograma de reuniones del comité. | EN EJECUCIÓN
| A noviembre del 2025 se habrá ejecutado el 100% del seguimiento a las funciones del Comité de Convivencia. | % de seguimiento a las funciones del Comité de Convivencia | 4000% | 2025-04-02 | 100% | 2025-06-11 | 30% | 2025-11-27 |  | Diseñar una matriz de seguimiento al cronograma de encuentros del Comité. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 50% | 2025-02-03 | 0% | 2025-10-06 | 50% | 2025-11-27 |  | Revisión de actas de reunión del comité en la carpeta de drive de la Institución. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 50% | 2025-02-03 | 0% | 2025-10-06 | 50% | 2025-11-27 |  | Retroalimentación del informe de gestión del comité. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0% | 2025-02-03 | 0% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-27 |  | Evaluación y seguimiento de las funciones del Comité de Convivencia, mediante acta. | EN EJECUCIÓN
Innovar las políticas de la institución para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | En el mes de marzo del año 2025 se habrá identificado y sistematizado el 100% de las buenas prácticas pedagógicas. | % de sistematización de las prácticas pedagógicas. | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Diseñar una encuesta virtual para identificar las buenas prácticas docentes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Analizar los resultados de las encuestas recolectadas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Sistematizar las buenas prácticas pedagógicas identificadas por los docentes a través de un informe. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Acta de conclusiones y compromisos. | TERMINADA
| Durante el año 2025 el 100% de las sedes de la institución darán a conocer sus buenas pràcticas pedagògicas a través de los medios de divulgación. | % de las sedes que han divulgado sus buenas prácticas. | 70% | 2025-04-02 | 40% | 2025-09-10 | 30% | 2025-11-27 |  | Dar a conocer los medios de divulgación con el que cuenta la institución. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 60% | 2025-04-02 | 30% | 2025-09-10 | 30% | 2025-11-27 | 0 | Recolectar evidencias fotográficas de las actividades que realizan la institución evidenciando las buenas prácticas de los docentes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 60% | 2025-04-02 | 30% | 2025-09-10 | 30% | 2025-11-27 |  | Divulgación de las evidencias recolectadas por los docentes, evidenciando las buenas practicas pedagógicas. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 60% | 2025-04-02 | 30% | 2025-09-10 | 30% | 2025-11-27 |  | Seguimiento en el proceso de divulgación de las prácticas pedagógicas de cada uno de los docentes en los medios masivos de comunicación con los que cuenta la institución. | EN EJECUCIÓN
Socializar y hacer seguimiento al cuplimiento del manual de convivencia. | En el mes de febrero se socializará el manual de convivencia a el 80% de las comunidades de las sedes educativas | % de las comunidades a las que se le socializó el manual de convivencia | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Diseño de folleto del manual de convivencia | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Convocar a las comunidades de las distintas sedes educativas para la socialización del manual de convivencia. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 | 0% |  |  | Actas de socialización | TERMINADA
|  |  | 50% | 2025-04-02 | 30% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-07 |  | Divulgación virtual del manual de convivencia en PDF(folleto) | EN EJECUCIÓN
| Durante el año 2025 se verificará que un 80 % del manual de convivencia se haya cumplido. | %de cumplimiento del manual de convivencia. | 100% | 2025-04-02 | 0% | 2025-07-11 | 100% | 2025-11-18 |  | Informe semestral de casos de aplicación del manual de convivencia por sedes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 0% | 2025-07-11 | 100% | 2025-11-18 |  | Recopilación y sistematización de informes de aplicación del manual de convivencia. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 0% | 2025-10-06 | 100% | 2025-11-18 |  | Socialización de hallazgos. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0% | 2025-04-02 | 0% | 2025-06-04 | 0% | 2025-11-25 |  | Acta de conclusiones y compromisos. | NO INICIADA

## SEGUIMIEN G. COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar acompañamiento continuo a los procesos pedagógicos de los educandos que presentan necesidades especiales y capaciades excepcionales. | Para el final del primer periodo del año lectivo 2025 se habrá realizado registro de los estudiantes con necesidades especiales y talentos excepcionales al 100%. | Para el final del primer periodo del año lectivo 2025 se habrá realizado registro de los estudiantes con necesidades especiales y talentos excepcionales al 100%. | 40% | 2025-04-02 | 40% | 13/08 /2025 |  |  |  | Identificar a los estudiantes con necesidades excepcionales que presentan dificultad en el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 13/08 /2025 |  |  |  | Actualizar la base de datos con los nuevos estudiantes que presentan dificultad de aprendizaje y talentos excepcionales. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-08-13 |  |  |  | Recibir capacitación por medio de la docente orientadora para conocer los procesos que se llevan a cabo con el programa de la inclusión. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2025-04-02 | 40% | 2025-08-13 |  |  |  | Clasificar cuales son las dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales que presentan los estudiantes. | TERMINADA
| Para el final del año lectivo 2025 se verificará al 100% los resultados obtenidos mediante los procesos aplicados a los estudiantes con necesidades especiales y capacidades excepcionales en la educación. | %Evaluar el desempeño adquirido mediante los procesos pedagógicos de inclusión realizados a los estudiantes con requerimientos especiales. | 40% | 2025-04-02 | 40% | 13/082025 |  |  |  | Implementar un formato de seguimiento para los procesos inclusivos en los estudiantes | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0% | 2025-04-02 | 0% | 2025-09-24 |  |  |  | Aplicación del DUA Y PIAR para los estudiantes con requerimientos especiales de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 0% | 2025-04-02 | 0% | 2025-09-26 |  |  |  | Aplicación de las estrategias metodológicas para los estudiantes con capacidades excepcionales. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0% | 2025-04-02 | 0% | 2025-09-26 |  |  |  | Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias implementadas a los estudiantes con dificultad de aprendizaje y talentos excepcionales. | EN EJECUCIÓN
Convocar a la comunidad educativa en el proceso de identificación y mitigación de riesgos para fomentar un sentido de responsabilidad y mejorar la preparación ante alguna emergencia. | Al finalizar el primer periodo del año 2025, se socializará al 100% el plan de riesgo con los docentes y la preparación de eventuales emergencias que se puedan presentar. | % Socializacion del plan de riesgo | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 |  |  |  | Solicitar permiso a los directivos para la socialización del plan de riesgo con los docentes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 |  |  |  | Convocar una asamblea de docentes para la socialización de plan de riesgo. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 |  |  |  | Socializar el plan de riesgo con la comunidad educativa por parte de los docentes en cada una de sus sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 5000% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 |  |  |  | Recolectar por medio de evidencias fotográficas y actas las orientaciones del plan de riesgo. | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo 2025 se habrá ejecutado al 80% el plan de riesgo, en cada sede educativa. . | %Implementación del plan de riesgo en cada sede educativa. | 5000% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-06 |  |  |  | Elaboración de folletos del plan de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 |  |  |  | Señalización de las rutas de evacuación | TERMINADA
|  |  | 0% | 2025-04-02 |  | 17/1072025 |  |  |  | Realización de simulacros en diferentes sedes. | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2025-04-02 | 30% | 2025-10-17 |  |  |  | Evaluar las diferentes actividades realizadas para conocer el plan de riesgo por medio de evidencias fotográfcas. | EN EJECUCIÓN
Promover un ambiente positivo a través de actividades pedagógicas orientadas a la prevencion de riesgos psicosociales dentro de la comunidad educativa. | Durante el período escolar se reconocerá el 100% de los casos de riesgos psicosociales en la comunidad educativa | % Riesgos psicosociales en la comunidad educativa. | 30% | 2025-04-02 | 30% | 2025-10-20 |  |  |  | Identificar y tabular a través de una encuesta los riesgos psicosociales presentes en la institución. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0% | 2025-04-02 | 0% | 15/1072025 |  |  |  | Análisis de los riesgos psicosociales más relevantes | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-04-02 |  | 23/102025 |  |  |  | Establecer convenios con entidades publicas del municipio para buscar apoyos a los distintos riesgos psicosociales identificados en la institución. | NO INICIADA
|  |  | 50% | 2025-04-02 | 50% | 2024-10-27 |  |  |  | Realizar seguimiento de los riesgos psicosociales por parte de los docentes y en colaboracion de la orientadora. | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el año lectivo 2025, se habrá diseñado al 100% las rutas de atención y prevención correspondiente para los casos de riesgos psicosociales en la comunidad educativa. | % Casos psicosociales atendidos | 30% | 2025-04-02 | 30% | 2025-10-27 |  |  |  | Diseñar las rutas de atención y prevención para los riesgos psicosociales mas revelevantes en la institución. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-10-27 |  |  |  | Socializar a través de una escuela de padre temas de prevención de casos de riesgos psicosociales. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2025-04-02 | 40% | 2025-10-28 |  |  |  | Participar en conferencias o programas que promuevan y fortalezcan el conocimiento sobre los problemas psicosociales con los estudiantes | EN EJECUCIÓN
|  |  | 40% | 2025-04-02 | 40% | 2025-10-28 |  |  |  | Seguimiento sobre las medidas de prevencion y atención de los casos psicosociales priorizados. | EN EJECUCIÓN