INFORME DE GESTIÓN COMUNITARIA

### 1. ¿Cuáles son las actividades que se están ejecutando oportunamente?

- Implementar un formato de seguimiento para los procesos inclusivos en los estudiantes.

- Aplicación de las estrategias metodológicas para los estudiantes con capacidades excepcionales.

- Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias implementadas a los estudiantes con dificultad de aprendizaje y talentos excepcionales.

- Elaboración de folletos del plan de riesgos.

- Evaluar las diferentes actividades realizadas para conocer el plan de riesgo por medio de evidencias fotográficas.

- Identificar y tabular a través de una encuesta los riesgos psicosociales presentes en la institución.

- Realizar seguimiento de los riesgos psicosociales por parte de los docentes y en colaboración de la orientadora.

- Diseñar las rutas de atención y prevención para los riesgos psicosociales más relevantes en la institución.

- Participar en conferencias o programas que promuevan y fortalezcan el conocimiento sobre los problemas psicosociales con los estudiantes.

- Seguimiento sobre las medidas de prevención y atención de los casos psicosociales priorizados.

### 2. ¿Qué factores inciden en esta situación?

Algunas de estas actividades no se han podio ejecutar completamente debido a los tiempos estipulados por eventos externos que afectaron el cumplimiento de las acciones.

### 3. ¿Cuáles son las actividades que presentan retrasos en la ejecución?

- Aplicación del DUA Y PIAR para los estudiantes con requerimientos especiales de aprendizaje

- Realización de simulacros en diferentes sedes.

- Análisis de los riesgos psicosociales más relevantes

- Establecer convenios con entidades públicas del municipio para buscar apoyos a los distintos riesgos psicosociales identificados en la institución.

### 4. ¿Cuáles son las principales causas de estos retrasos?

Falta de disponibilidad de tiempo de la docente orientadora y personal de apoyo en el área de inclusión.

### 5. ¿Qué actividades no se están ejecutando?

- Aplicación del DUA Y PIAR para los estudiantes con requerimientos especiales de aprendizaje

- Realización de simulacros en diferentes sedes.

- Análisis de los riesgos psicosociales más relevantes.

### 6. ¿Cuáles son las principales causas por las que no se ejecutan estas actividades?

Los tiempos se extendieron debido a situaciones externas.

### 7. ¿Estas causas se relacionan con los factores críticos de riesgo identificados durante la elaboración del plan?

Sí, estas se relacionan ya que son acontecimientos ajenos a la institución que hacen parte del contexto en el cual se encuentra el territorio, debido a esto no se pudo dar cumplimiento en las fechas estipuladas.