## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN |  |  | 2026
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154206000012
Dirección | BARRIO LA FORTUNA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | iegqc2019@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | GILBERY CABANILLA ALARCÓN |  | Horizonte |  | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GILBERY CABANILLA ALARCON |  | RECTOR |  | gilberycabanilla@hotmail.com
JOEL DAVID FLOREZ |  | COORDINADOR |  | joeyo_12hotmail.com
HELENA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARIA CAMILA MONTEJO REYES |  | DOCENTE |  | maria.montejoreyes@gmail.com

## SEGUIMIEN G. DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la participación y liderazgo de los estudiantes mediante el Consejo Estudiantil, promoviendo la toma de decisiones democrática e inclusiva. | Que el Consejo Estudiantil participe activamente en un 80% de las decisiones institucionales | Nivel de participación del Consejo Estudiantil en la formulación de propuestas y proyectos que fortalecen la convivencia y la vida escolar. | 100 | 2026-03-10 | 100 | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 1. Capacitar a los integrantes del Consejo Estudiantil en liderazgo y participación democrática. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-03 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-27 |  | 2. Garantizar la representación de los diferentes grados en el Consejo Estudiantil. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-01-19 |  | 2026-04-06 |  | 2026-10-14 |  | 3. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del Consejo Estudiantil. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-09 |  | 2026-04-06 |  | 2026-10-14 |  | 4. Socializar las propuestas del Consejo ante los órganos de gobierno escolar. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-02 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 5. Registrar en actas las decisiones, propuestas y evaluacion de las actividades del Consejo Estudiantil. | NO INICIADA
Incrementar la participación activa de los padres de familia en decisiones y actividades de la institución, garantizando su compromiso y colaboración en la educación de sus hijos. | Lograr que el 90% de los padres participen en reuniones y actividades del Consejo de Padres | Grado de participación activa de los padres de familia en reuniones y actividades institucionales orientadas al acompañamiento educativo. | 0 | 2026-02-15 |  | 2026-06-04 |  | 2026-11-30 |  | 1. Convocar oportunamente a los padres de familia a reuniones y actividades institucionales. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-15 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 2. Socializar el rol del Consejo de Padres en el acompañamiento académico y formativo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-19 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 3. Implementar estrategias de comunicación colegio–familia para fortalecer la participación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-15 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 4. Registrar la asistencia y aportes de los padres en actas y listados de participación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-10-02 |  | 2026-10-13 |  | 30//11/2026 |  | 5. Evaluar al finalizar el año el nivel de participación de los padres en los espacios institucionales. | NO INICIADA
Fomentar una cultura institucional de reconocimiento a logros académicos y personales, motivando el compromiso y sentido de pertenencia de estudiantes, docentes y administrativos. | Incrementar en un 75% el reconocimiento formal a estudiantes, docentes y administrativos | Número de reconocimientos otorgados | 0 | 2026-01-19 |  | 30/02/2026 |  | 2026-04-07 |  | 1. Diseñar un plan institucional de reconocimientos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-04-24 |  | 2026-06-21 |  | 2. Conformar un comité institucional de reconocimientos, encargado de identificar, validar y registrar de manera sistemática los logros académicos y personales de la comunidad educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-03 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 3. Publicar logros en medios institucionales. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 4. Organizar ceremonias de reconocimiento. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-10-10 |  | 2026-11-06 |  | 2026-11-30 |  | 5. Capacitar al personal en estrategias de reconocimiento. | NO INICIADA
Identificar, documentar y divulgar buenas prácticas pedagógicas y administrativas para fortalecer la calidad educativa y la colaboración entre docentes y directivos. | Documentar y difundir al menos 7 buenas prácticas durante el año escolar | Número de buenas prácticas identificadas y divulgadas | 0 | 2026-02-15 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 1. Crear el comité de buenas prácticas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-15 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 2. Estandarizar el formato de documentación de buenas prácticas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-19 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 3. Organizar talleres de intercambio de experiencias. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-15 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 4. Publicar buenas prácticas en medios institucionales. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-10-02 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 5. Hacer seguimiento a cada práctica para evaluar impacto. | NO INICIADA
Optimizar el uso del ambiente físico en todas las sedes, garantizando espacios adecuados para el aprendizaje, la recreación y el desarrollo de actividades institucionales. | Que el 70% de las sedes utilicen de manera adecuada sus espacios durante el año | % de sedes con uso adecuado del ambiente físico | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 1. Realizar inventario de espacios disponibles. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 2. Identificar necesidades de equipamiento. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 3. Diseñar plan de redistribución de espacios. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 4. Establecer cronograma de implementación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 5. Realizar seguimiento y ajustes periódicos. | NO INICIADA
Gestionar de manera eficiente los recursos educativos y tecnológicos, asegurando su adquisición, mantenimiento y uso para mejorar la calidad de la educación. | Que el 100% de líderes de sede gestionen recursos y mantengan equipos | Cantidad de acciones de gestión y mantenimiento orientadas al fortalecimiento de los recursos educativos y tecnológicos. | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 1. Elaborar listado de necesidades por sede. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 2. Gestionar recursos ante instancias pertinentes. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 3. Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 4. Hacer seguimiento al uso y conservación de los recursos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-14 |  | 5. Evaluar el impacto de la gestión sobre la calidad educativa. | NO INICIADA
Establecer convenios con empresas y organizaciones del sector productivo, promoviendo experiencias prácticas y la inserción laboral de los estudiantes. | Lograr al menos 2 convenios de colaboración con empresas locales | Grado de articulación institucional mediante convenios con el sector productivo para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. | 0 | 2026-01-19 |  | 2026-06-08 |  | 2026-04-07 |  | 1. Identificar y caracterizar empresas locales afines a las áreas de formación institucional. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-21 |  | 2. Planificar espacios de interacción entre estudiantes y el sector productivo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-08 |  | 2026-10-30 |  | 3. Diseñar e implementar un programa de prácticas formativas con apoyo del sector productivo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-02-03 |  | 2026-06-08 |  | 2026-11-30 |  | 4. Desarrollar proyectos colaborativos entre la institución y las empresas aliadas. | NO INICIADA

## SEGUIMIEN G. ACADEMICA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Resignificar los planes de estudios que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de estrategias pedagògicas planteadas. | En el año 2026, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaría educación departamental. | Porcentaje de planes de estudios actualizados/año | 40% | 04 al 16 de Enero | 40% | 30 de marzo al al 01 de abril |  | 05 al 09 de Octubre |  | Ajustes y actualización de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Reunión del consejo académico para plantear y aprobar ajustes a los planes de áreas y asignaturas. | NO INICIADA
[10 empty] | Diseño y aplicación de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Resignificación transitorias al SIEE. | NO INICIADA
| Durante el año 2026 se continuarán aplicando las estrategias pedagógicas inmersas en los planes de estudio articulados con el PEI. | Porcentaje desarrollo de toda la temática/Periodo | 40% | 30 de marzo al al 01 de abril | 40% | 05 al 09 de Octubre |  | 23 de Noviembre al 27 de Noviembre |  | Definir criterios que garanticen los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. | EN EJECUCION
[10 empty] | Implementación de estrategias pedagógicas, a los estudiantes que presentan NEE y/o situaciones que impidan la presencialidad, mediante actividades de apoyo y seguimiento. | EN EJECUCION
[10 empty] | Control y seguimiento a todos los estudiantes de la Institución para que asistan durante el año lectivo. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes y estrategias propuestas para realizar ajustes pertinentes. | EN EJECUCION
Orientar el desarrollo de habilidades y competencias estudiantiles, con un único temario articulado con los planes de área y asignatura. | Los Docentes ajustarán criterios para el 100% de los planes de áreas y asignaturas. | Porcentaje planes de áreas y asignaturas actualizados/periodo | 40% | 30 de marzo al al 01 de abril | 40% | 05 al 09 de Octubre |  | 23 de Noviembre al 27 de Noviembre |  | Propuestas para la unificación de criterios de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Análisis de los planes de áreas y asignaturas existentes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aprobación por parte de consejo académico y directivo. | NO INICIADA
[10 empty] | Ejecución y evaluación de actividades. | EN EJECUCION
| A noviembre del 2026 los docentes habrán implementado el 100% de la temàtica y estrategias planeadas. | Porcentaje desarrollo de toda la temática/Periodo | 40% | 30 de marzo al al 01 de abril | 40% | 05 al 09 de Octubre |  | 23 de Noviembre al 27 de Noviembre |  | Revisión a los planes de áreas y asignaturas. | EJECUTADO
[10 empty] | Ajustes a la temática programada, de los planes áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
[10 empty] | Desarrollo a la programación acordada. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a los contenidos desarrollados durante el año lectivo. | EN EJECUCION
Hacer partícipe a los egresados en el desarrollo de las actividades que programe la Instituciòn Educativa y conformación del consejo directivo. | A noviembre del 2026 se habrà recopilado la información del 40% de los egresados. | Porcentaje información recopilado de los egresados/año | 10% | 30 de marzo al al 01 de abril | 10% | 05 al 09 de Octubre |  | 23 de Noviembre al 27 de Noviembre |  | Comité debe solicitar los listados de egresados a la secretaria de la Institución. | EN EJECUCION
[10 empty] | Organización de la información. | EN EJECUCION
[10 empty] | Contactar a la mayor cantidad de egresados a través de diferentes medios de comunicación (llamadas, redes sociales de la IE, etc.) | NO INICIADA
[10 empty] | Informar a través de las redes sociales a la comunidad educativas sobre las actividades a realizar. | NO INICIADA
| Al finalizar el año lectivo los egresados habrán participado en un 30% de las diferentes actividades programadas. | Porcentaje de actividades desarrolladas que tuvieron participación de egresados/año | 0% | 30 de marzo al al 01 de abril | 0% | 05 al 09 de Octubre |  | 23 de Noviembre al 27 de Noviembre |  | Seguimiento a los egresados contactados. | NO INICIADA
[10 empty] | Programación de actividades para el año lectivo. | NO INICIADA
[10 empty] | Conformación de un comité de exalumnos. | NO INICIADA
[10 empty] | Ejecución y evaluación de actividades. | NO INICIADA
Motivar a los estudiantes a fortalecer su rendimiento académico durante el año escolar. | Al finalizar el año 2026 se les hará entrega de una mención de honor por excelencia y rendimiento académico a los mejores estudiantes destacados durante el año escolar. | Porcentaje de estudiantes con mejor rendimiento académico/periodo | 0% | 30 de marzo | 0% | 12 de junio |  | 5 de octubre |  | Reconocimiento periódico a los estudiantes con mejor rendimiento académico por salón. | NO INICIADA

## SEGUIMIEN G. ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | En el año 2026 el 100% de las sedes de la IE identificarán las necesidades de infraestructura y dotación. | Porcentaje de sedes con diagnóstico de necesidades de infraestructura y dotación elaborado (Número de sedes con diagnóstico elaborado / Total de sedes de la institución) × 100 | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Diagnóstico de las necesidades de cada una de las sedes educativas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Gestionar ante las entidades pertinentes los recursos para la cubierta deportiva de la sede principal | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Realizar solicitud al consejo directivo frente a las necesidades | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Actualización del plan de mantenimiento de la institución educativa. | NO INICIADA
| Al finalizar el año escolar 2026, el 50% de la planta física de todas las sedes se le habrá realizado el mantenimiento correctivo básico, las adecuaciones y embellecimiento respectivo. | Porcentaje de planta física intervenida año 2026 (Número de espacios físicos intervenidos / Total de espacios físicos con necesidad de la institución) × 100 | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Establecer y orientar por parte del consejo directivo los recursos asignados para la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Proyectar un plan de acción para el desarrollo de las respectivas adecuaciones. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Realizar la adecuación y mejoramiento de la sede Stevez Cotez, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades de infraestructura. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Seguimiento a la adecuación y mantenimiento de los espacios físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Evaluación de los espacios físicos para la prestación del servicio educativo. | NO INICIADA
Gestionar recursos para el aprendizaje y su mantenimiento para la prestación del servicio educativo. | En el año 2026 se realizarán 2 acciones de gestión para la consecución de recursos que permitan la adecuada prestación del servicio educativo en cada sede. | Porcentaje de cumplimiento de acciones de gestión para la consecución de recursos por sede (Número de acciones de gestión realizadas por sede / Número de acciones programadas por sede) × 100 | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Elaboración de un listado de las necesidades a priorizar de cada una de las sedes de la institución. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Gestionar los recursos pertinentes para las necesidades de cada una de las sedes. (sistema eléctrico, baterías sanitarias, dotación implementos deportivos, dispositivos TIC y material didáctico) | NO INICIADA
| Finalizado el año 2026 la Institución Educativa habrá realizado un 50% del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Porcentaje de equipos con manteamiento preventivo y correctivo. | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Actualización de inventario de equipos y recursos para el aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Poner en funcionamiento el nuevo mobiliario escolar, garantizando su adecuada distribución y uso en las sedes beneficiadas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Actualización y seguimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | NO INICIADA
Garantizar la adecuada planeación, ejecución y seguimiento de los servicios complementarios que contribuyen al bienestar, permanencia y formación integral de los estudiantes | Garantizar la prestación continua y oportuna de los servicios complementarios (Biblioteca, restaurante escolar, ruta escolar) durante el 80% del año lectivo | Nivel de continuidad de los servicios complementarios durante el año lectivo (Número de días con prestación efectiva del servicio / Total de días del calendario escolar) × 100 | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Acompañamiento a la prestación de los servicios complementarios | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Conformación de comités de apoyo a los servicios complementarios de bienestar escolar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Realizar seguimiento periódico a su ejecución y atender de manera oportuna las novedades | NO INICIADA
Diseñar una estrategia para el reconocimiento a todo el personal vinculado a la Institución. | En el año 2026 se diseñará una estrategia para el reconocimiento a la comunidad educativa. | Existencia de la estrategia institucional de reconocimiento a la comunidad educativa (Número de estrategias formuladas/1)​×100 | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Actualizar lineamientos para la estrategia de reconocimiento. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Presentación de la estrategia de estímulos ante el consejo directivo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Aprobación por parte del consejo directivo. | NO INICIADA
Establecer los lineamientos institucionales para la política de apoyo a la investigación | Formular y socializar los lineamientos institucionales de apoyo a la investigación durante la vigencia 2026. | Existencia y socialización de los lineamientos institucionales de apoyo a la investigación Lineamientos formulados y socializados=Sí (1) / No (0) | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Revisión de referentes normativos y pedagógicos sobre investigación escolar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Elaboración del documento de lineamientos para la política de apoyo a la investigación y producción de materiales | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-03-30 |  | 2026-06-12 |  | 2026-10-02 |  | Aprobación y socialización de los lineamientos con la comunidad educativa | NO INICIADA
Resignificar los planes de estudios que garanticen la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de estrategias pedagógicas planteadas. | En el año 2026, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | Porcentaje de planes de estudios actualizados/año |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Ajustes y actualización de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Reunión del consejo académico para plantear y aprobar ajustes a los planes de áreas y asignaturas.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Diseño y aplicación de los planes de áreas y asignaturas.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Resignificación transitorias al SIEE.
| Durante el año 2026 se continuarán aplicando las estrategias pedagógicas inmersas en los planes de estudio. | Porcentaje desarrollo de toda la temática/Periodo |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Definir criterios que garanticen los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Implementación de estrategias pedagógicas, a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, mediante actividades de apoyo y seguimiento.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Control y seguimiento a todos los estudiantes de la Institución para que asistan durante el año lectivo.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes y estrategias propuestas para realizar ajustes pertinentes.
Orientar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes a través de la unificación de temas en relación con los planes de áreas y asignaturas que articule el quehacer educativo en los grados de las diferentes sedes. | Durante el año 2026, periódicamente, los planes de estudios serán ajustados teniendo en cuenta los lineamientos curriculares dados por la secretaria educación departamental. | Porcentaje planes de áreas y asignaturas actualizados/periodo |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Ejecución de los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Análisis de los planes de áreas y asignaturas existentes.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Propuestas para la unificación de criterios de los planes de áreas y asignaturas.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Aprobación por parte de consejo académico y directivo.
| A noviembre del 2026 los docentes habrán implementado el 100% de la temática y estrategias planeadas. | Porcentaje desarrollo de toda la temática/Periodo |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Revisión a los planes de áreas y asignaturas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Ajustes a la temática programada, de los planes áreas y asignaturas.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Desarrollo a la programación acordada.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Seguimiento a los contenidos desarrollados durante el año lectivo.
Integrar a los exalumnos en el desarrollo de las actividades que programe la Institución Educativa y conformación del consejo directivo. | A noviembre del 2026 se habrá recopilado la información del 40% de los exalumnos. | Porcentaje información recopilado de los exalumnos/año |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Comité debe solicitar los listados de los egresados a la secretaria de la Institución | EN EJECUCION
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Organización de la información.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Contactar a la mayor cantidad de egresados a través de diferentes medios de comunicación (llamadas, redes sociales de la IE, etc.)
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Crear una cuenta en redes sociales que informe a la comunidad de las actividades institucionales a desarrollar.
| Al finalizar el año lectivo los egresados habrán participado en un 30% de las diferentes actividades programadas. | Porcentaje de actividades desarrolladas que tuvieron participación de egresados/año |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Reunión virtual con los exalumnos contactados | EN EJECUCION
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Programación de actividades para el año lectivo.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Conformación de un comité de exalumnos.
|  |  |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Ejecución y evaluación de actividades.
Incentivar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico | Al finalizar el año 2026 se les hará entrega de una mención de honor por excelencia y rendimiento académico a los tres mejores estudiantes destacados durante el año escolar. | Porcentaje de estudiantes con mejor rendimiento académico/periodo |  | 2026-03-27 | [5 empty] | Publicación del cuadro de honor a los tres mejores estudiantes de cada grupo periódicamente | EN EJECUCION
2026-03-27
2026-03-27
2026-03-27
2026-03-27
2026-03-27

## SEGUIMIEN G. COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Identificar a los estudiantes con necesidades educativas especiales que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. | Al finalizar cada periodo del año lectivo 2024, se habrá realizado la identificación del 100 % de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la institución y de todas sus sedes. | Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales identificados | 10 | 2026-04-09 | 10 | 2026-08-05 |  | 2026-11-12 |  | Observar y registrar dificultades de aprendizaje o participación. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 20 | 2026-04-10 | 20 | 2026-08-06 |  | 2026-11-13 |  | Remitir a la psicoorientadora los casos de estudiantes que muestren posibles necesidades educativas especiales. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 20 | 2026-04-11 | 20 | 2026-08-07 |  | 2026-11-14 |  | Comunicar con las familias para recopilar información sobre necesidades educativas que los estudiante. | EN EJECUCIÓN
| En cada periodo académico, el 90 % de los grupos implementarán estrategias de atención educativa inclusiva que favorezcan la participación y el desarrollo integral de todos los estudiantes. | Porcentaje de Cobertura de estrategias inclusivas | 20 | 2026-04-12 | 20 | 2026-08-08 |  | 2026-11-15 |  | Diseñar actividades inclusivas en el aula | EN EJECUCIÓN
|  |  | 20 | 2026-04-13 | 20 | 2026-08-09 |  | 2026-11-16 |  | Fomentar la colaboración y el trabajo en grupo | EN EJECUCIÓN
|  |  | 10 | 2026-04-14 | 10 | 2026-08-10 |  | 2026-11-17 |  | Adaptar recursos y materiales didácticos | EN EJECUCION
Identificar a los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos en la institución. | Al finalizar el primer periodo académico del año lectivo 2024, se habrá identificado al 100 % de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Porcentaje de estudiantes de grupos étnicos identificados | 0 | 2026-04-15 |  | 2026-08-11 |  | 2026-11-18 |  | Registrar la pertenencia étnica de cada estudiante | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-04-16 |  | 2026-08-12 |  | 2026-11-19 |  | Remitir la información recopilada a la psicoorientadora o coordinación escolar | NO INICIADA
| En cada periodo académico, fomentar la participación activa de al menos el 90 % de los estudiantes de grupos étnicos en las actividades escolares, promoviendo su liderazgo y desarrollo integral. | Porcentaje de participación de estudiantes de grupos étnicos | 20 | 2026-04-17 | 20 | 2026-08-13 |  | 2026-11-20 |  | Incorporar a los estudiantes de grupos étnicos en roles de liderazgo y responsabilidad | EN EJECUCIÓN
|  |  | 10 | 2026-04-18 | 10 | 2026-08-14 |  | 2026-11-21 |  | Diseñar actividades inclusivas en el aula y en la escuela | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2026-04-19 |  | 2026-08-15 |  | 2026-11-22 |  | Registrar la participación de los estudiantes en cada actividad | NO INICIADA
Incentivar a los padres de familia en el proceso de formaciòn de sus hijos, haciendo parte de su educaciòn y crecimiento personal.. | Al finalizar el año 2026, lograr que al menos el 70 % de los miembros de la Asociación y el Consejo de Padres participen activamente en los encuentros programados. | Establecer el indice de padres de familia que participan de las actvidades institucioneles. | 100 | 2026-04-20 | 100 | 2026-08-16 |  | 2026-11-23 |  | Convocatoria a asamblea general. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2026-04-21 | 100 | 2026-08-17 |  | 2026-11-24 |  | Elección de los miembros de la Asociación de Padres de Familia y Consejo de Padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2026-04-22 | 100 | 2026-08-18 |  | 2026-11-25 |  | Conformación de la Asociación y del Consejo. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2026-04-23 |  | 2026-08-19 |  | 2026-11-26 |  | Distribución de cargos directivos. | NO INICIADA
| Al finalizar el año lectivo 2026, lograr que al menos el 70 % de los padres de familia de toda la institución participen activamente en las actividades de la Escuela de Padres. | Porcentaje de participación activa de padres en la Escuela de Padres. | 0 | 2026-04-24 |  | 2026-08-20 |  | 2026-11-27 |  | Diseñar y aplicar una encuesta para identificar las necesidades e intereses de los padres de familia en la Escuela de Padres. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-04-25 |  | 2026-08-21 |  | 2026-11-28 |  | Talleres formativos sobre temas educativos y familiares | NO INICIADA
|  |  | 10 | 2026-04-26 | 10 | 2026-08-22 |  | 2026-11-29 |  | Difundir oportunamente circulares y convocatorias haciendo uso de las TIC. | EN EJECUCIÓN
Fomentar el conocimiento de estrategias pedagógicas relacionadas con la gestión de riesgos y emergencias en la sede principal y de primaria. | Al finalizar el año 2026, implementar al menos el 50 % de las estrategias pedagógicas de gestión de riesgos y emergencias en la sede principal y de primaria. | Porcentaje de estrategias pedagógicas de gestión de riesgos y emergencias implementadas | 0 | 2026-04-28 |  | 2026-08-24 |  | 2026-12-01 |  | Talleres presenciales de capacitación en gestión de riesgos y emergencias | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-04-29 |  | 2026-08-25 |  | 2026-12-02 |  | Diseñar e integrar actividades pedagógicas de prevención de riesgos en las clases | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-04-30 |  | 2026-08-26 |  | 2026-12-03 |  | Realizar simulacros educativos con participación activa de los estudiantes | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2026-05-01 |  | 2026-08-27 |  | 2026-12-04 |  | Elaborar y difundir materiales educativos adaptados a los estudiantes | NO INICIADA