## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUENAVISTA |  |  | 2026-02-15
|  |  | Código DANE |  | 254498000721
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | cerbuenavista84@gmail.com |  |  | Tel | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | Líder- Directiva |  | Leydanavarronavarro@gmail.com
MARIO MELO |  | Lider - Pedagogica |  | mario.meloperez@hotmail.com
ELDER SALCEDO |  | Lider - Comunitaria |  | esalcedoleon@yahoo.com.co
Darwin Palacios |  | Líder- Aministrativo |  | darpalper@gmail.com
SANDY MOTTA |  | Aministrativo |  | sandymotta@cerbuenavista.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | Líder- Directiva |  | Leydanavarronavarro@gmail.com
MARIO MELO |  | Lider - Pedagogica |  | mario.meloperez@hotmail.com
ELDER SALCEDO |  | Lider - Comunitaria |  | esalcedoleon@yahoo.com.co
Darwin Palacios |  | Líder- Aministrativo |  | darpalper@gmail.com
SANDY MOTTA |  | Aministrativo |  | sandymotta@cerbuenavista.edu.co

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
Maritza Sandoval
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Aplicar nuevas estratégias que mejoren los resultados según las pruebas externas (avanzar) | Reconocer las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas fundamentales, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias para mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2026 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los resultados de las pruebas internas y externas en los estudiantes | Insuficiencia inicio de año sobre insuficiencia final del año por 100 | trimestral | *Efectuar análisis de pruebas externas (Quiero ser quiero saber) *Diagnostico de resultados y elaboracion de plan de fortalecimiento. * Desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar falencias en el aprendizaje de los estudiantes. | 200 | X |  |  |  |  | 20/ 1/ 2026 | 2026-11-14 | Maritza Sandoval y Judith Navarro
DIRECTIVA | La instituciòn Educativa Rural Buenavista cuenta con el comitè de comvivencia, pero carece de funcionalidad. | Fortalecer el comitè de convivencia para apoyar las acciones y hacer seguimiento en la aplicaciòn del manual de comviencia en casos donde se evidencian problemas o conflictos en la comunidad educativa del IER | Durante el año 2026, el comitè de convivencia serà reconocido y funcional; actuarà en los casos especiales que se presenten en las diferentes sedes de la instituciòn | Nùmeros de casos presentados/ Nùmeros de seguimiento registrados | trimestral | Divulgar resumen del manual de convivencia por medio de un video, donde contenga los integrantes del comité y sus funciones. *Realizar las actas de cada reuniòn que lleve a cabo el comitè de convivencia | 100000 | X |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-14 | Maritza Sandoval y Judith Navarro
ACADEMICA | Sistematizar el proceso de seguimiento a egresados mediante la creación de una base de datos dinámica y la aplicación de instrumentos de recolección de información que permitan orientar los ajustes curriculares y pedagógicos institucionales. | Establecer un sistema de seguimiento regular a egresados que proporcione información confiable sobre su ubicación (estudios y/o trabajo) para fortalecer la pertinencia de las acciones pedagógicas y promover su vinculación con la institución. | Meta 1: Al finalizar el año escolar 2026, contar con el 100% de la base de datos de egresados de las últimas tres cohortes actualizada, categorizada y sistematizada. | (Número de egresados localizados y caracterizados en la base de datos / Total de egresados de las últimas tres promociones) x 100. | Trimestral | Acción 1: Diseñar y aplicar instrumentos digitales y físicos de recolección de información (encuestas de caracterización) que indaguen sobre el tránsito a la educación superior y la vinculación laboral de los egresados. | 500 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Ludy García. Karen Vanesa Pacheco
|  |  | Meta 2: Realizar 2 jornadas anuales de análisis de resultados de egresados en el Consejo Académico para ajustar el 100% de las estrategias pedagógicas que requieran actualización según las necesidades del entorno. | Jornadas realizadas / 2 jornadas programadas x 100. | Trimestral | Accion 2: Institucionalizar el "Encuentro Anual de Egresados de Buenavista" como espacio de participación, organización y retroalimentación sobre la pertinencia de las competencias desarrolladas en la institución. | 500 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Numael Peñaranda. Yuliana Navarro
ACADEMICA | Hacer seguimiento a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencie la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | Al finalizar el segundo semestre academico 2026 se habran hecho cuatro seguimientos a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas. | Hacer cuatro seguimientos a las prácticas pedagógicas del CER, donde se evidencien la organización del aula, la relación docente-alumno y las estrategias de aprendizaje de las mismas durante el año 2026. | Número de seguimientos realizados a la relacion pedagogica /Número de seguimientos a la relacion pedagógica del IER x 100 | Trimestral | Acción 1. Capacitar a la totalidad del cuerpo docente de la IERB en la implementación de la relación pedagógica del CER, bajo los lineamientos del Modelo Educativo MEMA, propio de la Media académica | 500 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Mario Melo Pérez. Javier Alvarez Alvarez
[6 empty] | Acción 2. Diseñar una herramienta para hacer el seguimiento a la relación pedagogica del CER. | 500 | X |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-20 | Mario Melo Pérez. Javier Alvarez Alvarez
ADMINISTRATIVA | La Institución Educativa Rural Buenavista cuenta con el espacio adecuado y dotado del menaje necesario para la implemetacion de refrigerios y almuerzos preparados ( Comida Caliente) | Mejorar la calidad de vida de los estudiantes del centro educativo rural Buenavista, proporcionándoles refrigerios y almuerzos nutritivos y saludables, aprovechando adecuadamente el espacio y recursos disponibles | Para el año 2026, el 100% de los estudiantes de la IER Buenavista recibirán refrigerios y un 50% almuerzos nutritivos, preparados en el espacio designado, al menos 4 días a la semana, con una satisfacción del 85% por parte de los estudiantes y padres de familia. | Número de estudiantes que reciben refrigerios y almuerzos preparados / Total de estudiantes matriculados x 100 | Trimestral | 1. Coordinación con padres de familia: Trabajar con los padres de familia para involucrarlos en la planificación y ejecución del programa. 2. Colaboración con organizaciones locales: Establecer alianzas con organizaciones locales para obtener apoyo y recursos para el programa. 3. Registro y seguimiento: Mantener registros detallados del programa, incluyendo la asistencia, la calidad de los alimentos y los comentarios de los estudiantes y padres de familia. |  |  |  | x |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-30 | Javier Pacheco - Darwin Palacio - Lucia Aguirre - DEnis Rueda - Edilson Alvarez - Sandy Arevalo
ADMINISTRATIVA | Se evidencia una carencia aproximada del 90 % en la disponibilidad de suministros esenciales (Transporte escolar) para los estudiantes, lo cual representa una oportunidad de mejora orientada al fortalecimiento de los recursos necesarios para garantizar condiciones adecuadas en el proceso educativo. | Gestionar y fortalecer la disponibilidad del servicio de transporte escolar, con el fin de disminuir la carencia existente y garantizar el acceso oportuno y seguro de los estudiantes a la institución, favoreciendo la permanencia y el proceso educativo. | Para el año 2026, el 100% de los estduiantes de la Institución Educativa Rural Buenavista con trasporyte escolar. | Número de Estidiantes con trasporte escolar / sobre el total de estudiantes x 100 | trimestral | 1.Realizar un diagnóstico de la población estudiantil que requiere el servicio de transporte escolar, identificando rutas, distancias, número de beneficiarios y principales necesidades. 2.Gestionar ante las entidades competentes (Secretaría de Educación, administración municipal u otros aliados) la asignación de recursos y la implementación del servicio de transporte escolar. 3.Establecer un plan de seguimiento y evaluación del servicio de transporte escolar, con el fin de verificar su funcionamiento, cobertura y aporte a la asistencia y permanencia de los estudiantes. | 65000000 |  |  |  | x |  | 2026-01-20 | 2026-11-30 | Javier Pacheco - Darwin Palacio - Lucia Aguirre - DEnis Rueda - Edilson Alvarez - Sandy Arevalo
COMUNITARIO | Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante el diseño e implementación del proyecto productivo "Escuela y Café" el cual se encuentra alineado con la nueva estructura de Institución Educativa, con el fin de potenciar el desarrollo de competencias laborales y ciudadanas | Vincular activamente a los estudiantes de la I.E.R. en las etapas pedagógicas y operativas del proyecto "Escuela y Café" al finalizar el año lectivo 2026. | Lograr la participación del 100% de los estudiantes de la institución en las actividades programadas del proyecto "Escuela y Café" durante el año escolar. | (Número de estudiantes que participan en el proyecto/ Total de estudiantes matriculados en el IER) *100 | trimestral | 1. Socialización y Apropiación: Realizar jornadas de difusión del proyecto "Escuela y Café" con padres, estudiantes y docentes para asegurar el sentido de pertenencia y el apoyo comunitario. 2. Diseñar guías pedagógicas que articulen las labores del café con las áreas del conocimiento (ej: matemáticas para costos, ciencias para el cultivo, ética para el cooperativismo). 3. Desarrollar el cronograma de actividades de campo y aula (siembra, mantenimiento, cosecha o comercialización) según el nivel educativo de los estudiantes. | 500 | x |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-11-20 | Docentes y Rector
| Articular el servicio social y los proyectos productivos "Escuela y Café" con las necesidades del entorno local, esto promovido por la transición a Institución Educativa consolidando a los estudiantes como agentes de cambio social y económico. | Garantizar que al finalizar el segundo semestre de 2026, el 100% de los estudiantes de los grados 10° y 11° hayan cumplido con las horas de servicio social obligatorio, vinculando sus actividades al proyecto "Escuela y Café" y a los parámetros definidos en el PEI. | Lograr que el 100% de los estudiantes de la Educación Media cumplan satisfactoriamente con los requisitos y actividades del servicio social obligatorio antes de su graduación. | (Número de estudiantes de la medial que cumplieron el SSO / Total de estudiantes matriculados en la media)*100 | trimestral | 1. Reglamentación y Diseño Curriculardel reglamento interno del Servicio Social Obligatorio alineado con la normativa legal vigente (Resolución 4210 de 1996). 2. Planificación de actividades: Definir el cronograma de actividades específicas (técnicas, pedagógicas o comunitarias) que los estudiantes desempeñarán 3. Ejecución y Registro de Horas: Realizar las jornadas de servicio social según los acuerdos establecidos. | 150 | x |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-11-20 | Docente y Rector
COMUNITARIA | La institución CER. Buenavista busca brindar las herramientas necesarias para que el estudiante desarrolle su proyecto de vida en relación a los proyectos productivos | Al finalizar el segundo semestre del 2025 el 100% de los estudiantes participaran en alguno de los proyectos productivos propuestos por el CER. | Proponer en el primer trimestre el proyecto pedagógico productivo que se van a ejecutar en el CER con el 100% de los estudiantes e Implementar en el segundo semestre el PPP con el 100% de los estudiantes, adecuandolos a las condiciones del entorno de cada sede. | Cantidad de sedes que aplican el PPP/ N° sedes * 100% | trimestral | Conformar un equipo de trabajo para la realización en el primer trimestre 2025 el proyecto pedagogico productivo (PPP) | 150 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-20 | Juan Carlos Cuadros
|  |  |  | Número de estudiantes participantes del PPP / total estudiantes del CER * 100% | trimestral | Motivar a la comunidad educativa para ser participes de los PPP propuesto por el CER. | 5000 |  | x | x |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-14 | Docentes del CER
| Vincular al 100% de los estudiantes del grado 5 y 9 del CER. Buenavista para prestar un servicio social estudiantil. | Al finalizar el segundo semestre 2025 el 100% de los estudiantes de 5 y 9 participaran en la prestacion del servicio social mediante la donación de un recurso que supla la necesidad de cada sede. | Socializar el servicio social estudiantil de 5 y 9 al 100% de la comunidad educativa e Incluir el servicio social estudiantil y su implementación en los libros institucionales. | N° de Sedes que socializan el servicio social estudiantil / N° de Sedes * 100% | trimestral | Socializar con los docentes del CER la difusión e implementación del servicio social estudiantil | 100 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-11 | Docentes del CER
|  |  |  | N° libros institucionales con la inclusion del servicio social estudiantil / N° libros institucionales * 100% | trimestral | Conformar un equipo de trabajo para la realizar la inclusión del servicio social estudiantil a los libros intitucionales | 100 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Jose Vallejo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Sistematizar el proceso de seguimiento a egresados mediante la creación de una base de datos dinámica y la aplicación de instrumentos de recolección de información que permitan orientar los ajustes curriculares y pedagógicos institucionales. | Establecer un sistema de seguimiento regular a egresados que proporcione información confiable sobre su ubicación (estudios y/o trabajo) para fortalecer la pertinencia de las acciones pedagógicas y promover su vinculación con la institución. | Meta 1: Al finalizar el año escolar 2026, contar con el 100% de la base de datos de egresados de las últimas tres cohortes actualizada, categorizada y sistematizada. | (Número de egresados localizados y caracterizados en la base de datos / Total de egresados de las últimas tres promociones) x 100. | Trimestral | Acción 1: Diseñar y aplicar instrumentos digitales y físicos de recolección de información (encuestas de caracterización) que indaguen sobre el tránsito a la educación superior y la vinculación laboral de los egresados. | 500 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Numael Peñaranda. Yuliana Navarro
|  |  | Meta 2: Realizar 2 jornadas anuales de análisis de resultados de egresados en el Consejo Académico para ajustar el 100% de las estrategias pedagógicas que requieran actualización según las necesidades del entorno. | Jornadas realizadas / 2 jornadas programadas x 100. | Trimestral | Action 2: Institucionalizar el "Encuentro Anual de Egresados de Buenavista" como espacio de participación, organización y retroalimentación sobre la pertinencia de las competencias desarrolladas en la institución. | 500 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Numael Peñaranda. Yuliana Navarro