## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OCAÑA |  |  | 20 de Enero de 2026
|  |  | Código DANE |  | 154498000034
Dirección | Vereda Llano de los Alcaldes vía al Rio Algodonal Municipio de Ocaña N de s o a la UFPS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | info@enso.edu.co |  |  | Tel | 3118211678
Rector o Director | NIXON QUINTERO |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIXON QUINTERO |  | RECTOR |  | rectoria@enso.edu.co
VICTOR ALFREDO RIVERA PINZON |  | COORDIANDOR |  | vrivera@enso.edu.co
MARYORY ALEXANDRA SANTIAGO ORTIZ |  | COORDIANDOR |  | msantiago@enso.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOHANA LUCIA CACERES GAONA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
MARTHA LILIANA NUMA MOGOLLÓN |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADÉMICA
YULIANY PAOLA PEÑARANDA ORTEGA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMON Y FINANCIERA
ALEJANDRA ZAMBRANO RUEDAS |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNIDAD
MARYORY ALEXANDRA SANTIAGO ORTIZ |  | COORDINADOR |  | COORDINADOR DEL EQUIPO

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OCAÑA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
AREA DIRECTIVA | La mayoria de componentes se encuentran en un estado de apropiacion evidenciando un buen manejo de la gestion, sin embargo, es fundamental contar con procesos de revision y evaluacion continua, integral y periodica de todos los procesos con miras al mejoramiento continuo. | Crear los mecanismos e instrumentos que permitan hacer evaluacion periodica y ajustes a los componentes para que la gestion pueda dar el salto al estado de mejoramiento continuo. | para junio de 2026 se diseñara el 50% de los mecanismos e instrumentos para evaluar los compnentes de la gestion. | Porcentaje de instrumentos para la evaluacion y ajustes. | TRIMESTRAL | Elaborar el instrumento de evaluacion de gestion y desarrollo de propuestas del personero estudianyil. | [6 empty] | 2026-03-03 | 2026-04-25 | Docentes: Carlos posada, Johana, Marta Lobo, Lemis Camrgo, Tailandia.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Crear la politica de atencion a grupos poblacionales. | [6 empty] | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Docentes: Carlos posada, Johana, Marta Lobo, Lemis Camrgo, Tailandia.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar los instrumentos de evaluacion de reuniones del consejo de padres y la lista de chequeo de seguimiento a los espacios fisicos. | [6 empty] | 2026-05-09 | 2026-06-14 | Docentes: Carlos posada, Johana, Marta Lobo, Lemis Camrgo, Tailandia.
|  |  | Para la ultima semana del calendario escolar del año 2026 deben estar diseñados y funcionando el 100% de los instumentos de evaluacion de los componentes del area de gestion. | Totalidad de instrumentos y mecanimos de seguimiento, evaluacion y ajustes de procesos y activides institucionales. | TRIMESTRAL | Diseñar la politica para hacer induccion a los estudiantes nuevos. | [6 empty] | 2026-07-02 | 2026-08-20 | Docentes: Carlos posada, Johana, Marta Lobo, Lemis Camrgo, Tailandia.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el instrumentos de analisis y mejora de los procesos de comunicación externa. | [6 empty] | 2025-09-12 | 2026-10-10 | Docentes: Carlos posada, Johana, Marta Lobo, Lemis Camrgo, Tailandia.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el instrumentos de analisis y mejora de los procesos de alianzas y proyectos estrategicos. | [6 empty] | 2026-10-30 | 2026-11-28 | Docentes: Carlos posada, Johana, Marta Lobo, Lemis Camrgo, Tailandia.
| La Política de Calidad Institucional y los lineamientos del MEN abren las puertas para que la Institución aborde distintas estrategias de mejoraiento continuo del proceso educativo de manera que se mejoren los resultados en las evaluaciones internas y externas de los estudiantes. | Implementar políticas y acciones estratégicas en las diversas áreas del proceso educativo para elevar la calidad de la Institución en el marco de las competencias que se evalúan en las Pruebas Externas | Al finalizar el año 2025, se habrán implementado un 100 % de las acciones estratégicasplaneadas para mejorar los resultados en las Pruebas Internas y Externas . | % DE ACCIONES ESTRATEGICAS IMPLEMENTADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA ELEVAR EN UN 5% LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES EN LAS PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS | MENSUAL | Reuniones por áreas para analizar resultados Pruebas Externas 2023-2024 y sacar conclusiones | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-08-08 | Área de gestion
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentación de Propuestas de mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento para su aprobación en el Consejo Académico | [6 empty] | 2026-02-12 | 2026-03-06 | Área de gestion
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reuniones de sensibilización con los padres de familia sobre la importancia de las Pruebas internas y Externas para lograr un apoyo académico desde casa (aprendizaje interactivo, la práctica continua y la preparación para exámenes. ejemplo: Simulacros en la Institución y cursos y cursos Saber 11) | [6 empty] | 2026-02-12 | 2026-07-24 | Área de gestion
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización e implementación de las políticas y propuestas de mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento | [6 empty] | 2026-02-12 | 2026-11-03 | Área de gestion
AREA ACADÉMICA | Ajuste del enfoque metodológico y del estilo pedagógico a partir del análisis de resultados de Pruebas Saber | Fortalecer las prácticas pedagógicas mediante la implementación de estrategias didácticas | Al finalizar el año 2026, el 80% de los docentes habrá ajustado su plan de área, incorporando los DBA, Estandares de competencias, y los contenidos curriculares, articulando estrategias metodológicas basadas en el análisis de las pruebas saber. | % de planes de área ajustados según el análisis de pruebas saber | TRIMESTRAL | Socializar los resultados de las pruebas saber con todo el cuerpo docente | [6 empty] | 2026-01-06 | 2026-04-30 | Docentes jefes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar jornadas de análisis pedagógico por área, priorizando aprendizajes esenciales. | [6 empty] | 2026-01-06 | 2026-04-30 | Docentes jefes de área
|  | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes en las competencias evaluadas mediante el fortalecimiento del enfoque metodológico institucional | Incrementar en un 10% el nivel de desempeño de los estudiantes en las áreas evaluadas por las pruebas saber. | % estudiantes que mejoran el desempeño en las área evaluadas en las pruebas saber | TRIMESTRAL | Implementar actividades de aula con enfoque en resolución de problemas y pensamiento crítico. | [6 empty] | 2026-01-26 | 2026-08-07 | Docentes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar simulacros periódicos tipo prueba saber | [6 empty] | 2026-02-06 | 2026-07-16 | Docentes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Analizar resultados de simulacros para retroalimentar la práctica docente. | [6 empty] | 2026-02-06 | 2026-07-16 | Docentes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ajustar estrategias pedagógicas según los avances observados. | [6 empty] | 2026-03-06 | 2026-11-17 | Docentes de área
| Fortalecimiento de los recursos para el aprendizaje articulados al currículo y a las Pruebas Saber | Fortalecer los recursos para el aprendizaje mediante su alineación con el currículo y los referentes de las Pruebas Saber, promoviendo el desarrollo de competencias y el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo 2026, el 60 % de las áreas contará con recursos pedagógicos (guías, talleres, material digital y evaluaciones tipo Saber) articulados al currículo y a las Pruebas Saber, evidenciados en las planeaciones de aula. | % de áreas que incorporan recursos alineados al currículo y a las Pruebas Saber. | TRIMESTRAL | Revisar y ajustar los recursos pedagógicos existentes según los referentes de calidad del MEN. | [6 empty] | 2026-01-06 | 2026-04-30 | Jefes de área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar e implementar recursos de aprendizaje y evaluaciones tipo Pruebas Saber por áreas y grados. | [6 empty] | 2026-02-12 | 2026-11-19 | Docentes de cada grado y área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Integrar dichos recursos en las planeaciones de aula y prácticas pedagógicas. | [6 empty] | 2026-02-12 | 2026-11-19 | Docentes de cada grado y área
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes en el uso pedagógico de recursos alineados al enfoque por competencias | [6 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Coordinación académica
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Elaborar un plan anual de mantenimiento y embellecimiento de la planta física. | Contar con un instrumento institucional que oriente las acciones del mantenimiento y embellecimiento de la planta física durante el año escolar. | 1. A Junio de 2026 se contará con el instrumento institucional que direccione las acciones de mantenimiento y embellecimiento de la planta física en un 100%. | Plan anual de mantenimiento y embellecimiento de la planta física. | TRIMESTRAL | 1. Jornada de análisis del PMI e informe de necesidades por áreas en lo concerniente a mantenimiento y embellecimiento de planta física. | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-04-05 | Consejo Directivo
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Elaboración del plan anual de mantenimiento y embellecimiento de la planta física, de acuerdo al análisis de las necesidades y presupuesto institucional. | [6 empty] | 2026-04-06 | 2026-06-08
| Gestionar y priorizar recursos ante entidades territoriales y aliados para inversiones en infraestructura y dotación de acuerdo al Plan Anual de Mejoramiento Institucional. | Implementar estrategias de gestión institucional que permitan la obtención de recursos ante entidades territoriales, garantizando la sostenibilidad financiera y el desarrollo de acciones de mejoramiento institucional acordes con las necesidades identificadas en la autoevaluación. | A noviembre de 2026 se habrán obtenido recursos ante entidades territoriales para implementar mínimo el 20% de las estrategias destinadas a infraestructura y dotación. | Porcentaje de estrategias implementadas para infraestructura y dotación ante entidades territoriales. | TRIMESTRAL | 1. Realizar un estudio de referenciación para identificar entidades territoriales a través de las cuales se pueden radicar procesos de gestión de recursos. | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-04-05 | Consejo Directivo
[6 empty] | 2. Radicación de oficios ante entidades territoriales para la obtención de recursos. | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-04-05 | Consejo Directivo
[6 empty] | 3. Establecer convenio con los entes territoriales que den respuesta positiva a los requerimientos de obtención de recursos para infraestructura y dotación. | [6 empty] | 2026-04-12 | 2026-11-15 | Consejo directivo
[6 empty] | 4. Presentar un informe sobre los logros alcanzados en la obtención de recursos. | [6 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Equipos de gestión
| Actualizar el reglamento de registro de uso y cuidado de espacios y equipos conforme a las necesidades institucionales. | Usar y cuidar espacios y equipos de acuerdo a actualización de documentos de registro reglamentados. | A noviembre de 2026 se evidenciará la materialización del uso y cuidado de espacios en un 50% atendiendo a los documentos de registro y control. | Reglamento y formatos de registro de uso y cuidado de espacios. | TRIMESTRAL | 1. Actualización y socialización del reglamento de uso de los espacios.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Implementación del reglamento y formatos de registro que conlleven al buen uso y cuidado de los espacios. | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-04-05 | Jefes de áreas, coordinadores, jeferes de proyectos transversales y docentes titulares de preescolar y básica primaria
[13 empty] | 2026-04-06 | 2026-11-27 | Jefes de áreas, coordinadores, jeferes de proyectos transversales y docentes titulares de preescolar y básica primaria
| Diseñar el plan institucional de bienestar y estímulos para fortalecer estrategias de convivencia laboral de acuerdo a lo establecido en los documentos instiucionales. | Fortalecer la motivación, el sentido de pertenencia, el clima organizacional y el desempeño del talento humano, en coherencia con el plan institucional de bienestar. | A noviembre de 2026, implementará al menos el 40% de las actividades previstas en el plan institucional de bienestar. | Plan institucional de bienestar en ejecución | TRIMESTRAL | 1. Diseñar y formalizar el plan institucional de bienestar laboral | [6 empty] | 2026-01-20 | 2026-04-05 | Oficina de bienestrar, Área de gestión administrativa y financiera
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Ejecutar el plan institucional de bienestar laboral
[13 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Oficina de bienestrar, Área de gestión administrativa y financiera
COMUNIDAD | Maestros. Aunque en el decreto 1236 de 2020, se determina que La educación inicial, preescolar y básica primaria sean modelo de referencia para la formación y desarrollo integral de niños y niñas, y el desarrollo de las competencias de los futuros maestros desde la práctica pedagógica, pero no se tienen registradas evidencias que verifiquen estos modelos de maestros | Promover desde la educación Inicial hasta el nivel de la básica la construcción del Proyecto de Vida de los estudiantes que aborde desde la practica pedagógica de los maestros en ejercicio competencias propias de los futuros maestros | Al finalizar el año 2026 un 60% de los maestros de la IE desde Educación Inicial hasta la Educación Básica evidenciarán en sus prácticas pedagógicas acciones formativas de formación docente | % de docentes que planean e implementan acciones formativas en sus prácticas pedagógicas que sirvan de modelo en el fortalecimiento del Proyecto de Vida de los estudiantes. | TRIMESTRAL | Incorporación de acciones formativas que desde la práctica pedagógica del docente fomenten la vocación docente de los estudiante dese educación inicial a la edducación básica | [6 empty] | 2026-02-27 | 2026-10-30 | Docentes y psicorientadora
Articulación de las acciones pedagógicas al PEI y al Plan de estudios
Socialización de los avances en el Proyecto de vida de los estudiantes
[13 empty] | 2026-01-28 | 2026-03-30 | Psicorientadora
|  |  | Al finalizar el mes de marzo del 2026, el 100% de las actividades planeadas del Programa para la Escuela de Padres estarán alineadas con los objetivos del PEI, logrando corresponsabilidad Familia-Escuela | % de actividades planeadas para la formación de la Escuela de Padres alineadas al PEI y que evidencien corresponsabilidad Familia Escuela | TRIMESTRAL | Reviisión en el PEI de los ejes institucionales que deben abordarse en la Escuela de padres o su formulación sino existe
Diseño de un Plan de trabajo en coherencia con el PEI
[6 empty] | Socialización del Plan de actividades con el equipo Directivo, docentes y familia | [6 empty] | 19 de enero/2026 | 2026-09-30 | Psicorientadora y gestión communidad
| La IE ofrece a los padres de familia talleres y charlas sobre diversos temas en reuniones periodicas de entre de informes académicos pero no se tiene un programa pedagógico institucional que los oriente sobre la mejor manera de ayudar a los hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en diferentes procesos | Articular las actividades de la Escuela de Padres de familia en un programa que fomente la formación integral de los estudiantes y la corresponsabilidad Familia-Escula | Al finalizar septiembre de 2026, se habrá incrementado la participación de los padres de familia en los espacios de formación programados para ellos | % de número de padres que se incrementa en la asistencia en los espacios de formación para la Escuela de Padres | TRIMESTRAL | Elaboración de un cronograma de actividades formativas dirigidas a la Escuela de Padre
Implementación de las actividades planeadas para la Escuela de Padres
Seguimiento al Plan de actividades del programa de Escuela de Padres para identificar fortalezas y oportunidades de mejora