## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IER EL TARRA |  |  | 2026-01-15
|  |  | Código DANE |  | 254344000133
Dirección | CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL TARRA |  | Municipio |  | HACARÍ
Correo electronico | cereltarrahacari133@gmail.com |  |  | Tel | 3132290520
Rector o Director | YEINY T. ASCANIO GUERRERO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DIONEL ALIRIO GARCIA BAYONA |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | dionelaliriogarcia76@hotmail.com
DILSA CASTILLA FRANCO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | dilsacastilla2016@gmail.com
MARLY ELIANA AVENDAÑO |  | LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | eliana.ab0610@gmail.com
AURA EMILSE GARCIA BELTRAN |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | auraemilseg@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIONEL ALIRIO GARCIA BAYONA |  | LIDER |  | DIRECTIVA
DILSA CASTILLA FRANCO |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
MARLY ELIANA AVENDAÑO |  | LIDER |  | COMUNITARIA
AURA EMILSE GARCIA BELTRAN |  | LIDER |  | ACADÉMICA
NENCY MARIA NIEVES |  | DOCENTE APOYO |  | DIRECTIVA
BRAYAN EDUARDO ARENGAS |  | DOCENTE APOYO |  | ADMINISTRATIVA
GEINER ARLEYQUINTERO CONTRERAS |  | DOCENTE APOYO |  | ACADÉMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Fortalecimiento de los procesos de inducción y socialización institucional para garantizar la inclusión, la convivencia escolar y el conocimiento del manual de convivencia y el SIEE en todos los estudiantes y sedes. | Fortalecer los procesos de inducción institucional para promover la inclusión, la convivencia y el conocimiento de las normas escolares en todas las sedes de la Institución Educativa Rural El Tarra durante el año 2026. | Al finalizar el año lectivo 2026, el 100 % de los estudiantes matriculados habrán participado en el proceso de inducción institucional. | Número de estudiantes matriculados en la institución / número total de estudiantes que recibieron la inducción. | TRIMESTRAL | Inducción a los estudiantes nuevos sobre el manual de convivencia y el SIEE de la institución. | 50000 |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-20 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Al finalizar el primer semestre del año 2026, el 100 % de las sedes educativas habrá implementado al menos una jornada de inducción y retroalimentación institucional dirigida a estudiantes y docentes. | Cantidad de sedes que realizaron el proceso de inducción en la institución / número de de sedes de la institución. | TRIMESTRAL | Explicación sobre los procesos de participación democrática de los estudiantes en el gobiernos escolar. | 10000 |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-20 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
[6 empty] | Definición de un cronograma de actividades para retroalimentar la inducción. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-19 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
| Articulación efectiva del sector productivo local con la institución educativa, que permita su participación activa en los procesos pedagógicos, proyectos institucionales y estrategias de proyección comunitaria. | Consolidar la participación del sector productivo local como aliado estratégico de la comunidad educativa para fortalecer los procesos institucionales durante el año 2026. | Al finalizar el año 2026, se habrá identificado y organizado el 100 % del sector productivo local, contando con un directorio actualizado y validado por la institución. | Número de personas identificadas del sector productivo/ número de personas de la comunidad. | TRIMESTRAL | Identificación de todas las organizaciones y personas que forman parte del sector productivo legalmente. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Al finalizar el segundo semestre del año 2026, al menos el 70 % de las organizaciones o personas del sector productivo identificadas habrá participado en una actividad institucional, proyecto pedagógico productivo o espacio de articulación con la institución educativa. | Número de personas conformando el sector productivo / número de personas que forman parte del sector productivo de la comunidad. | TRIMESTRAL | Sistematizar la información y elaborar un directorio del sector productivo. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-10-30 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
GESTIÓN ACADÉMICA | Plan de estudio | Mejorar el plan de estudio de la I. E. R. el Tarra, para fortalecer la calidad educativa, asegurando la pertinencia de los contenidos, el desarrollo de competencias y la articulaciòn con las necesidades de los estudiantes y el contexto actual. | Actualizar las areas del plan de estudio incorporando metodologias activas, enfoque por competencias y uso pedagogico de las TICS al finalizar el año lectivo. | Porcentaje de areas academicas que cuentan con un plan de estudios actualizado y aprobado por el consejo academico/ àreas acadèmicas totales | TRIMESTRAL | 1. Revision y diagnostico curricular: La gestion academica con apoyo de la planta docente analizarà el plan de estudios actual, identificarà debilidades, necesidades de los estudiantes y oportunidades de mejora según el contexto institucional. |  |  | X |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-10-30 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Fortalecer la coherencia entre los contenidos de las mallas curriculares, las estrategias pedagogicas y los procesos de evaluacion, logrando que al menos el 90%de los docentes aplique el plan de estudios ajustado en su practica del aula. | Porcentaje de docentes que implementan el plan de estudios mejorado evidenciado en planeaciones, observaciones de clases y resultado de evaluacion. | TRIMESTRAL | 2. Capacitacion docente: Promover y realizar jornadas de formacion sobre diseño curricular, enfoque por competencias, metodologias activas y evaluacion formativa para asegurar una correcta implementacion del plan mejorado de acuerdo a las directrices del MEN. |  |  | X |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Segumiento y acompañamiento pedagogico: Establecer un sistema de seguimiento mediante observaciones de aula, revison de planeaciones y espacios de retroalimentaciòn que permitan ajustar y fortalecer la aplicación del plan de estudios. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-06 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
| Estrategias pedagogicas didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales que promuevan un aprendizaje significativo. | Fortalecer las estrategias didacticas en las areas, asignaturas y proyectos transversales de la I.E.R El Tarra, promoviendo metodologias activas, dinamicas e inclusivas que favorezcan el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes. | Implementar estrategias didacticas e innovadoras como el uso de las TICS en cada area, proyecto transversal y PPP durante el año lectivo. | Numero de areas, asignaturas y proyectos transversales que incorporan estrategias didacticas e innovadoras en sus planeaciones. | TRIMESTRAL | 1.Elaborar un banco pedagogico institucional con estrategias didacticas aplicables a las diferentes areas y proyectos tranversales, facilitando su uso y adaptacion por toda la planta docente. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Lograr que el 90% de los docentes integren estrategias didacticas y pedagogicas en la planeacion y ejecucion de sus clases y proyectos transversales. | Porcentaje de docentes que aplican estrategias didacticas e innovadoras en sus planeaciones. | TRIMESTRAL | 2. Desarrollar talleres practicos sobre metodologias activas, para apoyar su implementacion pedagogica en el aula. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Realizar procesos de seguimiento mediante observaciones de clases, revision de planeaciones y espacios de reflexion pedagogica para evaluar el impacto de las opciones didacticas y realizar mejoras continuas. |  |  | X |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-10-10 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico, con dificultades cognitivas y de interacciòn. | Fortalecer el rendimiento académico y las habilidades de interacción social de los estudiantes con bajo desempeño escolar, mediante estrategias pedagógicas inclusivas y de acompañamiento. | Al finalizar el año escolar, al menos el 60 % de los estudiantes identificados con bajo desempeño académico mejorarán su rendimiento en las áreas básicas, evidenciado en el aumento de sus calificaciones y en el cumplimiento de los logros establecidos. | Cantidad de estudiantes con dificultades de aprendizaje que mostraron mejora en su rendimiento academico. | TRIMESTRAL | 1. Identificación de estudiantes con bajo desempeño y registros en el PMI. 2.Diseño e implementación de estrategias pedagògias (DUA) 3. Diseño e implementaciòn del PIAR |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Durante el año escolar, el 60 % de los estudiantes con dificultades de interacción social fortalecerán sus habilidades de convivencia, participación y trabajo colaborativo, reflejado en una reducción de reportes de conflicto y una mayor participación en actividades grupales. | Cantidad de estudiantes con dificultades de interaccion social que participaron activamente en las actividades. | TRIMESTRAL | 1.Aplicación de estrategias pedagógicas inclusivas (aprendizaje cooperativo, material adaptado). 2.Seguimiento y registro de avances en actas y formatos del PMI. 3.Evaluación formativa y retroalimentación permanente. 4.Evaluación de impacto de las estrategias implementadas. 5.Ajustes metodológicos para el siguiente período académico. 6.Sistematización de resultados en el informe del PMI. |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
| Apoyo a la investigación docente y de los proyectos pedagògicos institucionales. | Promover en el colectivo docente el desarrollo de procesos de investigación e innovación educativa que contribuyan al mejoramiento de la calidad académica y a la transformación de las prácticas pedagógicas. | Al finalizar el año lectivo, el 100 % de los docentes participarán en procesos de investigación pedagógica (aula o institucional), evidenciado en la formulación y ejecución de proyectos o sistematización de experiencias educativas. | Cantidad de docentes que participaron en procesos de investigaciòn pedagogica en el aula y evidenciaron las experiencias educativas. | TRIMESTRAL | 1.Identificación y formulación de preguntas de investigación. 2.Conformación de equipos o comunidades de investigación docente. 3.Socialización del objetivo institucional de investigación en los diferentes proyectos pedagògicos institucionales. 4.Formulación de proyectos de investigación de aula o institucionales. 5.Socializaciòn, investigación pedagógica e investigación–acción. |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Durante el año escolar, el 100 % de los docentes implementarán al menos una estrategia pedagógica innovadora en el aula, incorporando metodologías activas o recursos didácticos novedosos, con impacto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. | Cantidad de docentes que implementaron diferentes estrategias pedaogicas innovadoras en el aula. | TRIMESTRAL | 1.Acompañamiento y seguimiento por parte de directivos y coordinación académica. 2.Sistematización de experiencias y análisis de resultados. 3.Socialización de avances y resultados en jornadas pedagógicas. 4.Evaluación del impacto de los procesos investigativos en la práctica docente. |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-11-13 | Rectora Yeiny Ascanio y planta docente IER el Tarra.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Oferta de servicios a la comunidad | Diseñar estrategias para que padres, madres, estudiantes y docentes se sientan parte del proceso y no sean solo receptores de los resultados. | Fortalecimiento del vinculo escuela, familia, comunidad: fortalecer la participacion de las familias y actores comunitarios, logrando que un 70% de los acudientes participen en las actividades institucionales. | Asistencia comunitaria a jornadas institucionales. | TRIMESTRAL | Socialización del plan de actividades con la comunidad educativa. | 35000 |  | X |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-01 | Rectora Yeiny Ascanio, coordinador y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Capacitar a los representates de padres y estudiantes para que su rol no sea solo formal, si no que aporte a la planeacion estrategica. | Indice de satisfaccion de la comunidad educativa | TRIMESTRAL | Invitar a padres, abuelos y lideres locales a compartir opiniones, saberes y experiencias en las diferentes actividades institucionales. | 75000 |  | X |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-01 | Rectora Yeiny Ascanio, coordinador y planta docente IER el Tarra.
| Servicio social estudiantil | Fortalcer la participacion activa de la comunidad educativa y local en el servicio social estudiantil, promoviendo procesos de corresponsabilidad, aprendizaje significativo y de transformacion social, mediante proyectos que respondan a las necesidades reales del entorno. | Se contará con la creacion del plan de servicio social, en la cual participaran actores locales que pueden apoyar el proceso del trabajo social de los grados dècimo y undècimo. | Número de proyectos de servicio social con impacto comunitario. | TRIMESTRAL | Vincular al menos al 70 % de las familias y actores comunitarios en la planeación, ejecución o evaluación de los proyectos de Servicio Social Estudiantil. | 100000 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-10-22 | Rectora Yeiny Ascanio, coordinador y planta docente IER el Tarra.
|  |  | Socializacion con los estudiantes del grado decimo y undecimo de las lineas de acciones para la elaboracion del trabajo social. | Estudiantes que participaron en la socializaciòn y elaboraciòn del trabajo social. | TRIMESTRAL | Lograr que el 100 % de los proyectos de Servicio Social Estudiantil se formulen a partir de necesidades identificadas con la comunidad durante el año lectivo. | 100000 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-10-22 | Rectora Yeiny Ascanio, coordinador y planta docente IER el Tarra.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL