## Hoja3
VERSION 5.0
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | 31/07/2018.
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 3 DE 4
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA LA SANJUANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | La Institución Educativa necesita la adecuación de la infraestructura física para el desarrollo del proceso de inclusion de la enseñanza aprendizaje ya que cuenta con algunas rampas para el acceso pero falta construirlas en la sede primaria y realizar la señalizacion de todas. | Adecuar la infraestructura fisica para mejorar el proceso de inclusion , adecuando y construyendo una rampa en la sede de primaria. | Gestionar recursos fisico y financieros con entidades territoriales para la construccion de las rampas en la sede primaria. | Rampas construidas | TRIMESTRAL | Gestionar con los directivos de la institución y planeación municipal la consecución de los materiales para la construccion y adecuacion de las rampas . | 50 | X |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Luis David Rivera
[6 empty] | realizar un proyecto para la alcaldia solicitando recursos para dar solucion a la problemática de la inclusión en la intitución | 50 | X |  |  |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-28 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | Solicitar a la institución la vinculacion de la mano de obra no calificada a través del proyecto de horas sociales del estudiantado. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-12 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | socializar con la comunidad educativa la construcion de las rampas. | 200 | X | X |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Luis David Rivera
|  |  | Planificar la construccion de las rampas de la sede primaria con los requerimientos de la inclusion. Construir las rampas que no existen en la sede y adecuar las existentes. | Rampas construidas. . | TRIMESTRAL | Consecucion de los recursos materiales, técnicos y humanos para la terminacion de la construcción de las rampas. | 2000 | X | X |  | X |  | 2026-05-19 | 2026-07-21 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | Organizar plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución de cada una de las rampas a construir o adecuar. | 50 |  | X |  | X |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | Construccion y adecuación de las rampas en la sede principal de primaria y secundaria.. | 2000 | X | X |  | X |  | 2026-05-02 | 2026-06-06 | luis David Rivera
[6 empty] | Colocar señalizacion en cada una de las rampas. | 200 | X | X |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-29 | Blanca Ines Peñaranda
DIRECTIVA | La institución educativa cuenta con una cultura institucuional que lleva pertinentemente los mecanismos de comunicacion, el trabajo en equipo, el reconocimiento de logros y la divulgacion de las buenas practicas, con un equipo de calidad en donde cada no de los lideres de gestion realiza su trabajo de acuerdo a las exigencias del plnatel. Sin embargo este equipo de trabajo no es articulado como un todo para trabajar en armonia por el cumplimiento de las metas y acciones que realiza cada gestion y que conyeben al mejoramiento institucional. | Articular el equipo de calidad, para tener mejores canales de comunicacion, reconocer logros y divulgar practicas que conyeben al mejoramniento institucional en este componente de cultura institucional para realizar el seguimiento y control de todas las metas, acciones y tareas planteadas en el PMI. de cada una de las areas de gestion y ,si poder armnizar el trbajo en equipo y asi mejorar la cultura institucional. | consolidar y armonizar el equipo de calidad para tener una mejor orientacion de la cultura institucional | Equipo de calidad cumpliendo con sus funciones | TRIMESTRAL | Convocatoria a reunion de los lideres de cada area de gestion gestion | 20 | X | X |  |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Blanca Ines Peñaranda
[6 empty] | planificacion del trabajo del equipo de calidad, elaboracion del cronograma de actividades. | 20 | X | X |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Luis David Rivera Celis
[6 empty] | revision de acciones y tareas del PMI de cada una de las areas de las gestiones | 0 | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-11-27 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | reactivacion y actualizacion de los grupos de whassat, y redes sociales en cada grado | 0 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2024-05-31 | Blanca Ines Peñaranda
|  |  | Fortelecer los medios de comunicacio que existen y crear los que aun sean necesarios para mejorar la comunicación, la divulgacion de las buenas practicas pedogogicas de la institucion. | medios de comunicxacion fortalecidos y medios creados. | TRIMESTRAL | creacion de la pagina web institucional. | 50 | X |  |  |  |  | 2025-02-08 | 2026-02-27 | Luis David Rivera
[6 empty] | recopilacion de informacion de las actividades curriculares y estracurriculares para publcarlas | 100 | X |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-18 | Jesus Antonio Silva
[6 empty] | divulgación de las buenas practicas pedagogicas e institucionales que se desarrollan en la institución | 0 | [5 empty] | 2026-01-19 | 2026-12-05 | Heiner Eduardo Rolon
[6 empty] | realizacuión de un directorio actualizado para la mejor comunicación con los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-26 | Blanca Ines Peñaranda
DIRECTIVA | La institucion cuenta con un moviliario que satisface las necesidades a medias de los estudiantes porque esta muy deteriorado por su antigüedad lo que requiere una renovacion inmediata. | Conseguir 100 pupitres unipersonales nuevos que satisfagan la necesidad de los estudiantes y asi mejorar el bienestar de los mismos. | gestionar ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales 100 pupitres para mejorar la calidad del bienestar de los estudiantes | pupitres gestionados | TRIMESTRAL | Enviar oficio a la gobernación solicitando 100 pupitres | 10 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | LUIS David Rivera
[6 empty] | enviar oficio a entidades privada y sector productivo que operan en la región | 10 | X | x |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | LUIS David Rivera
[6 empty] | Enviar solicitud de donacion de pupitres a la alcaldia municipal | 10 | X |  |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | LUIS David Rivera
[6 empty] | radicar solicitud de moviliario al ministerio de educacion nacional | 10 | X |  |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Jesus Antonio Silva
|  |  | comprar 10 pupitres unipersonales con recursos de gratuidad | pupitres comprados | TRIMESTRAL | cotizar en cuatro almacenes de venta de pupitre el valor de los piputres según su diseño y calidad. | 10 | X |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | LUIS David Rivera
[6 empty] | Enviar al consejo directivo las cotizaciones del valor de los pupitres. | 0 | X |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | LUIS David Rivera
[6 empty] | comprar 20 pupitres unipersonales con recursos de gratuidad. | 4000 | x |  | X |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | LUIS David Rivera
[6 empty] | Entrega de los pupitres a la comunidad estudiantil | 100 | X |  | X |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Blanca Ines Peñaranda
ACADEMICA | fortalecimiento del aprendizaje mediante el uso de material didactico | Lograr que en todas las áreas del saber cuenten con materiales didácticos que le permiten un mayor aprendizaje a los estudiantes | A Marzo del 2026 el 80 % de las áreas del saber cuenten con el material didáctico apropiado para el desarrollo pedagógico. | Porcentaje de áreas con material didáctico apropiado |  | Elaborar un formato de necesidades de material didactico deacuerdo a las areas del saber. | [6 empty] | 2026-01-27 | 2026-09-22 | Luz marina Quintero
[6 empty] | Asignar a cada docente de area el diligenciamiento del formato de necesidades didacticas. | [6 empty] | 2026-02-11 | 2026-09-22 | Todos los docentes
[6 empty] | Crear en cada area del saber los rincones de material didactico | 5000 | X |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-11-13 | Todos los docentes
[6 empty] | evaluar la efectividad de la implemantacion de material didactico en las diferentes areas | [6 empty] | 2026-06-11 | 2026-11-06 | Luz marina Quintero
|  |  | A junio del 2026 al menos el 80% de los docentes estén utilizando el material didáctico asignado | Porcentaje de áreas implementadas |  | Crear una agenda de trabajo con la tematica para determinar el uso de material didactico | [6 empty] | 2026-03-12 | 2026-04-08 | Todos los docentes
[6 empty] | Diseñar un reglamento para las buenas practicas en el uso del material didactico | [6 empty] | 2026-06-05 | 2026-11-13 | Luz marina Quintero
[6 empty] | apoyar el desarrollo de la guia de clase con el material didactico apropiado | [6 empty] | 2026-02-06 | 2026-11-12 | Todos los docentes
[6 empty] | Evaluar el aprendizaje observado mediante el uso de material didactico | [6 empty] | 2026-01-27 | 2026-11-20 | Luz marina Quintero
| Uso pedagógico de las evaluaciones internas y externas | implementar accines de mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas internas y externas | Realziar el analisis de las pruebas internas y externas | analisis de pruebas internas y externas |  | Recopilar los resultados de las pruebas internas y externas | 0 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-04-12 | Gladys Teresa Fernandez
[6 empty] | socializar los resultados de las pruebas y comparar con la de años anteriores | 0 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-11-20 | Gladys Teresa Fernandez
[6 empty] | Elaborar un acta de compromisos de mejora en las areas con mayor dificultad | [6 empty] | 2026-05-10 | 2026-11-13 | Gladys Teresa Fernandez
[6 empty] | Socializar resultados con la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-11-18 | Gladys Teresa Fernandez
|  |  | Formular las acciones de mejorarmiento | Acciones de los resultados |  | formular acciones de mejora pára fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-26 | Todos los docentes
[6 empty] | socializar las acciones de mejora propuestas e institucuionalizarlas en el PEI | 0 | [5 empty] | 2026-05-26 | 2026-03-29 | Todos los docentes
[6 empty] | Implementar con los docentes de cada area las acciones de mejora | 200 | x |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-11-20 | Todos los docentes
[6 empty] | Evaluar los resultados de las acciones de mejora | [6 empty] | 2026-06-04 | 2026-11-10 | Docentes gestión académica
| seguimiento a egresados | Realizar el seguimiento a estudiantes egresados para conocer su trayectoria academica y laboral | Identificar su continuidad en estudios superiores | porcentaje de continuidad educativa de egresados |  | Realizar seguimiento semestral a egresados sobre su inscripcion en estudios superiores | 0 | [5 empty] | 2026-06-12 | 2026-11-12 | Sady Acevedo Botello
[6 empty] | bindar asesorias sobre opciones de educacion superior | 0 | [5 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Sady Acevedo Botello y Todos los docentes
[6 empty] | organizar ferias educativas con universidades e institutos tecnicos | 200 | x |  |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Sady Acevedo Botello y Todos los docentes
[6 empty] | Difundir informacion oportuna sobre procesos de admision y requisitos | 200 | x |  |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-11-18 | Sady Acevedo Botello
|  |  | conocer su insercion en el ambito laboral | porcentaje de insercion laboral de egresados |  | Aplicar encuestas anuales para identificar la situacion laboral de los egresados | 0 | [5 empty] | 2026-02-19 | 2026-11-20 | Sady Acevedo Botello
[6 empty] | ofrecer talleres sobre elaboracion de hojas de vida y preparacion para entrevistas | 100 | x |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Sady Acevedo Botello
[6 empty] | establecer alianzas con empresas locales para practicas o empleos iniciales | 100 | x |  |  |  |  | 2026-06-20 | 2026-11-20 | Sady Acevedo Botello
[6 empty] | alinear contenidos academicos de emprendimiento con las competencias y perfiles profesionales demandados por el mercado laboral actual | 0 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2026-11-04 | Docente del área tecnica
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Fortalecer la integración de la comunidad educativa y el sentido de pertenencia, promoviendo un clima escolar positivo y armonioso. | Promover actividades que integran a la comunidad educativa, fortaleciendo el sentido de pertenencia y contribuyendo a un clima escolar positivo y armonioso. | Al finalizar el segundo período académico, se evidencia la realización de actividades integradoras con participación de la comunidad educativa, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el clima escolar positivo. |  | Organizar jornadas de integración y convivencia que incluyan actividades recreativas, culturales y deportivas para fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
Promover espacios de participación y diálogo, como encuentros institucionales y celebraciones especiales, que fomenten el respeto, la colaboración y el sentido de pertenencia.
Desarrollar actividades de reconocimiento y bienestar, orientadas a resaltar el trabajo y compromiso de los miembros de la comunidad educativa, contribuyendo a un clima escolar positivo y armonioso.
|  |  | Incrementar la participación activa de los docentes en espacios institucionales de convivencia y colaboración, favoreciendo relaciones respetuosas y el bienestar escolar. | Al finalizar el segundo período académico, los docentes participan en actividades de recreación y espacios de compartir que fortalecen el sentido de pertenencia y la convivencia laboral. |  | Realizar espacios de encuentro y convivencia docente para fortalecer las relaciones interpersonales.
Promover actividades de recreación y trabajo colaborativo entre los docentes.
Fomentar la participación docente en jornadas institucionales de bienestar y convivencia escolar.
|  | Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes mediante capacitaciones continuas. | Ofrecer capacitaciones a los docentes en diversas áreas y temas, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y contribuyendo a la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. | Al finalizar el segundo período académico, se evidencia la realización de capacitaciones docentes en diversas áreas y temas, orientadas al fortalecimiento de las competencias pedagógicas y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. |  | Programar capacitaciones docentes en diferentes áreas y temas pedagógicos.
Facilitar espacios de actualización y formación continua para los docentes.
|  |  | Ampliar la participación docente en procesos de formación continua que favorezcan la actualización pedagógica y la mejora de las prácticas de aula. | Al finalizar el período académico, los docentes aplican estrategias pedagógicas actualizadas en el aula como resultado de las capacitaciones recibidas. |  | Promover la aplicación de los aprendizajes adquiridos en las prácticas de aula.
Motivar la inscripción docente en cursos y talleres de actualización pedagógica.
Socializar experiencias y aprendizajes adquiridos en procesos de formación.
|  | Ejecutar el proyecto de prevención de riesgos y desastres para fortalecer la preparación y participación de la comunidad educativa, garantizando un entorno seguro y protegido. | Poner en ejecución el proyecto de prevención de riesgos y desastres, lo que limita la preparación y participación de la comunidad educativa frente a situaciones de emergencia, retrasando la implementación de estrategias de prevención y medidas de seguridad necesarias para garantizar un entorno seguro y protegido para todos los miembros de la institución. | Al finalizar el primer período académico, se evidencia la ejecución del proyecto de preC19:J20vención de riesgos y desastres con participación de la comunidad educativa. |  | Socializar el proyecto de prevención de riesgos y desastres con la comunidad educativa.
|  |  | Dotar a la sede principal y alas sedes alternas con elementos básicos de atención y señalización de emergencias que fortalezcan la seguridad y la preparación institucional ante riesgos y desastres. | Al finalizar el período académico, la sede principal y la sede de primaria cuentan con al menos una camilla y señalización básica de emergencia, como parte de la ejecución del proyecto de prevención de riesgos y desastres.
COMUNITARIA | Actualizar y socializar el plan escolar de gestión de riesgo y plan de seguridad | Garantizar que toda la comunidad educativa esté informada y preparada para actuar ante posibles riesgos mediante la actualización y socialización del plan de gestión de riesgos y plan de seguridad. | Consolidación y Monitoreo de la Gestión de Riesgos Orientada a pasar de la existencia de un plan a la cultura de la prevención y evaluación constante. | Actividades propuestas / Actividades realizadas | TRIMESTRAL | Auditoría de Infraestructura y Señalética: Realizar un diagnóstico técnico en todas las sedes para actualizar el mapa de riesgos físicos y asegurar que el 100% de la señalización cumpla con la normativa vigente. | [6 empty] | 2026-01-20 |  | Luis Rodriguez
[6 empty] | Ciclo de Simulacros Evaluados: Programar tres simulacros ante diferentes escenarios (sismo, incendio, primeros auxilios) con acompañamiento de organismos externos (Bomberos o Defensa Civil) para generar un informe de lecciones aprendidas. | [6 empty] | 2026-02-03 |  | Luis Rodriguez
[6 empty] | Brigada Escolar de Emergencias: Conformar y capacitar un equipo de estudiantes y docentes líderes en cada sede, dotándolos de botiquines actualizados y protocolos de reacción inmediata. | [6 empty] | 2026-01-20 |  | Daniel Carrillo
[6 empty] | Digitalización del Plan de Riesgos: Crear un repositorio digital accesible para toda la comunidad educativa donde se encuentren los protocolos, contactos de emergencia y el registro de mantenimientos preventivos de la planta física. | [6 empty] | 2026-01-13 |  | Luis Rodriguez
|  |  | Fortalecimiento Institucional de la Inclusión y Diversidad Orientada a crear un sistema articulado que garantice el aprendizaje y la participación de todos. | Actividades propuestas / Actividades realizadas | TRIMESTRAL | Capacitación en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Talleres prácticos para el 100% del cuerpo docente sobre la elaboración y aplicación de los PIAR (Planes Individuales de Ajustes Razonables). | [6 empty] | 2026-01-17 |  | Margarita mendoza
[6 empty] | Banco de Recursos para la Diversidad: Adquirir o crear material didáctico especializado (textos en braille, software de apoyo, material multisensorial) para estudiantes con barreras de aprendizaje. | [6 empty] | 2026-01-17 |  | Maria Gonzalez
[6 empty] | Comité Semestral de Seguimiento a la Inclusión: Establecer reuniones periódicas entre docentes, directivos y orientación para evaluar el progreso académico y social de estudiantes caracterizados en el SIMAT. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Luis Rodriguez
[6 empty] | Festival de la Interculturalidad y el Respeto: Institucionalizar una jornada anual de sensibilización comunitaria donde se celebren las diferencias culturales, étnicas y de capacidades, involucrando a las familias en actividades pedagógicas. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Daniel Carrillo
| Diseñar una propuesta pedagógica en la que los padres de familia participen activamente en el proceso de formación de sus hijos | Promover el compromiso y la participación activa de los padres de familia en el proceso educativo a través de una propuesta pedagógica inclusiva y colaborativa. | Transformación de la Participación Familiar Orientada a convertir a los padres de acudientes pasivos en aliados estratégicos del proceso educativo. | Total de padres / Padres participantes | TRIMESTRAL | Talleres de "Saberes Compartidos": Transformar la Escuela de Padres en espacios donde las familias compartan sus oficios o conocimientos con los estudiantes, fortaleciendo el vínculo hogar-escuela. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Daniel Carrillo
[6 empty] | Realizar una reunión única al principio del año con el Consejo de Padres para que ellos elijan, de una lista de 3 necesidades de la escuela (ej: embellecimiento de jardín, arreglo de biblioteca o mejora de señalización), en cuál quieren enfocar su apoyo y gestión durante el año. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Daniel Carrillo
[6 empty] | Estrategia de Comunicación Multicanal: Implementar un boletín digital o canal oficial de comunicación que informe no solo sobre notas, sino sobre logros estudiantiles, consejos de crianza y noticias institucionales. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Margarita mendoza
[6 empty] | Red de Apoyo por Eventos: Crear una lista de contactos al inicio del año (mediante un formato sencillo en la primera reunión de padres) donde los interesados marquen en qué actividades les gustaría ayudar, para convocarlos por WhatsApp o circular únicamente cuando se acerque la fecha del evento. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Daniel Carrillo
|  |  | Proyección Comunitaria y Alianzas Estratégicas Orientada a utilizar el entorno como un recurso de aprendizaje y bienestar institucional. | Total de padres / Padres participantes | TRIMESTRAL | Formalización de Convenios Interinstitucionales: Firmar o renovar alianzas con la Secretaría de Salud local para programas permanentes de prevención de embarazo adolescente y salud mental. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Daniel Carrillo
[6 empty] | Muestra de Proyectos con Invitados Locales: Aprovechar un evento escolar ya existente para invitar a 2 o 3 emprendedores o líderes de la comunidad que cuenten brevemente su experiencia y den consejos prácticos a los estudiantes sobre las oportunidades que ofrece el entorno. | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Maria Gonzalez
[6 empty] | Jornada de "Puertas Abiertas: El Talento nos Une": Realizar una muestra de habilidades en el patio central durante las dos últimas horas de la jornada escolar (por ejemplo, un miércoles). Se invita a vecinos, líderes locales y padres para que, junto a los estudiantes, participen en una muestra corta de talentos (canto, exposición de dibujos, declamación de poesía o relatos de la historia del pueblo). | [6 empty] | 2026-03-17 |  | Daniel Carrillo
[6 empty] | Red de Egresados Mentores: Crear una base de datos de egresados destacados para que realicen charlas de orientación vocacional y mentorías a los estudiantes de los grados 10° y 11°. | [6 empty] | 2026-04-07 |  | Maria Gonzalez
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos