## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PERPETUO SOCORRO |  |  | 2026-01-15
|  |  | Código DANE |  | 154347000016
Dirección | AVENIDA 2° N1-41 |  | Municipio |  | HERRÁN
Correo electronico | colpersoherran@hotmail.com |  |  | Tel | 3134662421
Rector o Director | GERSON VERA SALCEDO |  |  | Horizonte | TRES AÑOS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSÉ ANGEL OROZCO FERNÁNDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | cheomonacho@hotmail.com
ANDREA MILENA ROJAS ROLÓN |  | DOCENTE DE AULA |  | 2andrea.rjs16@gmail.com
YONNY ALEXANDER MEJIA LAGOS |  | DOCENTE DE AULA |  | yonnyalexandermejia@gmail.com
ROCIO RUIZ RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | proferocioruiz2020@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERSON VERA SALCEDO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
ANDREA MILENA ROJAS ROLÓN |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
YONNY ALEXANDER MEJIA LAGOS |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
JOSÉ ANGEL OROZCO FERNÁNDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ROCIO RUIZ RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 15/01/2024 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO PERPETUO SOCORRO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Fortalecer la comisión de evaluación y promoción para que se reúna oportunamente y tome decisiones efectivas sobre el componente académico. | Mejorar la efectividad de la comisión de evaluación y promoción mediante acciones que contribuyan al rendimiento académico de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo se habrán realizado cuatro encuentros del comité de evaluación y promoción en consejo académico para analizar el rendimiento escolar, definir acciones de mejora y promoción estudiantil. | Número de encuentros realizados/número de encuentros programados. | TRIMESTRAL | Actualizar el manual de funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-20 | Yaneth Rocio Montañez y Vianet Ochoa
[6 empty] | Programar cuatro reuniones de la comisión durante el año escolar para el seguimiento académico a estudiantes. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-06
[6 empty] | Dar cumplimiento a las reuniones y elaborar actas de los acuerdos asegurando su implementación y seguimiento. | 25 |  | X |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-26
DIRECTIVA | Diseñar un sistema de estímulos y reconocimiento estudiantil que promueva la motivación, el desempeño y la satisfacción de la comunidad educativa. | Potenciar estrategias de estímulo y reconocimiento que motiven a los estudiantes en su desempeño académico. | Al finalizar el año lectivo se habrán realizado cuatro reconocimientos al rendimiento académico de los estudiantes mediante la implementación del cuadro de honor y la exaltación del mejor promedio de cada grupo. | Número de reconocimientos realizados/Número de reconocimientos programados. | TRIMESTRAL | Elaborar el cuadro de honor en cada una de las sedes rurales y sede principal. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-27 | Oscar Hernandez y Andrea Rojas
[6 empty] | Exaltar en el cuadro de honor a los estudiantes con mejor rendimiento académico al final de cada periodo escolar. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-11-27
[6 empty] | Dar un incentivo al grupo con el mejor promedio académico de la sección primaria y secundaria. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-11-27
DIRECTIVA | Implementar estrategias para aumentar la motivación y participación de todos los estudiantes en los procesos de aprendizaje. | Fortalecer la motivación hacia el aprendizaje mediante la identificación y análisis de los intereses escolares de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo, el 100% de los estudiantes de secundaria habrá participado en la aplicación de una encuesta sobre sus intereses escolares. | Número de estudiantes de secundaria que respondieron la encuesta / Número total de estudiantes de secundaria matriculados | TRIMESTRAL | Elaborar una encuesta en para identificar los intereses, gustos y expectativas de los estudiantes de secundaria frente al aprendizaje. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-16 | Javier Camacho y William Jaimes
[6 empty] | Aplicar y tabular la información recolectada. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-06-14
[6 empty] | Analizar los resultados de la encuesta y socializarlos. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-09-11
DIRECTIVA | Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional para visibilizar las buenas prácticas escolares y promover la participación activa de los estudiantes en la divulgación de experiencias académicas significativas. | Promover la comunicación institucional mediante la contribución al programa radial escolar dirigido por docentes, donde los estudiantes presenten y socialicen experiencias curriculares y extracurrilares. | Durante el año escolar se habrán realizado diez programas radiales con la participación de estudiantes durante el año escolar. | Número de programas radiales con participación estudiantil realizados/ Número de programas radiales programados. | TRIMESTRAL | Diseñar y planificar el programa radial institucional con acompañamiento estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-30 | Hilda Suarez y Magola Duque
[6 empty] | Convocar al consejo estudiantil para que promueva la expresión oral, guion radial y presentación de experiencias curriculares y extracurriculares. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-01
[6 empty] | Registro de partticipacion y asistencia estudiantil en los programas radiales. | 100 |  | x |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-01
ACADEMICA | Seguimiento a los resultados academicos presentados en cada uno de los periodos. | Fortalecer el desempeño academico de los estudiantes colpersanos. | A noviembre 06 del 2026 se tendra en un 90% consolidado del desempeño académico de los estudiantes de primero a once grado. | Número de docentes que realizan seguimiento sobre el tottal de docentes de la institucion. | TRIMESTRAL | * Diseño del formato para la recolección de información. * Diligenciamiento del formato de seguimiento de desempeño academico. * Socializar el consolidado del seguimineto de desempeño academico. | 10 |  |  |  |  | x | 2026-02-20 | 2026-10-23 | Blanca Lucila Ojeda Leal Luz Amelia Villamizar Bautista Yolimar Espitia.
ACADEMICA | Evaluar los estudiantes por medio de los pruebas tipo ICFES. | Mejorar los resultados academicos de los estudiantes en las pruebas externas. | Al 06 de noviembre del 2026 el 80% de los docentes han aplicado y adoptado los criterios de evaluar para avanzar desde el grado tercero a undécimo grado. | Número de docentes que aplican evaluaciones con preguntas tipo pruebas saber sobre total de docentes. | TRIMESTRAL | *Organizaciòn para la aplicacipon de los simulacros. *Aplicaciòn de los simulacros de los grados de terceroro a grado once. *Consolidados de docentes que aplicaron la s pruebas externas. | 10 |  |  |  |  | x | 2026-01-20 | 2026-10-30 | Yonny Alexander Mejía Lagos Álvaro Ochoa Camacho Yolimar Espitia
ACADEMICA | Implementar y realizar acciones correctivas en las áreas con bajo puntaje en las pruebas saber 11 2025. | Aumentar el resultado de las pruebas externas (simulacros y pruebas saber 11). | Al seis (06) de noviembre del 2026 se ha superado en un 2% el promedio en las áreas evaluadas por el ICFES con respecto al año 2025. | Promedio pruebas saber 11 2026 sobre promedio prueba saber 11 2025. | TRIMESTRAL | • Recopilar los datos de las pruebas saber 11 del año 2025. Organizaciòn para la aplicacion de los simulacros. • Analizar los resultados en terminos de los porcentajes de aprobación, promedios de las áreas, fortalezas y debilidades en las pruebas. | 10 |  |  |  |  | x | 2026-01-19 | 12/062026 | Blanca Lucila Ojeda Leal Luz Amelia Villamizar Bautista Yolimar Espitia.. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa. Zoraida Arias Contreras Ana Ilse Bonett Quintero Yonny Alexander Mejía Lagos
ACADEMICA | Establecer estrategias para controlar, analizar y tratar los causas del ausentismo en cada uno de los grados. | Conocer las causas del ausentismo de la institucion educativa. | Al seis de noviembrebre 2026 se tiene diligenciado el 100% el control de ausentismo. | Número de docentes que diligencian correctamente el formato sobre total de docentes. | SEMANAL | • Revisión y evaluación del formato existente. • Socializar el sistema de recoleccion de la información con el consejo académico. • Recolección tabulación y divulgación de la información. | 10 |  |  |  |  | x | 2026-02-02 | 2026-11-06 | Blanca Lucila Ojeda Leal Luz Amelia Villamizar Bautista Yolimar Espitia.. Eva Arias Contreras Álvaro Ochoa. Zoraida Arias Contreras Ana Ilse Bonett Quintero Yonny Alexander Mejía Lagos
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar la Comunidad de Aprendizaje entre Pares como estrategia principal y continua de capacitación para el análisis curricular y el mejoramiento de los resultados en las Pruebas SABER. | Fortalecer las prácticas pedagógicas y el análisis curricular mediante Comunidades de Aprendizaje entre Pares, con el fin de mejorar los resultados académicos y el desempeño de los estudiantes en las Pruebas SABER. | Al finalizar el año lectivo, el 100 % de los docentes de la IE participará activamente en los dos encuentros de Comunidad de Aprendizaje entre Pares y se evidenciará un avance mínimo de 4% en los resultados institucionales de las Pruebas SABER. | Número de docentes participantes en la Comunidad de aprendizaje sobre Número total de docentes de la IE | TRIMESTRAL | 1. Conformar Comunidades de Aprendizaje, estableciendo el cronograma para la capacitación docente en elaboración de preguntas contextualizadas. 2. Desarrollar espacios de intercambio pedagógico donde los docentes socialicen buenas prácticas, estrategias didácticas y ajustes curriculares. 3. Diseñar y aplicar planes de aula ajustados a los estándares, DBA y evidencias de aprendizaje, a partir de los análisis realizados en las comunidades. | [8 empty] | JOSE OROZCO SARA ESPITIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Transicionar de un mantenimiento correctivo a un modelo preventivo de bajo costo basado en la participación comunitaria. | Optimizar el estado de la infraestructura escolar mediante un modelo de mantenimiento preventivo con la participación de la comunidad educativa, reduciendo costos y mejorando las condiciones físicas de la institución. | Implementar un plan de mantenimiento preventivo que permita reducir en un 30 % las intervenciones correctivas durante el año lectivo. | Número de docentes que conocen y cumplen la propuesta sobre Total de docentes de la IE. | TRIMESTRAL | 1. Elaborar un diagnóstico participativo del estado de la infraestructura con docentes, estudiantes y padres de familia. 2. Diseñar un plan de mantenimiento preventivo con actividades periódicas de bajo costo, priorizando acciones como limpieza, pintura menor y cuidado de mobiliario. 3. Promover jornadas comunitarias de mantenimiento y embellecimiento institucional, fortaleciendo el sentido de pertenencia. | [8 empty] | MARIA LUISA LARGO LUZ ELENA SANTOS
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Socialización y aprobación de la Propuesta de estímulos para estudiantes y docentes. | Socializar y aprobar la propuesta de estímulos significativos para estudiantes y docentes. | Finalizado el primer periodo la IE tendrá el documento institucional de estímulos para docentes y estudiantes aprobada. | Numero de docentes y estudiantes que conocen y aplican el documento institucional de estímulos sobre el total de docentes y estudiantes | TRIMESTRAL | 1. Documentación sobre estímulos 2. Diseñar la propuesta de estímulos 3. Socializar la propuesta de estímulos 4. Incluir la propuesta de estímulos en el PEI | [8 empty] | IMELDA BUSTOS CLAUDIA SUAREZ
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Fortalecer el Clima Organizacional mediante el reconocimiento y el equilibrio vida–trabajo sin incurrir en costos de adquisición de servicios. | Mejorar el clima organizacional de la institución a través de estrategias de reconocimiento, comunicación asertiva y bienestar laboral, fortaleciendo la motivación y el compromiso del talento humano. | Incrementar en un 20 % la percepción positiva del clima organizacional, según encuestas internas aplicadas al personal docente y administrativo. | Numero de respuestas favorables de los docentes sobre el total de respuestas. | TRIMESTRAL | 1. Implementar estrategias de reconocimiento simbólico al desempeño docente y administrativo (menciones, actos institucionales, comunicaciones internas). 2. Establecer espacios de diálogo y escucha activa para la concertación de actividades institucionales que favorezcan el equilibrio vida–trabajo. 3. Promover actividades de integración institucional de bajo costo que fortalezcan las relaciones interpersonales y el sentido de equipo. | [8 empty] | ELICENIA PEREZ MARTHA GAMBOA
COMUNITARIA | Continuidad y apoyo en los procesos de los estudiantes con necesidades educativas especiales | Conservar los procesos de inclusión a estudiantes con barreras para el aprendizaje | Al finalizar el segundo semestre del 2024 se habrá elaborado una actualización de estudiantes con necesidades educativas especiales | Número de estudiantes incluidos en los procesos especiales | TRIMESTRAL | Verificación de nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales y entrega de remision docente. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-14 | Genesis Mariana Garcia
[6 empty] | Solicitar a la docente de apoyo remision medica y categorizacion de los estudientes nuevos. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-25
[6 empty] | Entrega del formato PIAR a docentes para su elaboracion, aplicación y entrega a secretaria. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-10-24
COMUNITARIA | Fortalecer la cultura de autocuidado y prevención | Mejorar las condiciones psicosociales de los estudiantes para fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención. | Al finalizar el año se habrá ejecutado en un 100% las 7 convivencias programadas para prevenir los riesgo psicosociales. . | Número convivencias realizadas sobre número de convivencias programadas | TRIMESTRAL | Diseñar una encuesta para determinar casos de convivencia. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-03-22 | Efrain Castellanos
[6 empty] | Aplicar la encuesta a estudiantes | 0 |  | x |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-05
[6 empty] | Tabulación de encuestas y realización de convivencias grupales | 0 |  | x |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-10-18
COMUNITARIA | Ofrecer actividades de prevención de riesgos físicos | Actualizar el plan de gestión de riesgo físico escolar en la I.E | Al inicio del año escolar se habrá actualizado y socializado el plan de gestión de riesgo escolar de la I.E | Número de sedes con el plan de riesgo físico actualizado | TRIMESTRAL | Realizar un análisis del plan de gestión de riesgo físico institucional | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-03-04 | Deyda Yoana Rico Millán
[6 empty] | Coordinar equipos de trabajo para actualización y socialización | 0 |  | x |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-04-05
[6 empty] | Socialización y apropiación del plan de gestión de riesgo actualizado | 0 |  | x |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-16
COMUNITARIA | Orientar a los integrantes de la familia para mejorar el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes | Fortalecer las escuelas de padres como una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico y disciplinario | Al finalizar el año se habrán realizado 2 escuelas de padres programados para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes | Número de talleres realizados con padres de familia | TRIMESTRAL | Seleccionar las tematicas a desarrollar en las escuelas de padres y establecer las fechas de los talleres | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-16 | Rocio Ruiz Rincón
[6 empty] | Incorporar personal calificado para impartir los talleres y garantizar la realización de réplicas en las sedes rurales. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-15
[6 empty] | Invitación y control de asistencia de los padres a los talleres planteados y evaluación de las actividades realizadas | 0 |  | x |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-10-11
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos