## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO PERPETUO SOCORRO
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154347000016
Dirección | AVENIDA 2 N 1-40 |  | Municipio |  | HERRÁN
Correo electronico | colpersoherran@hotmail.com |  | Telefono |  | 3112355443
Rector o Director | GERSON VERA SALCEDO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSÉ ANGEL OROZCO FERNÁNDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | cheomonacho@hotmail.com
ANDREA MILENA ROJAS ROLÓN |  | DOCENTE DE AULA |  | 2andrea.rjs16@gmail.com
YONNY ALEXANDER MEJIA LAGOS |  | DOCENTE DE AULA |  | yonnyalexandermejia@gmail.com
ROCIO RUIZ RINCON |  | DOCENTE DE AULA |  | proferocioruiz2020@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE COLEGIO PERPETUO SOCORRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | HERRÁN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar la efectividad de la comisión de evaluación y promoción mediante acciones que contribuyan al rendimiento académico de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo se habrán realizado cuatro encuentros del comité de evaluación y promoción en consejo académico para analizar el rendimiento escolar, definir acciones de mejora y promoción estudiantil. | Número de encuentros realizados/número de encuentros programados. | 35 | 2026-03-07 | 35 |  |  |  |  | • Actualizar el manual de funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción. • Programar cuatro reuniones de la comisión durante el año escolar para el seguimiento académico a estudiantes. • Dar cumplimiento a las reuniones y elaborar actas de los acuerdos asegurando su implementación y seguimiento. | EN EJECUCION
Potenciar estrategias de estímulo y reconocimiento que motiven a los estudiantes en su desempeño académico. | Al finalizar el año lectivo se habrán realizado cuatro reconocimientos al rendimiento académico de los estudiantes mediante la implementación del cuadro de honor y la exaltación del mejor promedio de cada grupo. | Número de reconocimientos realizados/Número de reconocimientos programados. | 10 | 2026-03-07 | 10 |  |  |  |  | • Elaborar el cuadro de honor en cada una de las sedes rurales y sede principal. • Exaltar en el cuadro de honor a los estudiantes con mejor rendimiento académico al final de cada periodo escolar. • Dar un incentivo al grupo con el mejor promedio académico de la sección primaria y secundaria. | EN EJECUCION
Fortalecer la motivación hacia el aprendizaje mediante la identificación y análisis de los intereses escolares de los estudiantes. | Al finalizar el año lectivo, el 100% de los estudiantes de secundaria habrá participado en la aplicación de una encuesta sobre sus intereses escolares. | Número de estudiantes de secundaria que respondieron la encuesta / Número total de estudiantes de secundaria matriculados | 35 | 2026-03-07 | 35 |  |  |  |  | • Elaborar una encuesta en para identificar los intereses, gustos y expectativas de los estudiantes de secundaria frente al aprendizaje. • Aplicar y tabular la información recolectada. • Analizar los resultados de la encuesta y socializarlos. | EN EJECUCION
Promover la comunicación institucional mediante la contribución al programa radial escolar dirigido por docentes, donde los estudiantes presenten y socialicen experiencias curriculares y extracurrilares. | Durante el año escolar se habrán realizado diez programas radiales con la participación de estudiantes durante el año escolar. | Número de programas radiales con participación estudiantil realizados/ Número de programas radiales programados. | 10 | 2026-03-07 | 10 |  |  |  |  | • Diseñar y planificar el programa radial institucional con acompañamiento estudiantil. • Convocar al consejo estudiantil para que promueva la expresión oral, guion radial y presentación de experiencias curriculares y extracurriculares. • Registro de participación y asistencia estudiantil en los programas radiales. | EN EJECUCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer las prácticas pedagógicas y el análisis curricular mediante Comunidades de Aprendizaje entre Pares, con el fin de mejorar los resultados académicos y el desempeño de los estudiantes en las Pruebas SABER. | Al finalizar el año lectivo, el 100 % de los docentes de la IE participará activamente en los dos encuentros de Comunidad de Aprendizaje entre Pares y se evidenciará un avance mínimo de 4% en los resultados institucionales de las Pruebas SABER. | Número de docentes participantes en la Comunidad de aprendizaje sobre Número total de docentes de la IE | 10% | 2026-03-14 | 0% |  |  |  |  | 1. Conformar Comunidades de Aprendizaje, estableciendo el cronograma para la capacitación docente en elaboración de preguntas contextualizadas. 2. Desarrollar espacios de intercambio pedagógico donde los docentes socialicen buenas prácticas, estrategias didácticas y ajustes curriculares. 3. Diseñar y aplicar planes de aula ajustados a los estándares, DBA y evidencias de aprendizaje, a partir de los análisis realizados en las comunidades. | EN EJECUCION
Optimizar el estado de la infraestructura escolar mediante un modelo de mantenimiento preventivo con la participación de la comunidad educativa, reduciendo costos y mejorando las condiciones físicas de la institución. | Implementar un plan de mantenimiento preventivo que permita reducir en un 30 % las intervenciones correctivas durante el año lectivo. | Número de docentes que conocen y cumplen la propuesta sobre Total de docentes de la IE. | 5% | 2026-03-14 | 0% |  |  |  |  | 1. Elaborar un diagnóstico participativo del estado de la infraestructura con docentes, estudiantes y padres de familia. 2. Diseñar un plan de mantenimiento preventivo con actividades periódicas de bajo costo, priorizando acciones como limpieza, pintura menor y cuidado de mobiliario. 3. Promover jornadas comunitarias de mantenimiento y embellecimiento institucional, fortaleciendo el sentido de pertenencia. | EN EJECUCION
Socializar y aprobar la propuesta de estímulos significativos para estudiantes y docentes. | Finalizado el primer periodo la IE tendrá el documento institucional de estímulos para docentes y estudiantes aprobada. | Numero de docentes y estudiantes que conocen y aplican el documento institucional de estímulos sobre el total de docentes y estudiantes | 70% | 2026-03-14 | 10% |  |  |  |  | 1. Documentación sobre estímulos 2. Diseñar la propuesta de estímulos 3. Socializar la propuesta de estímulos 4. Incluir la propuesta de estímulos en el PEI | EN EJECUCION
Mejorar el clima organizacional de la institución a través de estrategias de reconocimiento, comunicación asertiva y bienestar laboral, fortaleciendo la motivación y el compromiso del talento humano. | Incrementar en un 20 % la percepción positiva del clima organizacional, según encuestas internas aplicadas al personal docente y administrativo. | Numero de respuestas favorables de los docentes sobre el total de respuestas. | 30% | 2026-03-14 | 10% |  |  |  |  | 1. Implementar estrategias de reconocimiento simbólico al desempeño docente y administrativo (menciones, actos institucionales, comunicaciones internas). 2. Establecer espacios de diálogo y escucha activa para la concertación de actividades institucionales que favorezcan el equilibrio vida–trabajo. 3. Promover actividades de integración institucional de bajo costo que fortalezcan las relaciones interpersonales y el sentido de equipo. | EN EJECUCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conservar los procesos de inclusión a estudiantes con barreras para el aprendizaje | Al finalizar el segundo semestre del 2026 se habrá elaborado una actualización de estudiantes con necesidades educativas especiales | Número de estudiantes incluidos en los procesos especiales /numero de estudiantes sin este proceso | 25% | 2026-03-14 | 25% |  |  |  |  | Verificación de nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales y entrega de remision docente. | EN EJECUCION
[10 empty] | Solicitar a la docente de apoyo remision medica y categorizacion de los estudientes nuevos. | EN EJECUCION
[10 empty] | Entrega del formato PIAR a docentes para su elaboracion, aplicación y entrega a secretaria. | EN EJECUCION
Mejorar las condiciones psicosociales de los estudiantes para fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención. | Al finalizar el año se habrá ejecutado en un 100% las 7 convivencias programadas para prevenir los riesgo psicosociales. . | Número convivencias realizadas sobre número de convivencias programadas | 20% | 2026-03-14 | 20% |  |  |  |  | Diseñar una encuesta para determinar casos de convivencia. | EN EJECUCION
[10 empty] | Aplicar la encuesta a estudiantes | EN EJECUCION
[10 empty] | Tabulación de encuestas y realización de convivencias grupales | EN EJECUCION
Actualizar el plan de gestión de riesgo físico escolar en la I.E | Al inicio del año escolar se habrá actualizado y socializado el plan de gestión de riesgo escolar de la I.E | Número de sedes con el plan de riesgo físico actualizado | 30% | 2026-03-14 | 30% |  |  |  |  | Realizar un análisis del plan de gestión de riesgo físico institucional | EN EJECUCION
[10 empty] | Coordinar equipos de trabajo para actualización y socialización | EN EJECUCION
[10 empty] | Socialización y apropiación del plan de gestión de riesgo actualizado | EN EJECUCION
Fortalecer las escuelas de padres como una herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico y disciplinario | Al finalizar el año se habrán realizado 2 escuelas de padres programados para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes | Número de talleres realizados con padres de familia | 20% | 2026-03-14 | 20% |  |  |  |  | Seleccionar las tematicas a desarrollar en las escuelas de padres y establecer las fechas de los talleres | EN EJECUCION
[10 empty] | Incorporar personal calificado para impartir los talleres y garantizar la realización de réplicas en las sedes rurales. | EN EJECUCION
[10 empty] | Invitación y control de asistencia de los padres a los talleres planteados y evaluación de las actividades realizadas | EN EJECUCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Revisar periodicamente el seguimiento académico de los estudiantes para reforzar las falencias encontradas. | A noviembre 06 del 2026 se tendra en un 90% consolidado del desempeño académico de los estudiantes de primero a once grado. | Número de docentes que realizan seguimiento sobre el tottal de docentes de la institucion. | 10 | 2026-03-27 | 10 |  |  |  |  | * Diseño del formato para la recolección de información. * Diligenciamiento del formato de seguimiento de desempeño academico. * Socializar el consolidado del seguimineto de desempeño academico. | EN EJECUCION
Diseñar el proceso de evaluación para mejorar los resultados de las pruebas ICFES. | Al 06 de noviembre del 2026 el 80% de los docentes han aplicado y adoptado los criterios de evaluar para avanzar desde el grado tercero a undécimo grado. | Número de docentes que aplican evaluaciones con preguntas tipo pruebas saber sobre total de docentes. | 15 | 2026-03-27 | 15 |  |  |  |  | *Organizaciòn para la aplicacipon de los simulacros. *Aplicaciòn de los simulacros de los grados de terceroro a grado once. *Consolidados de docentes que aplicaron la s pruebas externas. | EN EJECUCION
Trazar estrategias pedagógicas para superar las falencias que tienen los estudiantes. | Al seis (06) de noviembre del 2026 se ha superado en un 2% el promedio en las áreas evaluadas por el ICFES con respecto al año 2025. | Promedio pruebas saber 11 2026 sobre promedio prueba saber 11 2025. | 50 | 2026-03-27 | 50 |  |  |  |  | • Recopilar los datos de las pruebas saber 11 del año 2025. Organizaciòn para la aplicacion de los simulacros. • Analizar los resultados en terminos de los porcentajes de aprobación, promedios de las áreas, fortalezas y debilidades en las pruebas. | EN EJECUCION
| Al seis de noviembrebre 2026 se tiene diligenciado el 100% el control de ausentismo. | Número de docentes que diligencian correctamente el formato sobre total de docentes. | 30 | 2026-03-27 | 30 |  |  |  |  | • Revisión y evaluación del formato existente. • Socializar el sistema de recoleccion de la información con el consejo académico. • Recolección tabulación y divulgación de la información. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA