## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: LA PLAYA |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACION | MARZO DE 2025 | REVISADO 4TA SEM INSTITUCIONAL S.SANTA
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[9 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Las situaciones que se quieren prevenir en CER SAN PEDRO son: Contacto físico, palabras obscenas, morbosidad, machismo, abusos en familias difuncionales, consentimiento de padres para que sus hijos inicien su vida sexual a temprana edad, bulling, falta de control por parte de familias en el uso de los celulares (pornografía) | 0 | comunitaria | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 7 de abril del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de abuso sexual y sepan cómo actuar | 13 de mayo del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 40000 | Docentes, Niños |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 4 de julio del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Bulling, Descriminación, Apodos, Machismo | 0 | Académica | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Fred Noel Paba Castro | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de abuso sexual y sepan cómo actuar | 06 de mayo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Fred Noel Paba Castro | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 04 de julio del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | Noviazgo por internet, mal manejo de los celulares (pornografía) | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director |  |  | El Personero Estudiantil.
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 04 de julio del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Derechos de la Mujer | Machismo, apodos, maltrato verbal, | 0 | Académica | comité de convivencia | Derechso Humanos | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Derechos Humanos | Apodos, Derecho a la Educación, Maltrato verbal y físico | 0 | Académica | comité de convivencia | Derechso Humanos | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Abuso Sexual | Contacto físico, machismo, abusos en familias difuncionales, consentimiento de padres para que sus hijos inicien su vida sexual a temprana edad, bulling, falta de control por parte de familias en el uso de los celulares (pornografía) modas obsenas | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Trabajo infantil | Explotación de trabajo infantil, Motivacion al dinero mas que al estudio | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Derechso Humanos | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Consumo de Sustancias Psicoactivas | Permisividad de los padres de familia en consumo de licor de los menores, Fumadores a temprana edad | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Guadalupe Carrillo, Maryul del S. Melo Robles Fred Noel Paba Castro | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Acoso Escolar | Los apodos, bulling, Comparaciones, exceso de tareas, | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Derechso Humanos | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Embarazo en Adolescentes | Relaciones sexuales a temprana edad, Permisividad de los padres en noviazgos entre niños con adultos | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.
Salud Mental (Ansiedad - Depresión- Prevención de la Conducta Suicida) | Bulling, Baja autoestima, Continuo llanto, Falta de acompañamiento de los padres | 0 | Comunitaria | comité de convivencia | Educación Sexual | 1. Actualización de talleres para la prevencion de abuso sexual | 1. Darle continuidad al proyecto de Educación sexual | 27 de marzo del 2025 | Maria Isabel Perez, Zuleima Alvarez, Yuleida Martinez , Luz Enith Vergel | Docentes | Docentes | Papel, impresora | 30000 | Director
[6 empty] | 2.Aplicación de talleres con los estudiantes | 2.Que los niños conozcan los riesgos de tratas de personas y sepan cómo actuar | 20 de mayo del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Niños y Docentes | Papel, lapiceros, colores | 30000 | Docentes, Niños
[6 empty] | 3. Educación a traves de escuela de padres | 3. Concienciar a los padres de estos temas | 12 de septiembre del 2025 | Heidy Carrascal, Ciro Alfonso Lozano y Edith F. Arenas Castilla | Docentes | Padres, y Docentes | Video Beam, Papel, Lapiceros, Marcadores | 50000 | Comunidad Educativa.

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.