## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ
|  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  |  | Tel | 3115404729
Rector o Director | MAGALI JACOME TORRADO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | LIDER |  | johacampi04@hotmail.com
MAGALY YURLEY MEZA QUINTERO |  | LIDER |  | magalymeza3105@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | LIDER |  | diego880324@hotmail.com
JUDY ALEJANDRA CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | jaleja1306@hotmail.com
EDUAR CAMILO DURAN NAVARRO |  | DOCENTE |  | ecduran3@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAGALY YURLEY MEZA QUINTERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JUDY ALEJANDRA CHINCHILLA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
EDUAR CAMILO DURAN NAVARRO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## PMI GESTION DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: IER Luís Eduardo Pérez
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÒN DIRECTIVA | COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCION. | ESTABLECER Y FORMALIZAR LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, CONSIDERANDO SUS ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ | AL CONCLUIR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ HABRÁ LOGRADO APROXIMADAMENTE UN 95% DE LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | ACTA QUE ESTABLECE LA CREACIÓN, LEGALIZACIÓN Y LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | TRIMESTRAL | ENCUENTRO CON LA RECTORA Y EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, SOLICITANDO LA CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | [6 empty] | 2025-02-06 | 2025-02-06 | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | REUNIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y EL CONSEJO DIRECTIVO PARA LA CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | [6 empty] | 2025-03-07 | 2025-03-07 | IVONE MARCELA CONTRERAS
[5 empty] | TRIMESTRAL | REVISIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y MANUAL DE CONVIVENCIA , EN LOS APARTADOS RELATIVOS A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA DICHA COMISIÓN. | 80000 | X |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-06-27 | LIDER DE AREA Y INTEGRANTES GESTIÓN DOIRECTIVA.
[5 empty] | TRIMESTRAL | CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | [6 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-09 | JUAN SEBASTIAN RIZO
| SISTEMA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS. | ELABORAR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL CONCLUIR EL AÑO LECTIVO 2025, LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ HABRÁ IMPLEMENTADO AL 100% LA POLÍTICA PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS ESTABLECIDOS.. | CANTIDAD DE DOCENTES Y ESTUDIANTES A QUIENES SE LES OTORGAN RECONOCIMIENTOS. | TRIMESTRAL | REVISIÓN Y AJUSTE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DE LOS LOGROS ALCANZADOS. | [6 empty] | 2025-05-24 | 2025-06-24 | ADIELA MARÍA MENESES ASCANIO
[5 empty] | TRIMESTRAL | CREACIÓN DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | [6 empty] | 2025-07-22 | 2025-08-22 | GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | TRIMESTRAL | APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA POLÍTICA NSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO. | 1000000 | X |  |  |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## PMI GESTION COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LUIS EDUARDO PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | r | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION COMUNITARIA | PROYECTO DE VIDA | DISEÑAR UN PROYECTO DE VIDA EN DONDE LOS ESTUDIANTES RESALTEN LAS ACTITUDES, FORTALEZAS Y VIRTUDES DE CADA UNO Y ASÍ PODER ESTABLECER METAS PERSONALES, SOCIALES, FAMILIARES Y EDUCATIVAS. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON UN APROXIMDO DEL 90% DE LA CONFORMACION DEL DISEÑO DEL PROYECTO DE VIDA. | GUÍAS DE APOYO DISEÑADAS | REUNIÓN DE DOCENTES PARA IDENTIFICAR FORTALEZAS Y FALENCIAS ANTE LA FORMULACIÓN DE GUÍAS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA. | [6 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-23 | DIEGO JAIMES
[5 empty] | GESTIÓN ANTE LOS DIFERENTES ENTES TERRITORIALES PARA CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN CUANTO A LA FORMULACIÓN DE GUÍAS DE APOYO PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA. | 400000 | X |  |  | x |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | YARILENE MOGOLLON
[5 empty] | DISEÑO DE CRONOGRAMA DE ENCUENTROS CON DOCENTE PARA ELABORACION DE GUIAS Y ACTIVIDADES DE APOYO. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-27 | WILFREDO JAIMES
[5 empty] | REALIZACIÓN DE GUÍAS Y ACTIVIDADES DE APOYO POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA LA REALIZAR EL PROYECTO DE VIDA. | 350000 | x |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | JOSE SANTIAGO
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2024 LOGRAR QUE EL 70% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ESTABLECIMIENTO TENGA SU PROYECTO DE VIDA ESTIPULADO. | Proyectos de vida desarrollados | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL CUERPO DOCENTE A LOS ESTUDIANTES DE SU PROYECTO DE VIDA POR MEDIO DE ENCUESTAS PREVIAS A LAS GUÍAS DE APOYO. | 150000 | x |  |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | JOHNATAN LOPEZ
[5 empty] | CHARLA ORIENTADORA POR PARTE DEL CUERPO DE DOCENTE ENFOCADA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA Y ENTREGA DEL MATERIAL DE TRABAJO. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-04-10 | 2023-04-14 | ALBA SANTIAGO
[5 empty] | ASESORÍAS Y SOLUCIÓN DE INQUIETUDES POR PARTE DE LOS DOCENTES. | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-05-24 | DIOSMIRA DUARTE
[5 empty] | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, MATERIAL DE TRABAJO Y VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. | [6 empty] | 2024-07-18 | 2024-08-21 | ELIER GOMEZ
| PREVENCION DE RIESGOS | CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE DE LA I.E.R LUIS EDUARDO PEREZ EN LA PREVENCION DE RIESGOS | al finalizar el año lectivo 2024 el 80% de docentes de la institución educativa se capacitaran en la realizacion y aplicación de programas de prevencion de riesgos. | formulacion de programas de prevencion de riesgos. | ENCUENTROS CON DOCENTES PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS MÁS LATENTES EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES. | [6 empty] | 2023-09-19 | 2023-09-19 | DIEGO JAIMES
[5 empty] | SOLICITAR ANTE DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANIZACIONES TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. | 400000 |  |  |  | x |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 | JOHNATAN LOPEZ
[5 empty] | REALIZACIÓN DE UN CRONOGRAMA ESTIPULANDO FECHAS DE ENCUENTROS PARA RECIBIR CAPACITACIONES Y MULTIPLICAR CONICIMIENTOS ADQUIRIDOS Y ASÍ PODER REALIZAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | [6 empty] | 2023-09-19 | 2023-09-19 | JOSE SANTIAGO
[5 empty] | FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS. | 100000 | x |  |  |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-11 | ALBA SANTIAGO
| FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, INCORPORANDO HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL REGISTRO DE EVIDENCIAS Y RETROALIMENTACIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR MAYOR EFECTIVIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. | FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. | LOGRAR QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPE EN ENCUESTAS, CHARLAS Y TALLERES, Y QUE SE IMPLEMENTEN ACCIONES DE SEÑALIZACIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO. | ORGANIZACIÓN Y TRABAJO DE PREVENCION DE RIESGOS | MEDIANTE ENCUESTAS SE RECOPILARÁ INFORMACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE EXPONEN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 150000 | x |  |  |  |  | 2024-08-21 | 2024-09-10 | YARILENE MOGOLLON
[5 empty] | ESTIPULAR FECHAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. | [6 empty] | 2024-08-21 | 2024-09-10 | WILFREDO JAIMES
[5 empty] | DICTAR CHARLAS Y TALLERES QUE PERMITAN AMPLIAR EL CONOCIMENTO DE COMO EVITAR LOS RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS EN SU DIARIO VIVIR. | 300000 | x |  |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-17 | DIOSMIRA DUARTE
[5 empty] | RECOLECCIÓN DE TALLERES FÍSICOS Y TOMA DE EVIDENCIA DE ESTOS. | [6 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-25 | JOHNATAN LOPEZ
[5 empty] | APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS SEÑALIZANDO PUNTOS CLAVE ANTE LA AMENAZA DE FUTUROS RIESGOS. | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | ELIER GOMEZ
Note on C6: ====== ID#AAABbdhWvXE se formula el objetivo teniendo en cuenta que (2025-01-10 13:14:18) +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: ====== ID#AAABbdhWvXY se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente (2025-01-10 13:14:18) 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: ====== ID#AAABbdhWvXI Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: ====== ID#AAABbdhWvW8 Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: ====== ID#AAABbdhWvWg Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: ====== ID#AAABbdhWvXA Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) especificar el dia, mes y año
Note on O6: ====== ID#AAABbdhWvXQ Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: ====== ID#AAABbdhWvXc PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAABbdhWvXg PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAABbdhWvW0 PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAABbdhWvWc PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAABbdhWvXk PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Otros Recursos

## GESTION ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-03-30 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: LUIS EDUARDO PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | TERMINAR DE ORGANIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2025 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 SE CONTARÁ EL 95% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | REALIZAR REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADEMICO. | 60000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29 | MAIRENA BAYONA, DAYARATH GAONA, JOSE RICARDO PEÑA, YEINNI GALVIZ, BETSI QUINTERO PORTILLO, JAIRO ALONSO BECERRA, EDUAR CAMILO DURAN, MAGALY JACOME, NANCY RIASCOS Y PAOLA TRUJILLO
[5 empty] | RECOPILAR EN FISICO LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL AÑO 2025 | 70000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | ORGANIZAR EN FORMA CRONOLOGICA LA INFORMACIÓN RECOPILADA. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN FOLIOS Y ARCHIVADORES. | 30000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
|  |  | A MEDIADOS DEL AÑO 2025 SE SISTEMATIZARA EL 85 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | ADECUAR EL ESPACIO DONDE REPOSARA EL ARCHIVO ACADEMICO | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | SOCILALIZACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL | 45000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
| MANTENIMIENTO PLANTA FISICA | REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA E INCLUIRLO EN EL PEI | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 ESTARÁ CREADO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA PLANTA FÍSICA DEL EE Y SUS SEDES. CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUS SEDES ANEXAS. DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA SUPLIR LAS NECESIDAD DEL IER. | ELABORACION DE LISTADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA SEDE | 3000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | DISEÑAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA FISICA | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | PRESENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA AL RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA INSTITUCION PARA SU APROBACION | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
|  |  | ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES | CREAR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ESTIMULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE SU EE | ELABORACION Y ENTREGA DE FOLLETO EDUCATIVO SOBRE EL CUIDADO DE LOS INMUEBLES | 50000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
[5 empty] | SOCIALICACION Y CAMPAÑAS DE EDUCACION EMPLEANDO ESPACIOS DISPONIBLES EN DIVERSAS REUNIONES | 45000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
| SEGURIDAD Y PROTECCION | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | REALIZAR UN DOCUMENTO, EN EL CUAL SE IDENTIFIQUEN LOS RIESGOS EXISTENTES EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ Y SUS SEDES ANEXAS, PARA PODER DE ESTA FORMA PRIORIZAR Y COMENZAR A SOLUCIONAR LAS SITUACIONES MÁS CRÍTICAS EXISTENTES. | OBSERVAR Y DESCRIBIR EN UN DOCUMENTO, LOS RIESGOS FÍSICOS EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ. | SOLICITUD A LOS DOCENTES DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES ANEXAS, REALIZAR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE DESCRIBAN LOS RIESGOS EXISTENTES EN LA IER, Y DE ESTA FORMA, CONSOLIDAR UN DOCUMENTO FINAL QUE NOS PERMITA PRIORIZAR NECESIDADES Y COMENZAR A SOLUCIONAR CADA UNA DE LAS NECESIDADES EXISTENTES. | 68000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
| ESTIMULOS | ESTÍMULOS | CREAR UN PADLET EN EL QUE LOS DOCENTES SUMINISTREN LA INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN EN LA CUAL ESPECIFIQUEN EL TIEMPO DE SERVICIO EN LA MISMA, Y DE ESTA FORMA PODER COMENZAR A REALIZAR LOS ESTIMULOS RESPECTIVOS A CADA DOCENTE POR TIEMPO DE SERVICIO. | EN UN DOCUMENTO DE EXCEL, SE DEBERÁ REGISTRAR LA INFORMACIÓN SUMNISTRADA POR LOS DOCENTES Y DE ESTA FORMA PRESUPUESTAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ESTIMULOS A LOS DOCENTES DE LA IER. | AL FINALIZAR EL AÑO 2025, SE CONDECORARÁ A LOS DOCENTES DE LA IER QUE TENGAS MÁS DE 5 AÑOS PRESTANDO EL SERVICIO DOCENTE EN LA MISMA, DE IGUAL FORMA SE CONDECORARÁ EL DOCENTE QUE SE CARACTERICE POR SU DESTACADA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA INSTITUCIÓN. | 10000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
| APOYO A LA INVESTIGACIÓN | APOYO A LA INVESTIGACIÓN | LA IER DEBERÁ PROMOVER CON LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y DEMÁS INTERESADOS, UNA RED INVESTIGATIVA QUE COMIENCE A HACER PARTE DE LAS REDES INVESTIGATIVAS A NIVEL NACIONAL (COLCIENCIAS). | SE COMENZARÁ HACIENDO UN CUESTIONARIO EN GOOGLE DRIVE, EN EL QUE SE PUEDA OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA, DE LOS DOCENTES QUE ESTEN DESEEN PROMOVER LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS EN LA IER. | AL FINALIZAR EL AÑO 2025, LA IER DEBERÁ CONTAR CON UN GRUPO INVESTIGATIVO PILOTO, QUE PROMUEVA EL AMOR POR LA INVESTIGACIÓN DE NUESTROS NNJA. | 56000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
| APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | LA IER BRINDARÁ APOYO ACADÉMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS E INGLÉS DESDE PRIMARIA HASTA LA BÁSICA SECUNDARIA Y EN LA MEDIA TÉCNICA LAS ÁREAS DESCRITAS ANTERIORMENTE ADICIONANDO QUÍMICA Y FÍSICA. | LOS DOCENTES QUE QUIERAN VINCULARSE AL PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO, CREARAN UN HORARIO DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE LO REQUIERAN. | AL FINALIZAR EL AÑO 2025, LOS DOCENTES BRINDARÁN APOYO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. | 80000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29
Note on C6: ====== ID#AAABbdhWvXo se formula el objetivo teniendo en cuenta que (2025-01-10 13:14:18) +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: ====== ID#AAABbdhWvXs se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente (2025-01-10 13:14:18) 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: ====== ID#AAABbdhWvXU Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: ====== ID#AAABbdhWvXM Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: ====== ID#AAABbdhWvWo Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: ====== ID#AAABbdhWvX0 Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) especificar el dia, mes y año
Note on O6: ====== ID#AAABbdhWvWs Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: ====== ID#AAABbdhWvW4 PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAABbdhWvXw PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAABbdhWvWk PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAABbdhWvWw PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAABbdhWvX4 PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Otros Recursos

## PMI GESTION ACADEMICA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LUIS EDUARDO PEREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | LA INSTITUCIÓN HACE SEGUIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS EN LAS PRÁCTICAS DE AULA Y REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS PARA SU AJUSTE. | INNOVAR LAS TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE ESTUDIO PARA FORTALECER LAS ÁREAS Y ASÍ OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER. | PARA EL AÑO 2025 EL 80 % DE LOS ESTUDIANTES DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ TENDRÁ UN RESULTADO SIGNIFICATIVO EN LAS PRUEBAS EXTERNAS. | USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | ANUAL | RELIZAR EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES PARA DETERMINAR LOS NIVELES DONDE SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN. | 200000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-11-29 | MARISOL GENTIL QUINTERO ASTRID NAVARRO CAVIEDES MAYERLY JOHANNA ALSINA BECERRA MAGDA YOJANA PÉREZ RODRIGUEZ
| LA I.E. RECONOCE QUE LAS TAREAS ESCOLARES TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA PEDAGÓGICA; SIN EMBARGO, LOS DOCENTES LAS MANEJAN BAJO CRITERIO INDIVIDUAL | DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MANEJANDO UN CRITERIO COLECTIVO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2025 EL 90% DE LA I.E. REALIZARÁ PROCESOS DE UNIFORMIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LAS SEDES QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUIAS DE TRABAJO DEL MODELO ESCUELA NUEVA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATOS PARA PROCESOS PEDAGÓGICOS UNIFORMES. | 250000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-10-11 | JULIETA MODESTA ARELLANO QUINTERO MAGALY YURLEY MEZA QUINTERO
[6 empty] | APLICACIÓN DE AUTOEVALUACIONES A LOS PROCESOS, PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. | 150000 |  | x |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-10-11 | WENDY VANESSA CHACÓN CHINCHILLA. JUDY ALEJANDRA CHINCHILLA
| LA INSTITUCIÓN REALIZA UN PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA MEJORAR LA PERTINENCIA DE SUS ACCIONES, ASÍ COMO SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTADO Y SU ENTORNO. | REALIZAR Y EJECUTAR UN PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA INSTITUCION. | PARA EL AÑO 2025 LA I.E.R L.E. P BUSCARÁ INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN Y LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS EGRESADOS EN EL ÁMBITO LABORAL, OBTENIENDO UNA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN CON LA INSTITUCIÓN. | SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS, MEDIANTE ENCUESTA. | ANUAL | ORGANIZAR UNA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2016 (PRIMERA PROMOCION DEL GRADO 11) HASTA LA ACTUALIDAD. | 300000 |  | x |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-10-11 | LUIS ALFONSO PEREZ DURÁN JOSE LUIS AMAYA VIRGENITH PEDROZA ANGARITA ANA VALENTINA SÁNCHEZ