## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ
|  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  |  | Tel | 3225353448
Rector o Director | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN SEBASTIAN PAEZ RIZO |  | LIDER |  | sebastian.paez@hotmail.es
MAGDA YOJANA PEREZ RODRIGUEZ |  | LIDER |  | Pmagda003@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | LIDER |  | diego880324@hotmail.com
EDUAR CAMILO DURAN NAVARRO |  | DOCENTE |  | ecduran3@gmail.com
MAGALY YURLEY MEZA TORRADO |  | DOCENTE |  | magalymeza3105@gmail.com
DAYARATH GAONA CARDONA |  | DOCENTE |  | dayagaonac@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAGALY YURLEY MEZA TORRADO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MAGDA YOJANA PEREZ RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JUAN SEBASTIAN PAEZ RIZO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA NANCY RIASCOS GRUESO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
DAYARATH GAONA CARDONA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## PMI GESTION ACADEMICA 2026
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LUIS EDUARDO PEREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ACADEMICA | LA INSTITUCIÓN HACE SEGUIMIENTO A LA INCIDENCIA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS EN LAS PRÁCTICAS DE AULA Y REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS PARA SU AJUSTE. | INNOVAR LAS TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE ESTUDIO PARA FORTALECER LAS ÁREAS Y ASÍ OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER. | PARA EL AÑO 2026 EL 80 % DE LOS ESTUDIANTES DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ TENDRÁ UN RESULTADO SIGNIFICATIVO EN LAS PRUEBAS EXTERNAS. | USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | ANUAL | ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS FALENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS. | 200 |  | 200000 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-11-28 | MARISOL GENTIL QUINTERO MAYERLY JOHANNA ALSINA BECERRA BEATRIZ ELIANA QUINTERO DURAN LUIS ALFONSO PÉREZ DURAN
[6 empty] | IMPLEMENTAR SIMULACROS EVALUATIVOS, QUE PERMITA FORTALECER LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. | 100 |  | 100000 |  |  |  | 2026-01-08 | EN CURSO |  | a
[6 empty] | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES PARA DETERMINAR LOS NIVELES DONDE SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN. | 100 |  | 100000 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-11-28
| LA I.E. RECONOCE QUE LAS TAREAS ESCOLARES TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA PEDAGÓGICA; SIN EMBARGO, LOS DOCENTES LAS MANEJAN BAJO CRITERIO INDIVIDUAL | DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MANEJANDO UN CRITERIO COLECTIVO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2026 EL 90% DE LA I.E. REALIZARÁ PROCESOS DE UNIFORMIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LAS SEDES QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUIAS DE TRABAJO DEL MODELO ESCUELA NUEVA | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATOS PARA PROCESOS PEDAGÓGICOS UNIFORMES. | 250 |  | 250000 |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-06-06 | VIRGENITH PEDROZA ANGARITA MAGALY YURLEY MEZA QUINTERO JOSUE SANCHEZ GOMEZ
[6 empty] | APLICACIÓN DE AUTOEVALUACIONES A LOS PROCESOS, PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. | 150 |  | 150000 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-10-07
[6 empty] | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EVALUACIONES UNIFORMES, QUE PERMITAN RECONOCER LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES. | 100 |  | 100000 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-11-14
| LA INSTITUCIÓN REALIZA UN PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA MEJORAR LA PERTINENCIA DE SUS ACCIONES, ASÍ COMO SU CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTADO Y SU ENTORNO. | REALIZAR Y EJECUTAR UN PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA INSTITUCIÓN. | PARA EL AÑO 2026 LA I.E.R L.E.P BUSCARÁ INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN Y LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS EGRESADOS EN EL ÁMBITO LABORAL, OBTENIENDO UNA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN CON LA INSTITUCIÓN. | SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS, MEDIANTE ENCUESTA. | ANUAL | DISEÑAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS EGRESADOS PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 100 |  | 100000 |  |  |  | 2026-01-08 | 2025-10-09 | MAGDA YOJANA PEREZ RODRIGUEZ JULIETA MODESTA ARELLANO QUINTERO MARIA YADIRA RUBIO PARADA
[6 empty] | APLICAR ESTRATEGIAS QUE MOTIVEN LA COMUNICACIÓN ASERTIVA CON LOS EGRESADOS | 100 |  | 100000 |  |  |  | 2026-01-08 | EN CURSO
[6 empty] | ORGANIZAR UNA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2016 (PRIMERA PROMOCION DEL GRADO 11) HASTA LA ACTUALIDAD. | 300 |  | 300000 |  |  |  | 2026-01-08 | EN CURSO

## PMI GESTION ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-03-30 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: LUIS EDUARDO PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | TERMINAR DE ORGANIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2024 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2026 SE CONTARÁ EL 98% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | REALIZAR REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADEMICO. | 100000 |  | 100 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-29 | MAIRENA BAYONA
[5 empty] | RECOPILAR EN FISICO LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL AÑO 2024 HASTA EL 2026 | 100000 |  | 100 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-29 | YULIETH CHINCHILLA
[5 empty] | ORGANIZAR EN FORMA CRONOLOGICA LA INFORMACIÓN RECOPILADA. | 100000 |  | 100 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-29 | PAOLA TRUJILLO
[5 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN FOLIOS Y ARCHIVADORES. | 200000 |  | 200 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-29 | EDUAR CAMILO DURAN
|  |  | A MEDIADOS DEL AÑO 2026 SE SISTEMATIZARA EL 85 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | ADECUAR EL ESPACIO DONDE REPOSARA EL ARCHIVO ACADEMICO | 300000 |  | 300 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-29 | JOSE BARLAN
[5 empty] | SOCILALIZACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL | 50000 |  | 50 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-26 | EDITH YOHANA CAMPO
[5 empty] | DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL. | 100000 |  | 100 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-11-26 | EDUAR DURAN Y DAYARATH GAONA
| APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO. | LA IER BRINDARÁ APOYO ACADÉMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS E INGLÉS DESDE PRIMARIA HASTA LA BÁSICA SECUNDARIA Y EN LA MEDIA TÉCNICA LAS ÁREAS DESCRITAS ANTERIORMENTE ADICIONANDO QUÍMICA Y FÍSICA. | AL FINALIZAR EL AÑO 2026, LOS DOCENTES BRINDARÁN APOYO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. | MANTENER COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS | [5 empty] | x | 2026-03-25 | 2026-11-29 | DOCENTES DE LA GESTION
[5 empty] | PROMOVER HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA | [5 empty] | x | 2026-03-25 | 2026-11-29 | DOCENTES DE LA GESTION
[5 empty] | CREAR GRUPOS DE REFUERZO ACADÉMICO | [5 empty] | x | 2026-03-25 | 2026-11-29 | DOCENTES DE LA GESTION
Note on C6: ====== ID#AAABbdhWvXo se formula el objetivo teniendo en cuenta que (2025-01-10 13:14:18) +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: ====== ID#AAABbdhWvXs se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente (2025-01-10 13:14:18) 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: ====== ID#AAABbdhWvXU Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: ====== ID#AAABbdhWvXM Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: ====== ID#AAABbdhWvWo Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: ====== ID#AAABbdhWvX0 Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) especificar el dia, mes y año
Note on O6: ====== ID#AAABbdhWvWs Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: ====== ID#AAABbdhWvW4 PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAABbdhWvXw PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAABbdhWvWk PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAABbdhWvWw PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAABbdhWvX4 PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Otros Recursos

## PMI GESTION COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LUIS EDUARDO PÉREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN COMUNITARIA | PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | IDENTIFICAR Y APLICAR ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, LOGRANDO UN IMPACTO MEDIBLE DURANTE EN EL AÑO 2026. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, IDENTIFICARÁ EN UN 95% LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS ESTUDIANTES. | TEST PSICOSOCIAL. | REUNIÓN DE DOCENTES PARA SOCIALIZAR EL TEST PSICOSOCIAL. | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-05 | DIEGO JAIMES
[5 empty] | APLICACIÓN DEL TEST PSICOSOCIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | 400 | 400 |  |  | x |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | YARILENE MOGOLLON
[5 empty] | TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL TEST PSICOSOCIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | WILFREDO GALVIS
[5 empty] | DIAGNOSTICO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL TEST. | 350 | 350 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | JOSE DE DIOS SANTIAGO
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2026 SE LOGRARÁ EJECUTAR EN UN 80% LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ | PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ARROJADA EN EL DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL POR PARTE DE LOS DOCENTES A LOS ESTUDIANTES. | 150 | 150 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | JOHNATAN LOPEZ
[5 empty] | CHARLA ORIENTADORA POR PARTE DE LOS DOCENTES ENFOCADA A LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | ALBA SANTIAGO
[5 empty] | ASESORÍAS Y SOLUCIÓN DE INQUIETUDES POR PARTE DE LA PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL. | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-06 | DIOSMIRA DUARTE ROA
[5 empty] | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, MATERIAL DE TRABAJO Y VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-06 | YUDDY CHINCHILLA
| PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES BÁSICAS EN PRIMEROS AUXILIOS Y EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2026 EL 90% DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE CAPACITARAN EN LA REALIZACION Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS. | FORMULACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS. | ENCUENTROS CON LOS DOCENTES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA PRIMEROS AUXILIOS | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-06 | JUDY ALEXANDRA CHINCHILLA
[5 empty] | SOLICITAR A LOS DOCENTES LA SEÑALIZACIÓN, CON RUTA DE EVACUACIÓN EN CADA SEDE DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ | 400 | 400 |  |  | x |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | JELIBZA LEON
[5 empty] | REALIZACIÓN DE UN CRONOGRAMA ESTIPULANDO FECHAS DE ENCUENTROS PARA RECIBIR CAPACITACIONES Y MULTIPLICAR CONICIMIENTOS ADQUIRIDOS Y ASÍ PODER REALIZAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-06 | JOSE DE DIOS SANTIAGO
[5 empty] | FORMULACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS. | 100 | 100 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-06 | ALBA SANTIAGO
|  |  | PARA FINALES DEL AÑO LECTIVO 2026, SE EJECUTARÁ EN UN 80% EL PLAN DE RIESGO ESCOLAR DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ | APLICACIÓN DE SIMULACRO DE PREVENCIÓN DE RIESGO. | IDENTIFICAR LOS RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE EXPONEN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 150 | 150 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-07 | ILVA PACHECO
[5 empty] | REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-07 | WILFREDO GALVIS
[5 empty] | APLICAR TALLERES QUE PERMITAN AMPLIAR EL CONOCIMENTO DE COMO EVITAR LOS RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 300 | 300 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-07 | DIOSMIRA DUARTE ROA
[5 empty] | RECOPILACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TALLERES Y EN LOS SIMULACROS REALIZADOS EN LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ. | [6 empty] | 2026-01-07 | 2026-10-07 | JOHNATAN LOPEZ
[5 empty] | AUTOEVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO DE RIESGO ESCOLAR DE LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ | 500 | 500 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-10-07 | ANA MILENA ORTEGA
Note on C6: ====== ID#AAABbdhWvXE se formula el objetivo teniendo en cuenta que (2025-01-10 13:14:18) +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: ====== ID#AAABbdhWvXY se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente (2025-01-10 13:14:18) 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: ====== ID#AAABbdhWvXI Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: ====== ID#AAABbdhWvW8 Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on M6: ====== ID#AAABbdhWvXA Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) especificar el dia, mes y año
Note on O6: ====== ID#AAABbdhWvXQ Usuario de Windows (2025-01-10 13:14:18) el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: ====== ID#AAABbdhWvXc PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Gratuidad
Note on I7: ====== ID#AAABbdhWvXg PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Propios
Note on J7: ====== ID#AAABbdhWvW0 PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Departamento
Note on K7: ====== ID#AAABbdhWvWc PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Recursos Municipio
Note on L7: ====== ID#AAABbdhWvXk PPIÑERES (2025-01-10 13:14:18) Otros Recursos

## PMI GESTION DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: IER Luís Eduardo Pérez
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL | FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE INLUSIVO MEDIANTE ACCIONES DIRECTAS QUE GARANTICEN LA ATENCION EQUITATIVA, EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA PARTICIPACION DE LOS DIFERETES GRUPOS POBLACIONES EN LA INSTITUCION. | IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR, DURANTE EL AÑO LECTIVO, ACCIONES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE INCLUSIVO QUE PERMITA GARANTIZAR LA ATENCION Y PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONES Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES. | TALLER PARTICIPATIVO SOBRE LA INCLUSION Y DIVERSIDAD CULTURAL, LIDERADO POR LA GESTION DIRECTIVA. | TRIMESTRAL | PLANEAR TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTE SOBRE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL, ORIENTADOS A FORTALECER PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EN EL AULA. | $0 | [5 empty] | 2026-02-06 | 2026-03-06 | LILIANA PATRICIPIA PEREZ PALLARES
[5 empty] | TRIMESTRAL | ORGANIZAR ESPACIOS DE TRABAJO GRUPAL CON LOS DOCENTES PARA EL ANÁLISIS DE CASOS, EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. | 0$ | [5 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-28 | LEILA XIOMARA CRIADO
[5 empty] | TRIMESTRAL | EJECUTAR LA ACTIVIDAD CULTURAL (TEAOTRO DE IDENTIDADES), REPRESENTAR SITUACIONES DE DISCRIMINACION, MIGRACION O EXCLUSION QUE CREA EMPATIA ENTRE LOS ESTDUIANTES Y REFLEXIONAR SOBRE CONSECUENCIAS DE CIERTAS PROBLEMATICAS IDENTIFACADAS. | $50.000 |  | X |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-28 | LIDER DE AREA E INTEGRANTES GESTIÓN DOIRECTIVA.
[5 empty] | TRIMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DESARROLLADAS, MEDIANTE ACTAS, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS DE LOS TALLERES Y TRABAJOS GRUPALES. | $0 | [5 empty] | 2026-02-06 | 30/1072026 | JUAN SEBASTIAN RIZO
| USO DE INFORMACIÓN (INTERNA Y EXTERNA) PARA LA TOMA DE DECISIONES | IMPLEMENTAR UN USO SISTEMÁTICO Y ARTICULADO DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA TOMA DE DECISIONES, OPTIMIZANDO EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y EL AJUSTE OPORTUNO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | DURANTE EL AÑO ACADÉMICO, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL UTILIZARÁ INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN CADA SEGUIMIENTO DEL PMI, DEJANDO EVIDENCIA EN ACTAS E INFORMES INSTITUCIONALES. | USO EFECTIVO DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DIRECTIVAS | TRIMESTRAL | RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: CONSOLIDAR PERIÓDICAMENTE DATOS ACADÉMICOS, CONVIVENCIALES Y PSICOSOCIALES PARA EL ANÁLISIS DIRECTIVO | $0 | [5 empty] | 2026-02-06 | 2026-10-30 | ADIELA MARÍA MENESES ASCANIO
[5 empty] | TRIMESTRAL | ANÁLISIS DIRECTIVO DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA: REALIZAR ESPACIOS FORMALES DE ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTITUCIONALES Y REFERENTES EXTERNOS PARA ORIENTAR DECISIONES ESTRATÉGICAS. | $0 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-08-22 | GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | TRIMESTRAL | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS: VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES, A PARTIR DE INDICADORES DEFINIDOS Y EVIDENCIAS INSTITUCIONALES. | $0 | [5 empty] | 2025-09-14 | 2025-09-14 | LINA MARCELA CAMPO RIOS
| CONSEJO ESTUDIANTIL | FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN LA TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES MEDIANTE EL USO ORGANIZADO DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS NECESIDADES, PERCEPCIONES Y PROPUESTAS DEL ESTUDIANTADO, CONTRIBUYENDO AL SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | DURANTE EL AÑO ACADÉMICO, EL CONSEJO ESTUDIANTIL PARTICIPARÁ DE MANERA ACTIVA Y DOCUMENTADA EN LOS ESPACIOS DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, APORTANDO INFORMACIÓN Y PROPUESTAS QUE SERÁN CONSIDERADAS EN LAS DECISIONES Y AJUSTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | PARTICIPACIÓN INFORMADA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (ENCUESTAS, SONDEOS Y ACTAS), RELACIONADOS CON NECESIDADES ACADÉMICAS, CONVIVENCIALES Y PSICOSOCIALES DE LOS ESTUDIANTES. | $0 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2026-04-28 | LIDER Y PARTICIPANTES DE LA GESTION
[5 empty] | TRIMESTRAL | IMPLEMENTAR ESPACIOS PERIÓDICOS DE CONSULTA ESTUDIANTIL, DONDE EL CONSEJO ESTUDIANTIL RECOJA Y SISTEMATICE OPINIONES Y PROPUESTAS DEL ESTUDIANTADO COMO INSUMO PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | $0 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-06-17 | MARIA NANCY RIASCOS GRUESO Y MARIA ANGELA URIBE
[5 empty] | TRIMESTRAL | PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO, PRESENTANDO INFORMES BREVES ELABORADOS POR EL CONSEJO ESTUDIANTIL CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE EL AÑO ACADÉMICO. | $0 | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-10-19 | LIDER Y PARTICIPANTES DE LA GESTION
[5 empty] | TRIMESTRAL | REGISTRAR Y SOCIALIZAR LOS APORTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL, MEDIANTE ACTAS, INFORMES Y CANALES INSTITUCIONALES, GARANTIZANDO SU TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES. | $0 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-09-10 | LIDER Y PARTICIPANTES DE LA GESTION