## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  | Telefono |  | 3225353448
Rectora o Directora | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN SEBASTIAN PAEZ RIZO |  | LIDER |  | sebastian.paez@hotmail.es
MAGDA YOJANA PEREZ RODRIGUEZ |  | LIDER |  | Pmagda003@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | LIDER |  | diego880324@hotmail.com
EDUAR CAMILO DURAN NAVARRO |  | DOCENTE |  | ecduran3@gmail.com
MAGALY YURLEY MEZA TORRADO |  | DOCENTE |  | magalymeza3105@gmail.com
DAYARATH GAONA CARDONA |  | DOCENTE |  | dayagaonac@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAGALY YURLEY MEZA TORRADO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MAGDA YOJANA PEREZ RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JUAN SEBASTIAN PAEZ RIZO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA NANCY RIASCOS GRUESO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
DIEGO HERNANDO JAIMES OJEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
DAYARATH GAONA CARDONA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## PMI GESTIÓN ACADÉMICA 2026
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: Convención |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
INNOVAR LAS TECNICAS Y METODOLOGIAS DE ESTUDIO PARA FORTALECER LAS AREAS Y ASI OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER. | PARA EL AÑO 2026 EL 85 % DE LOS ESTUDIANTES DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ TENDRÁ UN RESULTADO SIGNIFICATIVO EN LAS PRUEBAS EXTERNAS. | USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS | 60% | 8/01/2026 14/01/2026 | [5 empty] | DISEÑAR Y ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS FALENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS. | EN EJECUCIÓN
RELIZAR EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES PARA DETERMINAR LOS NIVELES DONDE SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR SIMULACROS EVALUATIVOS, QUE PERMITA FORTALECER LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. EN EJECUCIÓN
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MANEJANDO UN CRITERIO COLECTIVO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2026 EL 90% DE LA I.E. REALIZARÁ PROCESOS DE UNIFORMIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LAS SEDES QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. | IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUIAS DE TRABAJO DEL MODELO ESCUELA NUEVA | 80% | 8/01/2026 14/01/2026 | [5 empty] | DISEÑAR FORMATOS PARA PROCESOS PEDAGÓGICOS UNIFORMES. APLICACIÓN DE AUTOEVALUACIONES A LOS PROCESOS, PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EVALUACIONES UNIFORMES, QUE PERMITAN RECONOCER LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES. | EN EJECUCIÓN
EJECUTAR UN PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA INSTITUCIÓN. | PARA EL AÑO 2026 LA I.E.R L.E.P BUSCARÁ INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN Y LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS EGRESADOS EN EL ÁMBITO LABORAL, OBTENIENDO UNA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN CON LA INSTITUCIÓN. | SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS | 50% | 8/01/2026 14/01/2026 | [5 empty] | DISEÑAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS EGRESADOS PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA. | EN EJECUCIÓN
APLICAR ESTRATEGIAS QUE MOTIVEN LA COMUNICACION ASERTIVAS CON LOS EGRESADOS.
ORGANIZAR UNA BASE DE DATOS DE LOS EGRESADOS DESDE EL AÑO 2016 (PRIMERA PROMOCION DEL GRADO 11) HASTA LA ACTUALIDAD.

## GESTIÒN ADMINISTRATIVA 2026
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: Convención |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
TERMINAR DE ORGANIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2024 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2026 SE CONTARÁ EL 98% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | 20% | 2026-02-28 | [5 empty] | REALIZAR REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADEMICO. | EN EJECUCIÒN
RECOPILAR EN FISICO LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL AÑO 2024
ORGANIZAR EN FORMA CRONOLOGICA LA INFORMACIÓN RECOPILADA.
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN FOLIOS Y ARCHIVADORES.
| A MEDIADOS DEL AÑO 2026 SE SISTEMATIZARA EL 85 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | 30% | 2026-02-28 | [5 empty] | ADECUAR EL ESPACIO DONDE REPOSARA EL ARCHIVO ACADEMICO
SOCILALIZACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL
DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO. | LA IER BRINDARÁ APOYO ACADÉMICO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS E INGLÉS DESDE PRIMARIA HASTA LA BÁSICA SECUNDARIA Y EN LA MEDIA TÉCNICA LAS ÁREAS DESCRITAS ANTERIORMENTE ADICIONANDO QUÍMICA Y FÍSICA. | AL FINALIZAR EL AÑO 2026, LOS DOCENTES BRINDARÁN APOYO A LOS ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. | 20% | 2026-02-28 | [5 empty] | MANTENER COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS | EN EJECUCIÒN
PROMOVER HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA
CREAR GRUPOS DE REFUERZO ACADÉMICO

## GESTION COMUNITARIA 2026
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | CONVENCION
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
IDENTIFICAR Y APLICAR ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, LOGRANDO UN IMPACTO MEDIBLE DURANTE EN EL AÑO 2026. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, IDENTIFICARÁ EN UN 95% LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS ESTUDIANTES. | TEST PSICOSOCIAL. | 100% | 5 al 9 de enero | [5 empty] | REUNIÓN DE DOCENTES PARA SOCIALIZAR EL TEST PSICOSOCIAL. | EJECUTADO
|  |  | 60% | 5 al 9 de enero | [5 empty] | APLICACIÓN DEL TEST PSICOSOCIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | EN EJECUCION
[10 empty] | TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL TEST PSICOSOCIAL A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | EN EJECUCION
[10 empty] | DIAGNOSTICO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL TEST. | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2026 SE LOGRARÁ EJECUTAR EN UN 80% LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ. | PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | 60% | 5 al 9 de enero | [5 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ARROJADA EN EL DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL POR PARTE DE LOS DOCENTES A LOS ESTUDIANTES. | EN EJECUCION
[10 empty] | CHARLA ORIENTADORA POR PARTE DE LOS DOCENTES ENFOCADA A LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA I.E.R. LUIS EDUARDO PEREZ. | EN EJECUCION
[10 empty] | ASESORÍAS Y SOLUCIÓN DE INQUIETUDES POR PARTE DE LA PROFESIONAL EN EL ÁREA PSICOSOCIAL. | EN EJECUCION
[10 empty] | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, MATERIAL DE TRABAJO Y VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. | EN EJECUCION
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES BÁSICAS EN PRIMEROS AUXILIOS PARA LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ Y EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ. | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES BÁSICAS EN PRIMEROS AUXILIOS PARA LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ Y EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2026 EL 90% DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE CAPACITARAN EN LA REALIZACION Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS. | 100% | 12 al 16 de enero | [5 empty] | ENCUENTROS CON LOS DOCENTES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA PRIMEROS AUXILIOS | EN EJECUCION
|  |  |  | 12 al 16 de enero | [5 empty] | SOLICITAR A LOS DOCENTES LA SEÑALIZACIÓN, CON RUTA DE EVACUACIÓN EN CADA SEDE DE LA IER LUIS EDUARDO PÉREZ | EN EJECUCION
REALIZACIÓN DE UN CRONOGRAMA ESTIPULANDO FECHAS DE ENCUENTROS PARA RECIBIR CAPACITACIONES Y MULTIPLICAR CONICIMIENTOS ADQUIRIDOS Y ASÍ PODER REALIZAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
|  |  | 80% | 12 al 16 de enero | [5 empty] | FORMULACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES (SIMULACROS) PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS. | EN EJECUCION

## GESTION DIRECTIVA 2026
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ |  |  |  |  | Municipio: |  |  | CONVENCIÓN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL | IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR, DURANTE EL AÑO LECTIVO, ACCIONES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE INCLUSIVO QUE PERMITA GARANTIZAR LA ATENCION Y PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONES Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES. | TALLER PARTICIPATIVO SOBRE LA INCLUSION Y DIVERSIDAD CULTURAL, LIDERADO POR LA GESTION DIRECTIVA. | 30% | 2026-02-28 | [5 empty] | PLANEAR TALLERES DE FORMACIÓN DOCENTE SOBRE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL, ORIENTADOS A FORTALECER PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EN EL AULA. | EN EJECUCIÓN
ORGANIZAR ESPACIOS DE TRABAJO GRUPAL CON LOS DOCENTES PARA EL ANÁLISIS DE CASOS, EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES.
EJECUTAR LA ACTIVIDAD CULTURAL (TEAOTRO DE IDENTIDADES), REPRESENTAR SITUACIONES DE DISCRIMINACION, MIGRACION O EXCLUSION QUE CREA EMPATIA ENTRE LOS ESTDUIANTES Y REFLEXIONAR SOBRE CONSECUENCIAS DE CIERTAS PROBLEMATICAS IDENTIFACADAS.
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DESARROLLADAS, MEDIANTE ACTAS, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS DE LOS TALLERES Y TRABAJOS GRUPALES.
IMPLEMENTAR UN USO SISTEMÁTICO Y ARTICULADO DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA TOMA DE DECISIONES, OPTIMIZANDO EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y EL AJUSTE OPORTUNO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | DURANTE EL AÑO ACADÉMICO, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL UTILIZARÁ INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN CADA SEGUIMIENTO DEL PMI, DEJANDO EVIDENCIA EN ACTAS E INFORMES INSTITUCIONALES. | USO EFECTIVO DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DIRECTIVAS | 35% | 2026-02-28 | [5 empty] | RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: CONSOLIDAR PERIÓDICAMENTE DATOS ACADÉMICOS, CONVIVENCIALES Y PSICOSOCIALES PARA EL ANÁLISIS DIRECTIVO | EN EJECUCIÓN
ANÁLISIS DIRECTIVO DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA: REALIZAR ESPACIOS FORMALES DE ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTITUCIONALES Y REFERENTES EXTERNOS PARA ORIENTAR DECISIONES ESTRATÉGICAS.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS: VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES, A PARTIR DE INDICADORES DEFINIDOS Y EVIDENCIAS INSTITUCIONALES.
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN LA TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES MEDIANTE EL USO ORGANIZADO DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS NECESIDADES, PERCEPCIONES Y PROPUESTAS DEL ESTUDIANTADO, CONTRIBUYENDO AL SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | DURANTE EL AÑO ACADÉMICO, EL CONSEJO ESTUDIANTIL PARTICIPARÁ DE MANERA ACTIVA Y DOCUMENTADA EN LOS ESPACIOS DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, APORTANDO INFORMACIÓN Y PROPUESTAS QUE SERÁN CONSIDERADAS EN LAS DECISIONES Y AJUSTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | PARTICIPACIÓN INFORMADA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 30% | 2026-02-18 | [5 empty] | CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL EN MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (ENCUESTAS, SONDEOS Y ACTAS), RELACIONADOS CON NECESIDADES ACADÉMICAS, CONVIVENCIALES Y PSICOSOCIALES DE LOS ESTUDIANTES. | EN EJECUCIÓN
IMPLEMENTAR ESPACIOS PERIÓDICOS DE CONSULTA ESTUDIANTIL, DONDE EL CONSEJO ESTUDIANTIL RECOJA Y SISTEMATICE OPINIONES Y PROPUESTAS DEL ESTUDIANTADO COMO INSUMO PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO, PRESENTANDO INFORMES BREVES ELABORADOS POR EL CONSEJO ESTUDIANTIL CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE EL AÑO ACADÉMICO.
REGISTRAR Y SOCIALIZAR LOS APORTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL, MEDIANTE ACTAS, INFORMES Y CANALES INSTITUCIONALES, GARANTIZANDO SU TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES.