## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: Ocaña
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[9 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Violencia Sexual | Se evidencian conductas de machismo, superioridad masculina y expresiones obscenas hacia las estudiantes, lo que puede propiciar situaciones de violencia sexual. | 6 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docentes, psicorientadora, coordinación, comité de convivencia, | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre respeto y equidad de género. | 1.Comunidad educativa sensibilizada frente al respeto y la equidad. | Febrero y marzo | Docentes titulares | Docente orientador y docentes | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[6 empty] | 2. Talleres de comunicación no violenta y convivencia. | 2. Estudiantes fortalecen el uso de lenguaje respetuoso. | Abril y Mayo | Docente orientador | Docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[6 empty] | 3. Socialización de rutas de atención y prevención de la violencia sexual. | 3. Comunidad educativa informada sobre rutas de atención. | Primer periodo | Lideres proyecto transversal PESCC | Docentes del proyecto y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Violencia Basada en Género | Se evidencian conductas discriminativas, comentarios y gestos basados en el género, influenciados por contextos familiares y culturales machistas, principalmente del sexo masculino hacia el femenino. | 5 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, coordinación, comité de convivencia, | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre igualdad y respeto entre géneros. | 1. Comunidad educativa sensibilizada en equidad de género | Segundo periodo | Docentes | Docentes del proyecto y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[6 empty] | 2. Talleres sobre roles de género, empatía y convivencia. | 2. Estudiantes reconocen y respetan la igualdad entre géneros. | Marzo | Docentes titulares | Docentes titulares | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[6 empty] | 3. Actividades pedagógicas que promuevan la comunicación respetuosa. | 3. Disminución de expresiones discriminatorias en el entorno escolar. | Segundo periodo | Lideres proyecto transversal DDHH | Docentes del proyecto y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  |  | El Consejo Estudiantil.
Trata de Personas | No se evidencian casos en la institución; sin embargo, el uso de redes sociales y dispositivos móviles expone a los estudiantes a posibles riesgos de captación y manipulación. | 0 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, coordinación, comité de convivencia,comisaria de familia, ICBF, policia de infancia y adolescencia, fiscalia. | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre riesgos en redes sociales y trata de personas. | 1.Comunidad educativa informada sobre riesgos digitales. | Junio | Docentes | Docente orientador y docentes | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  |  | El Personero Estudiantil.
[6 empty] | 2. Talleres de prevención sobre uso seguro de redes sociales. | 2. Estudiantes fortalecen el autocuidado en entornos digitales. | Julio | Proyecto transversal | Docente orientador y docentes | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[6 empty] | 3. Socialización de rutas de atención y denuncia. | 3. Comunidad educativa conoce mecanismos de prevención y denuncia. | Primer periodo | Proyecto transversal | Docentes del proyecto y docente orientador. | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Derechos de la Mujer | Se evidencian concepciones machistas y confusión en los roles y derechos de la mujer, lo que genera comportamientos de imitación de conductas agresivas y desconocimiento de una vivencia saludable y respetuosa de la identidad femenina. | 4 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre los derechos de la mujer y la igualdad en dignidad y oportunidades. | 1. Comunidad educativa sensibilizada frente a los derechos de la mujer. | Marzo | Lideres proyecto transversal DDHH | Docentes | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres sobre identidad, autoestima y respeto por la diversidad de género. | 2. Estudiantes fortalecen el reconocimiento y respeto por la identidad femenina. | Febrero y marzo | Docentes | Docentes | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3.Actividades pedagógicas que promuevan relaciones basadas en el respeto y la convivencia pacífica entre hombres y mujeres. | 3. Mejora en la interacción respetuosa entre estudiantes de ambos géneros. | Segundo periodo. | Docentes | Docentes | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Derechos Humanos | Se evidencian situaciones que limitan la libre expresión, la participación y el respeto por la diversidad, generando temor en los estudiantes para integrarse y opinar. | 6 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, coordinaciíon,comité de convivencia y entes del gobierno | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre derechos humanos y respeto por la diversidad. | 1. Comunidad educativa sensibilizada en derechos humanos | Tercer periodo | Docentes titulares | Docente orientador y docentes titulares | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres sobre participación, convivencia y libre expresión. | 2. Estudiantes fortalecen su participación y expresión respetuosa. | Septiembre | Lideres proyecto transversal DDHH | Docentes del proyecto y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Actividades pedagógicas que promuevan la inclusión y el trabajo en equipo. | 3. Actividades pedagógicas que promuevan la inclusión y el trabajo en equipo. | Mayo | Comunidad educativa | Docentes lideres del proyecto | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Abuso Sexual | No se evidencian casos reportados; sin embargo, es una problemática que puede estar invisibilizada. Se identifican riesgos asociados a la falta de diálogo familiar, desconocimiento sobre el abuso y ausencia de entornos protectores. | 0 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, entes gubernamentales | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre prevención del abuso sexual y entornos protectores | 1. Comunidad educativa sensibilizada en la prevención del abuso sexual. | Agosto | Padres de familia y7o acudientes | Escuela de padres y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres dirigidos a estudiantes sobre autocuidado y reconocimiento de situaciones de riesgo. | 2. Estudiantes fortalecen el reconocimiento de situaciones de riesgo y autocuidado | Febrero | Docente orientador | Docentes y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Escuela de padres sobre comunicación asertiva y protección de los hijos. | 3. Escuela de padres sobre comunicación asertiva y protección de los hijos. | Segundo periodo | Docente orientador | Docentes de los proyectos | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Trabajo infantil | No se evidencian casos significativos de trabajo infantil; sin embargo, algunos estudiantes de zona rural participan en labores del hogar, lo que requiere orientación para diferenciar entre colaboración familiar y vulneración de derechos. | 0 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, coordinaciíon, entes del gobierno | DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre derechos de los niños y prevención del trabajo infantil. | 1. Comunidad educativa informada sobre el trabajo infantil y sus riesgos. | Abril | Docentes titulares | Docentes del proyecto | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2.Talleres con estudiantes sobre derechos y deberes en el entorno familiar. | 2. Estudiantes reconocen la diferencia entre colaboración y trabajo infantil. | Durante el año escolar | Docentes titulares | Comunidad educativa | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Escuela de padres sobre prácticas de crianza y protección de los derechos de los hijos. | 3. Padres fortalecen prácticas que garantizan el bienestar y desarrollo de los niños. | Cada periodo al final | Lideres proyecto transversal DDHH | Docentes del proyecto, docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Consumo de Sustancias Psicoactivas | Se evidencian casos de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente vaper, influenciados por presión de grupo, redes sociales y fácil acceso. Se identifica además silencio y poca denuncia entre estudiantes. | 8 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, coordinación, comité de convivencia y entes del gobierno | EVS | 1. Campañas de sensibilización sobre riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. | 1. Comunidad educativa sensibilizada frente a los riesgos del consumo. | Durante el año escolar | Docentes titulares | Docentes titulares | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres de prevención sobre toma de decisiones y presión de grupo. | 2. Estudiantes fortalecen habilidades para la toma de decisiones responsables. | Tercer periodo | Escuela de padres | Escuela de padres y docente orientador, | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Actividades pedagógicas y seguimiento institucional para la prevención del consumo. | 3. Disminución de conductas asociadas al consumo en el entorno escolar. | Segundo periodo | Docente orientador | Docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Acoso Escolar | Se evidencian conductas de acoso escolar normalizadas como “bromas”, con baja empatía hacia las víctimas y poca conciencia del daño causado. | 14 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientadora, coordinación, comité de convivencia. | DDHH, Cátedra de la paz | 1. Campañas de sensibilización sobre el acoso escolar y sus consecuencias. | 1. Comunidad educativa sensibilizada frente al acoso escolar. | Abril | Docentes | Comunidad educativa | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres de empatía, respeto y convivencia. | 2. Estudiantes fortalecen habilidades de empatía y respeto. | Julio | Proyecto transversal de convivencia escolar | Docente orientador y docentes del proyecto | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Actividades pedagógicas para la identificación y prevención del acoso escolar. | 3. Mayor reconocimiento y reporte de situaciones de acoso escolar. | Marzo y septiembre | Docente orientador | Docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Embarazo en Adolescentes | No se evidencian casos recientes de embarazo adolescente; sin embargo, se identifican estudiantes con vida sexual activa, lo que requiere fortalecimiento en la educación y prevención. | 0 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, Psicorientación . | PESCC, DDHH | 1. Campañas de sensibilización sobre sexualidad responsable y proyecto de vida. | 1. Comunidad educativa sensibilizada frente a la prevención del embarazo adolescente. | Durante el año escolar | Lideres proyecto transversal PESCC | Docentes del proyecto | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres de educación sexual sobre métodos anticonceptivos y autocuidado. | 2. Estudiantes fortalecen conocimientos sobre prevención y cuidado personal. | Segundo periodo | Docentes titulares | Docentes titulares y docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Escuela de padres sobre acompañamiento y diálogo en la vida afectiva y sexual de los hijos. | 3. Padres fortalecen la comunicación y orientación en sus hijos. | Segundo periodo | Docente orientador | Docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
Ansiedad - Depresión | Se evidencian manifestaciones de ansiedad y desmotivación frente a exigencias académicas, con baja tolerancia a la frustración y dificultades en la regulación emocional. | 12 | Directiva, Pedagógica y Comunitaria | Docente, psicorientación, entes de salud. | EVS | 1. Campañas de sensibilización sobre salud mental y manejo emocional. | 1. Comunidad educativa sensibilizada en el cuidado de la salud mental. | Durante el año escolar | Docente orientador | Docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 2. Talleres socioemocionales sobre manejo de emociones y tolerancia a la frustración. | 2. Estudiantes fortalecen habilidades de regulación emocional. | Durante el año escolar | Docentes | Docentres y dicente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA
[6 empty] | 3. Actividades pedagógicas de acompañamiento y promoción del bienestar emocional. | 3.Mejora en el manejo emocional y adaptación escolar de los estudiantes. | Durante el año escolar | Docente orientador | Docente orientador | Comunidad educativa | Material didactico, videobeam, sonido, aulas, papeleria, mobiliario, folletos. | 0 | NA

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.