## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | Institución Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Carrera 6 N° 9-15 Barrio Santa Rosa | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Gramalote | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | Santa Rosa | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | No aplica |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Deivi Jesús Bayona Ascanio |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | ie_sagradocorazondejesus@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 1 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 475 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 25 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 2 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Deivi Jesús Bayona Ascanio |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 313 4084837 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | ie_sagradocorazondejesus@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
Conflictos en las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Se evidencian situaciones como la difusión de rumores y chismes, malos entendidos entre compañeros, comentarios ofensivos, burlas y expresiones de irrespeto que generan tensiones dentro del grupo.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1 Funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia:
2 Manual de Convivencia y protocolos institucionales
3 Acciones pedagógicas y acompañamiento docente
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Desconocimiento o poca apropiación de las normas de convivencia por parte de los estudiantes
2. Falta de acompañamiento y seguimiento por parte de algunas familias:
3. Normalización o poca atención a conflictos iniciales dentro del aula

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Conflictos en las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Se evidencian situaciones como la difusión de rumores y chismes, malos entendidos entre compañeros, comentarios ofensivos, burlas y expresiones de irrespeto que generan tensiones dentro del grupo. Asimismo se obserba baja tolerancia frente a las diferencias, lo que ocasiona discusiones frecuentes y dificultades para resolver los conflictos de manera dialogada. En algunos casos, estas situaciones escalan a respuestas agresivas o intentos de solución de conflictos mediante la violencia, afectando el clima escolar y la sana convivencia. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Dos años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 41% y el 60% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Las principales causas de esta situación de riesgo se relacionan con el desconocimiento o poca apropiación de las normas de convivencia por parte de algunos estudiantes, lo que genera comportamientos inadecuados en sus relaciones interpersonales. A esto se suma el limitado acompañamiento de algunas familias en los procesos formativos y de orientación, lo que dificulta el fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Asimismo, la falta de intervención oportuna frente a pequeños conflictos dentro del aula, como burlas, rumores o situaciones de intimidación, permite que estos se normalicen y escalen a conflictos más graves que afectan la convivencia escolar. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Las principales consecuencias de esta situación de riesgo son el deterioro del clima escolar, el aumento de conflictos entre estudiantes y la afectación del respeto y la confianza dentro de la comunidad educativa. Estas situaciones pueden generar ambientes de tensión, exclusión, intimidación o burlas entre compañeros, afectando la integridad emocional de los estudiantes. Asimismo, pueden presentarse dificultades en la convivencia dentro del aula, bajo rendimiento académico, desmotivación escolar y posibles manifestaciones de agresión física o verbal, lo que impacta negativamente el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Conflictos en las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Se evidencian situaciones como la difusión de rumores y chismes, malos entendidos entre compañeros, comentarios ofensivos, burlas y expresiones de irrespeto que generan tensiones dentro del grupo. Asimismo se obserba baja tolerancia frente a las diferencias, lo que ocasiona discusiones frecuentes y dificultades para resolver los conflictos de manera dialogada. En algunos casos, estas situaciones escalan a respuestas agresivas o intentos de solución de conflictos mediante la violencia, afectando el clima escolar y la sana convivencia.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1 Funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia: | Realizar reuniones periódicas de seguimiento y desarrollar jornadas de formación en resolución pacífica de conflictos y mediación escolar. | 1. Desconocimiento o poca apropiación de las normas de convivencia por parte de los estudiantes | Realizar jornadas periódicas de socialización y reflexión sobre el Manual de Convivencia en las aulas, mediante talleres pedagógicos, actividades formativas y acuerdos de convivencia que permitan a los estudiantes conocer, comprender y apropiarse de las normas institucionales.
2 Manual de Convivencia y protocolos institucionales | Socializar periódicamente el Manual de Convivencia con estudiantes, docentes y familias para garantizar su conocimiento y apropiación. | 2. Falta de acompañamiento y seguimiento por parte de algunas familias: | Fortalecer la participación de las familias mediante escuelas de padres, reuniones formativas y estrategias de comunicación permanente entre la institución y el hogar, promoviendo el acompañamiento en los procesos formativos y de convivencia de los estudiantes.
3 Acciones pedagógicas y acompañamiento docente | Implementar estrategias de detección temprana de conflictos y actividades formativas sobre respeto, tolerancia y manejo adecuado de las emociones. | 3. Normalización o poca atención a conflictos iniciales dentro del aula | Implementar estrategias de detección temprana y atención oportuna de los conflictos escolares por parte de los docentes, promoviendo la mediación, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos antes de que escalen a situaciones más graves.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Realizar reuniones periódicas de seguimiento y desarrollar jornadas de formación en resolución pacífica de conflictos y mediación escolar. | Área de gestión Comunitaria | Participación y convivencia | El Comité de Convivencia. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos | 1. Realizar reuniones mensuales del Comité Escolar de Convivencia para analizar los casos presentados, hacer seguimiento y proponer acciones preventivas. | 1. Actas de reunión del Comité de Convivencia, registro de casos analizados y acuerdos o acciones de seguimiento establecidos. | Mayo, agosto, octubre y noviembre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Desarrollar talleres de formación en mediación escolar y resolución pacífica de conflictos dirigidos a estudiantes líderes, docentes y directivos. | 2. Estudiantes y docentes capacitados en mediación y resolución de conflictos; listas de asistencia y evidencias de las jornadas formativas. | Agosto y septiembre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Implementar estrategias de mediación escolar entre pares, donde algunos estudiantes previamente capacitados apoyen la resolución dialogada de conflictos. | 3. Conformación de un grupo de estudiantes mediadores y registro de intervenciones realizadas en la resolución de conflictos escolares. | Agosto y septiembre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Socializar periódicamente el Manual de Convivencia con estudiantes, docentes y familias para garantizar su conocimiento y apropiación. | Área de gestión Comunitaria | Participación y convivencia | El Comité de Convivencia. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos | 1. Realizar jornadas de socialización del Manual de Convivencia durante los tres primeros meses con estudiantes y docentes en cada grupo. | 1. Estudiantes informados sobre normas y deberes; actas o registros de socialización firmados por docentes y estudiantes. | Enero | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Desarrollar espacios de sensibilización con padres de familia durante reuniones o escuela de padres para explicar normas, deberes y rutas de atención. | 2. Padres de familia informados y comprometidos con las normas de convivencia; registros de asistencia y evidencias de las reuniones realizadas. | Enero | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Elaborar y difundir material pedagógico (carteleras, infografías o guías) sobre normas de convivencia y procedimientos de atención a conflictos. | 3. Carteleras, infografías o guías institucionales visibles en la institución y mayor conocimiento de las rutas de atención por parte de la comunidad educativa. | Octubre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  |  | El Consejo Estudiantil.
Implementar estrategias de detección temprana de conflictos y actividades formativas sobre respeto, tolerancia y manejo adecuado de las emociones. | Área de gestión Comunitaria | Participación y convivencia | El Comité de Convivencia. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos | 1. Realizar observación y seguimiento permanente de la convivencia en el aula por parte de los docentes para identificar oportunamente conflictos entre estudiantes. | 1. Identificación oportuna de conflictos y registro de situaciones de convivencia en informes o formatos institucionales. | Durante el año escolar | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Desarrollar talleres de educación socioemocional sobre manejo de emociones, empatía, respeto y tolerancia. | 2. Estudiantes con mayor conocimiento y desarrollo de habilidades socioemocionales; evidencias pedagógicas de las actividades realizadas. | Agosto y septiembre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$ |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Implementar espacios de orientación y acompañamiento individual o grupal para estudiantes involucrados en situaciones de conflicto. | 3. Registro de acompañamiento y compromisos de mejora de los estudiantes, con seguimiento a los acuerdos establecidos. | Permanentemente | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Anyeli Jimena Hernández Rincón |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Realizar jornadas periódicas de socialización y reflexión sobre el Manual de Convivencia en las aulas, mediante talleres pedagógicos, actividades formativas y acuerdos de convivencia que permitan a los estudiantes conocer, comprender y apropiarse de las normas institucionales. | Área de gestión Comunitaria | Participación y convivencia | El Comité de Convivencia. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos | 1. Realizar talleres pedagógicos en cada grupo para explicar y reflexionar sobre las normas, derechos y deberes establecidos en el Manual de Convivencia. | 1. Estudiantes informados sobre las normas institucionales; listas de asistencia, evidencias fotográficas y registros pedagógicos de los talleres realizados. | Enero | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
[5 empty] | 2. Elaborar acuerdos de convivencia dentro del aula construidos de manera participativa entre estudiantes y docentes. 3. Desarrollar actividades lúdicas y reflexivas (foros, dramatizaciones o estudios de caso) que permitan a los estudiantes analizar situaciones de convivencia y la aplicación de las normas. | 2. Acuerdos de convivencia del aula construidos y firmados por estudiantes y docente, visibles en el salón de clases. | Febrero | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
[5 empty] | 3. Desarrollar actividades lúdicas y reflexivas (foros, dramatizaciones o estudios de caso) que permitan a los estudiantes analizar situaciones de convivencia y la aplicación de las normas. | 3. Estudiantes con mayor comprensión de las normas y su aplicación; evidencias de actividades pedagógicas y reflexiones registradas por el docente. | Febrero | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
Fortalecer la participación de las familias mediante escuelas de padres, reuniones formativas y estrategias de comunicación permanente entre la institución y el hogar, promoviendo el acompañamiento en los procesos formativos y de convivencia de los estudiantes. | Área de gestión Comunitaria | Proyección de la comunidad | El Comité de Convivencia. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos | 1. Realizar jornadas de escuela de padres orientadas al fortalecimiento de la convivencia escolar y el acompañamiento familiar. | 1. Padres de familia sensibilizados sobre su rol en la formación de los estudiantes; registros de asistencia y actas de las jornadas realizadas. | Mayo, agosto, octubre y noviembre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
[5 empty] | 2. Desarrollar reuniones periódicas con padres de familia para socializar situaciones de convivencia y estrategias de apoyo desde el hogar. | 2. Padres informados sobre las situaciones de convivencia y comprometidos con el seguimiento de sus hijos; actas y compromisos firmados. | Mayo, agosto, octubre y noviembre | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
[5 empty] | 3. Implementar canales de comunicación permanente entre docentes y familias (circulares, reuniones, medios institucionales) para hacer seguimiento al comportamiento y proceso formativo de los estudiantes. | 3. Mayor comunicación entre institución y familias; registros de comunicación, circulares informativas y seguimiento a estudiantes. | Permanentemente | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
Implementar estrategias de detección temprana y atención oportuna de los conflictos escolares por parte de los docentes, promoviendo la mediación, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos antes de que escalen a situaciones más graves. | Área de gestión Comunitaria | Participación y convivencia | El Comité de Convivencia. | Educación para el ejercicio de los derechos humanos | 1. ealizar observación y seguimiento permanente de las relaciones entre estudiantes dentro del aula para identificar señales tempranas de conflicto o intimidación. | 1. Identificación temprana de conflictos entre estudiantes y registro de situaciones de convivencia en formatos institucionales. | Permanentemente | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
[5 empty] | 2. Implementar espacios de diálogo y mediación escolar cuando se presenten desacuerdos o conflictos entre estudiantes. | 2. Conflictos abordados mediante mediación y acuerdos de convivencia establecidos entre las partes involucradas. | Permanentemente | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$
[5 empty] | 3. Remitir oportunamente los casos que lo requieran al área de orientación o al Comité de Convivencia para su acompañamiento y seguimiento. | 3. Casos registrados y atendidos mediante rutas institucionales; actas de seguimiento y planes de acompañamiento a estudiantes. | Permanentemente | Anyeli Jimena Hernández Rincón | Docente orientador | Docente orientador y docente de aula | Computador, video beam, sillas, listas de asistencia, lapiceros, cartulina y marcadores permanentes. | 0$

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Realizar reuniones periódicas de seguimiento y desarrollar jornadas de formación en resolución pacífica de conflictos y mediación escolar. | 1. Realizar reuniones mensuales del Comité Escolar de Convivencia para analizar los casos presentados, hacer seguimiento y proponer acciones preventivas. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | Limitación de tiempo institucional, | delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados | 0% (No ejecutada)
| 2. Desarrollar talleres de formación en mediación escolar y resolución pacífica de conflictos dirigidos a estudiantes líderes, docentes y directivos. | 0% (No ejecutada) | No aplica | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 1% y 20%
| 3. Implementar estrategias de mediación escolar entre pares, donde algunos estudiantes previamente capacitados apoyen la resolución dialogada de conflictos. | Entre 81% y 99% | Asimismo, contribuyó de manera significativa la priorización de las acciones de convivencia dentro de la gestión institucional, el diseño y aplicación de protocolos claros de atención, así como la actualización del Manual de Convivencia, | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 21% y 40%
Socializar periódicamente el Manual de Convivencia con estudiantes, docentes y familias para garantizar su conocimiento y apropiación. | 1. Realizar jornadas de socialización del Manual de Convivencia durante los tres primeros meses con estudiantes y docentes en cada grupo. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados | Entre 41% y 60%
| 2. Desarrollar espacios de sensibilización con padres de familia durante reuniones o escuela de padres para explicar normas, deberes y rutas de atención. | Entre 21% y 40% | Asimismo, contribuyó de manera significativa la priorización de las acciones de convivencia dentro de la gestión institucional, el diseño y aplicación de protocolos claros de atención, así como la actualización del Manual de Convivencia, | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 61% y 80%
| 3. Elaborar y difundir material pedagógico (carteleras, infografías o guías) sobre normas de convivencia y procedimientos de atención a conflictos. | Entre 81% y 99% | Asimismo, contribuyó de manera significativa la priorización de las acciones de convivencia dentro de la gestión institucional, el diseño y aplicación de protocolos claros de atención, así como la actualización del Manual de Convivencia, | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 81% y 99%
Implementar estrategias de detección temprana de conflictos y actividades formativas sobre respeto, tolerancia y manejo adecuado de las emociones. | 1. Realizar observación y seguimiento permanente de la convivencia en el aula por parte de los docentes para identificar oportunamente conflictos entre estudiantes. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados | 100% (Terminada)
| 2. Desarrollar talleres de educación socioemocional sobre manejo de emociones, empatía, respeto y tolerancia. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Implementar espacios de orientación y acompañamiento individual o grupal para estudiantes involucrados en situaciones de conflicto. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Realizar jornadas periódicas de socialización y reflexión sobre el Manual de Convivencia en las aulas, mediante talleres pedagógicos, actividades formativas y acuerdos de convivencia que permitan a los estudiantes conocer, comprender y apropiarse de las normas institucionales. | 1. Realizar talleres pedagógicos en cada grupo para explicar y reflexionar sobre las normas, derechos y deberes establecidos en el Manual de Convivencia. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 2. Elaborar acuerdos de convivencia dentro del aula construidos de manera participativa entre estudiantes y docentes. 3. Desarrollar actividades lúdicas y reflexivas (foros, dramatizaciones o estudios de caso) que permitan a los estudiantes analizar situaciones de convivencia y la aplicación de las normas. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Desarrollar actividades lúdicas y reflexivas (foros, dramatizaciones o estudios de caso) que permitan a los estudiantes analizar situaciones de convivencia y la aplicación de las normas. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
0 | 1. Realizar jornadas de escuela de padres orientadas al fortalecimiento de la convivencia escolar y el acompañamiento familiar. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 2. Desarrollar reuniones periódicas con padres de familia para socializar situaciones de convivencia y estrategias de apoyo desde el hogar. | Entre 21% y 40% | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Implementar canales de comunicación permanente entre docentes y familias (circulares, reuniones, medios institucionales) para hacer seguimiento al comportamiento y proceso formativo de los estudiantes. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
Fortalecer la participación de las familias mediante escuelas de padres, reuniones formativas y estrategias de comunicación permanente entre la institución y el hogar, promoviendo el acompañamiento en los procesos formativos y de convivencia de los estudiantes. | 1. ealizar observación y seguimiento permanente de las relaciones entre estudiantes dentro del aula para identificar señales tempranas de conflicto o intimidación. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 2. Implementar espacios de diálogo y mediación escolar cuando se presenten desacuerdos o conflictos entre estudiantes. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Remitir oportunamente los casos que lo requieran al área de orientación o al Comité de Convivencia para su acompañamiento y seguimiento. | 100% (Terminada) | El desarrollo de la actividad se facilitó gracias al compromiso y la responsabilidad de los docentes, directivos y del equipo de convivencia escolar, quienes reconocen la convivencia escolar como un eje fundamental para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, la construcción de la paz y la promoción de la sana convivencia dentro de la institución. | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Realizar reuniones periódicas de seguimiento y desarrollar jornadas de formación en resolución pacífica de conflictos y mediación escolar. | 1. Realizar reuniones mensuales del Comité Escolar de Convivencia para analizar los casos presentados, hacer seguimiento y proponer acciones preventivas. | Entre 41% y 60% | Priorización de la convivencia escolar en la gestión institucional | Limitación de tiempo institucional, | delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados | 0% (No ejecutada)
| 2. Desarrollar talleres de formación en mediación escolar y resolución pacífica de conflictos dirigidos a estudiantes líderes, docentes y directivos. | 0% (No ejecutada) | No aplica | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 1% y 20%
| 3. Implementar estrategias de mediación escolar entre pares, donde algunos estudiantes previamente capacitados apoyen la resolución dialogada de conflictos. | Entre 41% y 60% | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 21% y 40%
Socializar periódicamente el Manual de Convivencia con estudiantes, docentes y familias para garantizar su conocimiento y apropiación. | 1. Realizar jornadas de socialización del Manual de Convivencia durante los tres primeros meses con estudiantes y docentes en cada grupo. | 100% (Terminada) | La disposición, responsabilidad y trabajo articulado de docentes, directivos y el equipo de convivencia | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados | Entre 41% y 60%
| 2. Desarrollar espacios de sensibilización con padres de familia durante reuniones o escuela de padres para explicar normas, deberes y rutas de atención. | Entre 41% y 60% | La disposición, responsabilidad y trabajo articulado de docentes, directivos y el equipo de convivencia | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 61% y 80%
| 3. Elaborar y difundir material pedagógico (carteleras, infografías o guías) sobre normas de convivencia y procedimientos de atención a conflictos. | 100% (Terminada) | La disposición, responsabilidad y trabajo articulado de docentes, directivos y el equipo de convivencia | imitación de tiempo institucional, atención inmediata de situaciones de convivencia escolar, resolución de conflictos entre estudiantes de manera oportuna. | planificar los talleres con anticipación dentro del plan de convivencia escolar, asignando tiempos definidos en jornadas pedagógicas, direcciones de grupo o proyectos transversales. | Entre 81% y 99%
Implementar estrategias de detección temprana de conflictos y actividades formativas sobre respeto, tolerancia y manejo adecuado de las emociones. | 1. Realizar observación y seguimiento permanente de la convivencia en el aula por parte de los docentes para identificar oportunamente conflictos entre estudiantes. | 100% (Terminada) | La disposición, responsabilidad y trabajo articulado de docentes, directivos y el equipo de convivencia | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados | 100% (Terminada)
| 2. Desarrollar talleres de educación socioemocional sobre manejo de emociones, empatía, respeto y tolerancia. | 100% (Terminada) | La disposición, responsabilidad y trabajo articulado de docentes, directivos y el equipo de convivencia | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Implementar espacios de orientación y acompañamiento individual o grupal para estudiantes involucrados en situaciones de conflicto. | 100% (Terminada) | La disposición, responsabilidad y trabajo articulado de docentes, directivos y el equipo de convivencia | Limitación de tiempo institucional, | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Realizar jornadas periódicas de socialización y reflexión sobre el Manual de Convivencia en las aulas, mediante talleres pedagógicos, actividades formativas y acuerdos de convivencia que permitan a los estudiantes conocer, comprender y apropiarse de las normas institucionales. | 1. Realizar talleres pedagógicos en cada grupo para explicar y reflexionar sobre las normas, derechos y deberes establecidos en el Manual de Convivencia. | 100% (Terminada) | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 2. Elaborar acuerdos de convivencia dentro del aula construidos de manera participativa entre estudiantes y docentes. 3. Desarrollar actividades lúdicas y reflexivas (foros, dramatizaciones o estudios de caso) que permitan a los estudiantes analizar situaciones de convivencia y la aplicación de las normas. | 100% (Terminada) | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Desarrollar actividades lúdicas y reflexivas (foros, dramatizaciones o estudios de caso) que permitan a los estudiantes analizar situaciones de convivencia y la aplicación de las normas. | 100% (Terminada) | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
0 | 1. Realizar jornadas de escuela de padres orientadas al fortalecimiento de la convivencia escolar y el acompañamiento familiar. | Entre 41% y 60% | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 2. Desarrollar reuniones periódicas con padres de familia para socializar situaciones de convivencia y estrategias de apoyo desde el hogar. | Entre 41% y 60% | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Implementar canales de comunicación permanente entre docentes y familias (circulares, reuniones, medios institucionales) para hacer seguimiento al comportamiento y proceso formativo de los estudiantes. | 100% (Terminada) | La inclusión de la convivencia escolar dentro de los planes, cronogramas y espacios institucionales | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
Fortalecer la participación de las familias mediante escuelas de padres, reuniones formativas y estrategias de comunicación permanente entre la institución y el hogar, promoviendo el acompañamiento en los procesos formativos y de convivencia de los estudiantes. | 1. ealizar observación y seguimiento permanente de las relaciones entre estudiantes dentro del aula para identificar señales tempranas de conflicto o intimidación. | 100% (Terminada) | La actualización del Manual de Convivencia y el diseño de protocolos claros de atención | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 2. Implementar espacios de diálogo y mediación escolar cuando se presenten desacuerdos o conflictos entre estudiantes. | 100% (Terminada) | La actualización del Manual de Convivencia y el diseño de protocolos claros de atención | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados
| 3. Remitir oportunamente los casos que lo requieran al área de orientación o al Comité de Convivencia para su acompañamiento y seguimiento. | 100% (Terminada) | La actualización del Manual de Convivencia y el diseño de protocolos claros de atención | No se presentaron limitaciones que impidieran el desarrollo de las actividades. | Delegar responsabilidades en docentes líderes o estudiantes mediadores previamente capacitados

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Realizar reuniones periódicas de seguimiento y desarrollar jornadas de formación en resolución pacífica de conflictos y mediación escolar. | Las medidas implementadas fortalecieron las capacidades institucionales al promover una cultura de prevención, atención oportuna y resolución pacífica de conflictos. | Sí, la medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional, incorporando acciones específicas orientadas al fortalecimiento de la convivencia escolar, tales como la programación de talleres formativos, seguimiento sistemático de casos y estrategias de formación socioemocional. | Sí, la medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia, incorporando acuerdos orientados al fortalecimiento de la mediación escolar y la resolución pacífica de conflictos. Se incluyeron lineamientos para la atención oportuna de situaciones de convivencia, la promoción del diálogo como mecanismo principal de solución de conflictos, el reconocimiento del rol de los mediadores escolares y la importancia de agotar instancias pedagógicas antes de aplicar medidas disciplinarias, priorizando el enfoque formativo. | Favorecieron la implementación el compromiso y la disposición del equipo docente y directivo, la priorización de la convivencia escolar dentro de la gestión institucional, así como la existencia de espacios organizados como el Comité Escolar de Convivencia para el análisis y seguimiento de casos. De igual manera, contribuyó positivamente la claridad en los protocolos de atención y el interés institucional por fortalecer las habilidades de mediación y resolución de conflictos en la comunidad educativa. | Entre los factores que dificultaron la implementación se encuentra la limitación de tiempo debido a la atención constante de situaciones de convivencia, la alta demanda de intervención en conflictos cotidianos y, en algunos casos, el limitado acompañamiento de las familias, lo cual afecta la continuidad de los procesos formativos. | Fortalecer la participación activa de las familias, promover la formación continua en habilidades socioemocionales y mediación escolar,
Socializar periódicamente el Manual de Convivencia con estudiantes, docentes y familias para garantizar su conocimiento y apropiación. | Se evidenció mayor articulación entre docentes, directivos y el Comité de Convivencia, así como el fortalecimiento de habilidades en mediación, manejo de emociones y aplicación de protocolos, lo que permitió mejorar la gestión de las situaciones de convivencia escolar. | Se priorizó la convivencia como eje transversal dentro de los procesos institucionales. | Socializar el manual de convivencia al inicio del año escolar. | Favorecieron la implementación el compromiso del equipo docente y directivo, la priorización de la convivencia escolar en la gestión institucional, la existencia de protocolos claros de atención y la disposición de la comunidad educativa para participar en procesos formativos orientados al mejoramiento de la convivencia. | Entre los factores que dificultaron la implementación se encuentra la limitación de tiempo debido a la atención constante de situaciones de convivencia, la alta demanda de intervención en conflictos cotidianos y, en algunos casos, el limitado acompañamiento de las familias, lo cual afecta la continuidad de los procesos formativos. | Se recomienda planificar e institucionalizar espacios formativos dentro del cronograma escolar, y garantizar la aplicación oportuna de los protocolos de convivencia. Asimismo, es importante mantener el trabajo articulado entre todos los actores de la comunidad educativa para asegurar la sostenibilidad de las acciones implementadas.
Implementar estrategias de detección temprana de conflictos y actividades formativas sobre respeto, tolerancia y manejo adecuado de las emociones. | La implementación de estrategias de detección temprana y actividades formativas fortaleció las capacidades institucionales al promover una intervención oportuna de los conflictos escolares, evitando su escalamiento | Sí, la medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional, incorporando acciones orientadas a la prevención de conflictos, como el seguimiento sistemático de la convivencia en el aula, la implementación de talleres de educación socioemocional y la inclusión de estrategias de detección temprana dentro de las prácticas pedagógicas. | Sí, se realizaron ajustes al Manual de Convivencia, incluyendo acuerdos relacionados con la atención oportuna de conflictos, el respeto por la diferencia, el manejo adecuado de las emociones y la promoción de la resolución pacífica de los conflictos. Además, se fortalecieron los procedimientos para la identificación temprana de situaciones de riesgo y su respectiva ruta de atención. | Favorecieron la implementación el compromiso de los docentes y directivos, la disposición para fortalecer la convivencia escolar, la existencia de protocolos institucionales claros, y la integración de la convivencia como eje transversal dentro de las prácticas pedagógicas. | Entre los factores que dificultaron la implementación se encuentra la limitación de tiempo debido a la atención constante de situaciones de convivencia, la alta demanda de intervención en conflictos cotidianos y, en algunos casos, el limitado acompañamiento de las familias, lo cual afecta la continuidad de los procesos formativos. | Se recomienda institucionalizar estrategias de detección temprana dentro de la rutina escolar, fortalecer la formación docente en habilidades socioemocionales y mediación, promover la participación activa de las familias y garantizar espacios pedagógicos continuos para el desarrollo de competencias como el respeto, la tolerancia y el manejo de las emociones. Asimismo, es clave mantener el seguimiento sistemático de los casos para prevenir su reincidencia.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Realizar jornadas periódicas de socialización y reflexión sobre el Manual de Convivencia en las aulas, mediante talleres pedagógicos, actividades formativas y acuerdos de convivencia que permitan a los estudiantes conocer, comprender y apropiarse de las normas institucionales. | La medida fortaleció las capacidades institucionales al promover una mayor apropiación de las normas de convivencia por parte de los estudiantes, lo que contribuyó a prevenir conflictos y mejorar las relaciones interpersonales. Asimismo, permitió consolidar prácticas pedagógicas orientadas a la formación en valores, el respeto y la resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo el rol de los docentes como orientadores del proceso formativo en convivencia escolar. | Sí, la medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional, incorporando acciones específicas de socialización y apropiación del Manual de Convivencia, tales como talleres pedagógicos, actividades formativas y construcción de acuerdos de aula. Además, se incluyó el fortalecimiento de la convivencia como eje transversal en las prácticas pedagógicas. | Sí, se realizaron ajustes al Manual de Convivencia, incluyendo acuerdos construidos participativamente en el aula, orientados al respeto mutuo, la tolerancia, el uso adecuado del lenguaje, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimiento de normas básicas de convivencia. También se fortaleció el enfoque pedagógico y formativo en la aplicación de las normas. | Favorecieron la implementación el compromiso de docentes y directivos, la disposición de los estudiantes para participar en actividades formativas, la existencia de espacios pedagógicos como direcciones de grupo, y la priorización de la convivencia escolar dentro de la gestión institucional. | Entre los factores que afectaron negativamente se encuentra la limitación de tiempo por la atención de situaciones de convivencia inmediatas, la carga académica y, en algunos casos, el desinterés o poca participación de algunas familias, lo que dificulta la continuidad del proceso formativo en el hogar. | Se recomienda institucionalizar las jornadas de socialización del Manual de Convivencia dentro del cronograma escolar, fortalecer la participación de las familias, promover estrategias pedagógicas dinámicas y participativas, y garantizar el seguimiento continuo a los acuerdos de aula. Asimismo, es importante replicar estas acciones en otros contextos educativos para fortalecer la convivencia y la formación integral de los estudiantes.
Fortalecer la participación de las familias mediante escuelas de padres, reuniones formativas y estrategias de comunicación permanente entre la institución y el hogar, promoviendo el acompañamiento en los procesos formativos y de convivencia de los estudiantes. | La medida fortaleció las capacidades institucionales al promover una mayor articulación entre la familia y la escuela, favoreciendo el acompañamiento integral de los estudiantes. Esto permitió reforzar desde el hogar los valores, normas y estrategias de convivencia trabajadas en la institución, contribuyendo a la prevención de conflictos, el mejoramiento del comportamiento y el fortalecimiento de la corresponsabilidad en los procesos formativos. | Sí, la medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional, incorporando acciones orientadas al fortalecimiento de la participación familiar, como la implementación de escuelas de padres, jornadas formativas y estrategias de comunicación permanente. Asimismo, se incluyó la familia como actor clave en el mejoramiento de la convivencia escolar. | Sí, se realizaron ajustes al Manual de Convivencia, incluyendo acuerdos relacionados con la corresponsabilidad de las familias en la formación de los estudiantes, el compromiso de acompañamiento en los procesos de convivencia, la asistencia a reuniones institucionales y el seguimiento a las orientaciones brindadas por la institución. También se fortalecieron los canales de comunicación entre la familia y la escuela. | Favorecieron la implementación el compromiso de algunos padres de familia, la disposición de los docentes y directivos para generar espacios de participación, la existencia de estrategias institucionales de comunicación, y la priorización de la convivencia escolar dentro de la gestión institucional. | Entre los factores que afectaron negativamente se encuentran la baja asistencia de algunas familias a las actividades programadas, las limitaciones de tiempo por motivos laborales, el poco seguimiento en el hogar y, en algunos casos, la falta de compromiso frente a los procesos formativos de los estudiantes. | Se recomienda diversificar las estrategias de participación de las familias (presenciales y virtuales), flexibilizar horarios, fortalecer los canales de comunicación institucional, y promover la sensibilización sobre la importancia del acompañamiento familiar. Asimismo, es clave mantener la participación de las familias como un eje transversal en los procesos de convivencia escolar para garantizar la sostenibilidad de los resultados.
Implementar estrategias de detección temprana y atención oportuna de los conflictos escolares por parte de los docentes, promoviendo la mediación, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos antes de que escalen a situaciones más graves. | La medida fortaleció las capacidades institucionales al consolidar procesos de detección temprana e intervención oportuna de los conflictos escolares, lo que permitió prevenir su escalamiento. Asimismo, fortaleció las competencias de los docentes en observación, mediación, manejo de grupo y resolución pacífica de conflictos, contribuyendo a mejorar el clima escolar y las relaciones interpersonales entre los estudiantes. | Sí, la medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional, incorporando acciones orientadas a la prevención y atención temprana de los conflictos, tales como el seguimiento sistemático de la convivencia en el aula, la implementación de estrategias de mediación escolar y el desarrollo de actividades formativas en habilidades socioemocionales. | Sí, se realizaron ajustes al Manual de Convivencia, incluyendo acuerdos relacionados con la atención oportuna de conflictos, el uso del diálogo como primera instancia de solución, la mediación escolar como estrategia pedagógica y el manejo adecuado de las emociones. Además, se fortalecieron las rutas de atención para la identificación temprana de situaciones de riesgo. | Favorecieron la implementación el compromiso del equipo docente y directivo, la disposición para fortalecer la convivencia escolar, la existencia de protocolos claros de atención, y la integración de la convivencia como eje transversal en las prácticas pedagógicas. | Entre los factores que afectaron negativamente se encuentra la limitación de tiempo de los docentes debido a la atención constante de situaciones inmediatas de convivencia, la alta carga laboral y, en algunos casos, el limitado acompañamiento de las familias, lo cual dificulta la continuidad de los procesos formativos. | Se recomienda institucionalizar las estrategias de detección temprana dentro de la dinámica escolar, fortalecer la formación docente en mediación y habilidades socioemocionales, promover la participación de las familias y garantizar el seguimiento continuo de los casos. Asimismo, es importante replicar estas prácticas en otros contextos educativos como estrategia efectiva para prevenir conflictos y fortalecer la convivencia escolar.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.